## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
2023
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [8 empty] | I TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | 1 | Ejecutar el plan de intervención de los sistemas de información de acuerdo con las necesidades de las dependencias. | (Número de acciones de intervención a los sistemas de información ejecutadas/ Número de acciones de intervención programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 10% | 10% | 100% | Se ejecutaron acciones de intervención de los sistemas de información o servicios priorizados para la vigencia 2023: 1. SIAP: Novedades y reportes del personal de planta de la entidad 2. ORFEO: Sistema de Gestión Documental 3. JACD: Sistema de Información para apoyar la gestión de Juegos, Aglomeraciones, Concursos, Delegaciones 4. ARCO: Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Policía y Convivencia en las áreas de Gestión Policiva de las Alcaldías Locales, las Inspecciones de Policía y Corregidurías de Bogotá D.C 5. Trámites: Respecto a Propiedad Horizontal y Certificado de Residencia 6. SIPSE: Herramienta oficial interna donde se registra la información de inversión y funcionamiento de la entidad (nivel central y local) 7. SI CAPITAL: Herramienta cuyo objetivo es dotar a la administración local y nivel central para homologar sus procesos administrativos y financieros capital 8. Tableros Geográficos: Tableros que presentan información georreferenciada en los diferentes portales Web de la entidad. 9. Portales y micrositios: Portales Web institucionales como: Portal Centro de Gobierno Local, Portal Intranet, Portal Bogotá local, Micrositio Normograma y tableros geográficos | Informe avance de la meta
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | 2 | Implementar un (1) nuevo sistema de información de acuerdo con la priorización establecida por la DTI. | Número de de sistemas de información implementados. | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 1 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano | Gerencia de TIC | 3 | Implementar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica | (Número de acciones de implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica ejecutadas/Número de acciones de implementación del plan mantenimiento de la infraestructura tecnológica programadas)*100% | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | 50% | Meta no programada | 50% | 100% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TI | 4 | Implementar dos (02) servicios de interoperabilidad bajo la plataforma Xroad | Número de servicios implementados | Dirección de Tecnologías e Información | Meta no programada | 1 | Meta no programada | 1 | 2 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada