## SDG 2022
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
Plan Estrategico de Seguridad Vial - PESV
2023
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [8 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano / Gestión Corporativa Institucional | 1 | Ajuste y actualizacion frente Resolución 20223040040595 | Documento ajustado | DGTH/DA | 1 |  |  |  | 6 | 21 | 15 | 71.43% | De acuerdo al plan de trabajo, la Dirección Administrativa y la Dirección de Gestión del Talento Humano se reunen con el asesor asignado por el corredor de seguros, para hacer los ajuste de acuerdo a la resolucion 20223040040595. Se realiza convocatoria a las 20 alcaldias locales para la socializacion los lineamientos de acuerdo a la resolucion en mencion. | Correo electronico con los ajustes para revision del asesor a cargo. Memorando a las alcaldias locales bajo el radicado 20234200038633, se adjunta acta de reunion con los representantes de las alcaldias y nivel central
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano / Gestión Corporativa Institucional | 2 | Aplicación y seguimiento de indicadores del PESV | (Numero de indicadores profectados/Numero de indicadores evaluados)*100 | DGTH/DA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza mesa de trabajo presencial con la Direccion de Contratación y con la Subsecretaría de Gestion Institucional, en la cual se socializa la Resolución 20223040040595, de acuerdo a la responsabilidad de cada dependencia. | Evidencia de reunion de 8 de febrero de 2023
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano / Gestión Corporativa Institucional | 3 | Ajuste y actualizacion de la politica de seguridad vial frente Resolución 20223040040595 | Documento ajustado | DGTH/DA | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se actualiza y se publica la politica del PESV 2023, de acuerdo al plan de trabajo. | Política ajustada y firmada.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano / Gestión Corporativa Institucional | 4 | Presentar los avances del PESV al Comité de Gestión y Desempeño Institucional | (Numero de presentaciones en comité/numero de presentaciones en comité)*100 | DGTH / DA/ ARL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | De acuerdo al orden del dia del comite, el Plan de Seguridad Vial no fue incluido para su presentacion de avance. | N/A
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | 5 | Plan de formacion anual (capacitaciones y campañas de socialización) | (Numero de capacitaciones realizadas/8)*100 | DGTH / ARL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 100% | Se hace la socializacion via Teams con los conductores de las 20 alcaldias locales, nivel central y los encargados de los parques automotores de las Políticas de no alcohol, drogas ilícitas y tabaquismo 2023 y Política de Seguridad Vial 2023 | Listado de asistencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | 6 | Elaboracion y seguimiento a los planes de mejoramiento, producto de los posibles hallazgos en relacion a la auditoria vigencia 2022 | (Numero de seguimientos realizados/Numeros de seguimientos programados)*100 | DGTH / ARL |  | 1 |  | 1
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales para contratistas de transporte. | (Auditorias Realizadas a contratistas de transporte/Auditorias Realizadas a contratistas de transporte)*100 | DGTH / DA /ARL |  | 1 |  |  | 1
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | 8 | Gestionar la actualización bajo ultima revision con inclusion de elementos viales: PON´s y Plan de emergencias de las Alcaldias no intervenidas (9) en el 2022. | (Documentos Actualizados/9)*100 | DGTH / ARL |  |  |  | 9 | 9
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano / Gestión Corporativa Institucional | 9 | Auditoria del PESV | (Auditoria al PESV realizada/Auditoria al PESV realizada)*100 | Control Interno/DGTH |  |  |  | 1 | 1
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión Corporativa Institucional | 10 | Citar a los conductores de planta a exámenes médicos ocupacionales | (Memorando de comunicación/Memorando enviado)*100 | DGTH / SGSST |  | 1 |  |  | 2
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gestión Corporativa Institucional | 11 | Socializar los lineamientos para el cumplimiento de la Resolución 20223040040595 en materia de vehiculos | (Revision de elementos de seguridad / # de Vehiculos)*100 | DA / ALCALDÍAS LOCALES |  | 1 |  | 1
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano / Gestión Corporativa Institucional | 12 | Inspeccionar señalización y demarcación vial para tres sedes. | (inspecciones realizadas/3)*100 | DGTH / ALCALDÍAS LOCALES |  |  | 3 |  | 3
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | 13 | Socializar formato de incidentes viales | (Reunion de socializacion realizada/Reunión de socializacipon programada)*100 | DGTH / ARL |  |  | 1 |  | 1
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | 14 | Documentar y Socializar lecciones aprendidas de eventos viales | (Reunion de socializacion realizada/Reunión de socialización programada)*100 | DGTH / ARL |  | 1 |  | 1 | 2