## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
2021
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Elaborar el documento declaración de aplicabilidad donde se establezcan los objetivos de control y controles seleccionados a implementar | Declaración de aplicabilidad | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | 1 | 1 | 100% | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | 1 | 1 | 100% | Documento declaración de aplicabilidad elaborado y revisado por la OAP | GDI-TIC-F035 se encuentra para Publicación en MATIZ | 1 | 1 | 100% | GDI-TIC-F035 se encuentra aprobado y publicado en MATIZ | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/formato/gdi-tic-f035_v1.xlsx | 100%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | Identificar y ejeutar el 100% del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | % de avance en la construcción del documento | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | 0 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | N/A | 50% | 50% | 50% | Se ajusta en el plan de tratamiento de riesgos las metas para la vigencia 2021 | GDI-TIC-PL003 actualizado y publicado en MATIZ para la vigencia 2021 | 100% | 100% | 100% | GDI-TIC-PL003 actualizado y publicado en MATIZ para la vigencia 2021 | http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/gdi-tic-pl003_v2.pdf | 100%