## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Plan de Previsión de Recursos Humanos -PPRH
2021
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [6 empty] | I TRIMESTRE
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | 1. Mantener provistos en un mínimo del 90% los empleos de la planta permanente y temporal de la SDG, en cumplimiento a las necesidades del servicio y atendiendo la normatividad vigente. | Porcentaje de empleos de la planta global provistos | Dirección de Gestión del Talento Humano | 50% | 70% | 80% | 90% | 50% | 52.5% | 100% | La planta permanente está compuesta por 1202 empleos, y a la fecha se encuentran provistos 1027 empleos, lo cual equivale a un 85% de provisión. En relación a la planta temporal está compuesta por 320 empleos, de los cuales se han provisto 64 empleos, lo cual equivale a un 20% de provisión. Cabe aclarar que debido a la ampliación de la planta de personal, al día de hoy se están realizando los nombramientos correspondientes, lo que permitirá para la siguiente vigencia cumplir con el total de la meta | Base Datos Planta Permanente y Temporal
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Gerencia del Talento Humano | 2. Establecer estadísticas trimestrales de rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), para facilitar la toma de decisiones. | Estadísticas de rotación de personal (ingresos y retiros) | Dirección de Gestión del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se está realizando el análisis estadístico por el profesional asignado, quien a su vez informa la relación de los datos analizados a la Directora de Gestión del Talento Humano, con miras al impacto en las futuras decisiones que se tomen en relación con la Planta de Personal de la SDG | Correo electrónico con el reporte estadístico NIVEL DE ROTACIÓN DE PERSONAL