## PEI 2019 SDG
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | [23 empty] | #NAME?
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019
PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA
[8 empty] | TRIM I |  |  | TRIM II |  |  | TRIM III |  |  | TRIM IV |  |  | TOTAL VIGENCIA
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIAS | PROCESO | TIPO DE META | META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PROG | EJEC | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PROG | EJEC | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PROG | EJEC | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PROG | EJEC | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PROG | EJEC | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | ANÁLISIS DE LA VIGENCIA
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Acompañamiento a la Gestión Local | GESTIÓN | Efectuar 1 balance de los resultados obtenidos con la implementación del nuevo Modelo de Gestión Local (MGL) | Balance de resultados | (No. de balances de los resultados obtenidos con la implementación del nuevo MGL elaborados / No. de balances de los resultados obtenidos con la implementación del nuevo MGL programados)*100 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 1
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Acompañamiento a la Gestión Local | GESTIÓN | Acompañar técnica y operativamente 2 campañas distritales ejecutadas y lideradas por las Alcaldías Locales. | Campañas acompañadas técnica y operativamente | (No. de campañas con acompañamiento técnico y operativo realizadas / No. de campañas con acompañamiento técnico y operativo programadas)*100 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 2
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Acompañamiento a la Gestión Local | GESTIÓN | Realizar 2 ferias de conceptos con las Alcaldías Locales y los sectores administrativos. | Ferias de Conceptos | (No. de ferias de conceptos realizadas / No. de ferias de conceptos programadas)*100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 2
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Acompañamiento a la Gestión Local | GESTIÓN | Proyectar 4 modelos de acto administrativo, para la revisión y aprobación de la Dirección Jurídica, aplicables al proceso de descongestión de las actuaciones administrativas de las alcaldías locales. | Modelos de acto administrativo | (No. de modelos de acto administrativo proyectados / No.de modelos de acto administrativo programados) | 1 | 5 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 4
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Desarrollar las acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policivas bajo los principios de celeridad, eficacia, coordinación, colaboración y planeación | Inspección Vigilancia y Control | RETADORA (MEJORA) | Responder el 100% de las solicitudes de registro de parques de diversiones y atracciones o dispositivos de entretenimiento dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación | Número de días promedio de las respuestas a las solicitudes | Número de solicitudes con respuesta a los requerimientos ciudadanos 2019 en menos de 15 días hábiles - Número de solicitudes ciudadanos 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Desarrollar las acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policivas bajo los principios de celeridad, eficacia, coordinación, colaboración y planeación | Inspección Vigilancia y Control | GESTION | Realizar una (1) medición a la gestión adelantada por las autoridades a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno que permita contar con un batería de indicadores para la toma de decisiones en materia policiva | Número de pruebas piloto de una batería de indicadores para seguimiento y control de inspectores de policía | Número de pruebas piloto de una batería de indicadores para seguimiento y control de inspectores de policía implementadas | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.25 | 0.25 | 100% |  |  |  | 1
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Desarrollar las acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policivas bajo los principios de celeridad, eficacia, coordinación, colaboración y planeación | Inspección Vigilancia y Control | RUTINARIA | Coordinar cuatro (4) operativos en simultaneo interlocales en materia de IVC (estaciones de servicio, parques, parqueaderos, bares) con las alcaldías locales y demás autoridades de policía | Número de operativos en simultaneo interlocales en materia de IVC (estaciones de servicio, parques, parqueaderos, bares) con las alcaldías locales y demás autoridades de policía. | Número de operativos en simultaneo interlocales realizados en materia de IVC (estaciones de servicio, parques, parqueaderos, bares) con las alcaldías locales y demás autoridades de policía. | 1 | 3 | 100% | 1 | 2 | 100% | 1 | 3 | 100% |  |  |  | 4
USUARIO/BENEFICIARIO | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Derechos Humanos | GESTION | Ejecutar el 25% de los Planes de Intervención Local en Derechos Humanos en las 20 Localidades del Distrito. | Porcentaje de implementación de los planes de intervención local en DDHH en las 20 localidades | (Número de actividades cumplidas de los planes de intervención local en DDHH / Número total de actividades programadas de los planes de intervención local en DDHH en las 20 localidades) *100 | 2.5% | 2.5% | 100% | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 100% |  |  |  | 25%
USUARIO/BENEFICIARIO | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Derechos Humanos | GESTION | Ejecutar 80% de los Planes de Intervención Local para Grupos Étnicos (PILGES) en el Distrito | Porcentaje de implementación de los PILGES en las 20 localidades | (Número de actividades cumplidas de los PILGES / Número total de actividades programadas de PILGES en las 20 localidades) *100 | 80% | 94% | 100% | 80% | 95% | 100% | 80% | 96% | 100% |  |  |  | 80%
USUARIO/BENEFICIARIO | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Derechos Humanos | RETADORA (MEJORA) | Ejecutar el 100% de las acciones de acompañamiento técnico al Comité Distrital de Libertad Religiosa | Porcentaje de implementación de acciones programadas 2019 de la estrategia territorialización | (Número de actividades cumplidas de la estrategia de territorialización / Número total de actividades programadas 2019 de la estrategia en las 20 localidades) *100 | 20% | 20% | 100% | 30% | 30% | 100% | 20% | 20% | 100% |  |  |  | 100%
USUARIO/BENEFICIARIO | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Derechos Humanos | RETADORA (MEJORA) | Implementar un (1) servicio en línea en la página web de la SDG para la expedición de certificaciones productos de procesos de formación y/o sensibilización en materia de derechos humanos, etnias y libertad religiosa. | Servicio en línea implementando | (Número de actividades cumplidas del cronograma para la implementación del servicio en línea/ Número total actividades cumplidas del cronograma para la implementación del servicio en línea) | 0.5 | 0.5 | 100% | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 1
USUARIO/BENEFICIARIO | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Derechos Humanos | RETADORA (MEJORA) | Diseñar, diagramar y publicar en medio digital o impreso un (1) documento pedagógico que consolide las diferentes metodologías de formación y sensibilización en materia de derechos humanos, etnias y libertad religiosa. | Documento pedagógico | Documento pedagógico publicado | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 1
USUARIO/BENEFICIARIO | Fortalecer las relaciones estratégicas de la administración distrital con los actores políticos y sociales | Fortalecer los mecanismos de articulación de las relaciones políticas entre la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular del nivel local, distrital y nacional, así como las acciones que permitan ejercer los mecanismos democráticos de elección, consulta y toma de decisiones. | Relaciones Estratégica | RUTINARIA | Tramitar el 100% de los asuntos normativos, legislativos y de control político que realice el Concejo de Bogotá, D.C., y/o el Congreso de la República. | Trámites realizados con el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República | (Trámites realizados con el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República / trámites solicitados por el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
USUARIO/BENEFICIARIO | Fortalecer las relaciones estratégicas de la administración distrital con los actores políticos y sociales | Fortalecer los mecanismos de articulación de las relaciones políticas entre la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular del nivel local, distrital y nacional, así como las acciones que permitan ejercer los mecanismos democráticos de elección, consulta y toma de decisiones. | Relaciones Estratégica | GESTION | Estructurar y ejecutar dos (2) agendas de trabajo entre las Juntas Administradoras Locales (JAL) y funcionarios del Distrito Capital, para atender las solicitudes que presenten estas Corporaciones. | Agendas de trabajo entre las JAL y funcionarios de la Administración Distrital | Sumatoria de agendas de trabajo estructuradas y ejecutadas entre las JAL y funcionarios de la Administración Distrital realizadas | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1.5 | 1.5 | 100% |  |  |  | 2
USUARIO/BENEFICIARIO | Fortalecer las relaciones estratégicas de la administración distrital con los actores políticos y sociales | Fortalecer los mecanismos de articulación de las relaciones políticas entre la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular del nivel local, distrital y nacional, así como las acciones que permitan ejercer los mecanismos democráticos de elección, consulta y toma de decisiones. | Relaciones Estratégica | GESTION | Realizar el 100% de las actividades relacionadas con los procesos electorales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno y concertadas con la Registraduría Distrital del Estado Civil. | Apoyo a los procesos electorales que se realicen en el Distrito Capital. | (Procesos electorales acompañado / procesos electorales solicitados en la vigencia)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Depurar el 100% del número de compromisos constituidos como pasivos exigibles existentes con corte al 31 de diciembre de 2018. | Porcentaje de depuración de Pasivos Exigibles | (No. de compromisos depurados/No. Pasivos existentes de las reservas presupuestales de la vigencia 2018)*100 | 100% | 33% | 33% | 0% | 67% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 100%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Girar el 100% de las reservas presupuestales definitivas de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Porcentaje de Giro de Reservas Presupuestales | (Autorización de giro acumulada de Reservas presupuestales / Reservas definitivas)*100 | 30% | 45% | 100% | 65% | 79.21% | 100% | 80% | 95% | 100% |  |  |  | 100%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | RETADORA (MEJORA) | Generar orden de pago a las cuentas de prestación de servicios personales en (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la radicación, previo cumplimiento de los requisitos. | Eficiencia en el pago de cuentas | Número de días promedio para realizar los giros | 3 | 2.29 | 100% | 3 | 0.79 | 100% | 3 | 2.58 | 100% |  |  |  | 3
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Realizar dos (2) jornadas de actualización y unificación de criterios contables; incluyendo el tema de manejo de inventarios; con las Alcaldías Locales. | Socializaciones de unificación de criterios sobre la nueva norma contable | (Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas)*100 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 4 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 2
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | RUTINARIA | Realizar tres (3) ejercicios de depuración de inventarios de conformidad con lo establecido en la Resolución 001 de 2001 de la SDH o la norma que la sustituya. | Ejercicios de depuración de inventarios realizados | Sumatoria de ejercicios de depuración de inventarios realizados de conformidad con la Resolución 001 de 2001 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 3
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | RETADORA (MEJORA) | Instalar sistemas de reducción de caudal en el 50% de los lavamanos del edificio Bicentenario | Sistemas con reductores de caudal | (No. De sistemas con reductores de caudal instalados/ Total de sistemas hidrosanitarios (62))*100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 25% | 0% | 0% | 0% | 92% | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 50%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Liquidar el 100% de los contratos identificados en la línea base de contratos sobre los cuáles procede liquidación. | Porcentaje de contratos liquidados | (Número de contratos liquidados / Número de contratos terminados en los que procede liquidación) x 100% | 30% | 9% | 30% | 60% | 35% | 58.33% | 80% | 77% | 96.25% |  |  |  | 100%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | RETADORA (MEJORA) | Elaborar un (1) documento que parametrice el registro y/o trámite del expediente contractual, que corresponde a cada proceso de contratación registrado en la Plataforma de Secop II. | Documento elaborado | Documento elaborado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 1
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Aprobar en Secop II en máximo tres (3) días hábiles las pólizas de los contratos, para los casos en que estos aplican. | Eficiencia en la aprobación de pólizas | Número de días promedio para la aprobación de pólizas | 3 | 1.5 | 100% | 3 | 1.8 | 100% | 3 | 5 | 60% |  |  |  | 3
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Cargar en Sipse la información de las pólizas aprobadas, en máximo un (1) día hábil, una vez han sido aprobadas. | Eficiencia en el cargue de información | Número de días promedio para cargar información de pólizas en Sipse | 1 | 2.3 | 43.48% | 1 | 2.9 | 34.48% | 1 | 5 | 20% |  |  |  | 1
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Realizar dos (2) jornadas de reinducción que permita contextualizar a los servidores en el nuevo marco estratégico de la entidad y su rol dentro del proceso mismo | Jornadas de inducción o reinducción | No. De jornadas de inducción o reinducción realizadas | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 2
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Adelantar diez (10) procesos de encargo en la entidad dependiendo de las vacantes disponibles. | Proceso de encargo | No. De procesos de encargo desarrollados | 10 | 12 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 22 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 10
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Realizar un (1) documento técnico que soporte la inclusión de los empleos de carácter temporal en la planta definitiva de la entidad. | Documento técnico | Documento técnico de soporte | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 1
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Socializar al 80% de los servidores públicos de la SDG el Plan Estratégico de Talento Humano | Socialización al 80% de los servidores públicos de la SDG el Plan Estratégico de Talento Humano | (Número de servidores públicos de la SDG a los que se les socializó el plan/ Número total de servidores público de la SDG)*100 | 720 | 776 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 864 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 720
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Actualizar el Plan de Incentivos Institucionales de acuerdo con los lineamientos de la Dimensión de Talento Humano contemplada en el Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG) con el objetivo de “Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas” | Plan de Incentivos Institucionales actualizado | Plan de Incentivos Institucionales | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0.5 | 0.5 | 100% |  |  |  | 1
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Socializar 4 buenas prácticas relacionadas con la prevención de accidentes y riesgos de trabajo laboral | Cantidad de buenas prácticas relacionadas con la prevención de accidentes y riesgos de trabajo laboral | Cantidad de buenas prácticas relacionadas con la prevención de accidentes y riesgos de trabajo laboral | 1 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 4
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Articular las entidades del sector gobierno en el proceso de formulación de política publica, seguimiento de la inversión y gestión del sector en el marco de los lineamientos establecidos por la administración distrital | Planeación y Gestión Sectorial | RETADORA (MEJORA) | Diseñar un (1) modelo de seguimiento y articulación para el sector gobierno en relación a las metas establecidas en el PES. | Modelo de seguimiento implementado | Modelo de seguimiento implementado | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 1
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control del Sistema de Gestión Institucional en el marco de los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG | Planeación Institucional | RETADORA (MEJORA) | Diseñar una herramienta para el monitoreo de los planes de acción derivados de los autodiagnósticos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Herramienta de monitoreo planes de acción | Herramienta de monitoreo a los planes de acción diseñadas | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 1
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control del Sistema de Gestión Institucional en el marco de los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG | Planeación Institucional | RETADORA (MEJORA) | Presentar tres (3) análisis de monitoreo preventivo a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC dirigido a los líderes de procesos como insumo para la toma de decisiones. | Análisis de monitoreo preventivo a las actividades del PAAC | Número de análisis de monitoreo preventivo a las actividades establecidas en el PAAC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 3
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control del Sistema de Gestión Institucional en el marco de los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG | Planeación Institucional | RETADORA (MEJORA) | Diseñar e implementar el 100% de metodologías orientadas a mejorar la gestión y el desempeño en las diferentes etapas de los proyectos de inversión (programación, reprogramación, actualización, y seguimiento) de acuerdo con los parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación, y por la Secretaria de Hacienda Distrital | Porcentaje avance en el diseño e implementación de metodologías orientadas a mejorar la gestión y el desempeño en las diferentes etapas de los proyectos de inversión (programación, reprogramación, actualización, y seguimiento) de acuerdo con los parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación, y por la Secretaria de Hacienda Distrital | (Número de actividades del plan de trabajo desarrolladas para el diseño e implementación de las metodologías / Total de actividades del plan de trabajo formuladas) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control del Sistema de Gestión Institucional en el marco de los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG | Planeación Institucional | RETADORA (MEJORA) | Disminuir en un 46% el tiempo promedio de expedición técnica de viabilidades de los procesos contractuales que llegan a la Oficina Asesora de Planeación en horario laboral | Porcentaje de disminución del tiempo promedio de expedición técnica de viabilidades en horario laboral | ((Tiempo promedio de expedición técnica de viabilidades vigencia 2018 - Tiempo promedio de expedición técnica de viabilidades en horario laboral vigencia 2019) / (Tiempo promedio de expedición técnica de viabilidades vigencia 2018)) * 100 | 12% | 54% | 100% | 46% | 57% | 100% | 46% | 34.4% | 74.78% |  |  |  | 46%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Garantizar el desarrollo de acciones para la creación de los flujos de información y conocimiento producidos en la entidad, con el propósito de fortalecer el ejercicio de toma de decisiones | Gestión del Conocimiento | Gestión | Elaborar 6 mapas de conocimiento de los procesos encaminados a la identificación y clasificación de capital intelectual de los servidores y contratistas de la SDG | Número de mapas de conocimiento | Número de mapas de conocimiento elaborados | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 6
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Garantizar el desarrollo de acciones para la creación de los flujos de información y conocimiento producidos en la entidad, con el propósito de fortalecer el ejercicio de toma de decisiones | Gestión del Conocimiento | Gestión | Generar 6 documentos de gestión del conocimiento (documentos de análisis institucional y boletines) que analicen de manera agregada los productos generados por las dependencias y procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno | Documentos de gestión del conocimiento | Número de documentos de gestión del conocimiento realizados | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 6
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de control de la gestión con criterios de independencia y objetividad orientados a la consolidación del Sistema de Control Interno | Evaluación Independiente | RETADORA (MEJORA) | Desarrollar el 100% del Plan Anual de Auditoría 2019, ejecutándolo en las fechas definidas para cada actividad, como mecanismo para evaluar el Sistema de Control Interno. | Porcentaje de Plan Anual de Auditoría 2019 desarrollado. | (Número de actividades ejecutadas en el marco del Plan Anual de Auditoria / número de actividades programadas en el marco del Plan Anual de Auditoria) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | NUEVA META
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de control de la gestión con criterios de independencia y objetividad orientados a la consolidación del Sistema de Control Interno | Evaluación Independiente | GESTION | Realizar 4 actividades de sensibilización con enfoque hacia la prevención, en el marco del programa Equipo PRO creado por la OCI | Promoción del enfoque a la prevención en la entidad | Nro. de actividades de sensibilización con enfoque hacia la prevención, en el marco del programa Equipo PRO creado por la OCI | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 4
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos e instrumentos de gestión documental con el fin de proteger el patrimonio documental y la memoria histórica de la entidad. | Gestión del Patrimonio Documental | RETADORA (MEJORA) | Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la estructura de la SDG adoptada mediante el Decreto 411 de 2016 y la Resolución 0162 de 2017 | Tablas de retención ajustadas con la estructura anterior al Decreto 411 de 2016 | Número de tablas de retención documental ajustadas de acuerdo con las observaciones emitidas por el Consejo Distrital de Archivos | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 1
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos e instrumentos de gestión documental con el fin de proteger el patrimonio documental y la memoria histórica de la entidad. | Gestión del Patrimonio Documental | GESTION | Diseñar una herramienta de seguimiento y control al Plan Institucional de Archivos- PINAR. | Herramienta de seguimiento y control diseñada | Herramienta de seguimiento y control diseñada | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 1 |  |  |  | Validar el porcentaje
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos e instrumentos de gestión documental con el fin de proteger el patrimonio documental y la memoria histórica de la entidad. | Gestión del Patrimonio Documental | GESTION | Realizar 24 capacitaciones a todas las dependencias del nivel central y local. | Número de capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 100%
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer los canales de servicio a la ciudadanía implementados en la entidad en el marco de la racionalización de trámites, garantía de derechos y acceso a la información pública. | Servicio de Atención a la Ciudadanía | GESTION | Aumentar en un 10% la entrega de documentos extraviados del Banco de Documentos de la SDG con respecto a la vigencia 2018. | Número de documentos extraviados entregados | ((Número total de documentos entregados en 2019- Número total de documentos entregados en 2018)/(Número total de documentos entregados en 2018))*100 | 0% | 19% | META NO PROGRAMADA | 0% | 15% | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 10%
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer los canales de servicio a la ciudadanía implementados en la entidad en el marco de la racionalización de trámites, garantía de derechos y acceso a la información pública. | Servicio de Atención a la Ciudadanía | RETADORA (MEJORA) | Disminuir en por lo menos el 10% las peticiones vencidas, según el Informe de Gestión de Peticiones Ciudadanas emitido por la Secretaría General, respecto a la vigencia 2018. | Número de Peticiones Vencidas | ((Número total de peticiones vencidas en 2018- Número total de peticiones vencidas en 2019)/(Número total de peticiones vencidas en 2018))*100 | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 10%
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer los canales de servicio a la ciudadanía implementados en la entidad en el marco de la racionalización de trámites, garantía de derechos y acceso a la información pública. | Servicio de Atención a la Ciudadanía | RETADORA (MEJORA) | Reducir en tres (3) días el tiempo promedio de respuesta a los derechos de petición que ingresan a la SDG (nivel central) respecto a la vigencia 2018 | Número promedio de días para respuesta de los derechos de petición en el nivel central | (Número promedio de días de respuesta a derechos de petición en la vigencia 2019-Número promedio de días de respuesta a derechos de petición en la vigencia 2018) | 12 | 6.26 | 100% | 11 | 11.2 | 100% | 10 | 21 | 47.62% |  |  |  | 9
USUARIO/BENEFICIARIO | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Convivencia y Diálogo Social | GESTION | Formar y/o sensibilizar a ciento treinta (130) líderes sociales en temas de convivencia y diálogo social con miras a generar espacios de participación y prevenir conflictos sociales. | Número de líderes sociales formados y sensibilizados | Número de líderes sociales formados y sensibilizados | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 102 | 103 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 100
USUARIO/BENEFICIARIO | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Convivencia y Diálogo Social | GESTION | Formular 20 planes de intervención local que aportan a la convivencia y al diálogo social. | N° de planes formulados | N° de planes de intervención formulados | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 20
USUARIO/BENEFICIARIO | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Convivencia y Diálogo Social | GESTION | Implementar en un 100% los 20 planes de intervención local que aportan a la convivencia y al diálogo social. | Porcentaje de ejecución de los planes de intervención | Sumatoria del nivel de ejecución de los planes de intervención/20 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 30% | 40% | 100% | 60% | 68% | 100% |  |  |  | 100%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Control Disciplinario | GESTION | Realizar oportunamente once (11) talleres preventivos sobre las normas disciplinarias y las conductas que pueden afectar el ejercicio del cargo o función asignada en la SDG. | Talleres preventivos sobre las normas disciplinarias y las conductas que pueden afectar el ejercicio del cargo o función asignada en la SDG. | Número de talleres desarrollados | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 100% | 3 | 1 | 33.33% |  |  |  | 11
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Control Disciplinario | GESTION | Impulsar y terminar oportunamente 490 procesos disciplinarios de los años comprendidos entre 2014 y 2018. | Procesos disciplinarios impulsados y terminados 2014- 2018 | Número de procesos disciplinarios impulsados y terminados oportunamente de las vigencias 2014 - 2018 | 100 | 117 | 100% | 130 | 176 | 100% | 130 | 151 | 100% |  |  |  | 490
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Control Disciplinario | GESTION | Impulsar y terminar oportunamente 210 procesos disciplinarios de la vigencia 2019. | Procesos disciplinarios impulsados y terminados 2019 | Número de procesos disciplinarios impulsados y terminados oportunamente de la vigencia 2019. | 40 | 5 | 12.5% | 0 | 29 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 210
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Adelantar acciones encaminadas a la identificación, actualización, monitoreo y evaluación de los requisitos legales que afecten la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Gestión Jurídica | RUTINARIA | Sustanciar el 100% de los actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno | % de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria que sean de competencia del Secretario/a Distrital de Gobierno. | ( Total de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria de la Dirección Jurídica sustanciados) / ( # total de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria requeridos para sustanciación). | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Adelantar acciones encaminadas a la identificación, actualización, monitoreo y evaluación de los requisitos legales que afecten la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Gestión Jurídica | RUTINARIA | Representar el 100% de los procesos judiciales, extrajudiciales y actuaciones administrativas debidamente notificadas a la Dirección Jurídica de conformidad con las facultades y en los términos establecidos en la normatividad vigente. | % De representación judicial y extrajudicial | ( Total de procesos atendidos) / ( # de procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos debidamente notificados) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Adelantar acciones encaminadas a la identificación, actualización, monitoreo y evaluación de los requisitos legales que afecten la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Gestión Jurídica | RUTINARIA | Tramitar el 100% de las tutelas remitidas a la Dirección Jurídica, notificadas o recibidas a través del AGD con las facultades y en los términos establecidos por el juzgado de origen. | % de tutelas tramitadas en los términos otorgados. | (Total de tutelas tramitadas en los términos establecidos por el juzgado) / (Total de tutelas notificadas o recibidas por la Dirección jurídica) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Adelantar acciones encaminadas a la identificación, actualización, monitoreo y evaluación de los requisitos legales que afecten la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Gestión Jurídica | RUTINARIA | Tramitar 100% de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas solicitados a la Dirección Jurídica que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno | % de respuesta solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas en los términos establecidos. | (Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas con respuesta de fondo en los términos establecidos por la ley 1755 de 2015/ Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas que sean de competencia de la Dirección Jurídica)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer estrategias comunicativas y canales de comunicación que aseguren los flujos de información tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor de la entidad | Comunicaciones Estratégicas | RETADORA (MEJORA) | Aumentar en un 12.5% el número de campañas externas enfocadas en los temas de espacio público, derechos humanos y misionales de la entidad. | Campañas externas | No. De campañas externas realizadas | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 4% | 4% | 100% | 4% | 4% | 100% |  |  |  | 12.5%
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer estrategias comunicativas y canales de comunicación que aseguren los flujos de información tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor de la entidad | Comunicaciones Estratégicas | RETADORA (MEJORA) | Aumentar en un 25% el número de campañas internas enfocadas en los temas de Transparencia, clima laboral y medio ambiente. | Campañas internas | No. De campañas internas realizadas | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100% | 5% | 5% | 100% |  |  |  | 25%
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer estrategias comunicativas y canales de comunicación que aseguren los flujos de información tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor de la entidad | Comunicaciones Estratégicas | GESTION | Realizar un (1) estudio de percepción institucional a los servidores públicos y contratistas de la SDG. | Estudio de percepción institucional realizado | Estudio de percepción institucional | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 1
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Gerencia de TIC | RETADORA (MEJORA) | Aplicación de los 6 ámbitos definidos por la Secretaría General para la estrategia de seguridad y privacidad de información. | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) actualizado y publicado | 1 | 1 | 100% | 2 | 1.6 | 80% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 6
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Gerencia de TIC | GESTION | Realizar una (1) actualización del Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) en la Secretaría Distrital de Gobierno alineándolo a los proyectos a ejecutar por la Dirección de Tecnologías e información para la vigencia. | Porcentaje de disponibilidad de la infrasestrucutra tecnológica de la SDG | Sumatoria de indicadores de disponibilidad de componentes de TI monitoreados / Número de componentes de TI monitoreados | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 1
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Gerencia de TIC | RETADORA (MEJORA) | Aumentar en 1,5% el indicador de disponibilidad de los servicios de infraestructura y sistemas de información. | Porcentaje de cumplimiento de los ANS asignados a los casos resueltos por la DTI en la HGS | Número de casos solucionados dentro del ANS vigencia 2019 / Número de casos solucionados por la DTI vigencia 2019 | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 1.5%
|  |  | Gerencia de TIC |  | Aumentar al 90% el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en la solución de los requerimientos asignados a la Dirección de Tecnologías e Información mediante la Herramienta de Gestión de Servicios. | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA |  |  |  | 90%
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Gerencia de TIC | RETADORA (MEJORA) | Aumentar mínimo al 48% (Nivel Medio) el promedio del indicador de Gobierno Digital del autodiagnóstico de Gobierno Digital de MINTIC. |  |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA
|  |  | Gerencia de TIC |  | Implementar en las inspecciones de las 20 Alcaldías Locales el aplicativo ARCO |  |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA
[8 empty] | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL |  | 93.46% | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL |  | 92.39% | CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL |  | 92.56% | CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL |  | #DIV/0! | EJECUCIÓN TOTAL 2018 PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL |  | #DIV/0!
SAC CYDS

## LISTAS DESPLEGABLES (hidden)
TIPO DE META
GESTIÓN | PINAR | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD | GESTIÓN DOCUMENTAL
INVERSIÓN | PAAD | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL
PDD | PAVAC | PLAN ANUAL DE VACANTES | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
DEC 612/2018 | PPRRHH | PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| PESTH | PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| PIC | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| PII | PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| PTASST | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| PAAC | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| PETI | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
| PTRSP | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | GERENCIA DE TIC
| PSPI | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | GERENCIA DE TIC