## PEI 2019 SDG
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | [23 empty] | #NAME?
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019
[8 empty] | PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA | [14 empty] | ANÁLISIS DE LA VIGENCIA
[8 empty] | TRIM I |  |  | TRIM II |  |  | TRIM III |  |  | TRIM IV |  |  | TOTAL VIGENCIA
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIAS | PROCESO | TIPO DE META | META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PROG | EJEC | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PROG | EJEC | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PROG | EJEC | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PROG | EJEC | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PROG | EJEC | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Acompañamiento a la Gestión Local | GESTIÓN | Efectuar 1 balance de los resultados obtenidos con la implementación del nuevo Modelo de Gestión Local (MGL) | Balance de resultados | (No. de balances de los resultados obtenidos con la implementación del nuevo MGL elaborados / No. de balances de los resultados obtenidos con la implementación del nuevo MGL programados)*100 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | Se elaboró documento que contiene los resultados obtenidos con la implementación del nuevo Modelo de Gestión Local (MGL)
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Acompañamiento a la Gestión Local | GESTIÓN | Acompañar técnica y operativamente 2 campañas distritales ejecutadas y lideradas por las Alcaldías Locales. | Campañas acompañadas técnica y operativamente | (No. de campañas con acompañamiento técnico y operativo realizadas / No. de campañas con acompañamiento técnico y operativo programadas)*100 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1. Se apoyó la estratégia “No Cuelgue los tenis, póngalos a jugar”, realizando 5 activaciones en las localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Chapinero y Engativá (6. 23 y 27 de abril, 12 y 25 de mayo de 2019. 2. Se apoyó la estrategia "Trasmiseguro" realizando 2 activaciones (26 y 27 de abril) en las localidades de Suba y Usaquén
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Acompañamiento a la Gestión Local | GESTIÓN | Realizar 2 ferias de conceptos con las Alcaldías Locales y los sectores administrativos. | Ferias de Conceptos | (No. de ferias de conceptos realizadas / No. de ferias de conceptos programadas)*100 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 2 | 2 | 100% | En la vigencia se realizaron dos (2) ferias de conceptos en las que participaron 293 servidores públicos de los equipos técnicos de las Alcaldías Locales.
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Diseñar e implementar un modelo de Fortalecimiento de la gestión local. | Acompañamiento a la Gestión Local | GESTIÓN | Proyectar 4 modelos de acto administrativo, para la revisión y aprobación de la Dirección Jurídica, aplicables al proceso de descongestión de las actuaciones administrativas de las alcaldías locales. | Modelos de acto administrativo | (No. de modelos de acto administrativo proyectados / No.de modelos de acto administrativo programados) | 1 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 4 | 5 | 100% | Durante la vigencia se proyectaron cinco (5) modelos de acto administrativo, para la revisión y aprobación de la Dirección Jurídica, aplicables al proceso de descongestión de las actuaciones administrativas de las alcaldías locales.
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Desarrollar las acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policivas bajo los principios de celeridad, eficacia, coordinación, colaboración y planeación | Inspección Vigilancia y Control | RETADORA (MEJORA) | Responder el 100% de las solicitudes de registro de parques de diversiones y atracciones o dispositivos de entretenimiento dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación | Número de días promedio de las respuestas a las solicitudes | Número de solicitudes con respuesta a los requerimientos ciudadanos 2019 en menos de 15 días hábiles - Número de solicitudes ciudadanos 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En el año se dio respuesta a 379 requerimientos de parques de diversión y dispositivos de entretenimiento respondiendo el 100% de las solicitudes en los terminos de Ley
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Desarrollar las acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policivas bajo los principios de celeridad, eficacia, coordinación, colaboración y planeación | Inspección Vigilancia y Control | GESTION | Realizar una (1) medición a la gestión adelantada por las autoridades a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno que permita contar con un batería de indicadores para la toma de decisiones en materia policiva | Número de pruebas piloto de una batería de indicadores para seguimiento y control de inspectores de policía | Número de pruebas piloto de una batería de indicadores para seguimiento y control de inspectores de policía implementadas | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.25 | 0.25 | 100% | 1 | 1 | 100% | Se elaboró batería de indicadores y se realizón medición a la gestión de la Dirección para la Gestión Policiva, compuesta con 7 indicadores, 1. Porcentaje de procesos terminados por decisión de fondo 2. Porcentaje de diligencias administrativas realizadas, 3. Articular con las Alcaldías locales y las autoridades competentes, el acompañamiento técnico e institucional, para el apoyo de las acciones Inspección, Vigilancia y Control, 4. Acompañamiento a la función de cobro persuasivo a las Alcaldías Locales, 5. Acciones de IVC realizadas en cerros orientales y rio Bogotá. 6. Disminución de actuaciones administrativas activas y represadas y 7. Porcentaje de respuesta a las solicitudes de registro de parques de diversiones y atracciones o dispositivos de entretenimiento. La batería permite medir el desempeño de los grupos de la DGP, analizando el aumento o disminución de las actividades.
LOCAL | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Desarrollar las acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policivas bajo los principios de celeridad, eficacia, coordinación, colaboración y planeación | Inspección Vigilancia y Control | RUTINARIA | Coordinar oncen (11) operativos en simultaneo interlocales en materia de IVC (estaciones de servicio, parques, parqueaderos, bares) con las alcaldías locales y demás autoridades de policía | Número de operativos en simultaneo interlocales en materia de IVC (estaciones de servicio, parques, parqueaderos, bares) con las alcaldías locales y demás autoridades de policía. | Número de operativos en simultaneo interlocales realizados en materia de IVC (estaciones de servicio, parques, parqueaderos, bares) con las alcaldías locales y demás autoridades de policía. | 1 | 3 | 100% | 1 | 2 | 100% | 1 | 3 | 100% | 3 | 4 | 100% | 11 | 12 | 100% | La Dirección para la Gestión Policiva coordinó doce (12) operativos interlocales simultáneos: 1. Bares de Alto Impacto. 2. Estaciones de Servicio. 3. Parqueaderos. 4. Estrategia Copa América , IVC- Bares de Alto 5. Estrategia IVC - Celebración Día de la Madres. 6. Estrategia Entornos Escolares 7. Estrategia de Hoteles y Moteles 8. Estrategia Amor y Amistad 9. Estrategia Metrología Legal Pesas y Balazas 10. Estrategia Parqueaderos 11. Estrategia Bares 11 de Octubre 12. Estrategia Halloween
USUARIO/BENEFICIARIO | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Derechos Humanos | GESTION | Ejecutar el 25% de los Planes de Intervención Local en Derechos Humanos en las 20 Localidades del Distrito. | Porcentaje de implementación de los planes de intervención local en DDHH en las 20 localidades | (Número de actividades cumplidas de los planes de intervención local en DDHH / Número total de actividades programadas de los planes de intervención local en DDHH en las 20 localidades) *100 | 2.5% | 2.5% | 100% | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 25% | 0.25 | 100% | Durante la vigencia 2019 se ejecutó el 25% de los Planes de Intervención Local en Derechos Humanos en las 20 Localidades del Distrito.
USUARIO/BENEFICIARIO | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Derechos Humanos | GESTION | Ejecutar 80% de los Planes de Intervención Local para Grupos Étnicos (PILGES) en el Distrito | Porcentaje de implementación de los PILGES en las 20 localidades | (Número de actividades cumplidas de los PILGES / Número total de actividades programadas de PILGES en las 20 localidades) *100 | 80% | 94% | 100% | 80% | 95% | 100% | 80% | 96% | 100% | 80% | 74% | 92.5% | 80% | 90% | 100% | Durante la vigencia 2019 se ejecuto en promedio el 90% de los Planes de Intervención Local para Grupos Étnicos (PILGES) en el Distrito
USUARIO/BENEFICIARIO | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Derechos Humanos | RETADORA (MEJORA) | Ejecutar el 100% de las acciones de acompañamiento técnico al Comité Distrital de Libertad Religiosa | Porcentaje de implementación de acciones programadas 2019 de la estrategia territorialización | (Número de actividades cumplidas de la estrategia de territorialización / Número total de actividades programadas 2019 de la estrategia en las 20 localidades) *100 | 20% | 20% | 100% | 30% | 30% | 100% | 20% | 20% | 100% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se cumplió con el 100% programado para la vigencia. La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa como Secretaría Técnica del Comité Distrital de Libertad Religiosa en el marco de sus funciones, sesionó en las fechas indicadas con los siguientes temas: Octubre: Se adelanta la quinta sesión ordinaria el 04 de octubre, en la que se socializó al sector el estado del plan de acción de la política pública de libertad religiosa, así como del contenido de este. Por otro lado, se realizó un trabajo de planeación del plan de acción año 2020 de las comisiones especiales. Noviembre: Se realiza la convocatoria a la sexta y última sesión programada para el 02 de diciembre de 2019 Diciembre: Se realiza el acompañamiento como Secretaría Técnica en la reunión informal del 02 de diciembre de 2019 en vista de la falta de quorum delibertorio para la sexta sesión ordinaria programada. En lo referente a la promoción de la conformación de los comités locales de libertad religiosa se reporta el estado de los comités locales se informa que a la fecha se cuentan con 14 Comités creados de las 20 localidades.
USUARIO/BENEFICIARIO | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Derechos Humanos | RETADORA (MEJORA) | Implementar un (1) servicio en línea en la página web de la SDG para la expedición de certificaciones productos de procesos de formación y/o sensibilización en materia de derechos humanos, etnias y libertad religiosa. | Servicio en línea implementando | (Número de actividades cumplidas del cronograma para la implementación del servicio en línea/ Número total actividades cumplidas del cronograma para la implementación del servicio en línea) | 0.5 | 0.5 | 100% | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0.5 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | Durante la vigencia 2019 no se implemento un (1) servicio en línea en la página web de la SDG para la expedición de certificaciones productos de procesos de formación y/o sensibilización en materia de derechos humanos, etnias y libertad religiosa.
USUARIO/BENEFICIARIO | Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, prevención y protección de los DDHH en el distrito capital y el respeto a la dignidad humana. | Implementar el sistema distrital de derechos humanos teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales. | Derechos Humanos | RETADORA (MEJORA) | Diseñar, diagramar y publicar en medio digital o impreso un (1) documento pedagógico que consolide las diferentes metodologías de formación y sensibilización en materia de derechos humanos, etnias y libertad religiosa. | Documento pedagógico | Documento pedagógico publicado | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | El Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos fue diseñado, diagramado y publicado en el año 2019. Durante esta vigencia, además, se diseñaron y diagramaron los anexos correspondientes a las metodologías elaboradas entre los años 2018 y 2019, correspondientes además a Metodologías con enfoque étnico, y relacionadas con Libertad Religiosa. Se elaboraron entonces: Programa de Educación en Derechos Humanos para la Paz, Anexo B, Anexo C y Módulo Étnico. La diagramación y publicación de estos estuvo a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones
USUARIO/BENEFICIARIO | Fortalecer las relaciones estratégicas de la administración distrital con los actores políticos y sociales | Fortalecer los mecanismos de articulación de las relaciones políticas entre la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular del nivel local, distrital y nacional, así como las acciones que permitan ejercer los mecanismos democráticos de elección, consulta y toma de decisiones. | Relaciones Estratégica | RUTINARIA | Tramitar el 100% de los asuntos normativos, legislativos y de control político que realice el Concejo de Bogotá, D.C., y/o el Congreso de la República. | Trámites realizados con el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República | (Trámites realizados con el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República / trámites solicitados por el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | • Asuntos normativos: Trámites realizados con el Concejo de Bogotá, D.C. durante la vigencia 2019: se radicaron un total de 450 proyectos de Acuerdo, de los cuales nueve (9) fueron de iniciativa de la Administración Distrital, (4) de Órganos de Control y los restantes de los Honorables Concejales. Se destaca que en 2019 se conviertieron en Acuerdos Distritales, 7 proyectos de Iniciativa de la Administración Distrital. Para el primer período de sesiones ordinarias de febrero se radicaron un total de 127 proyectos de Acuerdo, de los cuales 126 fueron de iniciativa de los H. Concejales y 1 de la Administración. El segundo periodo de sesiones ordinarias de mayo, se radicaron 121 proyectos de Acuerdo así: 118 de iniciativa de los Concejales, 1 de iniciativa de la Administración y 1 de iniciativa de un órgano de Control, en este caso la Contraloría de Bogotá. Las sesiones ordinarias de agosto tuvo una radicación de 111 proyectos de Acuerdo: cuatro (4) de autoría de la Administración y una (1) de la Contraloría de Bogotá. Finalmente para las ordinarias del mes de noviembre, se radicaron un total de 91 iniciativas normativas, de las cuales dos (2) son de autoría de la Personería de Bogotá, D.C., y tres (3) de autoría de la Administración Distrital. De esta manera, se han realizado por parte de la Dirección de Relaciones Políticas, un total de 8 asesorías técnicas especializadas, dos correspondientes a cada periodo de sesiones ordinarias, con el fin de reforzar las estrategias de concertación con el Cabildo Distrital y consolidar una mejor gobernabilidad en la Administración Distrital, y dando total cumplimiento a lo dispuesto en la Meta de Plan de Desarrollo 212. • Con respecto a la gestión adelantada en cumplimiento de proyectos de Ley y/o Actos Legislativos radicados en el Congreso de la República, se priorizan (49) proyectos de ley y se solicitaron (200) solicitudes de comentarios para realizar y remitir (37) posiciónes unificadas de la Administración Distrital. • Control Político: Con respecto a la gestión adelantada en cumplimiento de las proposiciones aprobadas y realizadas en el Congreso de la República, en lo corrido del año se presentaron 15 proposiciónes donde está invitado al Alcalde Mayor de Bogotá y en una de ellas estaba citado. Donde se invitó, en tres ocasiones asistió la Secretaría Distrital de Gobierno; se brindó todo el apoyo y colaboración realizando el seguimiento correspondiente para contestar los cuestionarios de las proposiciones y el acompañamiento al debate. Durante el año 2019, el Concejo de Bogotá aprobó 380 proposiciones, de las cuales, en 153 fue citado el Secretario Distrital de Gobierno. El 100% de las proposiciones en las que fue citado el Secretario fueron contestadas en los términos establecidos por la Ley, durante el año 2019.
USUARIO/BENEFICIARIO | Fortalecer las relaciones estratégicas de la administración distrital con los actores políticos y sociales | Fortalecer los mecanismos de articulación de las relaciones políticas entre la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular del nivel local, distrital y nacional, así como las acciones que permitan ejercer los mecanismos democráticos de elección, consulta y toma de decisiones. | Relaciones Estratégica | GESTION | Estructurar y ejecutar dos (2) agendas de trabajo entre las Juntas Administradoras Locales (JAL) y funcionarios del Distrito Capital, para atender las solicitudes que presenten estas Corporaciones. | Agendas de trabajo entre las JAL y funcionarios de la Administración Distrital | Sumatoria de agendas de trabajo estructuradas y ejecutadas entre las JAL y funcionarios de la Administración Distrital realizadas | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1.5 | 1.5 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | Se da cumplimiento en su totalidad a las Agendas programadas para esta vigencia. Se trabajararon 2 agendas completas y se avanzó en la gestión de otras 2 agendas Agendas completas: Agenda Capacitación Derechos Humanos: En JAL Santafe y Tunjuelito Agenda Capacitación Mecanismos de Participación: En JAL Puente Aranda y Martires Avance en la gestión de otras agendas: Agenda Parque Veraguas Agenda Festival Naranja
USUARIO/BENEFICIARIO | Fortalecer las relaciones estratégicas de la administración distrital con los actores políticos y sociales | Fortalecer los mecanismos de articulación de las relaciones políticas entre la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular del nivel local, distrital y nacional, así como las acciones que permitan ejercer los mecanismos democráticos de elección, consulta y toma de decisiones. | Relaciones Estratégica | GESTION | Realizar el 100% de las actividades relacionadas con los procesos electorales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno y concertadas con la Registraduría Distrital del Estado Civil. | Apoyo a los procesos electorales que se realicen en el Distrito Capital. | (Procesos electorales acompañado / procesos electorales solicitados en la vigencia)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En la vigencia se cumplio al 100% con el apoyo al proceso electoral de Autoridades Locales (Alcalde/Sa Mayor, Concejales/as y Ediles/esas), a traves de las Comisiones de Seguimiento y Garantías Electorales y los Comités Técnicos de Asuntos Electorales: * Las convocatorias y compromisos de las Comisiones Electorales en cabeza de la Dirección de Relaciones Políticas a las entidades Distritales, Nacionales y delegados de los Partidos Políticos cumplieron con la Meta establecida, lo que permitió adelantar a cabalidad con la jornada electoral del 27 de Octubre del 2019. Durante el año 2019 se realizarón 9 Comisiones. * La participación de los Comités Técnicos de las entidades convocadas acudieron a todas las invitaciones y cumplieron con los requerimientos establecidos en cada uno de los Comités. Durante el año 2019 se realizarón 9 Comités.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Depurar el 100% del número de compromisos constituidos como pasivos exigibles existentes con corte al 31 de diciembre de 2018. | Porcentaje de depuración de Pasivos Exigibles | (No. de compromisos depurados/No. Pasivos existentes de las reservas presupuestales de la vigencia 2018)*100 | 100% | 33% | 33% | 0% | 67% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | Se da cumplimiento a la depuración del 100% de los pasivos, según se programó la meta.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Girar el 100% de las reservas presupuestales definitivas de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Porcentaje de Giro de Reservas Presupuestales | (Autorización de giro acumulada de Reservas presupuestales / Reservas definitivas)*100 | 30% | 45% | 100% | 65% | 79.21% | 100% | 80% | 95% | 100% | 100% | 99.87% | 99.87% | 100% | 99.87% | 99.87% | Con corte a las 9:24 am del 31 de diciembre de 2019, se ha ordenado el giro del 99,87% de las reservas definitivas.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | RETADORA (MEJORA) | Generar orden de pago a las cuentas de prestación de servicios personales en (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la radicación, previo cumplimiento de los requisitos. | Eficiencia en el pago de cuentas | Número de días promedio para realizar los giros | 3 | 2.29 | 100% | 3 | 0.79 | 100% | 3 | 2.58 | 100% | 3 | 2.73 | 100% | 3 | 2.1 | 70% | Se genereron las ordenes de pago en las cuentas de prestación de servicios personales en la vigencia en un término inferios de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la radicación, previo cumplimiento de los requisitos.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Realizar dos (2) jornadas de actualización y unificación de criterios contables; incluyendo el tema de manejo de inventarios; con las Alcaldías Locales. | Socializaciones de unificación de criterios sobre la nueva norma contable | (Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas)*100 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 4 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META CUMPLIDA EN SEGUNDO TRIMESTRE | 2 | 4 | 100% | El 4 de abril de 2019, se realizó una reunión para la unificación de criterios con el área almacén de los Fondos de Desarrollo Local. El día 19 de junio se realizó reunión con los almacenistas, para la revisión y lineamiento proyecto de resolución control de bienes, en la Alcaldía de Engativá. Los días 26,29 y 30 de abril y en mayo los días 2,3,6,7,8,9,10,23 y 24 se realizaron reuniones con los contadores de los Fondos de Desarrollo Local, para socializar los lineamientos relacionados con el aplicativo SIPROJ WEB, tema reporte de obligaciones contingentes. El día 5 de junio se realizó reunión con el DADEP, información de Bienes inmuebles.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | RUTINARIA | Realizar tres (3) ejercicios de depuración de inventarios de conformidad con lo establecido en la Resolución 001 de 2001 de la SDH o la norma que la sustituya. | Ejercicios de depuración de inventarios realizados | Sumatoria de ejercicios de depuración de inventarios realizados de conformidad con la Resolución 001 de 2001 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 100% | 3 | 6 | 100% | Durante la vigencia se realizaron seis 6 Realizar ejercicios de depuración de inventarios de conformidad con lo establecido en la Resolución 001 de 2001 de la SDH o la norma que la sustituya.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | RETADORA (MEJORA) | Instalar sistemas de reducción de caudal en el 50% de los lavamanos del edificio Bicentenario | Sistemas con reductores de caudal | (No. De sistemas con reductores de caudal instalados/ Total de sistemas hidrosanitarios (62))*100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 25% | 0% | 0% | 0% | 92% | META NO PROGRAMADA | 25% | META CUMPLIDA EN CUARTO TRIMESTRE | META CUMPLIDA EN SEGUNDO TRIMESTRE | 50% | 92% | 100% | Le meta superó los resultados programados para la vigencia toda vez que se instalaron os reductores en el 92% de los lavamanos del Edificio Bicentenario.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Liquidar el 100% de los contratos identificados en la línea base de contratos sobre los cuáles procede liquidación. | Porcentaje de contratos liquidados | (Número de contratos liquidados / Número de contratos terminados en los que procede liquidación) x 100% | 30% | 9% | 30% | 60% | 35% | 58.33% | 80% | 77% | 96.25% | 100% | 97% | 97% | 100% | 97% | 97% | Según la línea de base vigente, se ha liquidado el 97% de los contratos.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | RETADORA (MEJORA) | Elaborar un (1) documento que parametrice el registro y/o trámite del expediente contractual, que corresponde a cada proceso de contratación registrado en la Plataforma de Secop II. | Documento elaborado | Documento elaborado | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se elaboró un documento que parametrice el registro y/o trámite del expediente contractua
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Aprobar en Secop II en máximo tres (3) días hábiles las pólizas de los contratos, para los casos en que estos aplican. | Eficiencia en la aprobación de pólizas | Número de días promedio para la aprobación de pólizas | 3 | 1.5 | 100% | 3 | 1.8 | 100% | 3 | 5 | 60% | 3 | 1.4 | 100% | 3 | 2.43 | 100% | En la vigencia se aprobaron las pólizas en Secop II en máximo 2,43 días hábiles las pólizas de los contratos, para los casos en que estos aplican.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer la capacidad institucional mediante la adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios prestados por la entidad atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | GESTIÓN | Cargar en Sipse la información de las pólizas aprobadas, en máximo un (1) día hábil, una vez han sido aprobadas. | Eficiencia en el cargue de información | Número de días promedio para cargar información de pólizas en Sipse | 1 | 2.3 | 43.48% | 1 | 2.9 | 34.48% | 1 | 5 | 20% | 1 | 8.9 | 11.24% | 1 | 4.78 | 20.92% | Luego de aprobar las pólizas, estas fueron cargadas en el aplicativo SIPSE en 4,78 días hábiles.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Realizar dos (2) jornadas de reinducción que permita contextualizar a los servidores en el nuevo marco estratégico de la entidad y su rol dentro del proceso mismo | Jornadas de inducción o reinducción | No. De jornadas de inducción o reinducción realizadas | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | META NO PROGRAMADA | 1 | META CUMPLIDA | META CUMPLIDA | 2 | 2 | 100% | Realizar dos (2) jornadas de reinducción que permita contextualizar a los servidores en el nuevo marco estratégico de la entidad y su rol dentro del proceso mismo
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Adelantar diez (10) procesos de encargo en la entidad dependiendo de las vacantes disponibles. | Proceso de encargo | No. De procesos de encargo desarrollados | 10 | 12 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 22 | META NO PROGRAMADA | 0 | 8% | META NO PROGRAMADA | 10 | 42 | 100% | Durante la vigencia se realizaron 42 procesos de encargo en la Entidad.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Realizar un (1) documento técnico que soporte la inclusión de los empleos de carácter temporal en la planta definitiva de la entidad. | Documento técnico | Documento técnico de soporte | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | Se realizó el estudio correspondiente que determina la modificación de la planta de empleos.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Socializar al 80% de los servidores públicos de la SDG el Plan Estratégico de Talento Humano | Socialización al 80% de los servidores públicos de la SDG el Plan Estratégico de Talento Humano | (Número de servidores públicos de la SDG a los que se les socializó el plan/ Número total de servidores público de la SDG)*100 | 720 | 776 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 864 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 720 | 864 | 100% | Durante la vigencia se socializó a 864 servidores el Plan Estratégico del Talento Humano.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Actualizar el Plan de Incentivos Institucionales de acuerdo con los lineamientos de la Dimensión de Talento Humano contemplada en el Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG) con el objetivo de “Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas” | Plan de Incentivos Institucionales actualizado | Plan de Incentivos Institucionales | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Durante la vigencia se actualizó el Plan de Incentivos Institucionales de acuerdo con los lineamientos de la Dimensión de Talento Humano contemplada en el Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano de la Secretaría de Gobierno en las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores en el marco de las rutas que integran la dimensión del Talento Humano en MIPG. | Gestión del Talento Humano | GESTION | Socializar 4 buenas prácticas relacionadas con la prevención de accidentes y riesgos de trabajo laboral | Cantidad de buenas prácticas relacionadas con la prevención de accidentes y riesgos de trabajo laboral | Cantidad de buenas prácticas relacionadas con la prevención de accidentes y riesgos de trabajo laboral | 1 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 4 | 7 | 100% | Durante la vigencia e realizaron 7 actividades enfocadas en la prevención de accidentes y riesgos laborales.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Articular las entidades del sector gobierno en el proceso de formulación de política publica, seguimiento de la inversión y gestión del sector en el marco de los lineamientos establecidos por la administración distrital | Planeación y Gestión Sectorial | RETADORA (MEJORA) | Diseñar un (1) modelo de seguimiento y articulación para el sector gobierno en relación a las metas establecidas en el PES. | Modelo de seguimiento implementado | Modelo de seguimiento implementado | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | Si bien es cierto el documento fue desarrollado, se debe aclarar que este se constituye en un insumo para la nueva administración, lo anterior teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 se debe formular de nuevo el PES de cara a la visión de ciudad plasmada en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital y a las prioridades que defina la administración entrante para el Sector Gobierno. Por otra parte, se indica que el ejercicio adelantado atiende necesidades de una fase del ciclo de los proyectos de inversión, encontrándose pendiente una fase muy importante como la de formulación. No obstante, en el marco del documento desarrollado, se vislumbra la necesidad de desarrollar una buena práctica de articulación y seguimiento sectorial a partir de la información de interés que se genera para la ciudadanía. Esta practica corresponde a la generación de un “micrositio” en la pagina web de la Secretaría Distrital de Gobierno en donde se asocie: 1) documentos de análisis de interés para la ciudadanía y la academia que desarrolle periódicamente el Sector Gobierno; 2) tableros de control que den cuenta del avance de la gestión del Sector Gobierno, especialmente en materia del Plan de Desarrollo Distrital, y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Esta propuesta de “buena práctica” quedaría en manos de la nueva administración para que evalué la pertinencia de implementar y articular desde el inicio del periodo de gobierno la gestión que adelanta el Sector Gobierno.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control del Sistema de Gestión Institucional en el marco de los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG | Planeación Institucional | RETADORA (MEJORA) | Diseñar una herramienta para el monitoreo de los planes de acción derivados de los autodiagnósticos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Herramienta de monitoreo planes de acción | Herramienta de monitoreo a los planes de acción diseñadas | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se desarrollo la propuesta y se implemento el piloto desde el 3 trimestre, , es necesario incorporarla en el proceso de seguimiento del año 2020 para que se valide su coherencia y utiliddad para la medición
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control del Sistema de Gestión Institucional en el marco de los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG | Planeación Institucional | RETADORA (MEJORA) | Presentar tres (3) análisis de monitoreo preventivo a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC dirigido a los líderes de procesos como insumo para la toma de decisiones. | Análisis de monitoreo preventivo a las actividades del PAAC | Número de análisis de monitoreo preventivo a las actividades establecidas en el PAAC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | Se realizó el monitoreo a los 6 componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el acompañamiento de los responsables de cada una de las actividades programadas
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control del Sistema de Gestión Institucional en el marco de los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG | Planeación Institucional | RETADORA (MEJORA) | Diseñar e implementar el 100% de metodologías orientadas a mejorar la gestión y el desempeño en las diferentes etapas de los proyectos de inversión (programación, reprogramación, actualización, y seguimiento) de acuerdo con los parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación, y por la Secretaria de Hacienda Distrital | Porcentaje avance en el diseño e implementación de metodologías orientadas a mejorar la gestión y el desempeño en las diferentes etapas de los proyectos de inversión (programación, reprogramación, actualización, y seguimiento) de acuerdo con los parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación, y por la Secretaria de Hacienda Distrital | (Número de actividades del plan de trabajo desarrolladas para el diseño e implementación de las metodologías / Total de actividades del plan de trabajo formuladas) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Como balance de la vigencia 2019 el equipo de proyectos de inversión buscó a partir de la documentación de los proyectos de inversión vigentes la identificación de posibles errores en el proceso de formulación y definición de metas, lo anterior con el objetivo dar insumos a la nueva administración en el proceso de formulación de Plan de Desarrollo y proyectos de inversión en la vigencia 2020. Por otra parte, se realizaron acciones de mejora orientadas a garantizar la conciliación de información en los diferentes instrumentos y sistemas de información dispuestos para el seguimiento. OBSERVACIONES: Con relación a los documentos de caracterización y la propuesta de metas de los proyectos de inversión, resulta pertinente indicar que estos quedan a disposición de la nueva administración, especialmente teniendo en cuenta la nueva visión de ciudad y la estructura del nuevo Plan de Desarrollo Distrital. Por otra parte, en materia de dificultades presentadas, se destaca la armonización (desde el orden nacional) de metodologías e instrumentos de apoyo para la formulación de proyectos de inversión de conformidad a los lineamientos generados por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) . Al respecto, en Mayo se realizó una capacitación por parte de la SDP en la cual se contemplo la armonización del Manual del Banco Distrital de Programas y Proyectos con la Metodología Ajustada General (MGA) utilizada en el orden nacional para la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión. La SDP planeó realizar nuevos procesos de capacitación a finales de la vigencia 2019, sin embargo, estos no fueron adelantados por la entidad en mención. Quedando de esta manera pendiente la generación de lineamientos de formulación de proyectos de cara a las acciones que se deberán adelantar en la materia en la vigencia 2020.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de articulación y control del Sistema de Gestión Institucional en el marco de los lineamientos establecidos en el marco del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG | Planeación Institucional | RETADORA (MEJORA) | Disminuir en un 46% el tiempo promedio de expedición técnica de viabilidades de los procesos contractuales que llegan a la Oficina Asesora de Planeación en horario laboral | Porcentaje de disminución del tiempo promedio de expedición técnica de viabilidades en horario laboral | ((Tiempo promedio de expedición técnica de viabilidades vigencia 2018 - Tiempo promedio de expedición técnica de viabilidades en horario laboral vigencia 2019) / (Tiempo promedio de expedición técnica de viabilidades vigencia 2018)) * 100 | 12% | 54% | 100% | 46% | 57% | 100% | 46% | 34.4% | 74.78% | 46% | 41.2% | 89.57% | 46% | 47% | 100% | Durante la vigencia se logro matener la disminución en tiempo promedio de respuestas para viabilidades en un 47%, es necesario observar que durante los picos de contratación no se alcanzo la dismunución, la razon de este comportamiento es la disminución de la capacidad en el grupo de proyectos para este periodO.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Garantizar el desarrollo de acciones para la creación de los flujos de información y conocimiento producidos en la entidad, con el propósito de fortalecer el ejercicio de toma de decisiones | Gestión del Conocimiento | Gestión | Elaborar 6 mapas de conocimiento de los procesos encaminados a la identificación y clasificación de capital intelectual de los servidores y contratistas de la SDG | Número de mapas de conocimiento | Número de mapas de conocimiento elaborados | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6 | 6 | 100% | En relación con la elaboración de mapas de conocimiento la Oficina Asesora de Planeación a través del grupo de análisis y política logró posicionar esta herramienta de gestión del conocimiento facilitando la transferencia del mismo mediante la visualización de las acciones que se realizan en algunas temáticas como las buenas prácticas, la gestión ambiental , políticas públicas y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG. Lo anterior, permite comprender de manera global el que hacer de servidores y contratistas con el propósito de identificar posibles mejoras o complementos en el abordaje de las diferentes temáticas.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Garantizar el desarrollo de acciones para la creación de los flujos de información y conocimiento producidos en la entidad, con el propósito de fortalecer el ejercicio de toma de decisiones | Gestión del Conocimiento | Gestión | Generar 6 documentos de gestión del conocimiento (documentos de análisis institucional y boletines) que analicen de manera agregada los productos generados por las dependencias y procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno | Documentos de gestión del conocimiento | Número de documentos de gestión del conocimiento realizados | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 6 | 6 | 100% | Para la garantía del desarrollo de acciones en relación con los flujos de información y conocimiento que se producen en la entidad y respondiendo a la necesidad de analizar las temáticas que lideran las diferentes dependencias, desde la Oficina Asesora de Planeación se logró consolidar un conjunto de documentos que permiten evidenciar el estado, fortalezas y posibles acciones de mejora que facilitan la toma estratégica de decisiones en temas tales como la inspección, vigilancia y control, implementación de la Ley 1801/2016 Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, las contravenciones más comunes al Código Nacional de Policía y Convivencia, un balance de la estrategia que se implementó en el OAP "Conoce tu oficina", Y la Identificación de estrategias de generación, retención, transferencia y seguimiento del conocimiento entre los servidores públicos y contratistas.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de control de la gestión con criterios de independencia y objetividad orientados a la consolidación del Sistema de Control Interno | Evaluación Independiente | RETADORA (MEJORA) | Desarrollar el 100% del Plan Anual de Auditoría 2019, ejecutándolo en las fechas definidas para cada actividad, como mecanismo para evaluar el Sistema de Control Interno. | Porcentaje de Plan Anual de Auditoría 2019 desarrollado. | (Número de actividades ejecutadas en el marco del Plan Anual de Auditoria / número de actividades programadas en el marco del Plan Anual de Auditoria) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió al 100% con el Plan Anual de Auditoría programado para la vigencia 2019 y como resutado de ello se publicó la información respectiva en el sitio web.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos de control de la gestión con criterios de independencia y objetividad orientados a la consolidación del Sistema de Control Interno | Evaluación Independiente | GESTION | Realizar 4 actividades de sensibilización con enfoque hacia la prevención, en el marco del programa Equipo PRO creado por la OCI | Promoción del enfoque a la prevención en la entidad | Nro. de actividades de sensibilización con enfoque hacia la prevención, en el marco del programa Equipo PRO creado por la OCI | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | Se realizaron 4 actividades de sensibilización con enfoque hacia la prevención, en el marco del programa Equipo PRO creado por la OCI
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos e instrumentos de gestión documental con el fin de proteger el patrimonio documental y la memoria histórica de la entidad. | Gestión del Patrimonio Documental | RETADORA (MEJORA) | Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la estructura de la SDG adoptada mediante el Decreto 411 de 2016 y la Resolución 0162 de 2017 | Tablas de retención ajustadas con la estructura anterior al Decreto 411 de 2016 | Número de tablas de retención documental ajustadas de acuerdo con las observaciones emitidas por el Consejo Distrital de Archivos | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se ajustó la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la estructura de la SDG adoptada mediante el Decreto 411 de 2016 y la Resolución 0162 de 2017
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos e instrumentos de gestión documental con el fin de proteger el patrimonio documental y la memoria histórica de la entidad. | Gestión del Patrimonio Documental | GESTION | Diseñar una herramienta de seguimiento y control al Plan Institucional de Archivos- PINAR. | Herramienta de seguimiento y control diseñada | Herramienta de seguimiento y control diseñada | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se construyó una herramienta para conocer el grado de avance y las fechas de ejecución de las acciones de los proyectos específicos del PINAR de la SDG.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Fortalecer los mecanismos e instrumentos de gestión documental con el fin de proteger el patrimonio documental y la memoria histórica de la entidad. | Gestión del Patrimonio Documental | GESTION | Realizar 24 capacitaciones a todas las dependencias del nivel central y local. | Número de capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | 7 | 100% | 24 | 25 | 100% | Se realizaron 25 capacitaciones a las dependencias del nivel central y local.
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer los canales de servicio a la ciudadanía implementados en la entidad en el marco de la racionalización de trámites, garantía de derechos y acceso a la información pública. | Servicio de Atención a la Ciudadanía | GESTION | Aumentar en un 10% la entrega de documentos extraviados del Banco de Documentos de la SDG con respecto a la vigencia 2018. | Número de documentos extraviados entregados | ((Número total de documentos entregados en 2019- Número total de documentos entregados en 2018)/(Número total de documentos entregados en 2018))*100 | 0% | 19% | META NO PROGRAMADA | 0% | 15% | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 10% | 14% | 100% | 10% | 14% | 100% | Durante el periodo comprendido entre 1/10/2019 al 31/12/2019 se han entregado 81 documentos más a sus titulares para un total de 347 documentos entregados en lo transcurrido del año. Adicionalmente se remitiron a las entidades productoras en noviembre 30.290 y en diciembre 361 para un total de 30.651. Por otro lado, en una nueva validación de datos, se identificó que en la vigencia 2018 ingresaron 17.184 documentos y se entregaron 304, lo que arroja como resultado el 1,77%. Así las cosas, al aplicar la fórmula con los datos de la vigencia 2019 la variación de documentos entregados es del 14%; es decir, que la entrega de documentos de la vigencia 2019 incrementó en un 14% en comparación a la vigencia 2018.
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer los canales de servicio a la ciudadanía implementados en la entidad en el marco de la racionalización de trámites, garantía de derechos y acceso a la información pública. | Servicio de Atención a la Ciudadanía | RETADORA (MEJORA) | Disminuir en por lo menos el 10% las peticiones vencidas, según el Informe de Gestión de Peticiones Ciudadanas emitido por la Secretaría General, respecto a la vigencia 2018. | Número de Peticiones Vencidas | ((Número total de peticiones vencidas en 2018- Número total de peticiones vencidas en 2019)/(Número total de peticiones vencidas en 2018))*100 | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 10% | 37% | 100% | 10% | 37% | 100% | De acuerdo al reporte oficial de la Secretaria General en el cual dice que al corte del 31/12/2018, la Secretaria de Gobierno contaba con 20.883 peticiones sin gestionar, en base al informe entregado con corte al 31/12/2019 en lo correspondiente a la vigencia de 2018 se cuenta con un total de 7.176 peticiones. Además, de la vigencia 2019 se identificaron 13.195 peticiones vencidas, cifra que refleja una disminución del 37% de peticiones vencidas de una vigencia a la otra.
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer los canales de servicio a la ciudadanía implementados en la entidad en el marco de la racionalización de trámites, garantía de derechos y acceso a la información pública. | Servicio de Atención a la Ciudadanía | RETADORA (MEJORA) | Reducir en tres (3) días el tiempo promedio de respuesta a los derechos de petición que ingresan a la SDG (nivel central) respecto a la vigencia 2018 | Número promedio de días para respuesta de los derechos de petición en el nivel central | (Número promedio de días de respuesta a derechos de petición en la vigencia 2019-Número promedio de días de respuesta a derechos de petición en la vigencia 2018) | 12 | 6.26 | 100% | 11 | 11.2 | 100% | 10 | 21 | 47.62% | 9 | 17 | 52.94% | 9 | 14 | 64.29% | No se reporta cumplimiento de la meta teniendo en consideracion que los tiempos de respuesta registrados por las diferentes dependencias del nivel central aumentó, quedando en promedio 17 días para la respuesta.
USUARIO/BENEFICIARIO | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Convivencia y Diálogo Social | GESTION | Formar y/o sensibilizar a ciento treinta (130) líderes sociales en temas de convivencia y diálogo social con miras a generar espacios de participación y prevenir conflictos sociales. | Número de líderes sociales formados y sensibilizados | Número de líderes sociales formados y sensibilizados | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 102 | 103 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 28 | 75 | 100% | 130 | 178 | 100% | Se formaron y/o sensibilizaron a ciento setenta y ocho (178) líderes sociales en temas de convivencia y diálogo social con miras a generar espacios de participación y prevenir conflictos sociales.
USUARIO/BENEFICIARIO | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Convivencia y Diálogo Social | GESTION | Formular 20 planes de intervención local que aportan a la convivencia y al diálogo social. | N° de planes formulados | N° de planes de intervención formulados | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 20 | 20 | 100% | Se programaron efectivamente los 20 pilcos correspondientes a las localidades
USUARIO/BENEFICIARIO | Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en el Distrito Capital | Consolidar procesos, espacios y dinámicas para la construcción de alianzas, acuerdos y atención de las tensiones garantizando la gobernabilidad ciudadana en el marco del ejercicio de los derechos políticos, promoviendo una cultura ciudadana participativa y democrática en el Distrito Capital | Convivencia y Diálogo Social | GESTION | Implementar en un 100% los 20 planes de intervención local que aportan a la convivencia y al diálogo social. | Porcentaje de ejecución de los planes de intervención | Sumatoria del nivel de ejecución de los planes de intervención/20 | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 30% | 40% | 100% | 60% | 68% | 100% | 100% | 96.9% | 96.9% | 100% | 96.9% | 96.9% | En general se observa que el cumplimiento del plan de intervención local depende de las dinámicas propias de cada localidad, las cuales demandan diferentes necesidades y sus conflictividades varian según sea el caso. El resultado obtenido para las 20 localidades está determinado por las caracteristicas propias de cada territorio.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Control Disciplinario | GESTION | Realizar oportunamente once (11) talleres preventivos sobre las normas disciplinarias y las conductas que pueden afectar el ejercicio del cargo o función asignada en la SDG. | Talleres preventivos sobre las normas disciplinarias y las conductas que pueden afectar el ejercicio del cargo o función asignada en la SDG. | Número de talleres desarrollados | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 100% | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 6 | 100% | 11 | 13 | 100% | El proceso realizó oportunamente trece (13) talleres preventivos sobre las normas disciplinarias y las conductas que pueden afectar el ejercicio del cargo o función asignada en la SDG.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Control Disciplinario | GESTION | Impulsar y terminar oportunamente 490 procesos disciplinarios de los años comprendidos entre 2014 y 2018. | Procesos disciplinarios impulsados y terminados 2014- 2018 | Número de procesos disciplinarios impulsados y terminados oportunamente de las vigencias 2014 - 2018 | 100 | 117 | 100% | 130 | 176 | 100% | 130 | 151 | 100% | 130 | 54 | 41.54% | 490 | 498 | 100% | la oficina de asuntos disciplinarios impulsar y termino oportunamente 498 procesos disciplinarios de los años comprendidos entre 2014 y 2018
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Control Disciplinario | GESTION | Impulsar y terminar oportunamente 210 procesos disciplinarios de la vigencia 2019. | Procesos disciplinarios impulsados y terminados 2019 | Número de procesos disciplinarios impulsados y terminados oportunamente de la vigencia 2019. | 40 | 5 | 12.5% | 0 | 29 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 170 | 146 | 85.88% | 210 | 180 | 85.71% | la oficina de asuntos disciplinarios impulso y termino oportunamente 180 procesos disciplinarios de la vigencia 2019.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Adelantar acciones encaminadas a la identificación, actualización, monitoreo y evaluación de los requisitos legales que afecten la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Gestión Jurídica | RUTINARIA | Sustanciar el 100% de los actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno | % de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria que sean de competencia del Secretario/a Distrital de Gobierno. | ( Total de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria de la Dirección Jurídica sustanciados) / ( # total de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria requeridos para sustanciación). | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La Dirección Jurídica sustanció el 100% de los actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno los cuales corresponden a 14 procesos.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Adelantar acciones encaminadas a la identificación, actualización, monitoreo y evaluación de los requisitos legales que afecten la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Gestión Jurídica | RUTINARIA | Representar el 100% de los procesos judiciales, extrajudiciales y actuaciones administrativas debidamente notificadas a la Dirección Jurídica de conformidad con las facultades y en los términos establecidos en la normatividad vigente. | % De representación judicial y extrajudicial | ( Total de procesos atendidos) / ( # de procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos debidamente notificados) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La Dirección Jurídica representó el 100% de los procesos judiciales, extrajudiciales y actuaciones administrativas debidamente notificadas representados en 753 procesos conforme a los informes trimestrales y el avance reportado.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Adelantar acciones encaminadas a la identificación, actualización, monitoreo y evaluación de los requisitos legales que afecten la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Gestión Jurídica | RUTINARIA | Tramitar el 100% de las tutelas remitidas a la Dirección Jurídica, notificadas o recibidas a través del AGD con las facultades y en los términos establecidos por el juzgado de origen. | % de tutelas tramitadas en los términos otorgados. | (Total de tutelas tramitadas en los términos establecidos por el juzgado) / (Total de tutelas notificadas o recibidas por la Dirección jurídica) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La Dirección Jurídica tramitar 2764 tutelas remitidas , notificadas o recibidas a través del AGD con las facultades y en los términos establecidos por el juzgado de origen.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Adelantar acciones encaminadas a la identificación, actualización, monitoreo y evaluación de los requisitos legales que afecten la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Gestión Jurídica | RUTINARIA | Tramitar 100% de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas solicitados a la Dirección Jurídica que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno | % de respuesta solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas en los términos establecidos. | (Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas con respuesta de fondo en los términos establecidos por la ley 1755 de 2015/ Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas que sean de competencia de la Dirección Jurídica)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La Dirección Jurídica tramitó 340 solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas solicitados de competencia del Secretario (a) Distrital de Gobiern
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer estrategias comunicativas y canales de comunicación que aseguren los flujos de información tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor de la entidad | Comunicaciones Estratégicas | RETADORA (MEJORA) | Aumentar en un 12.5% el número de campañas externas enfocadas en los temas de espacio público, derechos humanos y misionales de la entidad. | Campañas externas | No. De campañas externas realizadas | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 4% | 4% | 100% | 4% | 4% | 100% | 4.5% | 4.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | Durante la vigencia 2019 se aumento en un 12.5% el número de campañas externas enfocadas en los temas de espacio público, derechos humanos y misionales de la entidad.
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer estrategias comunicativas y canales de comunicación que aseguren los flujos de información tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor de la entidad | Comunicaciones Estratégicas | RETADORA (MEJORA) | Aumentar en un 25% el número de campañas internas enfocadas en los temas de Transparencia, clima laboral y medio ambiente. | Campañas internas | No. De campañas internas realizadas | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 25% | 25% | 100% | Durante la vigencia 2019 se aumento en un 25% el número de campañas internas enfocadas en los temas de Transparencia, clima laboral y medio ambiente.
SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Fortalecer estrategias comunicativas y canales de comunicación que aseguren los flujos de información tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor de la entidad | Comunicaciones Estratégicas | GESTION | Realizar un (1) estudio de percepción institucional a los servidores públicos y contratistas de la SDG. | Estudio de percepción institucional realizado | Estudio de percepción institucional | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se realizó el estudio de percepción institucional a través del diseño y aplicación de dos encuestas, una para medios internos y la otra para medios externos, cuyos resultados fueron recopilados en el mes de julio de 2019
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Gerencia de TIC | RETADORA (MEJORA) | Aplicación de los 6 ámbitos definidos por la Secretaría General para la estrategia de seguridad y privacidad de información. | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) | Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) actualizado y publicado | 1 | 1 | 100% | 2 | 1.6 | 80% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 3 | 3.4 | 100% | 6 | 6 | 100% | La Dirección aplicó los ámbitos definidos por la Secretaría General para la estrategia de seguridad y privacidad de la información.
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Gerencia de TIC | GESTION | Realizar una (1) actualización del Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) en la Secretaría Distrital de Gobierno alineándolo a los proyectos a ejecutar por la Dirección de Tecnologías e información para la vigencia. | Porcentaje de disponibilidad de la infrasestrucutra tecnológica de la SDG | Sumatoria de indicadores de disponibilidad de componentes de TI monitoreados / Número de componentes de TI monitoreados | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | Se actualizó el Manual de Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) en la vigencia 2019
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Gerencia de TIC | RETADORA (MEJORA) | Aumentar en 1,5% el indicador de disponibilidad de los servicios de infraestructura y sistemas de información. | Porcentaje de cumplimiento de los ANS asignados a los casos resueltos por la DTI en la HGS | Número de casos solucionados dentro del ANS vigencia 2019 / Número de casos solucionados por la DTI vigencia 2019 | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0.5 | 0.5 | 100% | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 1.5% | 1.8% | 100% | 1.5% | 1.8% | 100% | Se logró aumentar en 1,8% el indicador de disponibilidad de los servicios de infraestructura y sistemas de información.
|  |  | Gerencia de TIC |  | Aumentar al 90% el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en la solución de los requerimientos asignados a la Dirección de Tecnologías e Información mediante la Herramienta de Gestión de Servicios. | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 90% | 92.54% | 100% | 90% | 92.54% | 100% | La Dirección cumplió en un 100% la atención de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en la solución de los requerimientos asignados mediante la Herramienta de Gestión de Servicio
PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementar procedimientos operativos eficientes para el fallo oportuno en primera instancia, seguimiento a la ejecución de sanciones y prevención de acciones disciplinarias. | Gerencia de TIC | RETADORA (MEJORA) | Aumentar mínimo al 48% (Nivel Medio) el promedio del indicador de Gobierno Digital del autodiagnóstico de Gobierno Digital de MINTIC. |  |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 48% | 52% | 100% | 48% | 52% | 100% | La Dirección aumentó en un 52% (Nivel Medio) el promedio del indicador de Gobierno Digital del autodiagnóstico de Gobierno Digital de MINTIC.
|  |  | Gerencia de TIC |  | Implementar en las inspecciones de las 20 Alcaldías Locales el aplicativo ARCO |  |  | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0% | 0% | META NO PROGRAMADA | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | 20 | 8 | 40% | 20 | 8 | 40% | Se implemenó en 8 las inspecciones de las 20 Alcaldías Locales el aplicativo ARCO, logrando un nivel de cumplimiento del 40%
[8 empty] | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL |  | 93.46% | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL |  | 92.39% | CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL |  | 92.56% | CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL |  | 92.44% | EJECUCIÓN TOTAL 2019 PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL |  | 95.5%
SAC CYDS

## LISTAS DESPLEGABLES (hidden)
TIPO DE META
GESTIÓN | PINAR | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD | GESTIÓN DOCUMENTAL
INVERSIÓN | PAAD | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL
PDD | PAVAC | PLAN ANUAL DE VACANTES | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
DEC 612/2018 | PPRRHH | PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| PESTH | PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| PIC | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| PII | PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| PTASST | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| PAAC | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| PETI | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
| PTRSP | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | GERENCIA DE TIC
| PSPI | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | GERENCIA DE TIC