## ficheroExcel-1
Número de plan | 359
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Descripción cualitativa | Promedio Avance % | Estado
1 | 1. En la actividad de obras civil en donde se generan obligaciones legales para la gestión adecuada de residuos de construcción y escombros, se evidenció que no se está dando cumplimiento a requisito legal establecido por la resolución 1115 de 2012 y 932 de 2015 ya que se debe reportar de manera mensual los anexos de dicha normatividad. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | REALIZAR 12 MESAS DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL AVANCE DE LAS ACCIONES ADELANTADAS POR PARTE DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y PIGA, PARA EL PROCESO DE CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA PLATAFORMA DE LA SDA. | REALIZAR 12 MESAS DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. | No.DE MESAS REALIZADAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CARGADA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Contratista / Cristian David Florez Tellez | Se han realizado 6 mesas de trabajo de seguimiento y control del avance de las acciones adelantadas por parte del equipo de Infraestructura y PIGA, para el proceso de cargue de la documentación requerida en la plataforma de la SDA. Las reuniones se realizaron en las siguientes fechas: 18/01/23, 22/02/23, 23/03/23, 12/04/23, 15/05/23 16/06/23 | 50% | ABIERTA
[9 empty] | REGISTRO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA PLATAFORMA DE LA SDA PARA LOS 11 PINES VIGENTES DEL FLCH | REGISTRAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS 11 PINES VIGENTES PARA EL FDLCH EN LA PLATAFORMA DE LA SDA | No. DE PINES CON INFORMACIÓN REGISTRADA COMPLETA |  |  |  | Se ha realizado el cargue y registro de la documentación requerida por la plataforma de la SDA de los siguientes pines del FDLCH: - Contrato 304 del 2021 - PIN 21145. - Contrato 103 del 2018 - PIN 16118. - Contrato 145 del 2019 - PIN 17966. - Contrato 289 del 2021 - PIN 21183.
• El aspecto de la norma ISO 14001 - 2015 que no se cumple es el 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.
• Teniendo en cuenta que el desconocimiento de la norma no exime a la organización de la responsabilidad que tiene para gestionar adecuadamente sus requisitos legales, es necesario tener plena certeza del cumplimiento normativo ambiental que le aplica y así evitar posibles sanciones de la autoridad ambiental.
2 | 2. En los seguimientos de control realizados por la autoridad ambiental, se identificaron actividades que se convierten en requisitos legales de una parte interesada para la alcaldía local de Chapinero, los cuales a la fecha no han sido subsanados según acta de visita de evaluación, control y seguimiento ambiental del 4, 5 y 6 de mayo de 2022. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA / Funcionario De Planta | Cerrado | 0% | CONSTRUIR Y ADECUAR EL CENTRO DE ACOPIO PARA RESIDUOS APROVECHABLES Y UN CENTRO DE ACOPIO PARA RESPEL EN EL FDLCH DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. | CONTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CUARTO DE ACOPIO. | No. DE CUARTOS DE ACOPIO CONSTRUIDOS Y FUNCIONANDO | 2022-08-01 | 2023-04-30 | Contratista / Cristian David Florez Tellez | Se realizo la construcción y adecuación del centro de acopio final, donde el sitio se adecuado a la entrada para la gestión integral de los residuos no peligrosos, que se generan en FDLCH, principalmente residuos reciclables y se dejó un cuarto en la parte interna, con llave y ventilación natural para la gestión de los RESPEL y RAEE generados de las actividades diarias del FDLCH, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. Se adjuntan fotografías como evidencia del estado actual del centro de acopio. | 100% | ABIERTA
• Los numerales de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen son requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 – Evaluación del cumplimiento 9.1.2
• Gestionar adecuadamente sus requisitos legales es necesario para dar cumplimiento a la normatividad ambiental que le aplica y así evitar posibles sanciones de la autoridad ambiental. Adicionalmente, el incumplimiento de requisitos establecidos por un grupo de interés afecta el desempeño ambiental de la organización.
3 | 3. La organización no cuenta con análisis de los límites máximos de fósforo y biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones utilizados para el aseo y desinfección de instalaciones sanitarias e infraestructura, establecido por la Resolución 0689 de 2016. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA / Funcionario De Planta | Cerrado | 0% | INCLUIR EN LOS NUEVOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EL REQUISITO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BIODEGRADABILIDAD DE LAS SUSTANCIAS A ENTREGAR POR PARTE DEL PROVEEDOR | INCLUIR EN LOS NUEVOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EL REQUISITO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BIODEGRADABILIDAD DE LAS SUSTANCIAS A ENTREGAR POR PARTE DEL PROVEEDOR. | No. DE ESTUDIOS PREVIOS CON REQUISITO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BIODEGRADABILIDAD DE LAS SUSTANCIAS A ENTREGAR POR PARTE DEL PROVEEDOR. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Contratista / Cristian David Florez Tellez | Teniendo en cuenta que para la vigencia 2023 el FDLCH utilizó la modalidad de selección abreviada por acuerdo marco No. CCE-126-2023 “Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV” lo que obliga a ceñirse estrictamente a las condiciones que dicho acuerdo establece. Dentro de los estudios previos base del Evento de cotización No 151476 y posterior orden de compra No 110685 se incluyó el numeral "2.3.5. ENFOQUE AMBIENTAL Para el desarrollo de las actividades del contrato, donde el contratista deberá dar cumplimiento a los enfoques ambientales establecidos en el ANEXO 2 ACTIVIDADES, NIVEL DE SERVICIO Y RESULTADOS" Se adjunta anexo. De igual forma dentro del numeral “8.5 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO" se estableció "6. Realizar solicitudes al proveedor en lo relacionado con la validación de fichas ambientales establecidas dentro del Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno MATIZ (Mejores prácticas de Aprendizaje institucional, Trabajo en equipo e Innovación para el Liderazgo y desarrollo de la ciudad)”. De esta forma se previó un escenario que permita alinear los objetivos institucionales con la estructura del acuerdo en materia ambiental. Se adjunta estudio previo y Anexo 1/Anexo 2. | 100% | ABIERTA
[9 empty] | QUE TODOS LOS DIFERENTES PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR EL FDLCH, CUENTEN CON SU CERTIFICADO DE BIODEGRABILIDAD | ENTREGAR EL 100% DE LOS CERTIFICADOS DE BIODEGRADABILIDAD QUE SE EMPLEAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVIO DE ASEO Y CAFETERIA POR EL PROVEEDOR | (NO. DE CERTIFICADOS ENTREGADOS/ No. DE CERTIFICADOS A ENTREGAR)*100 | 2023-03-01 |  |  | Teniendo en cuenta lo establecido en la actividad anterior se informa que el acuerdo marco incluye el “ANEXO 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA”, el cual se adjunta filtrando la columna “I” de biodegradabilidad, en donde se encuentran 73 elementos que todos y cada uno de los proveedores que pertenecen al acuerdo marco los debe cumplir. Como complemento, se adjunta el listado de marcas autorizadas a la Unión Temporal Clean Bogotá quien finalmente es el proveedor del servicio de aseo y cafetería para la vigencia 2023. Archivo "ANEXO 7 – MARCAS HABILITADAS", por medio del cual se puede verificar, que los productos que serán suministrados al FDLCH y que de acuerdo con el Anexo 3, es un elemento biodegradable. Se adjunta Anexo 3 y Anexo 7.
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es requisitos Legales y otros requisitos 6.1.3.
• El incumplimiento a los requisitos legales establecidos por la autoridad ambiental expone a la organización a posibles procesos sancionatorios y a la afectación reputacional que un proceso de estos implica.
4 | 4. Los indicadores que demuestran el seguimiento a los programas ambientales, no cuentan con un análisis que explique el porqué del cumplimiento o en su defecto del incumplimiento y así genera mejoras en el sistema de gestión ambiental. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | REALIZAR EL ANALISIS SEMESTRAL DEL COMPORTMIENTO DE LOS INDICADORES AMBIENTALES INTERNOS DEL FDLCH, PARA SU POSTERIOR SOCIALIZACIi??N Y APROPIACIi??N POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS VINCULADOS A LA ALCALDi??A LOCAL. | REALIZAR Y DIVULGAR EN CADA SEMESTRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES AMBIENTALES INTERNOS DEL FDLCH | NUMERO DE ANALISIS SEMESTRALES REALIZADOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Contratista / Cristian David Florez Tellez | Con corte a 30 de mayo de 2023, se realiza el análisis de los indicadores ambientales, con los cuales se busca medir y controlar los consumos de agua, energía, papel y combustible, los cuales a fecha presentan el siguiente comportamiento: • Agua: Presenta una disminución promedio del 14,7 %. entre las sedes totales del FDLCH. • Energía: Presenta un aumento promedio del 21,6 %. entre las sedes totales del FDLCH. • Papel: Se duplico el consumo de papel por el aumento de contratistas en la presente vigencia. • Combustible: Presenta un aumento promedio del 0,2 %. entre las sedes totales del FDLCH, se espera este valor aumente ya que están programados un mayor número de viajes y actividades en territorio para la presente vigencia. Se adjunta matriz de seguimiento, en cada pestaña se presentan los indicadores mencionados, la socialización de estos indicadores se realizara en el primer comité PIGA de la vigencia 2023, comité en con el que se buscara generar medidas para reducir el consumo de estos indicadores. | 45% | ABIERTA
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es seguimiento medición análisis y evaluación 9.1
• Los indicadores son una medida tangible del cumplimiento de objetivos, metas o procesos. En ese sentido, el no realizar un análisis periódico de su comportamiento, genera riesgos de retrocesos o estancamientos. De nada sirve planificar si no se mide el cumplimiento y no se analiza el comportamiento del proceso para su mejora continua. El mayor riesgo es no cumplir con los objetivos y mestas trazados.
5 | 5. En la gestión de los residuos peligrosos que debe realizar la alcaldía local, no se evidenció el reporte de RESPEL generados en el periodo de balance 2021, requisito establecido en el Decreto 1076 de 2015 para las organizaciones que generen más de 10 kg de residuos peligrosos al año. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | GENERAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MEDIA M???VIL MENSUAL GENERADA DE RESPEL POR EL FDLCH, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER SI SE GENERA EL CAMBIO DE CATEGORIA, QUE INDIQUE SI SE DEBE HACER EL REGISTRO DE GENERADORES RESPEL-IDEAM | REALIZAR MENSUALMENTE EL CÁLCULO DE LA MEDIA MÓVIL | UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Contratista / Cristian David Florez Tellez | Se lleva el registro de la media móvil del FDLCH de conformidad con el Decreto 4741 de 2005 en la matriz definida por la SDG, como formato PLE-PIN-F007 – Formato calculo medía móvil, de acuerdo al formato y lo corrido del año la media móvil calculada arroja un valor de 3,68 de enero a junio. Ubicando a la alcaldía en la categoría de microgenarador, adicional en marzo de 2023 se realizado registro RESPEL ante la autoridad ambiental competente frente a la generación de RESPEL de 2022. Se adjunta como evidencia formato PLE-PIN-F007 – Formato calculo medía móvil del 2023 y radicado de registro RESPEL. | 50% | ABIERTA
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es requisitos legales y otros requisitos 6.1.3.
• El incumplimiento a los requisitos legales establecidos por la autoridad ambiental expone a la organización a posibles procesos sancionatorios y a la afectación reputacional que un proceso de estos implica. Adicionalmente, el incumplimiento de requisitos legales afecta el desempeño ambiental de la organización.
6 | 6. En revisión de indicadores, específicamente los de programa uso eficiente de agua, se evidenció que los datos reportados al nivel central sobre consumo de agua no corresponden a lo establecido en la plan de trabajo anual (plan de acción). | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | DILIGENCIAR MENSUALMENTE LA MATRIZ DE INDICADORES DE CONSUMO DE AGUA EN LA NUBE ESTABLECIDA PARA TAL FIN POR LA OAP DE LA SDG (AMBIENTAL) | REALIZAR EL REPORTE DE CONSUMO DE AGUA DE MANERA MENSUAL | NÚMERO DE REPORTES MENSUALES REALIZADOS | 2023-01-20 | 2023-02-28 | Contratista / Cristian David Florez Tellez | Mensualmente se ha realizado el reporte del consumo de agua, energía y combustible, como el reporte de bici usuarios del mes anterior, en el sharepoint dispuesto por la SDG, que se presenta a continuación: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/GestinAmbiental/EuEhgkM5N_pNirpIb2oWwOcBtcjuw1YFClxWDEwWONoRNg?e=oc0sKt Adicional se realizó por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno la inspección ambiental para la verificación de la implementación del sistema de gestión ambiental, donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental del 89%. Se aclara que el porcentaje puede variar ya que está sujeta a la parametrización definida por la SDG y reporte definitivo por la oficina ambiental de nivel central. | 60% | ABIERTA
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es control operacional 8.1.
• El reporte de información no confiable puede generar desaciertos en la toma de decisiones para la mejora continua del sistema de gestión ambiental, poniendo en riesgo asignación de recursos.
7 | 7. Para el control de los servicios tercerizados no se evidencian inspecciones con el fin de controlar los aspectos e impactos ambientales generados por la actividad o servicio contratado. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | RELIZAR 1 AUDITORIA SEMESTRAL A LOS CONTRATOS TERCERIZADOS QUE GENERAN IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO PARA EL FDLCH. | RELIZAR 1 AUDITORIA SEMESTRAL A LOS CONTRATOS TERCERIZADOS QUE GENERAN IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO PARA EL FDLCH | NO. DE AUDITORIAS SEMESTRALES REALIZADAS | 2022-10-01 | 2023-12-31 | Contratista / Cristian David Florez Tellez | Es importante resaltar que los contratos tercerizados que generan mayor impacto ambiental significativo, corresponden a los contratos de obras de construcción, de los cuales para la vigencia el FDLCH solo tiene uno y el cual se espera inicie ejecución entre julio y agosto, por lo que para el primer semestre no aplicaría la acción. | 50% | ABIERTA
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es control operacional 8.1.
• La responsabilidad de los impactos ambientales generados por actividades contratadas con terceros es compartida y si no se controlan, existe el riesgo de que los impactos cambien su magnitud, haciendo que los controles establecidos no sean eficaces.
Avance del plan | 0%