## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## PROPUESTA FORMATO PLAN PC
Plan de participación ciudadana
Entidad |  | Secretaría Distrital de Gobierno | [6 empty] | Vigencia: | 2023
Cronograma de actividades de participación ciudadana
No. | Estrategia | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s)
1 | Capacitación en temas de participación | Desarrollar cuatro (4) jornadas de acompañamiento y capacitación a las veinte (20) localidades en protocolo de vacancias de los consejos locales de juventud y estuto de ciudadanía juvenil | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Brindar asistencia técnica local en protocolo de vacancias de los Consejos Locales de Juventud y el estatuto de ciudadanía juvenil. | Jornadas de acompañamiento y capacitación a los Consejos Locales de juventud | 4 | Listados de Asistencia / PPT de capacitación | Consejos Locales de Juventud | Jóvenes | PMR | Jornada de acompañamiento y capacitación | Presencial | Alcaldias Locales / Secretaría de Gobierno | IDPAC | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | darwin.hoyos@gobiernobogota.gov.co | Diagnóstico participativo | Presencial | Consulta
2 | Funcionamiento Instancia de Participación | Realizar ocho (8) sesiones del consejo Distrital de Juventud | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Asegurar el funcionamiento del Consejo Distrital de Juventud | Número de sesiones del CDJ realizadas | 8 | Listados de Asistencia | Consejo Distrital de Juventud | Jóvenes | PMR | Sesión Consejo Distrital de Juventud | Presencial | Secretaría de Gobierno / Microsoft Teams | IDPAC - SDIS | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-03-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | darwin.hoyos@gobiernobogota.gov.co | Formulación participativa | Telefónico | Control y evaluación
3 | Iniciativas juveniles | Realizar acompañamiento a noventa (90) iniciativas ciudadanas juveniles. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Acompañar técnicamente las iniciativas seleccionadas como ganadoras para mejorar el alcance e impacto en su implementación frente a la comunidad. | Número de iniciativas ciudadanas con acompañamiento | 90 | Listados de asistencia / PPT de capacitación / Documento reporte | Ciudadanos con iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras. | Jóvenes | PMR | Sesiones de formación | Virtual | Secretaría de Gobierno / Microsoft Teams | IDPAC - SDIS | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-04-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | darwin.hoyos@gobiernobogota.gov.co |  |  | Participación en la información
4 | Gobierno Abierto | Actualizar el instrumento de participación ciudadana directa e incidente causas ciudadanas 2023. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fortalecer el instrumento de participación ciudadana directa e incidente para la implementación del proceso de participación causas ciudadanas 2023. | Instrumento de participación ciudadana directa e incidente causas ciudadanas | 1 | Instrumento de participación ciudadana actualizado Mesas de trabajo para actualización del instrumento | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Mesas de trabajo | Presencial | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | Todas las entidades | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | arley.bastidas@gobiernobogota.gov.co
5 | Gobierno Abierto | Realizar la evaluación al proceso de implementación de la herramienta de participacion ciudadana directa e incidente causas ciudadanas 2022. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Mejorar el proceso de ejecución de las causas ciudadanas para el año 2023. | Número de informes realizado | 1 | Informe de evaluación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Plataforma GAB | Virtual | Plataforma GAB | Todas las entidades | Control y evaluación | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-06-01 | Equipo de Participación | arley.bastidas@gobiernobogota.gov.co
6 | Gobierno Abierto | Realizar el acompañamiento para la ejecución de las cinco (5) causas ciudadanas ganadoras 2022 | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Asegurar el proceso de ejecución de las causas ciudadanas ganadoras 2022. | Número de causas ciudadanas con acompañamiento | 5 | Planes de trabajo ejecución causas | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Plataforma GAB | Virtual | Plataforma GAB | Todas las entidades | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-04-01 | 2023-09-01 | Equipo de Participación | arley.bastidas@gobiernobogota.gov.co
7 | Gobierno Abierto | Realizar tres (3) consultas ciudadanas de carácter distrital | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover la toma de decisiones con respecto a los temas consultados por las entidades distritales y alcaldías locales. | Número de consultas ciudadanas de carácter distrital y/o local | 3 | Plan de trabajo ejecución consulta | Ciudadanía en general, organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Plataforma GAB | Virtual | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | Todas las entidades | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | arley.bastidas@gobiernobogota.gov.co
8 | Gobierno Abierto | Realizar la evaluación de los Presupuestos participativos 2022 | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Evaluar el proceso de presupuestos participativos 2022, con el fin de generar ajustes al desarrollo metodológico del ejercicio 2023. | Número de evaluaciones de los Presupuestos participativos | 1 | Informe de evaluación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Mesas de trabajo | Presencial | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | Secretaría General / SDP / IDPAC | Control y evaluación | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-06-01 | Equipo de Participación | felipe.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
9 | Gobierno Abierto | Implementar la fase 2 de Presupuestos participativos 2023 | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover la participación ciudadana en la fase 2 de presupuestos participativos con el fin que la ciudadanía proponga y priorice propuestas a ejecutar por las alcadías locales en el año 2023. | Fase 2 de presupuestos participativos implementada | 1 | Actas de acuerdo participativo | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Plataforma GAB / Estrategia Presencial | Presencial | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | Secretaría General / SDP / IDPAC | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-07-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | felipe.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
10 | Consejo Distrital de Participación Ciudadana | Realizar cuatro (4) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Número de sesiones realizadas | 4 | Listados de Asistencia | Consejo Consultivo Distrtal de Participación Ciudadana y demás instancias departicipación | Organizaciones sociales e instancias de participación | N/A | Sesión Instancia de Participación | Presencial | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | IDPAC | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de Participación | politicadeparticipacion@gobiernobogota.gov.co
11 | Consejo Distrital de Participación Ciudadana | Realizar el Plan de Acción del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Plan de Acción | Fortalecer las acciones del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana con el objetivo de dar cumplimiento a las funciones de la instancia de participación. | Plan de Acción Elaborado | 1 | Plan de acción | Consejo Consultivo Distrtal de Participación Ciudadana y demás instancias departicipación | Organizaciones sociales e instancias de participación | N/A | Sesión Instancia de Participación | Virtual | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | IDPAC | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de Participación | politicadeparticipacion@gobiernobogota.gov.co
12 | Comisión Intersectorial de Participación | Realizar cuatro (4) sesiones de la Comisión Intersectorial de Participación | Plan de Acción | Ejercer la presidencia de la Comisión Intersectorial de Participación. | Número de sesiones realizadas | 4 | Actas | Comisión Intersectorial de Participación | Entidades Distritales | N/A | Sesión Instancia de Participación | Presencial | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | IDPAC | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de Participación | politicadeparticipacion@gobiernobogota.gov.co
13 | Comisión Intersectorial de Participación | Realizar el Plan de Acción del Comisión Intersectorial de Participación | Plan de Acción | Liderar la identificación de los aspectos que impactan la eficiencia y la eficacia en la ejecución de la política pública de participación incidente. Art. 4 Decreto 546 de 2007. | Plan de Acción Elaborado | 1 | Plan de acción | Comisión Intersectorial de Participación/ Entidades Distritales | Entidades Distritales | N/A | Sesión Instancia de Participación | Virtual | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | IDPAC | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de Participación | politicadeparticipacion@gobiernobogota.gov.co
14 | Comité Distrital de Libertad Religiosa | Realizar cinco (5) sesiones del Comité Distrital de Libertad Religiosa | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa y sus Comisiones Especiales de Educación, Familia y Políticas Públicas | Número de sesiones realizadas | 5 | Listados de Asistencia | Comité Distrital de Libertad Religiosa | Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso que conforman el Comité | N/A | Sesión de la Instancia de Participación | Presencial | Espacios proporcionados por la Secretaría de Gobierno. También existe la opción de reuniones virtuales por Teams. | Ministerio del Interior, Personería de Bogotá | Participación incidente | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | asuntosreligiosos@gobiernobogota.gov.co | Ejecución participativa | Victual | Formulación participativa
15 | Comités Locales de Libertad Religiosa | Acompañar las sesiones virtuales y presenciales de diecinueve (19) Comités Locales de Libertad Religiosa | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento de los Comités Locales de Libertad Religiosa creados e instalados en el Distrito Capital. | Número de localidades con acompañamiento | 19 | Consolidado de reportes mensuales por localidad | Comités Locales de Libertad Religiosa de Bogotá | Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso que conforman el Comité | N/A | Sesiones, actividades, eventos y foros, entre otras actividades realizadas por los Comités | Presencial | Espacios existentes en las localidades. También existe la opción de reuniones virtuales | Alcaldías Locales | Participación incidente | Ejecución participativa | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | asuntosreligiosos@gobiernobogota.gov.co | Seguimiento y evaluación participativa |  | Ejecución o Implementaci ón Participativa
16 | Plataforma Interreligiosa para la Acción Social (PIRPAS) | Acompañar las sesiones y los eventos realizados por los seis (6) componentes de la PIRPAS | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento de los componentes de Niñez, Juventud, Persona Mayor, Atención Humanitaria, Ambiente y Empleo y Emprendimiento de la PIRPAS | Número de componentes con acompañamiento | 6 | Consolidado de reportes trimestrales por componente | Plataforma Interreligiosa para la Acción Social | Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso que conforman los componentes | N/A | Sesiones, actividades, eventos y foros, entre otras actividades realizadas por los componentes | Presencial | Espacios gestionados por las organizaciones | Alcaldías Locales, Secretaría de Integración Social, IDPAC, entre otros | Participación incidente | Ejecución participativa | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | asuntosreligiosos@gobiernobogota.gov.co |  |  | Participación en la información
17 | Estategía Dialogo Social | Realizar dos (2) pactos y/o acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes | Plan de Acción | Generar condiciones que favorezcan la eliminación de situaciones de vulnerabilidad y violencia que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana; podrán ejecutarse con diversas finalidades, siempre orientadas por el enfoque de derechos y la generación de confianza ciudadana. | Número de Pactos y/o acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes | 2 | Minuta de pacto y/o acuerdo | Transversal dado que depende de los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Responde al Plan de Gestión de la Dirección de Diálogo y Convivencia | Mesas de trabajo entre actores institucionales y sociales | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | Entidades que les compete la resolución del conflicto | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Ricardo.ruge@gobiernobogota.gov.co | Ejecución participativa | Victual | Formulación participativa
18 | Estategía Dialogo Social | Acompañar el 100% de mesas de diálogo solicitadas por las y los actores sociales y/o institucionales | Plan de Acción | Generar entre las instituciones, los actores y actoras sociales inmersos en situaciones de conflictividad, espacios para la transformación de conflictos a partir de la creación, instalación y desarrollo de mesas de diálogo que adopten el enfoque diferencial y propongan acciones asertivas a las reivindicaciones de la población. | % Mesas de diálogo a partir de las solicitudes de las y los actores sociales y/o institucionales | 100% | Se diligencia el formato de DHH-CDS-F025 Formato de Implementación y desarrollo de mesa de diálogo y DHH-CDS-F024 Reporte de mesas de diálogo. | Transversal dado que depende de los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Responde al Plan de Gestión de la Dirección de Diálogo y Convivencia | Mesas de trabajo entre actores institucionales y sociales | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | Entidades que les compete la resolución del conflicto | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Ricardo.ruge@gobiernobogota.gov.co | Seguimiento y evaluación participativa |  | Ejecución o Implementaci ón Participativa
19 | Evaluación plan institucional de participación | Evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación | Plan de Acción | Realizar el seguimiento de los procesos de participación ciudadana y acciones adelantadas en la vigencia 2022, mediante la verificación de evidencias documentales que permitan efectuar las recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del mismo. | Número de informes de evaluación | 1 | Documento de Informe de evaluación | N/A | Servidores y colaboradores de SDG | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesas de trabajo | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | N/A | Control y evaluación | Evaluación | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Oficina de Control Interno | lady.medina@gobiernobogota.gov.co
20 | Divulgación Plan Institucional de Participación | Divulgación Plan Institucional de Participación | Plan de Acción | Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. | Número de acciones realizadas para divulgar y retroalimentar el plan | 3 | Evidencias de divulgación y retroalimentación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Servidores y colaboradores de SDG | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesas de trabajo | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-02 | 2023-03-30 | Equipo de Participación | Jaime,salazar@gobiernobogota.gov.co
21 | Socialización de diágnostico de participación | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | Plan de Acción | Realizar una acción de socialización de los resultados según la aplicación del autodiagnóstico de participación ciudadana en la entidad. | Número de Sesiones de trabajo | 1 | Actas de sesiones de trabajo | N/A | Servidores y colaboradores de SDG | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesas de trabajo | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-02 | 2023-02-28 | Equipo de Participación | Jaime,salazar@gobiernobogota.gov.co
Note on B5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se deben relacionar las estrategias (conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos del plan) que se establecen para abordar el plan de participación ciudadana. Ejemplo: Fomento de la cultura de la participación ciudadana.
Note on C5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on D5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on E5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on F5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on G5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on H5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on K5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la relación de la actividad con respecto a la planeación estratégica institucional (PEI o planes en ejecución para la vigencia).
Note on L5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar en que tipo de espacio de dialogo se genera la actividad.
Note on M5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar de acuerdo a los tipos de espacios.
Note on N5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir el lugar especifico (en caso presencial) o la plataforma de reuniones en la que se dará el espacio (en caso virtual).
Note on O5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Note on P5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.
Note on Q5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar la etapa relacionada con la actividad.
Note on R5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on T5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on U5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los correos electronicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.
Note on I6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Note on J6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquellos actores que son clientes, usuarios o destinatarios de los productos, trámites o servicios que genera la Entidad, invitados a la jornada de participación.

## 2024
Plan de Participación Ciudadana
Entidad |  | Secretaría Distrital de Gobierno | [6 empty] | Vigencia: | 2024
Cronograma de actividades de participación ciudadana
No. | Estrategia | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s)
1 | Capacitación en temas de participación | Desarrollar cuatro (4) jornadas de acompañamiento y capacitación a las veinte (20) localidades en protocolo de vacancias de los Consejos Locales de Juventud y estuto de ciudadanía juvenil | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Brindar asistencia técnica local en protocolo de vacancias de los Consejos Locales de Juventud y el estatuto de ciudadanía juvenil. | Jornadas de acompañamiento y capacitación a las veinte (20) localidades | 4 | Listados de Asistencia / Presentación de la capacitación | Consejos Locales de Juventud | Jóvenes | PMR | Jornada de acompañamiento y capacitación | Presenciales y/o virtuales | Alcaldias Locales / Secretaría de Gobierno/ Plataforma virtual | IDPAC | Participación en la información | Ejecución participativa | 2024-02-01 | 2024-12-01 | Equipo de Participación | alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co | Diagnóstico participativo | Presencial | Consulta
2 | Funcionamiento Instancia de Participación | Realizar ocho (8) sesiones del Consejo Distrital de Juventud | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Asegurar el funcionamiento del Consejo Distrital de Juventud | Número de sesiones del CDJ realizadas | 8 | Listados de Asistencia | Consejo Distrital de Juventud | Jóvenes | PMR | Sesión Consejo Distrital de Juventud | Presencial | Secretaría de Gobierno | IDPAC - SDIS | Participación en la información | Ejecución participativa | 2024-02-01 | 2024-12-01 | Equipo de Participación | alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co | Formulación participativa | Telefónico | Control y evaluación
3 | Gobierno Abierto | Realizar el informe de cierre de los Presupuestos Participativos 2023 | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Realizar el informe de cierre del proceso de presupuestos participativos 2023, con el fin de generar ajustes al proceso que sea necesario para el ejercicio 2024.​ | Número de informes de cierre de los Presupuestos Participativos​ | 1 | Informe de cierre de los Presupuestos Participativos 2023 | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Mesas de trabajo/Encuestas/Entrevistas/Matrices de evaluación/otros | Presenciales y/o virtuales | Reuniones presenciales / Microsoft Teams | SDG / SDP / IDPAC | Control y evaluación | Evaluación | 2024-02-01 | 2024-06-01 | Equipo de Participación | felipe.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
4 | Gobierno Abierto | Implementar la fase 2 de Presupuestos Participativos 2024 | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover la participación ciudadana en la fase 2 de presupuestos participativos con el fin que la ciudadanía proponga y priorice propuestas a ejecutar por las alcadías locales en el año 2024. | Fase 2 de presupuestos participativos implementada | 1 | Actos Administrativos regulatorios del proceso Actas de acuerdo participativo | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Plataforma GAB / Estrategia Presencial | Presenciales y/o virtuales | Reuniones presenciales / Microsoft Teams | SDG/ SDP / IDPAC | Participación incidente | Ejecución participativa | 2024-07-01 | 2024-12-01 | Equipo de Participación | felipe.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
5 | Consejo Distrital de Participación Ciudadana | Realizar cuatro (4) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Número de sesiones realizadas | 4 | Acta/Listados de Asistencia | Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana y demás instancias de participación | Organizaciones sociales e instancias de participación | N/A | Sesión Instancia de Participación | Presencial | Reuniones presenciales | IDPAC | Participación en la información | Ejecución participativa | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Equipo de Participación | alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co
6 | Consejo Distrital de Participación Ciudadana | Elaborar el Plan de Acción del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Plan de Acción | Definir las acciones del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana con el objetivo de dar cumplimiento a las funciones de la instancia de participación. | Plan de acción elaborado | 1 | Plan de acción elaborado | Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana y demás instancias de participación | Organizaciones sociales e instancias de participación | N/A | Sesión Instancia de Participación | Presenciales y/o virtuales | Correo electónico y reunión presencial | IDPAC | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Equipo de Participación | alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co
7 | Comisión Intersectorial de Participación | Realizar cuatro (4) sesiones de la Comisión Intersectorial de Participación | Plan de Acción | Ejercer la presidencia de la Comisión Intersectorial de Participación. | Número de sesiones realizadas | 4 | Actas de la Comisión Intersectorial de Participación | Comisión Intersectorial de Participación | Entidades Distritales | N/A | Sesión Instancia de Participación | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | IDPAC | Participación en la información | Ejecución participativa | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Equipo de Participación | alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co
8 | Comisión Intersectorial de Participación | Elaborar el Plan de Acción del Comisión Intersectorial de Participación | Plan de Acción | Liderar la identificación de los aspectos que impactan la eficiencia y la eficacia en la ejecución de la política pública de participación incidente. Art. 4 Decreto 546 de 2007. | Plan de acción elaborado | 1 | Plan de acción elaborado | Comisión Intersectorial de Participación/ Entidades Distritales | Entidades Distritales | N/A | Sesión Instancia de Participación | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | IDPAC | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Equipo de Participación | alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co
9 | Comité Distrital de Libertad Religiosa | Realizar seis (6) sesiones del Comité Distrital de Libertad Religiosa | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa y sus Comisiones Especiales de Educación, Familia y Políticas Públicas | Número de sesiones realizadas | 6 | Listados de Asistencia | Comité Distrital de Libertad Religiosa | Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso que conforman el Comité | N/A | Sesión de la Instancia de Participación | Presenciales y/o virtuales | Espacios proporcionados por la Secretaría de Gobierno. También existe la opción de reuniones virtuales por Teams. | Ministerio del Interior, Personería de Bogotá | Participación incidente | Ejecución participativa | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | asuntosreligiosos@gobiernobogota.gov.co | Ejecución participativa | Victual | Formulación participativa
10 | Comités Locales de Libertad Religiosa | Acompañar las sesiones virtuales y presenciales de diecinueve (19) Comités Locales de Libertad Religiosa | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento de los Comités Locales de Libertad Religiosa creados e instalados en el Distrito Capital | Número de localidades con acompañamiento | 19 | Consolidado de reportes por localidad | Comités Locales de Libertad Religiosa de Bogotá | Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso que conforman el Comité | N/A | Sesiones, actividades, eventos y foros, entre otras actividades realizadas por los Comités | Presenciales y/o virtuales | Espacios existentes en las localidades. También existe la opción de reuniones virtuales | Alcaldías Locales | Participación incidente | Ejecución participativa | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | asuntosreligiosos@gobiernobogota.gov.co | Seguimiento y evaluación participativa |  | Ejecución o Implementaci ón Participativa
11 | Estategía Dialogo Social | Realizar seguimiento a los dos (2) pactos de acción colectiva firmados en la vigencia 2023 | Plan de Acción | Realizar seguimiento a los compromisos firmados en los pactos de acción colectiva. | Número de Pactos con seguimiento realizado | 2 | Matriz de Plan de Accion y Seguimiento de pactos de acción colectiva | Transversal dado que depende de los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Plan de Gestión del proceso Convivencia y Diálogo Social | Mesas de trabajo entre actores institucionales y sociales | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | Entidades que les compete la resolución del conflicto | Control y evaluación | Evaluación | 2024-01-02 | 2024-07-31 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Ricardo.ruge@gobiernobogota.gov.co | Ejecución participativa | Victual | Formulación participativa
12 | Estategía Dialogo Social | Acompañar el 100% de las mesas de diálogo solicitadas por las y los actores sociales y/o institucionales | Plan de Acción | Generar espacios entre las instituciones, los actores y actoras sociales inmersos en situaciones de conflictividad, para la transformación de conflictos a partir de la creación, instalación y desarrollo de mesas de diálogo que adopten el enfoque diferencial y propongan acciones asertivas a las reivindicaciones de la población | Número de Mesas de diálogo realizadas / Número de mesas solicitadas por las y los actores sociales y/o institucionales * 100 | 100% | Formatos diligenciados: DHH-CDS-F025 Formato de Implementación y desarrollo de mesa de diálogo y DHH-CDS-F024 Reporte de mesas de diálogo | Transversal dado que depende de los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Plan de Gestión del proceso Convivencia y Diálogo Social | Mesas de trabajo entre actores institucionales y sociales | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | Entidades que les compete la resolución del conflicto | Participación en la información | Ejecución participativa | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Ricardo.ruge@gobiernobogota.gov.co | Seguimiento y evaluación participativa |  | Ejecución o Implementaci ón Participativa
13 | Socialización de diágnostico de participación | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | Plan de Acción | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | Número de socializaciones realizadas | 1 | Listado de asistencia | N/A | Servidores y colaboradores de SDG | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesa de trabajo | Presencial y/o virtual | Microsoft Teams, Zoom y/o reunión presencial | N/A | Participación en la información | Diagnóstico participativo | 2024-01-02 | 2024-07-31 | Equipo de Participación | alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co
14 | Difusión en temas de participación | Publicar trimestralmente el seguimiento al Plan Institucional de Participación en la pagina web | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Brindar información a la ciudadania de como avanza el Plan Institucional de Participación | No de publicaciones de seguimiento realizadas | 4 | Seguimientos publicados | N/A | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Plataforma de la SDG | Virtual | Plataforma virtual | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2024-01-02 | 2025-01-15 | Equipo de Participación | alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co | Diagnóstico participativo | Presencial | Consulta
15 | Inclusión de enfoque diferencial en participación ciudadana | Revisar y fortalecer los lineamientos para la caracterización de los grupos de valor de la entidad. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Actualizar los lineamientos de caracterización de grupos de valor en el Sistema de Gestión | No de Documento de lineamientos publicado en el Sistema de Gestión | 1 | Documento de lineamientos publicado en el Sistema de Gestión | N/A | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesas de Trabajo | Presenciales y/o virtuales | Secretaría de Gobierno / Microsoft Teams | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Equipo de participación, Oficina Asesora de Planeación, Subsecretaría de Gestión Institucional, Dependencias SDG | alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co | Formulación participativa | Telefónico | Control y evaluación
16 | Gobierno Abierto | Realizar comunicaciones de retroalimentación sobre Presupuestos Participativos | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover la participación ciudadana de las iniciativas de Presupuestos Participativos​ | No. de Comunicaciones realizadas​ | 4 | Comunicaciones de retroalimentación sobre presupuestos participativos​ | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesas de trabajo | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | SDG/ SDP / IDPAC | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-07-01 | 2024-12-15 | Equipo de Participación | alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co |  |  | Participación en la información
17 | Atención a la Ciudadania | Realizar una matriz semestral donde se clasifiquen los derechos de petición y solicitudes de la ciudadania en temas especificos de participación ciudadana | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Conocer especificamente las solicitudes de la ciudadania en temas de participación | Matriz de clasificación | 2 | Matriz de clasificación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesas de trabajo | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | N/A | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-07-01 | 2025-01-15 | Equipo de Participación / Grupo de Atención a la Ciudadania | alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co |  |  | Participación en la información
18 | Talento Humano | Realizar una capacitación trimestral a funcionarios y contratistas de la entidad en temas de participación | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fomentar el conocimiento al interior de la entidad sobre el tema de participación | No de capacitaciones realizadas | 4 | Listados de Asistencia a la capacitación | N/A | Funcionarios y contratistas de la entidad | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Jornada de capacitación | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | N/A | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-07-01 | 2024-12-15 | Dirección de Gestión de Talento Humano / Equipo de Participación | henry.ortiz@gobiernobogota.gov.co alfy.rosas@gobiernobogota.gov.co |  |  | Participación en la información
Control de cambios
Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
1 | 30 de enero de 2024 |  | Publicación del Plan de Participación Ciudadana Aprobado. Caso HOLA: 14910
2 | 30 de agosto de 2024 |  | Se aprueba en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de agosto de 2024, el ajuste del Plan de Participación, generando la Versión 02 del mencionado plan.
Note on B5: Se deben relacionar las estrategias (conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos del plan) que se establecen para abordar el plan de participación ciudadana. Ejemplo: Fomento de la cultura de la participación ciudadana.
Note on C5: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on D5: Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on E5: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on F5: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on G5: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on H5: Relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on K5: Relacionar la relación de la actividad con respecto a la planeación estratégica institucional (PEI o planes en ejecución para la vigencia).
Note on L5: Relacionar en que tipo de espacio de dialogo se genera la actividad.
Note on M5: Seleccionar de acuerdo a los tipos de espacios.
Note on N5: Describir el lugar especifico (en caso presencial) o la plataforma de reuniones en la que se dará el espacio (en caso virtual).
Note on O5: Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Note on P5: Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.
Note on Q5: Seleccionar la etapa relacionada con la actividad.
Note on R5: Fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on S5: Fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on T5: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on U5: Relacionar los correos electronicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.
Note on I6: Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Note on J6: Aquellos actores que son clientes, usuarios o destinatarios de los productos, trámites o servicios que genera la Entidad, invitados a la jornada de participación.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro