## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2023
Caso Hola: 328302
| PLAN: . | Plan de Seguridad de Información
| VIGENCIA: . | 2024
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 1 | Actualizar en 12 alcaldias la identificación, valoración y clasificación de activos | Número de alcaldías con activos de información identificados, valorados y clasificados | Director(a) de tecnologías de información | Suma | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | Informe de actualización e identificación de activos de información en alcaldías locales . | 4 | 4 | 100% | Se realizó reunión de apertura a todas las localidades para iniciar el trabajo de identificación y valoración en activos en la matriz de activos de información. Se ha estado haciendo acompañamiento y revisión para obtenerlas. | Evidencias de avance de actualización de activos de información en Alcaldías Locales | 4 | 4 | 100% | Durante el periodo y de acuerdo con lo establecido en la planeación para el segundo trimestre del presente año (2024), el grupo de seguridad de la información realizó acompañamiento para la identificación, valoración y clasificación de los activos de información, en las diferentes alcaldías locales (kennedy, Antonio Nariño, Engativá, y Puente Aranda) | Informe de la meta | 4 | 4 | 100% | El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, tiene el objetivo de garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información de la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, el Departamento Administrativo de Función Pública y la Alta Consejería Distrital TIC, en cumplimiento del marco normativo vigente y la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3995). En este contexto se dió cumplimiento a la meta establecida para el periodo, teniendo en cuenta que, en el desarrollo de las actividades de los 3 trimestres del año, se ha gestionado más de 12 alcaldías de acuerdo con las metas establecidas. | InformeAvancePSPI-Trimestre3 - 2024 | 4 |  | 0% |  |  | 12 | 100%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 2 | Realizar la actualización del inventario de activos de información para 14 dependencias del Nivel Central . | Número de dependencias del Nivel Central con activos de información valorados, clasificados y actualizados | Director(a) de tecnologías de información | Suma | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | Informe de actualización e identificación de activos de información en nivel central | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 7 | 13 | 100% | Se dio cumplimiento a la meta, teniendo en cuenta que en el desarrollo de las actividades de los 3 trimestres del año, se ha gestionado más de 13 dependencias a nivel central | InformeAvancePSPI-Trimestre3 - 2024 | 7 |  | 0% |  |  | 13 | 92.86%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 3 | Realizar el seguimiento a los lineamientos establecidos en 2 de las políticas especificas de seguridad de la información, de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001:2013 | Número de políticas con seguimientos | Director(a) de tecnologías de información | Suma | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Informe del seguiimiento e implementación de las políticas de seguridad de la información | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realizaron varios seguimientos a las políticas de acuerdo con el anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2013, como la validación de la navegación a internet de las diferentes localidades, los usuarios activos del directorio activo que se encuentran en inactivos, los documentos de propiedad horizontal y seguridad de la información en Orfeo. | InformeAvancePSPI-Trimestre3 - 2024 | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 50%
[33 empty] | TOTAL |  | 80.95%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 30 de enero de 2024 |  | Publicación del Plan de Seguridad de la Información aprobado. Caso Hola No. 14425
| 2 | 30 de abril de 2024 |  | Se publica seguimiento con corte a 31 de marzo de 2024. El plan presenta una ejecución acumulada del 11%.
| 3 | 19 de julio de 2024 |  | Se publica seguimiento con corte a 30 de junio de 2024. El plan presenta una ejecución acumulada del 22,2%.
| 4 | 30 de octubre de 2024 |  | Se publica seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2024. El plan presenta una ejecución acumulada del 81%.
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on AI10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AJ10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on O11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on P11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on Q11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on R11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on S11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on T11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on U11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on Y11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on Z11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AD11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AE11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Hoja1 (hidden)
Creciente
Decreciente
Suma
Constante