## ficheroExcel(1)
Número de plan | 429
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1. No conformidad por la ausencia de celeridad en los expedientes No. 2019524490103317E Caso ARCO 1754037 2018523490100835E Caso ARCO No. 10226574 y 2017524490102751E Caso ARCO 2454135 | Auditorias internas de gestion | Chapinero | Inspeccion, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Pedro Francisco Rodriguez Cuenca / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Programacion de de4scongestion y actualizaci??n de actuaciones policivas en los despachos de las inspecciones de policia a traves de jornadas con los auxiliares e inspecciones de policia. | Reducir la congestion y rezagos en los procesos de actualizacion del aplicativo ARCO | Revisi??n paulatina de registro y actualizaci??n del aplicativo ARCO | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Pedro Francisco / Rodriguez Cuenca | 0 | 336 días vencidos del plazo de formulación
El C?digo Nacional de Polic?a y Convivencia establece: ?Articulo 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ?6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, id?neo, inmediato, expedito y eficaz para la atenci?n oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.? ?
As? mismo en su art?culo 213 establece: ?los principios del procedimiento ?nico de polic?a: la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe.?
Teniendo en cuenta los expedientes seleccionados y estudiados en el presente informe se observaron las siguientes situaciones:
Con relaci?n con el expediente No. 2019524490103317E con Caso ARCO 1754037, esta Oficina evidenci? inactividad procesal por un t?rmino de m?s de diez (10) meses el acta de reparto con fecha del 21/03/2021, hasta el auto por el cual se avoca conocimiento con fecha del 25/02/2022.
En el expediente 2018523490100835E con Caso ARCO No. 10226574, se identific? inactividad procesal de m?s de tres (3) a?os desde la fecha del hecho 24/12/2018 hasta el auto por el cual se avoca conocimiento con fecha del 05/08/2022.
Respecto al expediente No. 2017524490102751E Caso ARCO 2454135, se identific? inactividad procesal por un t?rmino de m?s de dos (2) a?os desde la materializaci?n del hecho con fecha del 10/09/2017 hasta el acta de reparto con fecha del 23/09/2020.
Con los anteriores expedientes descritos, se identifica un perjuicio al ciudadano puesto que se est? viendo afectado al no d?rsele una soluci?n de manera precisa e inmediata, contrari?ndose as? el art?culo 213 del C?digo nacional de Polic?a y Convivencia de los principios del procedimiento, tales como los de inmediatez, oportunidad, celeridad y eficacia.
2 | 2. Debilidades en el registro de informaci?n en el aplicativo ARCO. | Auditorias internas de gestion | Chapinero | Inspeccion, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Pedro Francisco Rodriguez Cuenca / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Asignacion de personal de planta para garantizar el cumplimiento efectivo y oportuno de las labores para el cargue de los expedientes de vigencias anteriores, para almacenamiento en el aplicativo del total de los expedientes dentro de los terminos prudenciales para ello. | Realizar el registro de la informacion en el aplicativo ARCO de todos los impulsos, oficios, fallos que se realicen dentro de las actuaciones policivas en cada uno de los expedientes de acuerdo a las cargas de trabajo y cantidad de personal que se asigne a cada despacho para lograr que estos procesos se ajusten en la medida de las posibilidades a los fines de la justicia policiva | Volumen de trabajo vs Volumen operacional | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Pedro Francisco / Rodriguez Cuenca | 0 | 336 días vencidos del plazo de formulación
No conformidad por el incumplimiento de la Resoluci?n No. 1030 del 13 de octubre de 2020 ?Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del C?digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana? ARCO, en las Inspecciones de Polic?a y Corregidur?as de la Secretar?a Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al tr?mite de actuaciones de Polic?a? en el que resuelve: ?? ?ART?CULO S?PTIMO. Los Profesionales Especializados c?digo 222, grado 24 de las localidades y de la Direcci?n para la Gesti?n Policiva y los funcionarios adscritos al ?rea de Gesti?n Policiva, los Inspectores de Polic?a, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las Alcald?as Locales y la Direcci?n para la Gesti?n Policiva -Inspectores de Atenci?n Prioritaria, Centro de Traslado por Protecci?n y profesionales y auxiliares de apoyo a ?stos-, de acuerdo a sus deberes funcionales, ingresar?n de forma permanente y obligatoria la informaci?n de cada actuaci?n en el Aplicativo para el Registro del C?digo Nacional de Seguridad y Convivencia ? ARCO.?(Negrilla y subrayado fuera de texto)
As? mismo, no acata lo establecido en la pol?tica de operaci?n No. 7 del Procedimiento Verbal Abreviado por Imposici?n de Comparendo con Multa General Se?alada, con c?digo: GET-IVC-P049, versi?n 04 del 23 de mayo de 2023, en la cual dispone ?Toda actuaci?n policiva relacionada con este procedimiento debe ser cargada en el aplicativo ARCO?
Lo anterior, reflejado en el incumplimiento de registro completo de las actuaciones de los expedientes No. 2019524490103317E Caso ARCO 1754037 2017524490102751E Caso ARCO 2454135, en el cual tiene como objetivo contra con la trazabilidad del expediente.
3 | 3. Ausencia en el seguimiento y reporte de materializaci?n riesgos de corrupci?n y del proceso de IVC. | Auditorias internas de gestion | Chapinero | Inspeccion, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | JOHN ALEXANDER CARRILLO PALLARES / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Se realizara un cronograma de trabajo mensual que permita cumplir con los terminos procesales establecidos en la Ley 1801 de 2016, en la totalidad de las actuaciones policivas a cargo de las Inspecciones de Policia de Chapinero, a partir de la articulacion de cuatro puntos a saber: 1. Avocar conocimiento y fijar fecha de audiencia (apoyo asistencial); 2. El impulso procesal requerido (apoyo juridico y tecnico), 3. La adopcion de una decisi??n de fondo (Inspector de Policia) y los actos procesales y de seguimiento en la actualizaci??n documental posteriores en cuanto a la ejecutoriedad de la decisi??n adoptada y la verificaci??n del cumplimiento de la medida correctiva impuesta si hay lugar a ello (apoyo asistencial), en contraste con el talento humano de las Inspecciones de Polic??a. | Cumplir de manera taxativa los t??rminos de las etapas procesales consagradas en los art??culos 222 (Procedimiento Verbal Inmediato) y 223 (Procedimiento Verbal Abreviado) para la totalidad de las actuaciones policivas que cursan en las Inspecciones de Polic??a de Chapinero. | un cronograma de trabajo mensual | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Pedro Francisco / Rodriguez Cuenca | 0 | 336 días vencidos del plazo de formulación
No conformidad por el incumplimiento del manual de Gesti?n de Riesgo con c?digo: PLE-PIN-M001, versi?n: 08 numeral 15 de actualizaciones de las matrices de riesgos, en cuanto a la materializaci?n del riesgo del proceso de IVC No. 2 ?posibilidad de afectaci?n econ?mica por incumplimiento de los t?rminos procesales dentro de las actuaciones administrativas y policivas que se encuentran en descongesti?n?
Se evidenci? incumplimiento de lo establecido en el numeral 15 ?Actualizaci?n de las matrices de riesgo?Cada vez que se materialice un riesgo identificado en la matriz de riesgos, se deber? actualizar para reflejar el comportamiento de los controles??
Frente a esta situaci?n se observ? la ausencia en el monitoreo realizado por la Alcald?a local de Chapinero, toda vez que no ha dado a conocer el incumplimiento de t?rminos por demora y ausencia de celeridad en el procedimiento evidenciado en los con los expedientes bajo No. de caso Arco 1754037, 10226574 y 2454135 gener?ndose as? la materializaci?n del riesgo.
Se hace necesario por tanto establecer con la Oficina Asesora de Planeaci?n el correspondiente plan de tratamiento que permitan modificar la valoraci?n y an?lisis del riesgo, as? como la definici?n de controles efectivos que permitan la gesti?n integral de los riesgos asociados al proceso, en concordancia con el Manual de Gesti?n del riesgo.
4 | 4. No conformidad por incumplimiento en el procedimiento GET-IVC-P049 en la gesti?n y tramite de los expedientes No. 2019524490103317E con caso ARCO 1754037 y 2017524490102751E Caso ARCO 2454135 | Auditorias internas de gestion | Chapinero | Inspeccion, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Pedro Francisco Rodriguez Cuenca / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | La informacion procesal de las actuaciones policivas se encuentran en fase de actualizacion en la medida en que los auxiliares de cada una de las inspecciones junto con el inspector programan jornadas de actualizaci??n del aplicativo ARCO. | Registro de informacion procesal al cumplimiento del evento llevando a minimizar el rezago de gesti??n docuemtal y actualizaci??n de las actuaciones policivas dentro del sistema de control de informaci??n de IVC a cargo de las inspecciones. | Revisi??n paulatina de registro y actualizaci??n del aplicativo ARCO | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Pedro Francisco / Rodriguez Cuenca | 0 | 336 días vencidos del plazo de formulación
El equipo auditor identifico que en el expediente No 2019524490103317E Caso ARCO 1754037, no se identific? la comunicaci?n sobre lo resuelto en el auto con fecha del 25/02/2022, en la que avoc? conocimiento y resolvi? avalar la decisi?n sobre los medios y medidas de polic?a ordenada en primera instancia, adem?s estableci? abstenerse de imponer la medida correctiva de multa tipo 2 al presunto infractor, ordenar la terminaci?n y archivo definitivo del presente expediente y notificar sobre el contenido del auto al presunto infractor. As? mismo no se identific? constancia ejecutoria que especifique la firmeza de la decisi?n.
Respecto al expediente No. 2017524490102751E Caso ARCO 2454135, no se evidencio en el aplicativo ARCO ni dentro del expediente remitido por parte de la inspecci?n captura de pantalla del registro del pago de la multa por parte del presunto infractor.
En este sentido, se evidencia el incumplimiento del procedimiento ?Verbal Abreviado por Imposici?n de Comparendo con Multa General con c?digo GET-IVC-P049 versi?n 4?, de acuerdo con lo se?alado en las siguientes actividades:
?Actividad 23: PROFERIR DECISI?N DE FONDO? Profiere decisi?n de fondo dentro del proceso, notifica en estrados y concede recursos, seg?n numeral 8 de la Pol?tica de Operaci?n dejar registro en ?Acta constancia de Audiencia ? GETIVC-F056? y en el Acta de audiencia.
?
ACTIVIDAD 31. VERIFICAR PAGO DE MULTA. Verificar en la plataforma LICO que el Infractor haya pagado la multa. Tomar captura de pantalla del registro en LICO? CAPTURA DE PANTALLA LICO
?
ACTIVIDAD 32. EMITIR CONSTANCIA EJECUTORIA. Emitir constancia ejecutoria de la decisi?n de primera o segunda instancia.?
Avance del plan | 0%