## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## PROPUESTA FORMATO PLAN PC
Plan de participación ciudadana
Entidad |  | Secretaría Distrital de Gobierno | [6 empty] | Vigencia: | 2023
Cronograma de actividades de participación ciudadana
No. | Estrategia | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s)
1 | Capacitación en temas de participación | Desarrollar cuatro (4) jornadas de acompañamiento y capacitación a las veinte (20) localidades en protocolo de vacancias de los consejos locales de juventud y estuto de ciudadanía juvenil | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Brindar asistencia técnica local en protocolo de vacancias de los Consejos Locales de Juventud y el estatuto de ciudadanía juvenil. | Jornadas de acompañamiento y capacitación a los Consejos Locales de juventud | 4 | Listados de Asistencia / PPT de capacitación | Consejos Locales de Juventud | Jóvenes | PMR | Jornada de acompañamiento y capacitación | Presencial | Alcaldias Locales / Secretaría de Gobierno | IDPAC | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | darwin.hoyos@gobiernobogota.gov.co | Diagnóstico participativo | Presencial | Consulta
2 | Funcionamiento Instancia de Participación | Realizar ocho (8) sesiones del consejo Distrital de Juventud | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Asegurar el funcionamiento del Consejo Distrital de Juventud | Número de sesiones del CDJ realizadas | 8 | Listados de Asistencia | Consejo Distrital de Juventud | Jóvenes | PMR | Sesión Consejo Distrital de Juventud | Presencial | Secretaría de Gobierno / Microsoft Teams | IDPAC - SDIS | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-03-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | darwin.hoyos@gobiernobogota.gov.co | Formulación participativa | Telefónico | Control y evaluación
3 | Iniciativas juveniles | Realizar acompañamiento a noventa (90) iniciativas ciudadanas juveniles. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Acompañar técnicamente las iniciativas seleccionadas como ganadoras para mejorar el alcance e impacto en su implementación frente a la comunidad. | Número de iniciativas ciudadanas con acompañamiento | 90 | Listados de asistencia / PPT de capacitación / Documento reporte | Ciudadanos con iniciativas ciudadanas juveniles ganadoras. | Jóvenes | PMR | Sesiones de formación | Virtual | Secretaría de Gobierno / Microsoft Teams | IDPAC - SDIS | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-04-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | darwin.hoyos@gobiernobogota.gov.co |  |  | Participación en la información
4 | Gobierno Abierto | Actualizar el instrumento de participación ciudadana directa e incidente causas ciudadanas 2023. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fortalecer el instrumento de participación ciudadana directa e incidente para la implementación del proceso de participación causas ciudadanas 2023. | Instrumento de participación ciudadana directa e incidente causas ciudadanas | 1 | Instrumento de participación ciudadana actualizado Mesas de trabajo para actualización del instrumento | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Mesas de trabajo | Presencial | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | Todas las entidades | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | arley.bastidas@gobiernobogota.gov.co
5 | Gobierno Abierto | Realizar la evaluación al proceso de implementación de la herramienta de participacion ciudadana directa e incidente causas ciudadanas 2022. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Mejorar el proceso de ejecución de las causas ciudadanas para el año 2023. | Número de informes realizado | 1 | Informe de evaluación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Plataforma GAB | Virtual | Plataforma GAB | Todas las entidades | Control y evaluación | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-06-01 | Equipo de Participación | arley.bastidas@gobiernobogota.gov.co
6 | Gobierno Abierto | Realizar el acompañamiento para la ejecución de las cinco (5) causas ciudadanas ganadoras 2022 | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Asegurar el proceso de ejecución de las causas ciudadanas ganadoras 2022. | Número de causas ciudadanas con acompañamiento | 5 | Planes de trabajo ejecución causas | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Plataforma GAB | Virtual | Plataforma GAB | Todas las entidades | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-04-01 | 2023-09-01 | Equipo de Participación | arley.bastidas@gobiernobogota.gov.co
7 | Gobierno Abierto | Realizar tres (3) consultas ciudadanas de carácter distrital | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover la toma de decisiones con respecto a los temas consultados por las entidades distritales y alcaldías locales. | Número de consultas ciudadanas de carácter distrital y/o local | 3 | Plan de trabajo ejecución consulta | Ciudadanía en general, organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Plataforma GAB | Virtual | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | Todas las entidades | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | arley.bastidas@gobiernobogota.gov.co
8 | Gobierno Abierto | Realizar la evaluación de los Presupuestos participativos 2022 | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Evaluar el proceso de presupuestos participativos 2022, con el fin de generar ajustes al desarrollo metodológico del ejercicio 2023. | Número de evaluaciones de los Presupuestos participativos | 1 | Informe de evaluación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Mesas de trabajo | Presencial | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | Secretaría General / SDP / IDPAC | Control y evaluación | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-06-01 | Equipo de Participación | felipe.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
9 | Gobierno Abierto | Implementar la fase 2 de Presupuestos participativos 2023 | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover la participación ciudadana en la fase 2 de presupuestos participativos con el fin que la ciudadanía proponga y priorice propuestas a ejecutar por las alcadías locales en el año 2023. | Fase 2 de presupuestos participativos implementada | 1 | Actas de acuerdo participativo | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PEI / PES | Plataforma GAB / Estrategia Presencial | Presencial | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | Secretaría General / SDP / IDPAC | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-07-01 | 2023-12-01 | Equipo de Participación | felipe.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
10 | Consejo Distrital de Participación Ciudadana | Realizar cuatro (4) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Número de sesiones realizadas | 4 | Listados de Asistencia | Consejo Consultivo Distrtal de Participación Ciudadana y demás instancias departicipación | Organizaciones sociales e instancias de participación | N/A | Sesión Instancia de Participación | Presencial | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | IDPAC | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de Participación | politicadeparticipacion@gobiernobogota.gov.co
11 | Consejo Distrital de Participación Ciudadana | Realizar el Plan de Acción del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Plan de Acción | Fortalecer las acciones del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana con el objetivo de dar cumplimiento a las funciones de la instancia de participación. | Plan de Acción Elaborado | 1 | Plan de acción | Consejo Consultivo Distrtal de Participación Ciudadana y demás instancias departicipación | Organizaciones sociales e instancias de participación | N/A | Sesión Instancia de Participación | Virtual | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | IDPAC | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de Participación | politicadeparticipacion@gobiernobogota.gov.co
12 | Comisión Intersectorial de Participación | Realizar cuatro (4) sesiones de la Comisión Intersectorial de Participación | Plan de Acción | Ejercer la presidencia de la Comisión Intersectorial de Participación. | Número de sesiones realizadas | 4 | Actas | Comisión Intersectorial de Participación | Entidades Distritales | N/A | Sesión Instancia de Participación | Presencial | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | IDPAC | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de Participación | politicadeparticipacion@gobiernobogota.gov.co
13 | Comisión Intersectorial de Participación | Realizar el Plan de Acción del Comisión Intersectorial de Participación | Plan de Acción | Liderar la identificación de los aspectos que impactan la eficiencia y la eficacia en la ejecución de la política pública de participación incidente. Art. 4 Decreto 546 de 2007. | Plan de Acción Elaborado | 1 | Plan de acción | Comisión Intersectorial de Participación/ Entidades Distritales | Entidades Distritales | N/A | Sesión Instancia de Participación | Virtual | Microsoft Teams, Zoom, Y reuniones presenicales | IDPAC | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de Participación | politicadeparticipacion@gobiernobogota.gov.co
14 | Comité Distrital de Libertad Religiosa | Realizar cinco (5) sesiones del Comité Distrital de Libertad Religiosa | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa y sus Comisiones Especiales de Educación, Familia y Políticas Públicas | Número de sesiones realizadas | 5 | Listados de Asistencia | Comité Distrital de Libertad Religiosa | Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso que conforman el Comité | N/A | Sesión de la Instancia de Participación | Presencial | Espacios proporcionados por la Secretaría de Gobierno. También existe la opción de reuniones virtuales por Teams. | Ministerio del Interior, Personería de Bogotá | Participación incidente | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | asuntosreligiosos@gobiernobogota.gov.co | Ejecución participativa | Victual | Formulación participativa
15 | Comités Locales de Libertad Religiosa | Acompañar las sesiones virtuales y presenciales de diecinueve (19) Comités Locales de Libertad Religiosa | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento de los Comités Locales de Libertad Religiosa creados e instalados en el Distrito Capital. | Número de localidades con acompañamiento | 19 | Consolidado de reportes mensuales por localidad | Comités Locales de Libertad Religiosa de Bogotá | Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso que conforman el Comité | N/A | Sesiones, actividades, eventos y foros, entre otras actividades realizadas por los Comités | Presencial | Espacios existentes en las localidades. También existe la opción de reuniones virtuales | Alcaldías Locales | Participación incidente | Ejecución participativa | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | asuntosreligiosos@gobiernobogota.gov.co | Seguimiento y evaluación participativa |  | Ejecución o Implementaci ón Participativa
16 | Plataforma Interreligiosa para la Acción Social (PIRPAS) | Acompañar las sesiones y los eventos realizados por los seis (6) componentes de la PIRPAS | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento de los componentes de Niñez, Juventud, Persona Mayor, Atención Humanitaria, Ambiente y Empleo y Emprendimiento de la PIRPAS | Número de componentes con acompañamiento | 6 | Consolidado de reportes trimestrales por componente | Plataforma Interreligiosa para la Acción Social | Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso que conforman los componentes | N/A | Sesiones, actividades, eventos y foros, entre otras actividades realizadas por los componentes | Presencial | Espacios gestionados por las organizaciones | Alcaldías Locales, Secretaría de Integración Social, IDPAC, entre otros | Participación incidente | Ejecución participativa | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | asuntosreligiosos@gobiernobogota.gov.co |  |  | Participación en la información
17 | Estategía Dialogo Social | Realizar dos (2) pactos y/o acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes | Plan de Acción | Generar condiciones que favorezcan la eliminación de situaciones de vulnerabilidad y violencia que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana; podrán ejecutarse con diversas finalidades, siempre orientadas por el enfoque de derechos y la generación de confianza ciudadana. | Número de Pactos y/o acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes | 2 | Minuta de pacto y/o acuerdo | Transversal dado que depende de los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Responde al Plan de Gestión de la Dirección de Diálogo y Convivencia | Mesas de trabajo entre actores institucionales y sociales | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | Entidades que les compete la resolución del conflicto | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Ricardo.ruge@gobiernobogota.gov.co | Ejecución participativa | Victual | Formulación participativa
18 | Estategía Dialogo Social | Acompañar el 100% de mesas de diálogo solicitadas por las y los actores sociales y/o institucionales | Plan de Acción | Generar entre las instituciones, los actores y actoras sociales inmersos en situaciones de conflictividad, espacios para la transformación de conflictos a partir de la creación, instalación y desarrollo de mesas de diálogo que adopten el enfoque diferencial y propongan acciones asertivas a las reivindicaciones de la población. | % Mesas de diálogo a partir de las solicitudes de las y los actores sociales y/o institucionales | 100% | Se diligencia el formato de DHH-CDS-F025 Formato de Implementación y desarrollo de mesa de diálogo y DHH-CDS-F024 Reporte de mesas de diálogo. | Transversal dado que depende de los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Los actores que se relacionan con la resolución de los conflictos | Responde al Plan de Gestión de la Dirección de Diálogo y Convivencia | Mesas de trabajo entre actores institucionales y sociales | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | Entidades que les compete la resolución del conflicto | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | Ricardo.ruge@gobiernobogota.gov.co | Seguimiento y evaluación participativa |  | Ejecución o Implementaci ón Participativa
19 | Evaluación plan institucional de participación | Evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación | Plan de Acción | Realizar el seguimiento de los procesos de participación ciudadana y acciones adelantadas en la vigencia 2022, mediante la verificación de evidencias documentales que permitan efectuar las recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del mismo. | Número de informes de evaluación | 1 | Documento de Informe de evaluación | N/A | Servidores y colaboradores de SDG | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesas de trabajo | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | N/A | Control y evaluación | Evaluación | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Oficina de Control Interno | lady.medina@gobiernobogota.gov.co
20 | Divulgación Plan Institucional de Participación | Divulgación Plan Institucional de Participación | Plan de Acción | Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. | Número de acciones realizadas para divulgar y retroalimentar el plan | 3 | Evidencias de divulgación y retroalimentación | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | Servidores y colaboradores de SDG | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesas de trabajo | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-02 | 2023-03-30 | Equipo de Participación | Jaime,salazar@gobiernobogota.gov.co
21 | Socialización de diágnostico de participación | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | Plan de Acción | Realizar una acción de socialización de los resultados según la aplicación del autodiagnóstico de participación ciudadana en la entidad. | Número de Sesiones de trabajo | 1 | Actas de sesiones de trabajo | N/A | Servidores y colaboradores de SDG | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesas de trabajo | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenicales | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2023-01-02 | 2023-02-28 | Equipo de Participación | Jaime,salazar@gobiernobogota.gov.co
Note on B5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se deben relacionar las estrategias (conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos del plan) que se establecen para abordar el plan de participación ciudadana. Ejemplo: Fomento de la cultura de la participación ciudadana.
Note on C5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on D5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on E5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on F5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on G5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on H5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on K5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la relación de la actividad con respecto a la planeación estratégica institucional (PEI o planes en ejecución para la vigencia).
Note on L5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar en que tipo de espacio de dialogo se genera la actividad.
Note on M5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar de acuerdo a los tipos de espacios.
Note on N5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir el lugar especifico (en caso presencial) o la plataforma de reuniones en la que se dará el espacio (en caso virtual).
Note on O5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Note on P5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.
Note on Q5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar la etapa relacionada con la actividad.
Note on R5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on T5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on U5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los correos electronicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.
Note on I6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Note on J6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquellos actores que son clientes, usuarios o destinatarios de los productos, trámites o servicios que genera la Entidad, invitados a la jornada de participación.

## 2025
Plan de Participación Ciudadana
Entidad |  | Secretaría Distrital de Gobierno | [6 empty] | Vigencia: | 2025 | [6 empty] | 2025
Cronograma de actividades de participación ciudadana
No. | Estrategia | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, Facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | OBSERVACION
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s)
1 | Colaboración abierta en temas de participación ciudadana | Desarrollar jornadas de difusión y pedagogía del proceso Electoral de Juventud Bogotá D.C, 2025 | Plan de Acción | Promover la participación juvenil en las elecciones de las y los consejeros de juventud en cumplimiento al estatuto de ciudadanía juvenil. | Número de jornadas de difusión y pedagogia del proceso Electoral de Juventud Bogotá D.C., 2025 | 4 | Listados de Asistencia de las jornadas pedagógicas del proceso Electoral de Juventud 2025 | Consejos Locales de Juventud | Jóvenes | PROYECTO 8004 | Jornada de acompañamiento y capacitación | Presenciales y/o virtuales | Alcaldias Locales / Secretaría de Gobierno/ Plataforma virtual | IDPAC - SDIS | Participación en la información | Ejecución participativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | DESPACHO/PROYECTO 8004 | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co liliann.duarte@gobiernobogota.gov.co
2 | Colaboración abierta en temas de participación ciudadana | Brindar asistencia técnica en protocolo de vacancias | Plan de Acción | Acompañar y asesorar a las Alcaldías Locales en la ejecución del protocolo de vacancias de los Consejos Locales de juventud | Número de asistencias técnicas del protocolo de vacancias | 8 | Evidencia de reunión de asistencias técnicas protocolo de vacancias | Consejos Locales de Juventud | Jóvenes | PES | Sesiones alcaldías locales | Presenciales y/o virtuales | Secretaría de Gobierno | No aplica | Participación en la información | Ejecución participativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | DESPACHO/PROYECTO 8004 | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co liliann.duarte@gobiernobogota.gov.co
3 | Instancias de Participación | Realizar cuatro (4) sesiones del Consejo Distrital de Juventud | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Facilitar el funcionamiento del Consejo Distrital de Juventud | Número de sesiones del Consejo Distrital de Juventud realizadas | 4 | Listados de Asistencia | Consejo Distrital de Juventud | Jóvenes | PES | Sesión Consejo Distrital de Juventud | Presenciales y/o virtuales | Secretaría de Gobierno | IDPAC - SDIS | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | DESPACHO/PROYECTO 8004 | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co liliann.duarte@gobiernobogota.gov.co
4 | Gobierno Abierto | Realizar el informe de cierre de los Presupuestos Participativos vigencia 2024, divulgación y publicación en página web de la entidad. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Realizar el informe de cierre del proceso de presupuestos participativos vigencia 2024, con el fin de dar a conocer los resultados de la implementación | Número de informes de cierre de los Presupuestos Participativos​ vigencia 2024 publicados y divulgados | 1 | Informe de cierre de los Presupuestos Participativos 2024 | N/A | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PES | Mesas de trabajo/Encuestas/Entrevistas/Matrices de evaluación/otros | Presenciales y/o virtuales | Reuniones presenciales / Microsoft Teams | SDG / SDP / IDPAC | Control y evaluación | Evaluación | 2025-01-03 | 2025-04-30 | DESPACHO/PROYECTO 8004 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co felipe.gonzalez@gobiernobogota.gov.co laura.giraldo@gobiernobogota.gov.co
5 | Gobierno Abierto | Implementar los Presupuestos Participativos vigencia 2025. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover la participación ciudadana en los presupuestos participativos con el fin que la ciudadanía proponga y priorice propuestas a ejecutar por las alcaldías locales en el año 2025. | Número de documentos de regulación e implementación de los presupuestos participativos | 21 | 1 Acto Administrativo regulatorio del proceso. 20 Actas de acuerdo participativo | N/A | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | PES | Plataforma GAB / Estrategia Presencial | Presenciales y/o virtuales | Reuniones presenciales / Microsoft Teams | SDG/ SDP / IDPAC | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | DESPACHO/PROYECTO 8004 | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co felipe.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
6 | Instancias de Participación | Realizar cuatro (4) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Plan de Acción | Apoyar el desarrollo de las sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana | Número de sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana realizadas | 4 | Actas/Listados de Asistencia | Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana y demás instancias de participación | Organizaciones sociales e instancias de participación | N/A | Sesión Instancia de Participación | Presenciales y/o virtuales | Reuniones presenciales / Microsoft Teams | IDPAC | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DESPACHO/PROYECTO 8004 | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co
7 | Instancias de Participación | Realizar cuatro (4) sesiones de la Comisión Intersectorial de Participación (CIP) | Plan de Acción | Apoyar el desarrollo de las sesiones de la Comisión Intersectorial de Participación (CIP). | Número de sesiones de la de la Comisión Intersectorial de Participación (CIP) realizadas | 4 | Actas/Listados de Asistencia | Comisión Intersectorial de Participación | Entidades Distritales | N/A | Sesión Instancia de Participación | Presenciales y/o virtuales | Reuniones presenciales / Microsoft Teams | IDPAC | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | DESPACHO/PROYECTO 8004 | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co
8 | Colaboración abierta en temas de participación ciudadana | Desarrollar una (1) jornada de articulación y diagnóstico de la participación ciudadana a nivel distrital. | Plan de Acción | Diagnosticar la participación ciudadana en conjunto con las Oficinas de Participación del Distrito | Número de jornadas de articulación y diagnóstico de la participación ciudadana a nivel distrital desarrolladas | 1 | Evidencia de reunión de la jornada | Comisión Intersectorial de Participación/ Entidades Distritales | Entidades Distritales | N/A | Mesa de trabajo | Presenciales | Reunión presencial | IDPAC | Formulación participativa | Formulación participativa | 2025-02-01 | 2025-06-30 | DESPACHO/PROYECTO 8004 | linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co
9 | Articulación intrainstitucional e interinstitucional | Realizar seis (6) sesiones del Comité Distrital de Libertad Religiosa | Plan de Acción | Fortalecer el funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa y sus Comisiones Especiales de Educación, Familia y Políticas Públicas | Número de sesiones del Comité Distrital de Libertad Religiosa realizadas | 6 | Listados de Asistencia | Comité Distrital de Libertad Religiosa | Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso que conforman el Comité | N/A | Sesión de la Instancia de Participación | Presenciales y/o virtuales | Espacios proporcionados por la Secretaría de Gobierno. También existe la opción de reuniones virtuales por Teams. | Ministerio del Interior, Personería de Bogotá | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | asuntosreligiosos@gobiernobogota.gov.co julian.carvajal@gobiernobogota.gov.co
10 | Articulación intrainstitucional e interinstitucional | Diseñar y ejecutar un (1) Foro Anual de Libertad Religiosa y Participación Ciudadana 2025 | Plan de Acción | Diseñar y ejecutar el "Foro Anual de Libertad Religiosa y Participación Ciudadana 2025" como un espacio de diálogo y construcción conjunta que permita sensibilizar, capacitar y fortalecer las capacidades de líderes, lideresas y ciudadanías del sector religioso, con el acompañamiento de la Mesa Técnica de Universidades, en el marco del Plan de Participación Ciudadana y del plan de acción de Politica Pública de Libertades Fundamentales en Religión Culto y Conciencia | Número de foros anuales de Libertad Religiosa y Participación ciudadana ejecutados | 1 | 1.Memoria del Foro - Relatoria de las ponencias, debates y talleres realizados. Listado de participntes con registros de asistencias firmados Registro fotografico del evento 4. Informe de resultados y recomendaciones | N/A | Entidades Religiosas y Organizaciones del Sector Religioso que conforman el Comité | N/A | Foro | Presenciales y/o virtuales | Universidad | Mesa tecnica de Universidades | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia | asuntosreligiosos@gobiernobogota.gov.co julian.carvajal@gobiernobogota.gov.co
11 | Instancias de Participación | Acompañar el 100% de los instancias de participación de barrismo social futbolera de las localidades de Bogotá | Plan de Acción | Acompañar y fortalecer los procesos que se desarrollan en las reuniones ordinarias y extraordinarias de las instancias, con el objetivo de promocionar acciones en el marco del diálogo y la convivencia. | Porcentaje de acompañamiento a las instancias de participación de barrismo social futbolera de las localidades de Bogotá | 100% | Actas de reunión | Instancias de participación del barrismo social | Barras de fútbol | PMR | Sesiones ordinarias y extraordinarias | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | Alcaldías Locales | Consulta | Evaluación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | carlosh.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
12 | Colaboración abierta en temas de participación ciudadana | Acompañar el 100% de las mesas de diálogo solicitadas por las y los actores sociales y/o institucionales | Plan de Acción | Generar espacios entre las instituciones, los actores y actoras sociales inmersos en situaciones de conflictividad, para la transformación de conflictos a partir de la creación, instalación y desarrollo de mesas de diálogo que adopten el enfoque diferencial y propongan acciones asertivas a las reivindicaciones de la población | Porcentaje deacompañamiento a las Mesas de Diálogo ejecutadas | 100% | Formatos diligenciados: DHH-CDS-F025 Formato de Implementación y desarrollo de mesa de diálogo y DHH-CDS-F024 Reporte de mesas de diálogo | Transversal dado que depende de los actores que se relacionan con la transformación de los conflictos | Los actores (ciudadanía que se relacionan con la transformación de los conflictos) | Plan de Gestión del proceso Convivencia y Diálogo Social | Mesas de trabajo entre actores institucionales y sociales | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | Entidades a las que les compete la transformación del conflicto | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | carlosh.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
13 | Gobierno abierto | Implementar el Programa de iniciativas ciudadanas | Plan de Acción | Fortalecer la capacidad técnica de las organizaciones sociales en relación con la promoción y desarrollo de estrategias de gestión de conflictividades para la sana convivencia en los territorios. | Porcentaje de acciones ejecutadas del Programa de iniciativas ciudadanas | 100% | Informe de gestión iniciativas | Transversal dado que depende de los actores que se relacionan con la gestión de conflictividades para la sana convivencia en los territorios. | Organizaciones sociales | PMR PROYECTO 7993 | Mesas de trabajo | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | N/A | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | carlosh.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
14 | Colaboración abierta en temas de participación ciudadana | Implementar el Programa "Dialoguías Escolares" de Servicio Social Estudiantil Obligatorio | Resolución 0276 de 2023 | Ofrecer a los y las jóvenes un proceso formativo, a través de un plan de trabajo formulado y liderado por la DCDS. Este proceso busca proporcionar herramientas para la resolución de conflictos y fortalecer los liderazgos juveniles en la transformación de conflictividades en los ámbitos educativo, familiar y social. | Porcentaje de jóvenes graduados como dialoguías escolares vinculados al SSEO | 100% | Actas | "Entornos escolares inspiradores” y los IED del índice para la Priorización de Entornos Educativos 2024 (IPEE 2024) | Estudiantes de IED priorizadas. | PMR PROYECTO 7993 | Sesiones de formación con duración de ochenta (80) horas | Presenciales | En las instalaciones de las IED | N/A | Participación incidente | Ejecución participativa | 45691 | 45991 | Dirección de Convivencia y Diálogo Social | carlosh.gonzalez@gobiernobogota.gov.co
15 | Difusión en temas de participación | Elaborar y socializar el diagnóstico de la política de participación ciudadana en la Gestión Pública | Líneamientos MIPG y Plan de Participación Ciudadana | Identificar y dar a conocer el estado actual de la política de participación ciudadana en la Gestión Pública | Número de Informes de resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana en la Gestión Pública | 1 | Informe de resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana en la Gestión Pública | N/A | Servidores y colaboradores de SDG | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesa de trabajo | Presencial y/o virtual | Microsoft Teams, Zoom y/o reunión presencial | N/A | Participación en la información | Diagnóstico participativo | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Subsecretaría Para la Gobernabilidad y Garantia de Derechos. Oficina Asesora de Planeción | mariax.morales@gobiernobogota.gov.co diego.guerra@gobiernobogota.gov.co
16 | Difusión en temas de participación | Realizar trimestralmente el seguimiento al Plan Institucional de Participación y publicarlo en la página web | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Brindar información a la ciudadanía del avance en la ejecución de las actividades del Plan Institucional de Participación | Número de seguimientos publicados | 4 | Seguimientos publicados | N/A | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Página web de la SDG | Virtual | Plataforma virtual | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2025-03-31 | 2025-12-31 | Subsecretaría Para la Gobernabilidad y Garantia de Derechos. | mariax.morales@gobiernobogota.gov.co
17 | Participación en la gestión pública | Desarrollar una caracterización de usuarios y grupos de interes de la Entidad | Plan Estratégico Institucional | Identificar los usuarios y grupos de interés de la Secretaría Distrital de Gobierno | Número de documentos de caracterización de usuarios y grupos de interes de la Entidad | 1 | Documento de caracterización de usuariosy grupos de interés | N/A | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, instancias de participación | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Mesas de Trabajo | Presenciales y/o virtuales | Secretaría de Gobierno / Microsoft Teams | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2025-03-01 | 2025-10-31 | Subsecretaría de Gestión Instucional Subsecretaría de Gestión Local Subsecretaría Para la Gobernabilidad y Garantia de Derechos. Oficina Asesora de Planeción (Todas las dependencias) | mariax.morales@gobiernobogota.gov.co diego.guerra@gobiernobogota.gov.co carine.pening@gobiernobogota.gov.co
18 | Instancias de Participación | Realizar cuatro (4) sesiones de la Consultiva Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras | Decreto Distrital 474/19 | Realizar seguimiento a la política pública CONPES 39 y a las acciones complementarias | Número de sesiones de la Consultiva Distrital de Comunidades Negra, Afrocolombianasm Raizales y Palenqueras realizadas | 4 | Acta y listado de asistencia | Consultiva Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras | Autoridades Distritales de la Comunidad Negra Afrocolombiana | PMR PROYECTO DE INVERSIÓN 8010 | Sesiones mixtas Consultiva Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras | Presencial | Reunión presencial | 15 Sectores de la administración | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-03-01 | 2025-12-15 | Subdirección de Asuntos para comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras | edwin.marinez@gobiernobogota.gov.co david.araujo@gobiernobogota.gov.co
19 | Colaboración abierta en temas de participación ciudadana | Realizar doce (12) jornadas de acompañamiento a las veinte (20) localidades en las sesiones de las consultivas locales de comunidades Negras Afrocolombianas, en el seguimiento a la línea de inversión Étnica y acciones adicionales de la comunidad. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo Decretos Distritales 248/15 - 474/19 y CONPES 39 | Brindar acompañamiento o asistencia técnica en el seguimiento e Implementación local de la Línea Diferencial Étnica y las acciones complementarias con la comunidad Negra, Afrocolombiana . | Número de Jornadas de acompañamiento a las alcaldías locales a las esiones de las consultivas locales de comunidades Negras Afrocolombianas | 12 | Acta y listado de asistencia | Consultiva Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas | Autoridades Locales de la Comunidad Negra Afrocolombiana | PMR | Sesiones Consultiva Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas | Presencial | Alcaldías Locales | Alcaldía Local / IDPAC | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Subdirección de Asuntos para comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras | jose.mena@gobiernobogota.gov.co david.araujo@gobiernobogota.gov.co
20 | Instancias de Participación | Realizar dos (2) encuentros con el consejo Directivo de la organización ORFA - de la comunidad Raizal | CONPES 38 | Realizar seguimiento a la política pública CONPES 38 y a las acciones complementarias | Número de encuentros con el consejo Directivo de la organización ORFA - de la comunidad Raizal realizados | 2 | Acta y listado de asistencia | Consejo Directivo de la organización ORFA - de la comunidad Raizal | Autoridades Locales de la Comunidad Raizal | PMR | Encuentros con el consejo Directivo de la organización ORFA - de la comunidad Raizal | Presencial | Reunión presencial | 15 Sectores de la administración | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Subdirección de Asuntos para comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras | marcus.hooker@gobiernobogota.gov.co david.araujo@gobiernobogota.gov.co
21 | Instancias de Participación | Realizar dos (2) encuentros con el Consejo Directivo de la organización MONARI PALENGUE - de la comunidad Palenquera | CONPES 39 | Realizar seguimiento a las política pública CONPES 39 en su capitulo palenquero, matriz de productos y a las acciones complementarias | Número de encuentros del Consejo Directivo de la organización MONARI PALENGUE - de la comunidad Palenquera realizados | 2 | Acta y listado de asistencia | Consejo Directivo de la organización MONARI PALENGUE - de la comunidad Palenquera | Autoridades Locales de la Comunidad Palenquera | PMR | Encuentros con el consejo Directivo de la organización MONARI PALENGUE - de la comunidad Palenquera | Presencial | Reunión presencial | 15 Sectores de la administración | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Subdirección de Asuntos para comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras | manuela.cassiani@gobiernobogota.gov.co david.araujo@gobiernobogota.gov.co
22 | Colaboración abierta en temas de participación ciudadana | Desarrollar asistencia técnica con los Referentes étnicos locales, en temas política pública, Racismo y oferta Institucional, para que fortalezcan en las comunidades negras afrocolombiana, Raizales y palenqueras su ejercicio participativo en las localidades | CONPES 38 y 39 | Brindar asistencia técnica local en política pública, Racismo, oferta institucional, y seguimiento e Implementación de la Línea Diferencial Étnica y las acciones complementarias con la comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras | Número de Reuniones de asistencia técnica a referentes étnicos locales, en temas política pública, racismo y oferta Instituciona realizados | 4 | Acta y listado de asistencia | N/A | Servidores y colaboradores Étnicos Locales | Plan de Trabajo | Reunión de asistencia técnica con los Referentes étnicos locales, en temas como política pública, Racismo y oferta Institucional, para que fortalezcan en las comunidades negras afrocolombiana, Raizales y palenqueras su ejercicio participativo en las localidades | Presenciales y/o virtuales | Secretaría de Gobierno / Alcaldías Locales / Microsoft Teams | SCNARP/ IDPAC/ SALUD/ SDIS/ Alcaldías Locales | Participación en la información | Ejecución participativa | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Subdirección de Asuntos para comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras | jose.mena@gobiernobogota.gov.co david.araujo@gobiernobogota.gov.co
23 | Instancias de Participación | Realizar cuatro (4) sesiones del Consejo Consultivo y de Concertación para Pueblos Indígenas de Bogotá D.C. | Decreto Distrital 612/2015 | Realizar seguimiento a la política pública CONPES 37 y a las acciones complementarias | Número de sesiones del Consejo Consultivo y de Concertación para Pueblos Indígenas de Bogotá D.C. realizadas | 4 | Acta y listado de asistencia | Consejo Consultivo y de Concertación para Pueblos Indígenas de Bogotá D.C. | Autoridades indígenas, servidores y colaboradores, Entes de control | PMR | Sesiones Consejo Consultivo | Presencial | Reunión presencial | 15 Sectores de la administración | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-04-01 | 2025-12-15 | Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom | daniel.albarracin@gobiernobogota.gov.co maria.chindoy@gobiernobogota.gov.co david.araujo@gobiernobogota.gov.co
24 | Instancias de Participación | Realizar dos (2) sesiones del Consejo Consultivo y de Concertación para el pueblo Rrom o Gitano de la Kumpania de Bogotá D.C | Decreto Distrital 817/2019 | Realizar seguimiento a la política pública CONPES 40 y a las acciones complementarias | Número de sesiones del Consejo Consultivo y de Concertación para el pueblo Rrom o Gitano de la Kumpania de Bogotá D.C realizadas | 2 | Acta y listado de asistencia | Consejo Consultivo y de Concertación para el pueblo Rrom o Gitano de la Kumpania de Bogotá D.C | Autoridades rrom, servidores y colaboradores, Entes de control | PMR | Sesiones Consejo Consultivo | Virtual | Plataforma virtual | 15 Sectores de la administración | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-06-01 | 2025-12-15 | Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom | maria.chindoy@gobiernobogota.gov.co david.araujo@gobiernobogota.gov.co
25 | Colaboración abierta en temas de participación ciudadana | Realizar una capacitación semestral a funcionarios y contratistas de la entidad en temas de participación | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fomentar el conocimiento al interior de la entidad sobre el tema de participación | Número de capacitaciones a funcionarios y contratistas de la entidad en temas de participación realizadas | 2 | Listados de Asistencia a la capacitación | N/A | Funcionarios y contratistas de la entidad | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | Jornada de capacitación | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2025-02-05 | 2025-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión de Talento Humano Despacho/ Proyecto 8004 Subsecretaría Para La Gobernabilidad y Garantia de Derechos | lisseth.melo@gobiernobogota.gov.co henry.ortiz@gobiernobogota.gov.co linav.lozada@gobiernobogota.gov.co angelicam.martinezl@gobiernobogota.gov.co mariax.morales@gobiernobogota.gov.co |  | Participación en la información
26 | Gobierno abierto | Diseño e implementación de iniciativas de innovación pública y social con las dependencias de nivel central y la red innova local | Plan de Acción | Implementar estrategias y metodologías participativas que permitan involucrar activamente a la ciudadanía en la creación de propuestas de valor para la solución de problemas y retos de ciudad en el marco del ecosistemas de innovación pública | Número de iniciativas de innovación pública y social con las dependencias de nivel central y la red innova local diseñadas e implementadas | 4 | Evidencias de diseño e implementación de la iniciativa | N/A | Funcionarios y colaboradores de nivel central, la Red Innova local y la ciudadanía | PMR- proyecto 7999 | Mesas técnicas | Presenciales y/o virtuales | Aplicativo Microsoft Teams, y reuniones presenciales en las alcaldías locales y/o nivel central | El Sector público y privado, organizaciones comunitarias y sociales y la academia | Formulación participativa | Formulación participativa | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos- Laboratorio de innovación Golab | mariax.morales@gobiernobogota.gov.co
27 | Articulación intrainstitucional e interinstitucional | Realizar cuatro (4) sesiones del Comité Distrital de Derechos Humanos | Plan de Acción | Fortalecer la presencia institucional y de la ciudadanía en la instancia de participación, así como su difusión | Número de sesiones realizadas del Comité Distrital de Derechos Humanos | 4 | Actas y listado de asistencia | Comité Distrital de Derechos Humanos | Delegados Comité de las 20 localidades y organizaciones de Derechos Humanos | N/A | Sesión de la Instancia de Participación | Presencial | Espacios proporcionados por la Secretaría de Gobierno. | Ministerio Público y entidades convocadas como miembros permanentes | Participación incidente | Ejecución participativa | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Dirección de Derechos Humanos | fabian.fonseca@gobiernobogota.gov.co
28 | Participación en la gestión pública | Elaborar un (01) plan de acción que operativice la estrategia para fortalecer los mecanismos de divulgación de la gestión local y de las entidades públicas locales y distritales con incidencia en las localidades | Plan Marco de Participación | Fortalecer la divulgación del CGL mediante un plan de acción que permita la divulgación de la gestión local y de las entidades públicas locales y distritales con incidencia en las localidades | Número de planes de acción que operativice la estrategia para fortalecer los mecanismos de divulgación de la gestión local y de las entidades públicas locales y distritales con incidencia en las localidades elaborados | 1 | Matriz de plan de acción | N/A | Alcaldías locales | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | jornadas de socializacion | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | N/A | Formulación participativa | Formulación participativa | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Subsecretaria de Gestion Local | johns.pena@gobiernobogota.gov.co
29 | Participación en la gestión pública | Diseñar y aplicar encuesta de diagnóstico sobre la participación ciudadana en la gestión pública en las entidades del distrito. | Plan Marco de Participación | Diágnosticar el estado actual de la adopción de la política de desempeño de participación ciudadana en la gestión pública en las entidades del distrito. | Número de formatos de encuesta aplicados sobre la participación ciudadana en la gestión pública a las entidades del Distrito | 1 | Formato de encuesta aplicado | N/A | Entidades Distritales | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | jornadas de socializacion | Asincrónico | No aplica | IDPAC | Control y evaluación | Evaluación | 2025-07-01 | 2025-11-30 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos Oficina Asesora de Planeación | mariax.morales@gobiernobogota.gov.co diego.guerra@gobiernobogota.gov.co
30 | Participación en la gestión pública | Socializar a las entidades del distrito el uso de herramientas, instrumentos, plataformas, buenas prácticas u observatorios que fomenten la participación ciudadana en las entidades del Distrito. | Plan Marco de Participación | Promover el desarrollo y apropiación de herramientas, instrumentos, plataformas, buenas prácticas u observatorios que fortalezcan los procesos de participación ciudadana en las entidades del distrito | Número de socializaciones de herramientas, instrumentos, plataformas, buenas prácticas u observatorios que fomenten la participación ciudadana en las entidades del Distrito. | 3 | Socializaciones o capacitaciones de socializaciones de herramientas, instrumentos, plataformas, buenas prácticas u observatorios | N/A | Entidades Distritales | MIPG - Política de gestión y desempeño sobre participación ciudadana | jornadas de socializacion | Presenciales y/o virtuales | Microsoft Teams, Zoom y reuniones presenciales | IDPAC | Participación en la información | Ejecución participativa | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | mariax.morales@gobiernobogota.gov.co
31 | Participación en la gestión pública | Evaluar la estrategía de Rendición de Cuentas | Programa de Transparencia y Etica Pública | Formular participativamente con los grupos de valor el Plan Estrategico de Rendición de Cuentas vigencia 2025. | Número de estrategias de Rendición de Cuentas formuladas | 1 | 1estrategia formulada | Veedurias | Ciudadania y grupos de valor | N/A | Encuesta deliberativa | Virtual | Forms | N/A | Consulta | Formulación participativa | 2025-01-17 | 2025-03-31 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Subsecretaría de Gestión Institucional | lisseth.melo@gobiernobogota.gov.co laura.giraldo@gobiernobogota.gov.co carine.pening@gobiernobogota.gov.co
32 | Articulación intrainstitucional e interinstitucional | Realizar cuatro (4) sesiones del Comité Civil de Convivencia | Otro | Apoyar el desarrollo de las sesiones del Comité Civil de Convivencia | Número de sesiones del Comité Civil de Convivencia realizadas | 4 | Listados de Asistencia | N/A | Ciudadanía en general, Organizaciones sociales, Entidades Distritales | N/A | Sesión del Comité Civil de Convivencia | Presenciales y/o virtuales | Reuniones presenciales / Microsoft Teams | MEBOG SECRETARIA GENERAL SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | Participación en la información | Formulación participativa | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos | mariax.morales@gobiernobogota.gov.co diego.duenas@gobiernobogota.gov.co
Control de cambios
Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
1 | 28 de enero de 2025 |  | Publicación del Plan de Participación Ciudadana Aprobado. Caso HOLA: 116220
Note on B5: Se deben relacionar las estrategias (conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos del plan) que se establecen para abordar el plan de participación ciudadana. Ejemplo: Fomento de la cultura de la participación ciudadana.
Note on C5: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on D5: Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on E5: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on F5: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on G5: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on H5: Relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on K5: Relacionar la relación de la actividad con respecto a la planeación estratégica institucional (PEI o planes en ejecución para la vigencia).
Note on L5: Relacionar en que tipo de espacio de dialogo se genera la actividad.
Note on M5: Seleccionar de acuerdo a los tipos de espacios.
Note on N5: Describir el lugar especifico (en caso presencial) o la plataforma de reuniones en la que se dará el espacio (en caso virtual).
Note on O5: Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Note on P5: Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.
Note on Q5: Seleccionar la etapa relacionada con la actividad.
Note on R5: Fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on S5: Fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on T5: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on U5: Relacionar los correos electronicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.
Note on I6: Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Note on J6: Aquellos actores que son clientes, usuarios o destinatarios de los productos, trámites o servicios que genera la Entidad, invitados a la jornada de participación.
Note on L11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En plataforma, ¿cómo se contempla la participación de la ciudadanía? Se debería especificar la estrategia presencial. ¿A través de qué herramientas o acciones?

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro