## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14580
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 81,10% y del 22,56% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 62,97% y del 49,15% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 86,95 % y del 67,15% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 87,78 % y del 84,64% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | meta no programada | 75% | 75% | 100% | Se comprometieron los recursos de los proyectos de inversión, los cuales se encuentran en proceso de perfeccionamiento y otros en ejecución, en la actual vigencia. | SEGPLAN Y MUSI | 75% | 75% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 7% | 15% | 35% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 7% | 21.33% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se realizaron giros acumulados de Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2023 por $18.370.652.436 del total de $86.124.439.364, para un porcentaje de ejecución de giros del al 21,33%. | Ejecución Presupuestal | 15% | 39.71% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, tenemos giros acumulados de Obligaciones por Pagar de Funcionamiento 83,92 para un valor de $798.139.234 e Inversión de la Vigencia 2023 por $33.442785.123, con un porcentaje del 39,21. para un gran total de giros acumulados de obligaciones por pagar de funcionamiento e inversión de la vigencia 2023 de $34.240.924.357 con un porcentaje acumulado del 39,71 | Reporte metas DGDL | 35% | 56.94% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, tenemos giros acumulados de Obligaciones por Pagar de Funcionamiento 91,68 para un valor de $860.640.568 e Inversión de la Vigencia 2023 por $48.140.773.925, con un porcentaje del 56,45%., para un gran total de giros acumulados de obligaciones por pagar de funcionamiento e inversión de la vigencia 2023 de $49.001.114.483 con un porcentaje acumulado del 56,83% | Reporte Metas DGDL Ejecución presupuestal | 63% | 70.43% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, tenemos giros acumulados de Obligaciones por Pagar de Funcionamiento 92,83% para un valor de $882.892.107 e Inversión de la Vigencia 2023 porcentaje 70,18% por $59.852.262.424, para un gran total de giros acumulados de obligaciones por pagar de funcionamiento e inversión de la vigencia 2023 de $60.735.154.531 con un porcentaje acumulado del 70,43 | 1. EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN AL 31-12-2024 | 63% | 70.43% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 22.06% | 100% | Durante el primer trimestre se giró de obligaciones de la vigencia 2022 y anteriores, un valor de $7.043.484.737 correspondiente a un porcentaje de ejecucion de giros del 22,06%. | Ejecución Presupuestal | 25% | 42.11% | 100% | Durante el segundo trimestre se giro de Obligaciones de Años Anteriores de la vigencia de Funcionamiento e Inversión 2022 y anteriores, un valor de $13.361.817.249 correspondiente a un porcentaje de Ejecucion de Giros del 42,10%. | Reporte metas DGDL | 43% | 51.75% | 100% | Durante el tercer trimestre se giro de Obligaciones de Años Anteriores de la vigencia de Funcionamiento e Inversión 2022 y anteriores, un valor de $16.290.905.930 correspondiente a un porcentaje de Ejecucion de Giros del 51,32%. | Ejecución presupuestal Reporte Metas D | 60% | 62.4% | 100% | Durante el cuarto trimestre se giro de Obligaciones de Años Anteriores de la vigencia de Funcionamiento e Inversión 2022 y anteriores, un valor de $19.787.165.031 correspondiente a un porcentaje de Ejecucion de Giros del 62,40%. | 1. EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN AL 31-12-2024 | 60% | 62.4% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 20% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 7.55% | 37.75% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se ha comprometido de lo aprobado de Inversión Directa para la vigencia 2024 por $ 14.804.282.237 correspondiente a una ejecución presupuestal del 7,55%. | Ejecución Presupuestal | 30% | 16.4% | 54.67% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se ha comprometido de lo aprobado de Inversión Directa para la vigencia 2024 por $ 32,1470,991.909 correspondiente a una Ejecución Presupuestal del 16,40%. | Reporte metas DGDL | 60% | 61.08% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, se ha comprometido de lo aprobado de Inversión Directa para la vigencia 2024 por $119.984.921.663 correspondiente a una Ejecución Presupuestal del 61,08%. | Ejecución presupuestal Reporte Metas Reporte Metas Dgdl | 96% | 99.79% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se comprometió de lo aprobado de Inversión Directa para la vigencia 2024 de $ 196.018.456.900 correspondiente a una Ejecución Presupuestal del 99,79%. | 1. EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN AL 31-12-2024 | 96% | 99.79% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 50% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 35% | 50% | 50% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 1.02% | 10.2% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024, se ha girado del presupuesto disponible para la vigencia 2024 Inversión Directa por $1.998.884.883, que corresponde a un porcentaje de ejecución de giros del 1,02%. | Ejecución Presupuestal | 25% | 6.48% | 25.92% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se han Girado del presupuesto disponible para la vigencia 2024 Inversión Directa por $12.715.257.608, que corresponde a un porcentaje de ejecución de giros del 6,48%. | Reporte metas DGDL | 35% | 33.03% | 94.37% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2024, se han Girado del presupuesto disponible para la vigencia 2024 Inversión Directa por $64.889.373.005, que corresponde a un porcentaje de ejecución de giros del 33,03%. | Reporte Metas DGDL Ejecución presupuestal | 50% | 36.46% | 72.92% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se Giro del presupuesto disponible para la vigencia 2024 Inversión Directa un valor de $77.510.688.855, que corresponde a un porcentaje de ejecución de giros del 39,46%. | 1. EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN AL 31-12-2024 | 50% | 36.46% | 72.92% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 72,92% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0 | 0% | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 99.91% | 99.91% | De los 1.241 contratos publicados en la plataforma de SECOP II durante la vigencia 2024, se cargó la información de 1.232 contratos en el aplicativo SIPSE. | Reporte Metas DGDL Base de SIPSE y Compatativo SECOP vs SIPSE | 100% | 98.21% | 98.21% | De los 1.734 contratos publicados en las plataforma de SECOP I, II y TVEC durante la vigencia 2024, se cargó la información de 1.703 contratos en el aplicativo SIPSE. | Base de SIPSE y Compatativo SECOP vs SIPSE | 100% | 66.04% | 66.04% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 66,04% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 38.16% | 38.16% | S tienen 137 de 359 contratos registros en SIPSE en estado "ejecución". | Plataforma SIPSE | 100% | 0 | 0% | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 98.78% | 98.78% | De los 1.232 contratos suscritos, 494 contratos se encuentran en ejecución en las plataformas de SECOP; de los cuales 488 se encuentran en estado de ejecución en el aplicativo SIPSE | Reporte Metas DGDL Base de SIPSE y Comparativo SECOP vs SIPSE | 100% | 96.99% | 96.99% | De los 1.734 contratos suscritos, 698 contratos se encuentran en ejecución en las plataformas de SECOP; de los cuales 677 se encuentran en estado de ejecución en el aplicativo SIPSE | Base de SIPSE y Comparativo SECOP vs SIPSE | 100% | 58.48% | 58.48% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 58,48% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Reporte de SIPSE Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0 | 0% | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 90% | 100% | 100% | se registra y se actualiza la información en los módulos de proyectos de sipse local de ciudad bolívar, generando asi el cargue total de todos los proyectos de inversión de la vigencia 2024. | Reporte Metas DGDL Soporte cargue módulos SIPSE Plan de Gestión III trimestre 2024 | 90% | 100% | 100% | Se realizaron todos los ajustes correspondientes a la información que se encontraba registrada en la plataforma SIPSE cuando fue requerido, manteniendo el aplicativo conciliado para realizar el cargue de los procesos | Plataforma SIPSE | 90% | 66.67% | 74.07% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 74,07% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Reporte de SIPSE Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Se mantiene actualizada y conciliada la infomacion de proyectos de inversion en el modulo de SIPSE LOCAL, como el presupuesto todo acorde a lo que se encuentra registrado en Bogdata en la vigencia 2024. | Reporte Metas DGDL Soporte SIPSE Plan de Gestión III trimestre 2024 | 100% | 100% | 100% | Se realizo el registro de los 31 proyectos de inversion que hacen parte del Plan de Desarrollo Local Ciudad Bolivar amina Segura, quedando todos en estado conciliado. | Pantallazo plataforma SIPSE | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 9.720 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 9720 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2430 | 4907 | 100% | Durante el trimestre se realizaron un total de 4907 impulsos procesales | Reporte DGP | 2430 | 6400 | 100% | Durante el segundo trimestre se ejecutaron 8024 impulsos Abril: 751 Mayo: 516 Junio:568 | Reporte Dirección de la DGP radicado No 20242200214433 | 2430 | 3596 | 100% | Durante el tercer trimestre se cumplió con la meta institucional en un 138%, de impulsos procesales a saber se registraron 3.354 Impulsos. En lo corrido del año llevamos un cumplimiento de meta en impulsos del 183%, con 17775 impulsos registrado sen aplicativo. | reporte ARCO-Dirección para la gestión policiva | 2430 | 16575 | 100% | Se cumplió la meta trimestral de impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Aplicativo ARCO | 9720 | 31478 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 3.240 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 810 | 810 | 810 | 810 | 3240 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 810 | 1447 | 100% | Durante el trimestre se realizaron un total de 1447 fallos de fondo en primera instancia en las inspecciones de policía | Reporte DGP | 810 | 1835 | 100% | Durante el segundo trimestre se ejecutaron 8024 impulsos Abril: 3021 Mayo: 2324 Junio: 2679 | Reporte Dirección de la DGP radicado No 20242200214433 | 810 | 707 | 87.28% | Durante el trimestre se registraron 654 fallos,, con un 81% de cumplimiento. Esta baja se debe a que en el mes de septiembre tuvimos problemas de aplicativo de 15 días aproximados, que impidieron el registro de los fallos proferidos. Además se encuentra en proceso de organización de los inspectores, aunado a la demora en la llegada de los NO HAY para la contratación del talento humano. Sin embargo acumulado tenemos un total de 3.955 fallos proferidos en el año, para un cumplimiento del 122%, de la meta institucional anual., | reporte ARCO-Dirección para la gestión policiva | 810 | 3430 | 100% | Se cumplió la meta trimestral de fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Aplicativo ARCO | 3240 | 7419 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 209 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 30 | 51 | 72 | 56 | 209 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 30 | 49 | 100% | Durante el trimestre se terminaron 49 actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 51 | 7 | 13.73% | Durante trimestre de terminaron 7 actuaciones administrativas activas, se solicitó ajuste a las metas establecidas 20246930091753 | Reporte Direccion de la DGP radicado No 20242200214433 | 72 | 6 | 8.333% | Durante el tercer trimestre se terminaron 6 actuaciones administrativas activas | Radicado 20242200312113 remitido por la DGP a la OAP - Seguimiento a planes locales | 56 | 10 | 17.86% | Durante el cuarto trimestre 2024 la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar archivo 10 expedientes correspondientes a Ley 232 de 1995 y Regimen de Obras y Urbanismo, Espacio Pùblico. | Aplicativo Si Actua | 209 | 72 | 34.45% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 34,45% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 140 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 20 | 40 | 40 | 40 | 140 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 20 | 8 | 40% | Durante el trimestre se terminaron en primera instancia 8 actuaciones administrativas | Reporte DGP | 40 | 1 | 2.5% | Durante trimestre de termino 1 actuacion administrativa en primera instancia se solicito ajuste a las metas establecidas 20246930091753 | Reporte Direccion de la DGP radicado No 20242200214433 | 40 | 3 | 7.5% | Durante el tercer trimestre se terminaron en primera instancia 3 actuaciones administrativas | Radicado 20242200312113 remitido por la DGP a la OAP - Seguimiento a planes locales | 40 | 1 | 2.5% | Durante el cuarto trimestre 2024 la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar gestiono 01 expedientes con fallo en primera instancia correspondientes a Ley 232 de 1995 y Régimen de Obras y Urbanismo, Espacio Público teniendo en cuenta que por cambios y ausencia de Coordinador de Área 222/24 no se generó reparto de manera consecutiva durante el año. | Aplicativo Si Actúa | 140 | 13 | 9.286% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 9,29% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 74 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 15 | 21 | 21 | 17 | 74 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 15 | 29 | 100% | Durante el trimestre se realizaron 29 Operativos en materia de espacio público así Enero : 13 Febrero: 13 Marzo : 3 | Actas de Operativos | 21 | 27 | 100% | Se realizaron operativos de Espacio público en el segundo trimestre teniendo en cuenta que en fechas se realizaban uno, o dos operativos abril (3,10,15,17,19,22,24,29) mayo (3,6,8,10,14,16,17,22,26,27,28,30,31) junio (6,13,13,18,25,27) | Actas de operativos abril , mayo, junio | 21 | 23 | 100% | Se realizaron operativos de Espacio público en el Tercer trimestre teniendo en cuenta que en fechas se realizaban uno, o dos operativos IVC Julio (4,9,11,18,25,29,31) Agosto (1,4,6,12,14,21,27) Septiembre (2,3,11,15,17,19,23,24,30) Julio (04 , 18, 26, 31) | Formatos evidencia de reunión y Actas de operativos. | 17 | 34 | 100% | Durante el cuarto trimestre 2024 el área de Gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar realizo un total de 34 operativos correspondientes a espacio público | Actas de operativos | 74 | 113 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 225 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 45 | 60 | 60 | 60 | 225 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 45 | 47 | 100% | Durante el trimestre se realizaron 47 operativos en materia de actividad económica y régimen urbanístico Enero: 03,04, 12, 05, 06,15,17,18,22,26,27,29 Febrero:2,3,5,7,10,12,14,15,16,17,19,21,22,26,28,29 Marzo : 1,4,5,8,9,11,14,1516,18,20,21,23,27 | Actas de Operativos | 60 | 50 | 83.33% | Se realizaron operativos de Actividad Económica en el segundo trimestre teniendo en cuenta que en fechas se realizaban uno, o dos operativos abril (5,6,9,12,13,16,18,19,20,22,25,26) mayo (2,3,3,4,7,7,9,9,12,16,18,19,20,21,23,24,24,25,27,31) junio (5,7,8,11,12,14,14,15,17,19,19,20,21,22,24,26,28,29) | Actas de operativos abril , mayo, junio | 60 | 80 | 100% | Se realizaron operativos de Actividad Económica en el Tercer trimestre teniendo en cuenta que en fechas se realizaban uno, o dos operativos IVC : Julio (2,3,5,5,6,8,10,11,12,12,13,15,16,17,19,20,22,23,24,24,26,26,27,30) Agosto (2,3,5,8,9,10,13,15,16,17,20,22,23,24,26,28,29,30,31) Septiembre (2,3,4,4,5,5,6,6,7,9,9,10,10,11,12,12,13,13,14,16,16,17,18,18,19,20,20,21,23,24,25,25,26,26,27,27,28,30) | Formatos evidencia de reunión | 60 | 84 | 100% | Se realizaron 84 operativos de Actividad Económica en el cuarto trimestre teniendo en cuenta que cada uno se encuentra registrado con su respectiva acta en el link dispuesto por la Secretaria Distrital de Gobierno. | Actas de operativos | 225 | 261 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 50 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 9 | 16 | 16 | 9 | 50 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 9 | 11 | 100% | Durante el trimestre se realizaron 11 Operativos en materia ambiental (cambuches, carreteros, residuos) | Actas de Operativos | 16 | 17 | 100% | Durante el trimestre se realizaron 17 Operativos en materia ambiental. | Actas de operativos abril , mayo, junio | 16 | 36 | 100% | Durante el III trimestre se realizaron 36 Operativos de inspección vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Formatos evidencia de reunión y Actas de operativos. | 9 | 12 | 100% | se realizaron para el cuarto trimestre 12 operativos de IVC a la actividad ambiental | Actas de operativos | 50 | 76 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 61.74% |  |  |  |  | 44.58% |  |  |  |  | 68.35% |  |  |  |  | 69.42% |  |  |  |  | 65.76%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 80% | 74% | 92.5% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 18 de junio de 2024, una calificación del 72% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de mayo de 2024 y de agua hasta el mes de abril de 2024 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reportes hasta el mes de mayo de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reportes hasta el mes de mayo de 2024 | Reporte meta ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 74% | 92.5% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 20 de diciembre de 2024 una calificación del 63% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de noviembre de 2024 y de agua hasta el mes de octubre de 2024 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de junio de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de junio de 2024 | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | 80% | 74% | 92.5% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 92,74% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local no tiene acciones de mejora vencidas | Reporte MIMEC | 100% | 77.78% | 77.78% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 9 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 77,78%. | Reporte MIMEC OAP | 100% | 88.89% | 88.89% | La alcaldía local cuenta con _1_ acciones de mejora vencidas de las 9__ acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 88,89__%. | Reporte MIMEC OAP | 100% | 75% | 75% | La alcaldía local cuenta con 1 acciones de mejora vencidas de las 4 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 75,00%. | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | 100% | 80.56% | 80.56% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 80,56% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 100% | 100% | 100% | No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información | Reporte meta OAC | 100% | 100% | 100% | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | Radicado No. 20241400319663 | 100% | 100% | 100% | Reporte de publicación de la información en la página web | Memorando ORFEO 20251400005553 de 09-01-2025 de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de participación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de participación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada | No programada | No programada | No programada | Meta no programada | 100% | 100% | 100% | Capacitación del 16 de septiembre de 2024 | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 1 | 1 | 100% | la alcaldía local realizo la actividad dando cumplimiento a la meta | Listado de asistencia , PPT y fotos | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la actividad en el mes de noviembre de acuerdo con la evidencia aportada | Listados de asistencia y evidencia fotográfica | 2 | 2 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local logró la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 87.26% | 87.26% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de 370 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 89.54% | 89.54% | la alcladia local cumplio oportunamente con 445 respuetas dadas de los 497 requerimentos insturados y tipificados como Derechos de peticion aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Radicado No. 20244600214423 | 100% | 83% | 83% | la alcaldia local dio respuesta a 411 requerimientos de 495 instaurados para el periodo | Radicado No. 20244600316223 | 100% | 91.28% | 91.28% | La Alcaldía Local dió respuesta a 377 de los 413 requerimientos instaurados | Memorando ORFEO 20254600001173 | 100% | 87.77% | 87.77% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 87,77% de la meta programada para la vigencia.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 19.36% |  |  |  |  | 18.39% |  |  |  |  | 18.59% |  |  |  |  | 18.35% |  |  |  |  | 18.88%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 81.1% |  |  |  |  | 62.97% |  |  |  |  | 86.95% |  |  |  |  | 87.78% |  |  |  |  | 84.64%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E31: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E39: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E40: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión