## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14570
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 76,87% y del 19,96% del acumulado para la vigencia. Se corrige el responsable de reporte.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 69,70% y del 37,55% del acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 30 de ocubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 81,9% y del 62,74% del acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 31 enero de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 90.11% y del 87.79% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no progra,ada | Meta no programada para el segundo trimestre de 2024. | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 75% | 85.3% | 100% | La alcaldia local dio cumplimiento a la meta en el trimestre | Reporte PAGL 2024 IV trimestre de la Direccion de Gestion del Desarrollo Local | 75% | 85.3% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 14% | 27% | 45% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 46.69% | 100% | Se realizaron giros por valor de $20.007.395.336del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023, que representan un 46,69% de la meta. Es necesario precisar que algunos de los contratos de mayor cuantía apenas iniciaron esta vigencia y que por lo tanto su facturación no ha sido óptima y adicionalemnte la mayoría de los CPS cierran en el mes de marzo cuyo pago final se verá reflejado en abril de esta vigencia. Por otro lado, si bien los giros de obligaciones 2023 en inversión han sido bajos, en funcionamiento se alcanza el 81%. | Reporte DGL | 27% | 78% | 100% | La meta esta superada, se mantiene el programa de depuración de obligaciones. | Reporte de la Direccion para a Gestion del Desarrollo Local DGDL Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones | 45% | 85.12% | 100% | La meta esta superada ampliamente, | Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones | 65% | 88.3% | 100% | La alcaldia local dio cumplimiento a la meta en el trimestre | Reporte PAGL 2024 IV trimestre de la Direccion de Gestion del Desarrollo Local | 65% | 88.3% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 16.1% | 100% | Se giró un valor de $1.578.905.309 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores. El giro de obligaciones por pagar vigencias anteriores a 2023. mantiene su comportamiento positivo, como consecuencia del plan que ha desarrollado la administración para depurar estas obligaciones | Reporte DGL | 25% | 20% | 80% | A pesar de la dinámica que se ha mantenido, no ha sido posible alcanzar aun la meta, cabe resaltar que de el saldo que queda pendiente un solo contrato representa cerca del 50% y esta en proceso de liquidación. | Reporte de la Direccion para a Gestion del Desarrollo Local DGDL Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones | 43% | 43.53% | 100% | Meta superada. | Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones | 63% | 54.44% | 86.41% | META CUMPLIDA | Reporte PAGL 2024 IV trimestre de la Direccion de Gestion del Desarrollo Local | 63% | 54.4% | 86.35% | 86.35% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 20% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 9.03% | 45.15% | Se comprometieron recursos por valor de $9.605.546.398 del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024. Teniendo en cuenta que es una vigencia que viene con cambio de adminsitración. Se trata de ser mesurados en adquirir compromisos. Por otro lado buena parte de las metas del plan de desarrollo estan cubiertas por lo que no es necesario que la administración saliente haga contratación. | Reporte DGL | 30% | 38.6% | 100% | Es un indicador que define con precisión la gestión administrativa para la vigencia 2024. | Reporte de la Direccion para a Gestion del Desarrollo Local DGDL Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones | 60% | 58% | 96.67% | Dada la coyuntura que aconteció en la elección y nombramiento de la nueva administración el proceso se encuentra muy aproixmado a la meta propuesta. La etapa de diagnostico y evaluación para la nueva administración esta en su punto final lo que nos permitirá profundizar en la contratación de los procesos que permitan completar metas del plan de desarrollo que cierra. | Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones | 96% | 99.59% | 100% | LA META NO SE ALCANZA, EL PROCESO DE ANALISIS DE LOS CONTRATOS A LIQUIDAR PRESENTA VARIACIONES QUE OBLIGAN A LLEVAR LA ACTIVIDAD CON MAYOR CAUTELA. | Reporte PAGL 2024 IV trimestre de la Direccion de Gestion del Desarrollo Local | 96% | 99.6% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 35% | 52% | 52% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 1.45% | 14.5% | Se giraron $1.540.408.115 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. Es un resultado lógico del análisis anterior. Si no se han generado mayores compromisos, es claro que los giros tampoco pueden ser mayores. | Reporte DGL | 25% | 7.04% | 28.16% | El cambio de administración implica demoras en el proceso hasta tanto se den las evaluaciones pertinentes. | Reporte de la Direccion para a Gestion del Desarrollo Local DGDL Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones | 35% | 25.22% | 72.06% | La administración ha desarrollado nuevas estrategias que le permitan alcanzar la meta propuesta por lo menos en el último trimestre. | Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones | 52% | 42.21% | 81.17% | META CUMPLIDA | Reporte PAGL 2024 IV trimestre de la Direccion de Gestion del Desarrollo Local | 52% | 42.2% | 81.15% | 42.2% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0% | 0% | Se han cargado la totalidad de contratos en sipse | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 94.18% | 94.18% | la totalidad e contratos estan cargados en la plataforma sipse | Reporte SIPSE | 100% | 96.15% | 96.15% | El avance de la meta en este periodo fue de 96.2% | Reporte PAGL 2024 IV trimestre de la Direccion de Gestion del Desarrollo Local | 100% | 72.58% | 72.58% | 72.58% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 37.04% | 37.04% | Se han puesto en ejecución 80 contratos, los que faltan se debe a que actualmente la alcaldía local está en proceso de contratación y aun no se han generado las actas por temas de los contratistas (pólizas en trámite) | Reporte DGDL | 100% | 0% | 0% | Todos los contratos que tienen ejecucion en secop, tienen ejecucion en sipse | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 99.07% | 99.07% | los contratos se van poniendo en ejecucion de acuerdo a la fecha que sale el acta de inicio | Reporte SIPSE | 100% | 99.05% | 99.05% | SE CARGARON 967 CONTRATOS, LOS QUE NO SE CARGARON SE DEBE A ERRORES DE LA PLATAFORMA QUE IMPIDERIERON EL CARGUE | Reporte PAGL 2024 IV trimestre de la Direccion de Gestion del Desarrollo Local | 100% | 62.03% | 62.03% | 62.03% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | Todos los proyectos con recursos 2024 se encuentran consilidados | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 90% | 100% | 100% | todos los proyectos esta cargados y conciliados en sipse | Reporte SIPSE | 90% | 100% | 100% | DE LO 967 CONTRATOS CARGADDOS EN SIPSE 966 SE ENCUENTRAN EN SIPSE EN EJECUCION | Reporte PAGL 2024 IV trimestre de la Direccion de Gestion del Desarrollo Local | 90% | 72.5% | 80.56% | 80.56% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 0% | No programada | Meta no progra,ada | Meta no programada para el segundo trimestre de 2024. | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | todos los proyectos esta cargados y conciliados en sipse | No aplica | 100% | 61.29% | 61.29% | TODOS LOS PROYECTOS SE CARGARON Y ACTUALIZARON | Reporte PAGL 2024 IV trimestre de la Direccion de Gestion del Desarrollo Local | 100% | 61.3% | 61.3% | 61.30% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 15.120 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2000 | 4373 | 4373 | 4374 | 15120 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2000 | 3542 | 100% | Se realizaron 3.542 impulsos procesales | Reporte DGP | 4373 | 6593 | 100% | Se cumplio con los expedientes a cargo de las inspecciones de policia impulsados. | Reporte fallos e impulsos de las inspecciones. | 4373 | 2656 | 60.74% | Todos los impulsos se encuentran cargados al aplicativo ARCO y/o dentro de los expedientes policivos | Reporte fallos e impulsos de las inspecciones. | 4374 | 6830 | 100% | Todos los proyectos se cargaron y se actualizaron en el aplicativo SIPSE | Reporte de la DGP según radicado No 20252200007533 | 15120 | 19621 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 7.560 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 1000 | 2187 | 2187 | 2186 | 7560 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1000 | 676 | 67.6% | Se profirieron 676 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. Se cumple la meta al 68%, para este primer trimestre 2024. | Reporte DGP | 2187 | 1321 | 60.4% | Se cumple parcialmente la meta propuesta para el trimestre en cuanto fallos de fondo en primera instancia proferidos. | Reporte fallos e impulsos de las inspecciones. | 2187 | 649 | 29.68% | Todos los fallos se encuentan cargados al aplicativo ARCO y/o se incoporaan a los expedientes de policia | Reporte fallos e impulsos de las inspecciones. | 2186 | 1544 | 70.63% | Se dio cumplimiento a la meta de Impulsos programada para el IV trimestre de la vigencia 2024. Todos los impulsos se encuentran cargados al aplicativo ARCO y/o incorporados en los expedientes de policía. | Reporte de la DGP según radicado No 20252200007533 | 7560 | 4190 | 55.42% | 55.42% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 600 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 80 | 173 | 173 | 174 | 600 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 80 | 123 | 100% | Se terminaron 123 actuaciones administrativas activas. Se cumple la meta propuesta para el trimestre en cuanto actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 173 | 134 | 77.46% | Se cumple parcialmente la meta propuesta para el trimestre en cuanto actuaciones administrativas activas | Reporte DGP | 173 | 77 | 44.51% | Las inactivaciones se realizar a travez del aplicativo SIACTUA | Reporte DGP | 174 | 268 | 100% | No se dio cumplimiento a la meta de Fallos programada para el IV trimestre de 2024, lo cual encuentra su justificación en: - La redistribución de Inspectores de Policía que se efectuó finalizando el III Trimestre de la vigencia 2024, lo cual impactó entre otros aspectos el cronograma de audiencias que se tenían programadas. - El retiro de empleados públicos en provisionalidad de la planta de personal de la Secretaria de Gobierno, asignados a las inspecciones de policía de la localidad de Engativá, producto del uso de las listas de elegibles de la Convocatoria Distrito 5 en la modalidad de ascenso y abierto. - La ausencia de personal contratista de prestación de servicios profesionales (Abogados, Arquitectos o Ingenieros) y de apoyo a la gestión (Auxiliares) de forma permanente, dificultó no solo la adopción de deciciones de fondo, sino también el cargue de la información en los aplicativos destinados para tal fin. Todos los fallos adoptados se encuentan cargados al aplicativo ARCO y/o se incoporados en los expedientes de policía. | Reporte de la DGP según radicado No 20252200007533 | 600 | 602 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 650 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 100 | 183 | 183 | 184 | 650 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 100 | 20 | 20% | Se terminaron 20 actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte DGP | 183 | 135 | 73.77% | No se cumple la meta propuesta para el trimestre en cuanto a la terminacion de actuaciones administrativas en primera instancia | Reporte DGP | 183 | 133 | 72.68% | Los fallos de piremera instancia se cargan al apliacativo SIACTUA 1 | Reporte DGP | 184 | 378 | 100% | Se evidencia cumplimiento de la meta | Reporte de la DGP según radicado No 20252200007533 | 650 | 666 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 216 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 30 | 66 | 66 | 54 | 216 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 30 | 21 | 70% | Se realizaron 21 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. Se cumple la meta propuesta en 70 % para el trimestre en cuanto a operativos de espacio público | Actas de evidencia de operativos | 66 | 46 | 69.7% | No se cumple la meta propuesta en para el trimestre en cuanto a operativos de espacio público | Actas de evidencia de operativos | 66 | 26 | 39.39% | El alcance de la jornada se realiza de acuerdo a la disponibilidad de personal requerido para dar cumplimiento. Requiere programarse plan de contigencia para el cuarto trimestre. | Actas de evidencia de operativos | 54 | 76 | 100% | Se realiza cumplimiento a la sentencia relacionada con el proceso. | Actas de evidencia de operativos | 216 | 169 | 78.24% | 78.24% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 316 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 65 | 90 | 90 | 71 | 316 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 65 | 61 | 93.85% | Se realizaron 61 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. Se cumple la meta propuesta para el trimestre en cuanto a operativos relacionados con actividad económica | Actas de evidencia de operativos | 90 | 109 | 100% | Se cumple la meta propuesta para el trimestre en cuanto a operativos relacionados con actividad económica | Actas de evidencia de operativos | 90 | 76 | 84.44% | Las acciones son adelantadas por el personal del Área de Gestión Policiva y Juridica de acuerdo al alcance de la programación generada para el trimestre | Actas de evidencia de operativos | 71 | 61 | 85.92% | Las acciones son adelantadas por el personal del Área de Gestión Policiva y Juridica de acuerdo al alcance de la programación generada para el trimestre | Actas de evidencia de operativos | 316 | 307 | 97.15% | 97.15% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 11 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de fallos río Bogotá | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 2 | 3 | 100% | Se realizaron 3 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá. Se cumple la meta propuesta para el trimestre en cuanto a operativos para dar cumplimiento a los fallos del rio bogota | Actas de evidencia de operativos | 3 | 2 | 66.67% | No se cumple la meta propuesta para el trimestre en cuanto a operativos para dar cumplimiento a los fallos del rio bogota | Actas de evidencia de operativos | 3 | 3 | 100% | Se realiza cumplimiento a la sentencia relacionada con el proceso. | Actas de evidencia de operativos | 3 | 3 | 100% | Se realiza cumplimiento a la sentencia relacionada con el proceso. | Actas de evidencia de operativos | 11 | 11 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 17 | Realizar 40 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 10 | 16 | 100% | Se realizaron 16 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental. Se cumple la meta propuesta para el trimestre en cuanto a operativos de Inspección, VIgilancia y Control en el ambito ambiental. | Actas de evidencia de operativos | 10 | 10 | 100% | Se cumplió con los operativos ambientales con el propósito de mitigar los riesgos que desencaden | Actas de evidencia de operativos | 10 | 35 | 100% | Meta cumplida | Actas de evidencia de operativos | 10 | 24 | 100% | Se dio cumplimiento a la meta de realizar 10 operativos de IVC en materia ambiental para el IV trimestre de la vigencia 2024. Para el IV trimestre de la vigencia 2024 se realizaron 24 operativos IVC: Decreto 014, levantamiento de cambuches, limpiezas a puntos críticos y seguimiento de sentencias. | Actas de asistencia a operativos IVC y evidencia fotografica. | 40 | 85 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 58.35% |  |  |  |  | 50.99% |  |  |  |  | 63.65% |  |  |  |  | 74.38% |  |  |  |  | 69.4%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 80% | 100% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%):obtuvo en inspección ambiental del 25 de junio de 2024, una calificación del 85% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de junio de 2024 y de agua hasta el mes de mayo de 2024 - por temas de facturación * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reportes hasta junio de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reportes hasta junio de 2024 | Reporte meta ambiental de la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 22% | 27.5% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 11 de diciembre de 2024 una calificación del 32% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de agosto de 2024 y de agua hasta el mes de julio de 2024 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de julio de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de agosto de 2024 | Reporte meta ambiental OAP | 80% | 61% | 76.25% | 76.25% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 75% | 75% | La alcaldía local tiene 2 de 8 acciones de mejora vencidas en MIMEC. | Reporte MIMEC | 100% | 75% | 75% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 8 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 75%. | Reporte MIMEC OAP | 100% | 75% | 75% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 8 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 75%. | Reporte MIMEC de la OAP | 100% | 75% | 75% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 8 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 75%. | Rerporte MIMEC | 100% | 75% | 75% | 75% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia | ok
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos |  | 100% | 100% | 100% | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Radicado No. 20241400319663 de la Oficina de comunicaciones | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones Rad. No 20251400005553 | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada | Meta no programada | Meta no progra,ada | Meta no programada para el segundo trimestre de 2024. | Meta no programada | 100% | 100% | 100% | Capacitacion del 16 de septiembre de 2024 en la Alcaldia local de San Cristobal | listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realiza capacitación sobre el sistema de gestion de gestión a contratistas y funcionarios del FDLE | Registro de asitencia, evidencia fotografica y presentación. | No programada | No programada | No programada | No programada | Meta no programada | 1 | 1 | 100% | la alcaldía local realizo las actividades programadas en la meta para el periodo | Listado de asistencia y demas evidencias | 2 | 2 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local logró la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 95.56% | 95.56% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de 129 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 92.59% | 92.59% | En este periodo la alcaldia local dio respuesta a 125 requerimeintos ciudadanos de los 135 instaurados | Respuesta a requerimientos ciudadanos Radicado No. 20244600214423 | 100% | 90.91% | 90.91% | la alcaldia local dio respuesta a 150 requerimentos ciudadanos de los de 165 instaurados en el periodo | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia radicado Radicado No. 20244600316223 | 100% | 90.7% | 90.7% | la alcaldia local dio respuesta a 117 requerimientos instaurados de los 129 instaurados en el periodo | Segun respuesta a solicitud de requerimientos ciudadanos Radicado No. 20254600001173 Fecha: 03-01-2025 | 100% | 92.44% | 92.44% | 92.44% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 18.53% |  |  |  |  | 18.7% |  |  |  |  | 18.3% |  |  |  |  | 15.73% |  |  |  |  | 18.39%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 76.87% |  |  |  |  | 69.7% |  |  |  |  | 81.94% |  |  |  |  | 90.11% |  |  |  |  | 87.79%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E32: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E40: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E41: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión