## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14646
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 74,91% y del 20,36% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 67,08% y del 43,23% acumulado
[5 empty] | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 94,89% y del 63,07% acumulado
[5 empty] | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 98,14% y del 91,87% acumulado
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 75% | 82.1% | 100% | El avance en la ejecución de metas (magnitudes entregadas) fue de 82,1% a corte de 30 de septiembre de 2024. | SEGPLAN MUSI | 75% | 82.1% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 14% | 27% | 45% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA- REGISTRO PRESUPUESTAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 32.87% | 100% | Se realizaron los pagos programados en el primer trimestre de la vigencia por $12.710.546.545, del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Reporte DGDL | 27% | 54.73% | 100% | En este segundo trimestre de 2024, se alcanzó la meta en un 194% (52,35%) superando la meta proyectada del 27%,por cuanto en este período, se hizo un seguimiento permanente a la liquidación y liberación de saldos, así como al pago de algunos compromisos que estaban pendientes de pago por falta del cumplimiento de algunos requisitos. De otra parte, se elaboraron las Actas de Liberación de Saldos las cuales fueron incluidas dentro del mes en la Plataforma BOGDATA, para tener actualizados los datos. | Reporte de seguimiento a Metas de la DGDL_ BOGDATA - REGISTRO PRESUPUESTAL | 45% | 73.72% | 100% | En funcionamiento se ha realizado pagos hasta el 72,51% y en inversión 73,59%, se ha depurado la información de avance en las obligaciones y se estan adelantando temas de liquidación y traslados de la obligaciones a la vigencia. | En aplicativo BOGDATA al generar la ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2024 | 65% | 87% | 100% | presupuesto girado $32.750.653.157 / presupuesto comprometido $ 37.638.204.854. Incluye OXP funcionamiento e inversion. Se da cumplimiento a la meta planteada | Ejecución presupuestal | 65% | 87% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA- REGISTRO PRESUPUESTAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 40.57% | 100% | Se realizaron los pagos programados enel primer trimestre de la vigencia por $4.069.666.667 | Reporte DGDL | 25% | 45.12% | 100% | En este segundo trimestre también se obtuvo un buen resultado (177%) que corresponde al 44,14% del cumplimiento de la meta, por cuanto se hizo un seguimiento también muy estricto a los pagos y liquidaciones de las obligaciones por Pagar de la vigencia 2022 y anteriores. | Reporte de seguimiento a Metas de la DGDLBOGDATA - REGISTRO PRESUPUESTAL | 43% | 58.74% | 100% | En funcionamiento se ha realizado pagos hasta el 0,05% y en inversión 52,03%, se ha depurado la información de avance en las obligaciones y se estan adelantando temas de liquidación y traslados de la obligaciones a la vigencia. | En aplicativo BOGDATA al generar la ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2024 | 63% | 87% | 100% | presupuesto girado $5.839.571.961 / presupuesto comprometido $ 8.582.031.997. Incluye OXP funcionamiento e inversion. Se da cumplimiento a la meta planteada | Ejecución presupuestal | 63% | 87% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 30% | 56% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA- REGISTRO PRESUPUESTAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 5.83% | 58.3% | Se registraron los compromisos realizados en el primer trimestre, teniendo en cuenta algunas restricciones dadas por el cambio de administración, por valor de $3.641.025.855. | Reporte DGDL | 30% | 18.01% | 60.03% | Con relación a este indicador se logró cumplir la meta del 30% señalado para este segundo trimestre y la razón por lo cual no se logró un porcentaje más alto, es que algunos de los contratos suscritos en la vigencia 2023, no han avanzado mucho en su ejecución lo que hace complejo realizar nuevos procesos hasta que no se termine la ejecución de estos, sin embargo, la administración ha venido realizando jornadas con el fin de planear lo que se contratará en el 2024, acorde con los contratos que están en ejecución. | Reporte de seguimiento a Metas de la DGDL BOGDATA - REGISTRO PRESUPUESTAL | 56% | 60.17% | 100% | Comprometido en en inversión 60,17% Se han adelantado varios procesos de contratación a los diferentes proyectos | En aplicativo BOGDATA al generar la ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2024 | 96% | 99.6% | 100% | presupuesto comprometido $ 68.890.062.607 / presupuesto asignado $ 69.164.955.380. Se da cumplimiento a la meta planteada | Ejecución presupuestal | 96% | 99.6% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 45% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 35% | 45% | 45% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA- REGISTRO PRESUPUESTAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 0.14% | 1.4% | Se realizaron los pagos programados en la vigencia, como son las prestación de de servicio y pagos de subsidio C, por valor de $86.187.667. | Reporte DGDL | 25% | 7.12% | 28.48% | En el 2do. trimestre se logró ejecutar el 7,12%, que equivale a un cumplimiento del 28% de la meta. La principal razón es la misma que se está señalando en el indicador anterior, pues hasta no tener en ejecución los contratos no se pueden efectuar giros sobre estos. Teniendo en cuenta la planeaciòn que se ha venido organizando, se espera que al tercer trimestre este porcentaje se supere. | BOGDATA - REGISTRO PRESUPUESTAL | 35% | 17.16% | 49.03% | Girado en la vigencia en inversión 17,16%, en su mayoría se han pagado los contratos de prestaciones de servicio. | En aplicativo BOGDATA al generar la ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2024 | 45% | 43.2% | 96% | presupuesto girado $ 29.844.852.067 / presupuesto disponible $ 69.164.955.380. No se da cumplimiento a la meta planteada | Ejecución presupuestal | 45% | 43.2% | 96% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 96,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0% | 0% | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 98.67% | 98.67% | El contrato 591 de 2024 no quedo registrado en sipse porque en el cargue precontractual, el sistema no permitió asociar el proponente ganador y el proceso aparece en estado adjudicado. Por lo tanto, no es posible avanzar con el proceso para realizar el cargue del contrato en sipse. Quedo asociado al contratista CONSORCIO SUMAPAZ (Quedo en la estación Cargue Poliza). * El contrato 589 de 2024 quedo sin poder avanzar en SIPSE en la estación "CONTRATACIÓN - JURÍDICA" porque en el cargue precontractual, el sistema no permitió asociar el proponente ganador y el proceso aparece en estado adjudicado. Por lo tanto, no es posible avanzar con el proceso para realizar el cargue del contrato en sipse. | SIPSE LOCAL Y SECOP Data SIPSE-2024 (Sumapaz) | 100% | 99.32% | 99.32% | El contrato 591 de 2024 no quedo registrado en sipse porque en el cargue precontractual, el sistema no permitió asociar el proponente ganador y el proceso aparece en estado adjudicado. Por lo tanto, no es posible avanzar con el proceso para realizar el cargue del contrato en sipse. Quedo asociado al contratista CONSORCIO SUMAPAZ (Quedo en la estación Cargue Poliza). * El contrato 589 de 2024 quedo sin poder avanzar en SIPSE en la estación "CONTRATACIÓN - JURÍDICA" porque en el cargue precontractual, el sistema no permitió asociar el proponente ganador y el proceso aparece en estado adjudicado. Por lo tanto, no es posible avanzar con el proceso para realizar el cargue del contrato en sipse. * El contrato CSE-599-2024 de 2024, El proceso precontractual quedó erroneo porque se cambio el estado a "Adjudicado" sin registrar el proponente ganador, el sistema ya no permite registrarlo, por lo tanto, se pierde la trazabilidad del contrato en sipse. En secop se encuentra en ejecución. | EXCEL REGISTRO SIPSE CUADRO DE CONTRATACIÓN LISTADO SOLICITUDES SIPSE III CUATRIMESTRE | 100% | 66% | 66% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 66,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 20% | 20% | Se tienen 33 de 165 contratos en estado "ejecución" registrados en SIPSE Local. El 93% de los contrato en estado "Suscrito o Legalizados" se encuentran represados en la estación "RP EXPEDICIÓN" en la bandeja de "Martha Carrero" quien ya no se encuentra en la Alcaldía. | SIPSE LOCAL Y SECOP | 100% | 0% | 0% | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 99.66% | 99.66% | Para los datos extraidos de SECOP, no se tuvieron en cuenta los contratos que se encuentran en estado suspendido y terminado. Por otra parte, dado que el terminar todo contrato en SIPSE se cambia automaticamente el estado a "Terminado no requiere liquidación" o "Terminado", según el tipo de contrato, pero en SECOP se mantienen en estado ejecución. Por lo anterior, para este corte se tuvieron en cuenta esos contratos que aún se encuentran en ejecución en SECOP y que se encuentran en SIPSE en estado "Terminado no requiere liquidación" o "Terminado" para no afectar el indicador. Sin embargo, se hace el llamado para que tan pronto se cuente con todos los documentos de ejecución y pago en SECOP se cambie el estado del contrato alli para asegurar que los análisis de información que se extraen de dicha plataforma sean consecuentes con la realidad. | SIPSE LOCAL Y SECOP Data SIPSE-2024 (Sumapaz) | 100% | 96.73% | 96.73% | De todos los 733 contratos cargados en SIPSE en 2024, se encuentran: * 24 en estado 1 1-Suscrito o Legalizado= 0,327% * 209 en estado 2 2-Ejecución = 28,51% * 496 en estado 8 8-Terminado NO requiere liquidación = 67,67% Para los datos extraídos de SECOP, no se tuvieron en cuenta los contratos que se encuentran en estado suspendido y terminado. Por otra parte, dado que el terminar todo contrato en SIPSE se cambia automáticamente el estado a "Terminado no requiere liquidación" o "Terminado", según el tipo de contrato, pero en SECOP se mantienen en estado ejecución. Por lo anterior, para este corte se tuvieron en cuenta esos contratos que aún se encuentran en ejecución en SECOP y que se encuentran en SIPSE en estado "Terminado no requiere liquidación" o "Terminado" para no afectar el indicador. Sin embargo, se hace el llamado para que tan pronto se cuente con todos los documentos de ejecución y pago en SECOP se cambie el estado del contrato allí para asegurar que los análisis de información que se extraen de dicha plataforma sean consecuentes con la realidad. * 4 en estado 3 3-Suspendido = 0,55% | EXCEL REGISTRO SIPSE CUADRO DE CONTRATACIÓN LISTADO SOLICITUDES SIPSE III CUATRIMESTRE | 100% | 54.1% | 54.1% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 54,10% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Reporte de SIPSE Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 90% | 100% | 100% | De acuerdo con la comunicación enviada en el mes de junio via correo electrónico a las alcaldías locales, a los promotores de mejora y a los líderes-as de SIPSE, este indicador se midió verificando por cada proyecto vigente que: 1. El proyecto esta conciliado (34%) 2. Las metas registradas en POAI estaban registradas y actualizadas en SIPSE (33%) 3. Cada meta POAI del proyecto, tiene asociada y activa al menos una actividad. | SIPSE LOCAL Y SECOP Data SIPSE-2024 (Sumapaz) | 90% | 100% | 100% | el 100% de los proyectos de inversión se encuentran conciliados. | EXCEL REGISTRO SIPSE CUADRO DE CONTRATACIÓN LISTADO SOLICITUDES SIPSE III CUATRIMESTRE | 90% | 66.67% | 74.07% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 74,07% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Reporte de SIPSE Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programad | Este indicador solo se medira al final del cuarto trimestre, en atención a que responde al cargue de proyectos de inversión de 2025 en la herramienta SIPSE. | Ninguno para el trimestre | 100% | 100% | 100% | Se cargo el 100% de los Proyectos de inversión en SIPSE | EXCEL REGISTRO SIPSE | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 12 actividades de prevención en materia de convivencia relacionadas con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas (socialización, sensibilización, charlas pedagógicas) | Gestión | Actividades de prevención en materia de convivencia | Número de actividades de prevención en materia de convivencia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actividades de prevención en materia de convivencia | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados | Registros de Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento a la meta se aporta como evidencia las siguientes actividades; 1. 27-02-2024 Sensibilización cuidado y uso sustancias quimicas e inflamables corregimiento de San juan. 2. 01-03-2024 Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas- Alumnos Universidad Nacional Centro Poblado de Nazareth. 3. 06-03-2024 Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. Veredas Betania y el Raizal del Corregimiento de Betania. | Registros actas de reunión, registros fotograficos | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento de la meta, se realizan las siguientes actividades: 1.Betania, miércoles quince (15) del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024). Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas 2. Nazareth, jueves nueve (09) del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024). Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. 3. mayo 05 de 2024. Actividad de prevención en materia de convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas en corregimiento de san Juan. | Registros actas de evidencia de reunión. Registro fotograficos | 3 | 3 | 100% | En cumpliento de la meta, se realizan las siguientes actividades: 1. 16 AGOSTO 2024 BETANIA SANTA ROSA SENSIBILIZACIÓN ART. PIROTECNICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS AGPJ. 2. 22 AGOSTO SAN JUAN SENSIBILIZACIÓN ART. PIROTECNICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS AGPJ.1 3. 11 SEPTIEMBRE ANIMAS BAJA Y SANTA ROSASENSIBILIZACION ART. PIROTECNICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS AGPJ.3 | Actas de asistencia reunión con la comunidad Registro fotografico | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento de la meta, se realizaron las siguientes actividades: 1. 01 de diciembre de 2024 sensibilización corregimiento de san Juan (prevención juegos pirotécnicos) 2. 27 de noviembre de 2024 Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. Veredas Betania, El Raizal, Peñaliza, El Istmo, Laguna Verde y El Tabaco. 3. 05 de noviembre Actividad de prevención en materia de Convivencia relacionada con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. Tiendas de las veredas del Corregimiento de Nazareth | Formatos de evidencia de reunión diligenciados | 12 | 12 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Realizar 18 actividades de prevención (socialización, sensibilización, charlas pedagógicas) del código nacional de policía Ley 1801 de 2016 (2018) y métodos alternativos de resolución de conflictos a los habitantes de la localidad | Retadora (mejora) | Actividades de prevención del Código Nacional de Policía | Número de actividades de prevención del Código Nacional de Policía | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actividades de prevención del Código Nacional de Policía | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados | Registros de Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3 | 4 | 100% | En cumplimiento a la metas se aporta como evidencia las siguientes actividades: 1. 24-01-2024 Socialización mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Corregimiento de San Juan 2. 21-02-2024 Actividad de prevención (Socialización, Sensibilización, Charlas pedagógicas) del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Ley 1801 del 29 de julio del año 2016- y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos a los habitantes del Corregimiento de Betania. Veredas Peñaliza, El Raizal, Laguna Verde del Corregimiento de Betania. 3. 26-02-2024 CORREGIMIENTO NAZARETH, tema: convivencia con la comunidad 4. 28-02-2024 CORREGIMIENTO NAZARETH Métodos alternativos resolución conflictos. | Registros actas de reunión, registros fotograficos | 5 | 5 | 100% | En cumplimiento de la meta, se realizaron las siguientes actividades: 1. martes siete (07) del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024). Actividad de prevención (Socialización, Sensibilización, Charlas pedagógicas) del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Ley 1801 del 29 de julio del año 2016 y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos a los habitantes del Corregimiento de Betania 2. El día 09 de mayo del 2024 siendo las 09:30 am, se da inicio a recorrido por la cuenca del Rio Sumapaz, corregimiento de San Juan, con el fin de adelantar sensibilización en lo que corresponde a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. en recorrido por las veredas de chorreras, vegas y san juan centro poblando. 3. mayo 09 de 2024, centro poblado de San Juan, resolución de conflictos. 4. El día 25 de abril del 2024 siendo las 09:30 am, se da inicio a recorrido por la cuenca del Rio Blanco, corregimiento de Nazareth, con el fin de adelantar sensibilización en lo que corresponde a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. veredas de auras, animas y nazareth centro poblando. 5. 28 de mayo corregimiento de nazareth dictar charlataller en Resolución de Conflictos fáciles, rápidos y económicos mediante la guía del Señor Corregidor como Profesional en Derecho Conciliador y Mediador tanto en equidad como en derecho todo lo anterior para fortalecer la convivencia entre familia, vecinos y en general a toda la comunidad, de igual forma se dictaron Charles a la comunidad de las diferentes veredas que hacen parte de este Corregimiento. | Registros actas de evidencia de reunión. Registro fotograficos | 6 | 6 | 100% | En cumplimiento de las meta se realizan las siguientes actividades: 1, SENSIBILIZACIÓN LEY 1801 CONCEPCIÓN 06 DE JULIO 2. SENSIBILIZACIÓN LEY 1801 BETANIA RAIZAL 11 DE JULIO 3. SENSIBILIZACIÓN LEY 1801 CAPITOLIO 14 DE JULIO 4. SENSIBILIZACIÓN LEY 1801 NAZARETH 13 DE AGOSTO 5. SENSIBILIZACIÓN LEY 1801 PEÑALIZA 30 DE AGOSTO 6. SENSIBILIZACION LEY 1801 DE 2016 SANTA ROSA 02 DE SEPTIEMBRE | Actas de asistencia reunión con la comunidad Registro fotografico | 4 | 4 | 100% | En cumplimiento de la meta, se realizaron las siguientes actividades: 1. 23 de octubre corregimiento Nazaret SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LEY 1801 DE 2016, METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS CUARTO TRIMESTRE 2024 CORREGIMIENTO DE NAZARETH Y BETANIA – LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2. 31 de octubre de 2024 Actividad de prevención (Socialización, Sensibilización, Charlas pedagógicas) del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Ley 1801 del 29 de julio de 2016 y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Veredas Peñalisa, El Raizal y Betania Corregimiento de Betania 3. 25 de noviembre de 2024 , métodos alternativos de resolución de conflictos corregimiento de Nazaret 4. 10 de noviembre de 2024 Actividad de prevención (Socialización, Sensibilización, Charlas pedagógicas) del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Ley 1801 del 29 de julio de 2016 y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Veredas Peñalisa, El Raizal y Betania Corregimiento de San Juan | Formatos de evidencia de reunión diligenciados | 18 | 19 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Realizar 15 actividades de prevención (socialización, sensibilización, charlas pedagógicas, orientación personalizada) en materia de minería, medio ambiente y relación con los animales | Retadora (mejora) | Actividades de prevención en materia de minería, medio ambiente y relación con los animales | Número de actividades de prevención en materia de minería, medio ambiente y relación con los animales | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actividades de prevención en materia de minería, medio ambiente y relación con los animales | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados | Registros de Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento a la metas se aporta como evidencia las siguientes actividades: 1. 30-01-2024 Actividad de prevención en materia de Medio Ambiente, Minería y Relación con los Animales- Veredas El Raizal, Peñaliza, Centro Poblado de Betania. 2. 11-03-2024 Corregiduria de San Juan 3. 12-03-2024 Corregiduria de San Juan | Registros actas de reunión, registros fotograficos | 4 | 4 | 100% | En cumplimiento de la meta, se realizan las siguientes actividades: 1. 22 de mayo, vereda la unión 2. 12 de abril Actividad de prevención en materia de Medio Ambiente, Minería y Relación con los Animales, corregimiento san Juan. 3. 24 de abril, Actividad de prevención en materia de Medio Ambiente, Minería y Relación con los Animales Veredas del Corregimiento Nazareth incluido el Centro Poblado. 4. 21 de abril, corregimiento de San Juan. Actividad de prevención en materia de Medio Ambiente, Minería y Relación con los Animales, corregimiento san Juan | Registros actas de evidencia de reunión. Registro fotograficos | 4 | 4 | 100% | En cumplimiento de la meta se realizan las siguinetes actividades; 1. 1.10 DE JULIO BETANIA RAIZAL SENSIBILIZACION MEDIO AMBIENTE BETANIA 2. 18 DE JULIO NAZARETH SENSIBILIZACIÓN MEDIO AMBIENTE NAZARETH 3. 24 DE JULIO SAN JUAN SENSIBILIZACION MEDIO AMBIENTE AGPJ 4. 01 DE SEPTIEMBRE AURAS SENSIBILIZACIÓN MEDIO AMBIENTE SAN JUAN | Actas de asistencia reunión con la comunidad Registro fotografico | 4 | 4 | 100% | Se aporta como evidencia: 1. 06 de octubre de 2024 socialización y sensibilización medio ambiente SAN JUAN. 2. 16 de octubre de 2024, Actividad de prevención en materia de Medio Ambiente, Minería y Relación con los Animales. Nazareth 3. 12 de noviembre Actividad de prevención en materia de Medio Ambiente, Minería y Relación con los Animales - Charlas Pedagógicas sobre el manejo de agroquímicos, resaltando la recomendación de no hacer cultivos de papa en predios cercanos a las viviendas para evitar afectación a la salud de las familias, debido a las prácticas o labores de fumigación con insecticidas y fungicidas en el control de plagas. Corregimiento de Betania. 4. 14 de noviembre de 2024 SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LEY 1801 DE 2016, MINERIA MEDIO AMBIENTE Y RELACION CON ANIMALES CUARTO TRIMESTRE 2024 CORREGIMIENTO DE SAN JUAN NUEVA GRANADA – LOCALIDAD DE SUMAPAZ. | Formatos de evidencia de reunión diligenciados | 15 | 15 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento de 100,00% de la meta programada para la vigencia.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 57.97% |  |  |  |  | 47.08% |  |  |  |  | 75.79% |  |  |  |  | 79.47% |  |  |  |  | 72.68%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 80% | 86% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%):obtuvo en inspección ambiental del 19 de junio de 2024, una calificación del 90% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de abril de 2024 y de agua hasta el mes de abril de 2024 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de mayo de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de mayo de 2024 | Reporte meta ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 96% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 12 de diciembre una calificación del 91% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de octubre de 2024 y de agua hasta el mes de octubre de 2024 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de noviembre de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de noviembre de 2024 | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | 80% | 91% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 58.82% | 58.82% | La alcaldía local cuenta con 7 acciones de mejora vencidas de las 17 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 58,82%. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 0 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC OAP | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0__ acciones de mejora vencidas de las _0_ acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100% | Reporte OAP | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0 acciones de mejora vencidas de las 0 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100% | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | 100% | 89.7% | 89.7% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 89,71% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 100% | 100% | 100% | No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información |  | 100% | 100% | 100% | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Radicado No. 20241400319663 | 100% | 100% | 100% | Reporte de publicación de la información en la página web | Memorando ORFEO 20251400005553 de 09-01-2025 de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no porgramada | 100% | 100% | 100% | Capacitacion del 16 de septiembre de 2024 | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 1 | 1 | 100% | la alcaldía local desarrollo la actividad dando cumplimiento a la meta establecida del 100%. | Listado, ppt y videos | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó la actividad en el mes de noviembre de acuerdo con la evidencia aportada | Registro de asistencia | 2 | 2 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local logró la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 80% | 80% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de 12 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de los requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024 | Respuesta a requerimientos ciudadanos expedida por la Oficina de atencion a la ciudadania Radicado No. 20244600214423 | 100% | 82% | 82% | 14 requermientos con respuesta de 17 instaurados en la alcaldia | Radicado No. 20244600316223 | 100% | 66.67% | 66.67% | La Alcaldía Local dió respuesta 12 de los 18 requerimientos insturados | Memorando ORFEO 20254600001173 | 100% | 82.17% | 82.17% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 82,17% de la meta programada para la vigencia.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 16.94% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 19.1% |  |  |  |  | 18.67% |  |  |  |  | 19.2%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 74.91% |  |  |  |  | 67.08% |  |  |  |  | 94.89% |  |  |  |  | 98.14% |  |  |  |  | 91.87%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E27: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E35: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E36: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión