## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14556
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre la Alcaldia Local obtuvo un 53,96% en el trimestre y acumulado del 19,78% para la vigencia.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre la Alcaldia Local obtuvo un 67,00% en el trimestre y acumulado del 43,17%
[5 empty] | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre la Alcaldia Local obtuvo un 75,23, 00% en el trimestre y acumulado del 54,11%
[5 empty] | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el cuarto trimestre la Alcaldia Local obtuvo un 90.93% en el trimestre y acumulado del 81.16% para la vigencia 2024
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 90% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el primer trimestre de 2024. En este periodo no se registran datos en razón a que la información oficial de avance en las metas del Plan de Desarrollo Local aún están en construcción entre la Secretaría de Planeación y la alcaldía local de Usaquén. | No se aportan evidencias por cuanto la ejecución de la meta no aplica para este trimestre. | 0% | No programada | Meta no programada | Se informa que el avance con corte al segundo trimestre de 2024, es del 10,94% de compromisos de recursos asignados por POAI a 2024. En este periodo no se registran datos con corte a 30 de junio de 2024, en razón a que la información oficial de avance en las metas del Plan de Desarrollo Local aún están en construcción entre la Secretaría de Planeación y la alcaldía local de Usaquén | Plan de acción primer triesmtre de 2024 | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Se informa que el avance con corte al segundo trimestre de 2024, es del 24,82% de compromisos de recursos asignados por POAI a 2024. En este periodo no se registran datos con corte a 30 de septiembre de 2024, en razón a que la información oficial de avance en las metas del Plan de Desarrollo Local aún están en construcción entre la Secretaría de Planeación y la alcaldía local de Usaquén y se reporta en el ultimo trimestre del año | Plan de acción corte a 30 de junio de 2024 | 90% | 84.9% | 94.33% | Avance de cumplimiento metas Plan de Desarrollo | Reporte PGAL IV Trimestre DGDL | 90% | 84.9% | 94.33% | 94,33% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 27% | 45% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 63.82% | 100% | Al corte de 31 de marzo de 2024, se realizó el pago del 63.82% de las obligaciones por pagar constituidas de la vigencia 2023, se pagaron $9.588.722.936 | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2024 | 27% | 75.48% | 100% | Al corte de 30 de junio de 2024, se realizó el pago del 75.48% de las obligaciones por pagar constituidas de la vigencia 2023, se pagaron $11.341.385.384. Meta lograda y superada | Informe de la DGDL | 45% | 35.3% | 78.44% | A corte 30 de septiembre de 2024, se pagaron $12.084.975.374 de las obligaciones por pagar constituidas de la vigencia 2023, con una Representacion del 81.6%. Meta lograda para la vigencia 2024 y superada. | Informe de ejecución presupuestal FDL USAQUEN con corte 30-09-2024 | 63% | 85.38% | 100% | pago de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Reporte PGAL IV Trimestre DGDL | 63% | 85.38% | 100% | 100% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 71.43% | 100% | Al corte de 31 de marzo de 2024, se realizó el pago del 71.43% de las obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores, se pagaron $694.683.655 | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2024 | 25% | 76.43% | 100% | Al corte de 30 de junio de 2024, se realizó el pago del 76.43% de las obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores, se pagaron $743.341.795. Meta lograda y superada | Reporte DGDL | 43% | 85.3% | 100% | A corte 30 de septiembre de 2024, se pagaron $747.964.375 de las obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores , con una Representacion del 85.3%. Meta lograda para la vigencia 2024 y superada. | Informe de ejecución presupuestal FDL USAQUEN con corte 30-09-2024 | 63% | 85.97% | 100% | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Reporte PGAL IV Trimestre DGDL | 63% | 85.97% | 100% | 100% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 20% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 10.64% | 53.2% | Al corte de 31 de marzo de 2024, se comprometio el 10,64% ($72.442.200.000) de la apropiación disponible por valor de $7.707.590.863. Se aclara que la meta del 20% es muy alta para el primer trimestre dado a que el Fondo de Desarrollo Local de Usaquen en este primer trimestre apenas está contratando la vigencia 2024. Así mismo se indica que para los proyectos de movilidad e inico de contratos de malla vial que el fondo proyectaba iniciar en marzo no fue posible de acuerdo a las Directrices de Gobierno. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2024 | 30% | 25% | 83.33% | Al corte de 30 de junio de 2024, se comprometio el 24,82% de la apropiación disponible por valor de $17.976.573.924 Se precisa que la meta del 30% , no se pudo lograr para el segundo trimestre 2024 , Tema fundamental necesidad del nombramiento del Alcalde de la Localidad de Usaquen, Los proyectos del FDL de Usaquen se encuentran en estado formulacion, Se continua el proceso de contratacion para la vigencia 2024. asi mismo se indica que los proyectos de movilidad iniciaron en junio 2024 dada las Directrices de Gobierno. | Reporte DGDL | 60% | 35.3% | 58.83% | Al corte de 30 de septiembre de 2024, se comprometio el 35,41% de la apropiación disponible por valor de $25.652.148.547 , Se precisa que la meta que estaba proyecta para el FDL USAQUEN correspondiente al 60 % para el III trimestre , no se pudo lograr , Tema fundamental empalme nuevo Alcalde nombrado para la Localidad de Usaquen, Los proyectos del FDL de Usaquen algunos aun se encuentran en formulacion y otros proyectos en etapa de licitacion , Se continua el proceso de contratacion para la vigencia 2024. | Informe de ejecución presupuestal FDL USAQUEN con corte 30-09-2024 | 96% | 90.23% | 93.99% | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Reporte PGAL IV Trimestre DGDL | 96% | 90.23% | 93.99% | 93,33% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 50% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 5% | 20% | 35% | 50% | 50% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 5% | 0.72% | 14.4% | A corte de 31 de marzo de 2024, se giro el 0,72 % del valor apropiado por valor de $525.007.353, se aclara que la meta del 5% es muy alta para el primer trimestre dado a que ese porcentaje sobre la apropiación es mas o menos de tres mil seiscientos millones de pesos; el Fondo de Desarrollo Local de Usaquen en este primer trimestre apenas está contratando la vigencia 2024. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2024 -Matriz CRP corte 31 de marzo 2024 | 20% | 8% | 40% | A corte de 30 de junio de 2024, se giro el 8,01 % del valor apropiado por valor de $5.803.777.079 se aclara que la meta del 20% No se logro, por temas de nombramiento del alcalde local de Usaquen, para el segundo trimestre los proyetos aun se encuentran en formulacion y se contuina la contratacion para la vigencia 2024. | Reporte DGDL | 35% | 28.1% | 80.29% | A corte de 30 de septiembre de 2024, se giro el 28% del valor apropiado por valor de $20.386.639.544, se especifica que no se pudo lograr la meta del 35 % proyectada para el III trimestre 2024, Debido a que Los proyetos algunos se encuentran aun en formulacion y otros en licitacion, se continua el proceso de contratacion para la vigencia 2024. | Informe de ejecución presupuestal con corte 30-09-2024 -Matriz CRP con corte 30 de septiembre 2024 | 50% | 36.01% | 72.02% | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | Reporte PGAL IV Trimestre DGDL | 50% | 36.01% | 72.02% | 72,02% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0% | 0% | Se remite insumo de la contratación vigencia 2024 de los contratos que se encuentran en ejecución a la fecha en plataforma sipse y SECOP,para los fines pertinentes | Meta no reportada por la dirección para la gestión del desarrollo local como lo indica el procedimiento | 100% | 77.3% | 77.3% | Se remite insumo de la contratación vigencia 2024 de los contratos que se encuentran en ejecución a la fecha en plataforma sipse y SECOP,para los fines pertinentes | Matriz con informacion sipse y secop | 100% | 52.61% | 52.61% | el 52,61 % de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtua | Reporte PGAL IV Trimestre DGDL | 100% | 43.3% | 43.3% | 43,30% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 19.83% | 19.83% | La DGDL reporta 47 contratos como registrados en SIPSE Local en estado "ejecución". Nota: La alcaldía local remite insumo de la contratación vigencia 2023 de los contratos que se encuentran en ejecución a la fecha en plataforma sipse y SECOP,para los fines pertinentes | Matriz con informacion sipse y secop | 100% | 0% | 0% | Se remite insumo de la contratación vigencia 2024 de los contratos que se encuentran en ejecución a la fecha en plataforma sipse y SECOP,para los fines pertinentes | Meta no reportada por la dirección para la gestión del desarrollo local como lo indica el procedimiento | 100% | 92.2% | 92.2% | Se remite insumo de la contratación vigencia 2024 de los contratos que se encuentran en ejecución a la fecha en plataforma sipse y SECOP,para los fines pertinentes | Matriz con informacion sipse y secop | 100% | 98.4% | 98.4% | el 98,40% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Reporte PGAL IV Trimestre DGDL | 100% | 52.61% | 52.61% | 52,61% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | Se incluyó dentro de sipse la distribución por proyecto y meta del POAI 2024. Se aclara que la cifra de Secretaría de Gobierno en cabeza de la DGDL no fue entegada para el presente reporte al FDLUSA. | Meta no reportada por la dirección para la gestión del desarrollo local como lo indica el procedimiento | 90% | 100% | 100% | Se informa que a la fecha se tiene el 100% de los proyectos conciliados en SIPSE, se conformidad con el soporte entregado de este sistema. El cual si bien no coincide con al enálisis de Secretaría de Gobierno, si coincicide en las cifas de cumplimiento, es decor SG certifica que de los 29 proyectos de inversión con los que cuenta la alcadía de Usaquén, la totalidad de ellos estan conciliados, de los cuales 27 tienen al menos 1 actividad en ejecución. Los dos restantes ya tienen cumplumiento de meta en el cuatrienio. |  | 90% | 100% | 100% | 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Reporte PGAL IV Trimestre DGDL | 90% | 66.67% | 74.07% | 74,07% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre. | No programada | 0% | No programada | Meta no programada | El reporte de ejecución de esta meta no aplica para este trimestre | El reporte de ejecución de esta meta no aplica para este trimestre | 0% | Meta no programada | Meta no programada | El reporte de ejecución de esta meta no aplica para este trimestre. Se reportara en el ultimo trimestre del año | No se aportan evidencias teniendo en cuenta que en este momento se esta costruyendo el PDL del proximo cuatrienio y a corte de segundo semestre de 2024, solo se tiene resultado de los encuentros cudadanos, no se tiene aun definidas lineas de gasto de inversión y proyectos que se puedan registrar en aplicativo SIPSE | 100% | 100% | 100% | 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Reporte PGAL IV Trimestre DGDL | 100% | 100% | 100% | 100% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 21.600 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 21600 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 5400 | 3579 | 66.28% | La alcaldía local realizó 3.579 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. Durante este primer trimestre no se dio cumplimiento en la meta 10 debido a que las inspecciones de policia no cuentan con el personal de apoyo suficiente para dar trámite a las actuaciones. Es importante informar que después de la reunión del lunes 15 de abril de 2024, con el asesor Andres Viveros donde se verificó el reporte de meta 10 tanto en el memorando como en el link de consulta , se acordó que la DGP va a realizar el ajuste ante la OAP reportando los impulsos según lo que se evidencia en el link de gobierno . Este ajuste será realizado a finalizar esta semana | Seguimiento a impulsos, pantallazo de Registro del Código Nacional de Policía y Convivencia  ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 5400 | 3859 | 71.46% | La alcaldía local realizó 3859 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía ajustadas de acuerdo a el memorando envio por OAP. Durante este segundo trimestre no se dio cumplimiento en la meta 10 debido a que las inspecciones de policia no cuentan con el personal de apoyo suficiente para dar tramite a las actuaciones. Se verfico el reporte de meta 10 tanto en el memorando como en el aplicatico ARCO y se obtuvieron 4310 impulsos en el aplicativo, esto quiere decir que no coincide y se gestiona un memorando A IVC central para dicha revision, reporte y ajuste | Reporte de la dirección para la gestión policiva según radicado No. 20242200214433 | 5400 | 2061 | 38.17% | La Alcaldía Local realizó 1904 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. Durante este tercer trimestre no se dió cumplimiento en la meta 10 debido a que las inspecciones de policia no cuentan con el personal de apoyo suficiente para dar trámite a las actuaciones. Es importante informar que se adjunta como evidencia memorando que el reporte que envio de la direccion de gestion policiva para esta meta no coincide con el aplicativo arco. 20245130167603 | Seguimiento a impulsos, captura de pantalla Registro del Código Nacional de Policía y Convivencia ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 5400 | 5225 | 96.76% | expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Segun Radicado No. 20252200007533 Fecha: 10-01-2025 de la DGP | 21600 | 14724 | 68.17% | 68,17% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 5.400 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 5400 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1350 | 601 | 44.52% | La alcaldía local profirió 601 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía.Durante este primer trimestre no se dio cumplimiento en la meta 11 debido a que las inspecciones de policia no cuentan con el personal de apoyo suficiente para dar trámite a las actuaciones. | Seguimiento a fallos, pantallazo de Registro del Código Nacional de Policía y Convivencia  ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 1350 | 457 | 33.85% | La alcaldía local profirió 457 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía.Durante este segundo trimestre no se dio cumplimiento en la meta 11 debido a que las inspecciones de policia no cuentan con el personal de apoyo suficiente para dar tramite a las actuaciones. | Reporte de la dirección para la gestión policiva según radicado No. 20242200214433 | 1350 | 214 | 15.85% | La Alcaldía Local profirió 214 decisiones de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía.Durante este tercer trimestre no se dió cumplimiento en la meta 11 debido a que las inspecciones de policia no cuentan con el personal de apoyo suficiente para dar trámite a las actuaciones. | Seguimiento a fallos, captura de pantalla Registro del Código Nacional de Policía y Convivencia ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 1350 | 1280 | 94.81% | Fallos de fondo en primera instancia roferidos | Segun Radicado No. 20252200007533 Fecha: 10-01-2025 de la DGP | 5400 | 2552 | 47.26% | 47,26% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 606 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 90 | 150 | 213 | 153 | 606 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 90 | 34 | 37.78% | La alcaldía local terminó 34 actuaciones administrativas activas. Durante el primer trimestre no se dio cumplimiento en la meta 12 debido a que alrededor del 80 % de los abogados que se incorporaron al equipo este año para dar trámite a las actuaciones administrativas es nuevo y la curva de aprendizaje a sido un poco lenta; por otro lado el volumen de trabajo que hay en la oficina jurídica generó congestión en la revisión por parte de los profesionales encargados. Es importante anotar que los contratistas entraron durante finales de febrero y el mes de marzo. | Seguimiento a actuaciones administrativas, pantallazo de Registro Metas Plan de Gestión Alcaldías Locales | 150 | 199 | 100% | La alcaldía local terminó 199 actuaciones administrativas activas. Durante el segundo trimestre no se dio cumplimiento en la meta 12 debido a que alrededor del 80 % de los abogados que se incorporaron al equipo este año para dar tramite a las actuaciones administrativas es nuevo y la curva de aprendizaje a sido un poco lenta, por otro lado el volumen de trabajo que hay en la oficina jurídica generó congestión en la revisión por parte de los profesionales encargados.Es importante anotar que los contratista entraron durante finales de febrero y el mes de marzo | Reporte de la dirección para la gestión policiva según radicado No. 20242200214433 | 213 | 149 | 69.95% | La Alcaldía Local terminó 149 actuaciones administrativas activas. Durante el tercer trimestre no se dió cumplimiento en la meta 12 debido a que alrededor del 80 % de los abogados que se incorporaron al equipo este año para dar trámite a las actuaciones administrativas es nuevo y la curva de aprendizaje ha sido un poco lenta, por otro lado el volumen de trabajo que hay en la oficina jurídica generó congestión en la revisión por parte de los profesionales encargados.Es importante resaltar, que aún se encuentran en proceso de contratación los prifesionales encargados de sustanciar. | Seguimiento a actuaciones administrativas, captura de pantalla de Registro Metas Plan de Gestión Alcaldías Locales | 153 | 232 | 100% | actuaciones administrativas terminadas archivadas | Segun Radicado No. 20252200007533 Fecha: 10-01-2025 de la DGP | 606 | 614 | 100% | 100% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 600 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 80 | 173 | 174 | 173 | 600 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 80 | 0 | 0% | La alcaldía local terminó cero (0) Actuaciones Administrativas hasta la primera instancia. Durante el primer trimestre no se dio cumplimiento en la meta 13 debido a que alrededor del 80 % de los abogados que se incorporaron al equipo este año para dar trámite a las actuaciones administrativas es nuevo y la curva de aprendizaje a sido un poco lenta; por otro lado el volumen de trabajo que hay en la oficina jurídica generó congestión en la revisión por parte de los profesionales encargados. Es importante anotar que los contratistas entraron durante finales de febrero y el mes de marzo. | Seguimiento a actuaciones administrativas, pantallazo de Registro Metas Plan de Gestión Alcaldías Locales | 173 | 53 | 30.64% | La alcaldía local terminó 53 Actuaciones Administrativas hasta la primera instancia Durante el segundo trimestre no se dio cumplimiento en la meta 12 debido a que alrededor del 80 % de los abogados que se incorporaron al equipo este año para dar tramite a las actuaciones administrativas es nuevo y la curva de aprendizaje a sido un poco lenta, por otro lado el volumen de trabajo que hay en la oficina jurídica generó congestión en la revisión por parte de los profesionales encargados.Es importante anotar que los contratista entraron durante finales de febrero y el mes de marzo | Reporte de la dirección para la gestión policiva según radicado No. 20242200214433 | 174 | 80 | 45.98% | La Alcaldía Local terminó 80 Actuaciones Administrativas hasta la primera instancia Durante el tercer trimestre no se dió cumplimiento en la meta 12 debido a que alrededor del 80 % de los abogados que se incorporaron al equipo este año para dar trámite a las actuaciones administrativas es nuevo y la curva de aprendizaje a sido un poco lenta, por otro lado el volumen de trabajo que hay en la oficina jurídica generó congestión en la revisión por parte de los profesionales encargados.Es importante resaltar, que aún se encuentran en proceso de contratación los prifesionales encargados de sustanciar. | Seguimiento a actuaciones administrativas, captura de pantalla de Registro Metas Plan de Gestión Alcaldías Locales | 173 | 32 | 18.5% | actuaciones Administrativas terminadas hasta la rimera instancia | Segun Radicado No. 20252200007533 Fecha: 10-01-2025 de la DGP | 600 | 165 | 27.5% | 27,50% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 111 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 25 | 30 | 30 | 26 | 111 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 25 | 4 | 16% | Se realizaron 4 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público (movilidad, vendedores informales, domicialiarios, andenes para peatones, entre otros). Durante el primer trimestre del año la meta no se pudo cumplir debido a la falta de personal para coordinar y ejecutar los opertivos. | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión recuperación del espacio público, control de tráfico ilegales | 30 | 29 | 96.67% | Se realizaron 29 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público (movilidad, vendedores informales, domicialiarios, andenes para peatones, entre otros). Durante el segundo trimestre del año la meta no se pudo cumplir debido a la falta de personal para coordinar y ejecutar los opertivos. | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión recuperación del espacio público, control de tráfico ilegales | 30 | 31 | 100% | Se realizaron 31 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público (movilidad, vendedores informales, domicialiarios, andenes para peatones, entre otros). Durante el tercer trimestre del año la meta no se pudo cumplir debido a la falta de personal para coordinar y ejecutar los operativos. | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión recuperación del espacio público, control de tráfico ilegales | 26 | 25 | 96.15% | Se realizaron 25 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público (movilidad, vendedores informales, domicialiarios, andenes para peatones, entre otros). Dando cumplimiento a cabalidad de la meta | actas de reunión recuperación del espacio público, control de tráfico ilegales | 111 | 89 | 80.18% | 80,18% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 183 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 40 | 48 | 48 | 47 | 183 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 40 | 7 | 17.5% | Se realizaron 7 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. Durante el primer trimestre del año la meta no se pudo cumplir debido a la falta de personal para coordinar y ejecutar los opertivos. | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión de operativos de IVC en materia de actividad económica | 48 | 84 | 100% | Se realizaron 84 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. Durante el segundo trimestre del año | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión de operativos de IVC en materia de actividad económica | 48 | 42 | 87.5% | Se realizaron 42 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. Durante el tercer trimestre del año la meta no se pudo cumplir debido a la falta de personal para coordinar y ejecutar los operativos. | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión de operativos de IVC en materia de actividad económica | 47 | 103 | 100% | Se realizaron 103 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. Dando cumplimiento a cabalidad de la meta | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión de operativos de IVC en materia de actividad económica | 183 | 236 | 100% | 100% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 42 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Número de acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 7 | 12 | 12 | 11 | 42 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de fallos de cerros orientales | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 7 | 6 | 85.71% | Se realizaron 6 operativos de inspección, vigilancia y control en el marco del cumplimiento del Fallo de Cerros Orientales. Durante el primer trimestre del año la meta no se pudo cumplir debido a la falta de personal para coordinar y ejecutar los opertivos. | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión de operativos de IVC para dar cumplimiento a los fallos de Cerros Orientales. | 12 | 5 | 41.67% | Se realizaron 5 operativos de inspección, vigilancia y control en el marco del cumplimiento del Fallo de Cerros Orientales. Durante el segundo trimestre del año la meta no se pudo cumplir debido a la falta de personal para coordinar y ejecutar los opertivos. | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión de operativos de IVC para dar cumplimiento a los fallos de Cerros Orientales. | 12 | 6 | 50% | Se realizaron 6 operativos de inspección, vigilancia y control en el marco del cumplimiento del Fallo de Cerros Orientales. Durante el tercer trimestre del año la meta no se pudo cumplir debido a la falta de personal para coordinar y ejecutar los operativos. | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión de operativos de IVC para dar cumplimiento a los fallos de Cerros Orientales. | 11 | 14 | 100% | No hay evidencias | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión de operativos de IVC en materia de actividad económica | 42 | 31 | 73.81% | 73.81% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 17 | Realizar 84 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 30 | 30 | 18 | 84 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 6 | 8 | 100% | Se realizaron 8 operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio, vendedores informales y población carretera, en cuanto al manejo adecuado de residuos sólidos y su correcta disposición en el espacio público, teniendo en cuenta los horarios y frecuencias establecidos para ello. | Formato: GDI-GPD-F029, actas de reunión de operativos de IVC en materia de actividad ambiental | 30 | 40 | 100% | Se realizaron 40 operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio, vendedores informales y población carretera, en cuanto al manejo adecuado de residuos sólidos y su correcta disposición en el espacio público, teniendo en cuenta los horarios y frecuencias establecidos para ello. | Se anexa actas de operativos. | 30 | 19 | 63.33% | Se realizaron 19 operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio y población carretera, en cuanto al manejo adecuado de residuos sólidos y su correcta disposición en el espacio público, teniendo en cuenta los horarios y frecuencias establecidos para ello; así como intervenciones para la recuperación del espacio público por presencia de cambuches. | Se anexa actas de operativos. Formato GDI-GPD-F029 | 18 | 32 | 100% | No hay evidencias | Formato: Código: GDI-GPD-F029, actas de reunión de operativos de IVC en materia de actividad económica | 84 | 99 | 100% | 100% de avance y cumplimiento de la meta por parte de la alcaldia local de acuerdo con lo programado para la vigencia.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 40.32% |  |  |  |  | 47.87% |  |  |  |  | 56.42% |  |  |  |  | 71.42% |  |  |  |  | 62.46%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre. | No programada | 80% | 100% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): Obtuvo una calificación del 91% inspección realizada el 18-06-24 *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Reporte hasta el mes de junio * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Reporte hasta el mes de junio *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Reporte hasta el mes de junio | Reporte meta ambiental de la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 80% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 12 de diciembre una calificación del 91% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de octubre de 2024 y de agua hasta el mes de octubre de 2024 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de noviembre de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de noviembre de 2024 | Reporte meta ambiental OAP | 80% | 90% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): Obtuvo una calificación del 91% inspección realizada el 18-06-24 *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Reporte hasta el mes de junio * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): Reporte hasta el mes de junio *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): Reporte hasta el mes de junio
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 0% | 0% | La alcaldía local de Usaquén presenta 5 acciones de mejora vencidas, lo que representa un 0% de cumplimiento de la meta. | Reporte MIMEC | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local tiene cero (0) acciones de mejora y cero (0) acciones de mejora abiertas. | Se anexa como evidencia registros de asistencia a inducción general, archivo de ruta de ingreso inducción general, presentación de inducción sistema de gestión. | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con 0_ acciones de mejora vencidas de las 0 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC de la OAP | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local cuenta con cero (0) acciones de mejora vencidas de una (1 ) acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | Reporte MIMEC de la OAP | 100% | 75% | 75% | La Alcaldía Local dio cumplimiento en un 75% de acciones de mejora
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre. | No programada | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos | Según reporte Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | 100% | No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en pagina web | Reporte de la Oficina de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos | Segun Radicado No. Radicado No. 20251400005553 Fecha: 09-01-2025 | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada relacioanda con No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada | No programada | No programada | No programada | Radicado No. 20244600214423 de la oficina de atención al ciudadano | 100% | 100% | 100% | Capacitacion del 16 de septiembre de 2024 | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre. | No programada | 1 | 100% | 100% | A corte 30 de junio de 2024 se realizaron reuniones virtuales de Ruta de Ingreso - Inducción General al Sistema de Gestión Secretaría Distrital de Gobierno, al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Listado y presentacion | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 100% | 100% | la alcaldia local dio cumplimento a la actividad programada en la meta para el periodo | Listado de asistencia y registro fotografico del dia 17 de octubre de 2024 | 2 | 2 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta para la vigencia
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 97% | 97% | Lal alcaldía local logró la atención del 97% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta para la vigencia
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 75.69% | 75.69% | El proceso cumplió oportunamente con la atención de 137 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 78.32% | 78.32% | La Alcaldía Local dio respuesta a 159 de los 203 requerimientos tipificados como derechos de petición en los aplicativos Bogotá te escucha y ORFEO. | Rta a requerimienos ciudadanos de la Oficina de atencion a la ciudadania | 100% | 76.3% | 76.3% | la alcaldia local dio respuesta a 148 requerimeintos de los 194 instaurados | Reporte de requerimientos ciudadanos Radicado No. 20244600316223 Fecha: 09-10-2024 . Según aplicativo Bogota te escucha | 100% | 87.76% | 87.76% | la alcaldia local dio respuesta a 208 requerimientos de los 237 instaurados para el periodo | Rta a Reqerimientos ciudadanos Radicado No. 20254600001173 Fecha: 03-01-2025 | 100% | 79.52% | 79.52% | La Alcaldía Local obtuvo un porcentaje de 79,52% dio respuesta a los requrimientos instaurados y tipificados como derechos de petición en los aplicativos Bogotá te escucha y ORFEO. Segun Radicado No. 20254600001173 Fecha: 03-01-2025
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 13.63% |  |  |  |  | 19.13% |  |  |  |  | 18.82% |  |  |  |  | 19.51% |  |  |  |  | 18.7%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 53.96% |  |  |  |  | 67.01% |  |  |  |  | 75.23% |  |  |  |  | 90.93% |  |  |  |  | 81.16%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E32: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E40: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E41: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión