## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14776
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 77,09% y del 18,95% del acumulado para la vigencia. Se corrige el responsable de reporte.
[5 empty] | 3 | 30 dejulio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 74,25% y del 56,87% del acumulado para la vigencia
[5 empty] | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 74,32% y del 66,75% del acumulado para la vigencia
[5 empty] | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 75,22% y del 81,07% del acumulado para la vigencia
[5 empty] | 6 | 31 de enero de 2025 | De acuerdo con la respuesta remitida por correo electrónico por parte de los profesionales de la Alcaldía Local sobre las observaciones realizadas a las metas técnicas 6 y 7, y a las meta transversal 5 para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 86,54% y del 84,69% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 75% | 75.6% | 100% | El porcentaje de avance acumulado entregado del Plan de desarrollo local con corte al 30 de septiembre del 2024, corresponde al 75,6%. Cumpliendo la meta programada y la entrga de bienes y servicios a la ciudadacía. La información con corte al IV trimestre aún no es publicada por la Secretaría DistrItal de Planeación, y siendo así, la información presentada es la última versión oficial. | Informe MUSI oficial denominado: Informe Avance PDL 2021 - 2024", con corte al 30 de septiembre del 2024. | 75% | 75.6% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 14% | 27% | 45% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 18.22% | 100% | Se giró $2.427.711.782 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023. Se superó en un 4,22% la meta programada para el primer trimestre de la presente vigencia (14%), alcanzando un 18,22% evidenciando la excelente gestión en la depuración de contratos de obligaciones por pagar vigencia 2023 con el fin de tener resultados tempranos y proyectarnos a superar las metas periodo a periodo | Matriz de obligaciones por pagar a fecha de corte del 31 de marzo de 2024 | 27% | 41.11% | 100% | Se cumplio con la meta programada del 27% para el segundo trimestre de la presente vigencia, evidenciando la excelente gestión en la depuración de contratos de obligaciones por pagar vigencia 2023 con el fin de tener resultados tempranos y proyectarnos a superar las metas periodo a periodo | Reporte seguimiento a metas de la DGDl | 45% | 60.98% | 100% | Se cumplio con la meta programada del 45% para el tercer trimestre de la presente vigencia, evidenciando la excelente gestión en la depuración de contratos de obligaciones por pagar vigencia 2023 con el fin de tener resultados tempranos y proyectarnos a superar las metas periodo a periodo | Reporte metas Plan de Gestion de la DGDL MATRIZ DE OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 65% | 82.99% | 100% | Para el 4to trimestre de 2024, se realizaron un total de $10,632 mm acumulados de los $12,811 mm que registraban para las obligaciones por pagar de la vigencia 2023. En 2024 se supero la expectativa de lograr ejecutar el 65% de este rubro logrando un 82% | Ejecucion presupuestal | 65% | 82.99% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 32.61% | 100% | Se giró $1.398.754.680 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores. Se superó el porcentaje programado (12%) en un 20,61%, alcanzando un 32,61% en pro de mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores, a fin de reducir a la menor cantidad posible el monto de las OxP así como la antigüedad de las mismas. | Matriz de obligaciones por pagar a fecha de corte del 31 de marzo de 2024 | 25% | 69.14% | 100% | Se superó el porcentaje programado (25%) en un 38%, alcanzando un 63% en pro de mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores, a fin de reducir a la menor cantidad posible el monto de las OxP así como la antigüedad de las mismas. | Reporte seguimiento a metas de la DGDl | 43% | 72.98% | 100% | Se superó el porcentaje programado (43%) en un 26%, alcanzando un 69% en pro de mejorar la depuración de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores, a fin de reducir a la menor cantidad posible el monto de las OxP así como la antigüedad de las mismas. | Reporte metas Plan de Gestion de la DGDL MATRIZ DE OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 63% | 72.42% | 100% | Para el 4to trimestre de 2024, se realizaron un total de $3,041 mm acumulados de los $4,199 mm que registraban para las obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores. En 2024 se supero la expectativa de lograr ejecutar el 63% de este rubro logrando un 72,42% | Ejecucion presupuestal | 63% | 72.98% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 20% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 10.05% | 50.25% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del primer trimestre del 2024 se han comprometido recursos en Inversión Directa por un valor de $3.193.417.669 con un compromiso ejecutado al cierre del trimestre del 10.05%. | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Marzo 2024 | 30% | 38.5% | 100% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del segundo del 2024 se han comprometido recursos en Inversión Directa por un valor de $12.235.708.482 con un compromiso ejecutado al cierre del segundo trimestre del 38,50%. | Reporte seguimiento a metas de la DGDl | 60% | 56.96% | 94.93% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del tercer trimestre del 2024 se han comprometido recursos en Inversión Directa por un valor de $18.245.017.478 con un compromiso ejecutado al cierre del segundo trimestre del 56,96%. | Reporte metas Plan de Gestion de la DGDL Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Septiembre 2024 | 96% | 96.67% | 100% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del segundo del 2024 se han comprometido recursos en Inversión Directa por un valor de $31,256,933,534 con un compromiso ejecutado al cierre del segundo trimestre del 96,67% | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Diciembre 2024 | 96% | 96.67% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 35% | 52% | 52% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 0.64% | 6.4% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del primer trimestre del 2024 se han girado recursos en Inversión Directa por un valor de $203.923.140 con una ejecución de giro al cierre del trimestre del 0.64%. | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Marzo 2024 | 25% | 8.86% | 35.44% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del segundo trimestre del 2024 se han girado recursos en Inversión Directa por un valor de $2.815.755.116 con una ejecución de giro al cierre del trimestre del 8,86%. | Reporte seguimiento a metas de la DGDl | 35% | 26.68% | 76.23% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del tercer trimestre del 2024 se han girado recursos en Inversión Directa por un valor de $8.546.789.289 con una ejecución de giro al cierre del trimestre del 26,68%. | Reporte metas Plan de Gestion de la DGDL Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de Septiembre 2024 | 52% | 46.04% | 88.54% | En la vigencia 2024 el FDLAN cuenta con un Presupuesto de Inversión Directa aprobado por un valor de $31.778.958.000, al cierre del segundo trimestre del 2024 se han girado recursos en Inversión Directa por un valor de $14,884,301,218 con una ejecución de giro al cierre del trimestre del 8,86%. | Informe de Ejecución de Gastos e Inversiones al cierre de diciembre2024 | 52% | 46.04% | 88.54% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 88,54% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0% | 0% | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | 100% | 88.74% | 88.74% | A corte del tercer trimestre de la vigencia 2024, el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño completo un total de 72 contratos publicados en la plataforma SECOP II, de estos, 64 han sido cargados en SIPSE, las novedades presentadas con los contratos se subsanará en el presente trimestre. | Se remiten bases de datos de contratación, reporte de SIPSE y de la plataforma SECOP II y un archivo de cruce de dicha información con el cual se realiza el seguimiento. | 100% | 88.99% | 88.99% | A corte del cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño completo un total de 218 contratos publicados en la plataforma SECOP II, de estos, 194 han sido cargados en SIPSE con RP Vigente | Base de datos de contratación con el cual se realiza el seguimiento. | 100% | 59.24% | 59.24% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 59,24% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 17.8% | 17.8% | De los 149 contratos de prestación de servicios suscritos por el FDLAN a corte del tercer trimstre, han sido cargados a SIPSE 118 y de ellos se encuentran 21 que estan en estado ejecución. Se han adelantado las labores pertinentes para completar el estado de ejecución | Se remiten contraste de contratos publicados en SECOPII y regirtados en SIPSE; Y reporte de contratos SIPSE vigencia 2024 | 100% | 0% | 0% | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | 100% | 88.71% | 88.71% | De los contratos de prestación de servicios suscritos por el FDLAN a corte del tercer trimestre, han sido cargados a SIPSE 64 de ellos se encuentran 33 que no estan en ejecución. Se han adelantado las labores pertinentes para completar el estado de ejecución | Se remiten bases de datos de contratación, reporte de SIPSE y de la plataforma SECOP II y un archivo de cruce de dicha información con el cual se realiza el seguimiento. | 100% | 57.34% | 57.34% | A corte del cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño completo un total de 218 contratos publicados en la plataforma SECOP II, de estos, 125 han sido cargados en SIPSE con RP Vigente | Base de datos de contratación con el cual se realiza el seguimiento. | 100% | 40.96% | 40.96% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 40,96% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | La DGDL no reporto seguimiento a la meta | 90% | 100% | 100% | La totalidad de los proyectos de inversión vigencia 2024 TRIMESTRE III fueron reportados en el modulo de proyectos de SIPSE. | Reporte metas Plan de Gestion de la DGDL Se adjuntan pantallazos en formato PDF de modulo proyectos de la plataforma SIPSE | 90% | 100% | 100% | La totalidad de los proyectos de inversión vigencia 2024 TRIMESTRE IV fueron reportados en el modulo de proyectos de SIPSE. | Reporte SIPSE proyectos de inversión 2024 | 90% | 66.67% | 74.07% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 74,07% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 100% | 100% | 100% | Se realizo el cargue de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo "Antonio Nariño Camina Segura" 2025-2028 en el modulo de proyectos y se encuentran conciliados. | Reporte SIPSE proyectos de inversión 2024 | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 11.520 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 11520 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2880 | 4498 | 100% | La alcaldía local realizó 4.498 impulsos procesales sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía, para el I trimestre del año. | Reporte Arco | 2880 | 5254 | 100% | Se Cumple Con superioridad la meta del trimestre 2 |  | 2880 | 1456 | 50.56% | No se cumplió la meta en agosto y septiembre por falta de internet, falla aplicativo ARCO y traslado de Inspectores de policía a otra localidad | Radicado 20242200312113 de la DGP | 2880 | 4008 | 100% | Se dio cumplimiento por enicma de la meta aunque se evidencia que bajo la productividad del año debido al traslado de inspectores de policia, falta de internet y escases de personal de apoyo contratista | Cargado en el aplicativo ARCO y en lo reportado en la platafforma POWER BI por cada inspección de la localidad | 11520 | 15216 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 2.880 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 720 | 720 | 720 | 720 | 2880 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 720 | 948 | 100% | Las Inspecciones de Policia de la alcaldía local profirió 948 fallos en primera instancia sobre actuaciones de policía, cumpliendo la meta del primer trimestre | Reporte Arco | 720 | 1116 | 100% | Se Cumple Con superioridad la meta del trimestre 2 |  | 720 | 228 | 31.67% | No se cumplió la meta en agosto y septiembre por falta de internet, falla aplicativo ARCO y traslado de Inspectores de policía a otra localidad | Radicado 20242200312113 de la DGP | 720 | 699 | 97.08% | No se cumplio al 100 % la meta en los meses de octubre noviembre y diciembre en cada Inspección debido al cambio de inspectores, falla de internet y a falta de personal de apoyo contratista | Cargado en el aplicativo ARCO y en lo reportado en la platafforma POWER BI por cada inspección de la localidad | 2880 | 2991 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 113 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 18 | 27 | 39 | 29 | 113 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 18 | 23 | 100% | El Área de Gestión Policiva- jurídica reporta en el sistema siactúa 23 actuaciones administrativas con cierres definitivo. Las cuales registran en el aplicativo Siactúa 11 en enero, 7 en febrero y 5 en el mes de marzo. | se evidencia el registro de estas actuaciones en el aplicativo Siactua y se adjunta cuadro con relación de las actuaciones relacionadas. | 27 | 27 | 100% | Para el II trimeste de 2024(comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio) se programaron, se reportaron 31 cierres definitivos que deberían reportarse de las temáticas de obras. Actividad económica y espacio público. Para esta meta se reporto 14 cierres defintivos en actuaciones administrativas del área de obras mientras que en la otra fueron 17 |  | 39 | 21 | 53.85% | De conformidad con el reporte de la Dirección para la Gestión Policiva, la alcaldía terminó o de archivar 21 actuaciones de policía administrativas activas | Radicado 20242200312113 de la DGP | 29 | 14 | 48.28% | Se realizo depuración en el area de archivo respecto a todas las actuaciones y/o expedientes objeto de verificación y se realiza un compilado de los mismos para proceder con el reparto entre profesionales del area para proceder con el cierre mediante figura de caducidad o perdida de fuerza ejecutoria. No obstante la dificultad que presento el area en temas de contratación y ausencia de personal dificulto el cumplimineto de metas | Mediante memorando 20256530000473 se reporto al area contable de la entidad el resultado de dicha depuración con los estados definitivos de expedientes que fueron objeto de impulso procesal para cierre | 113 | 85 | 75.22% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 75,22% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 270 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 30 | 86 | 80 | 74 | 270 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 30 | 0 | 0% | De acuerdo con el reporte de la Dirección de Gestión Policiva, no se presentan actuaciones administrativas terminadas en primera instancia. | se evidencia el registro de estas actuaciones en el aplicativo Siactua y se adjunta cuadro con relación de las actuaciones relacionadas. | 86 | 31 | 36.05% | EN EL SEGUNDO TRISMESTRE DEL AÑO 2024 COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO, EL AERA DE GESTIÓN POLICIVA-JURÍDICA REPORTÓ 36 RESOLUCIONES DE OBRAS QUE ORDENARON CIERRE DEFINITIVO DEL PORCESO EN PRIMERA INSTANCIA. |  | 80 | 16 | 20% | De conformidad con el reporte de la Dirección para la Gestión Policiva, la alcaldía terminó o de archivar 16 actuaciones de policía administrativas en primera instancia | Radicado 20242200312113 de la DGP | 74 | 19 | 25.68% | Se realizo depuración en el area de archivo respecto a todas las actuaciones y/o expedientes objeto de verificación y se realiza un compilado de los mismos para proceder con el reparto entre profesionales del area para proceder con el cierre mediante figura de caducidad o perdida de fuerza ejecutoria. No obstante la dificultad que presento el area en temas de contratación y ausencia de personal dificulto el cumplimineto de metas | Mediante memorando 20256530000473 se reporto al area contable de la entidad el resultado de dicha depuración con los estados definitivos de expedientes que fueron objeto de impulso procesal para cierre | 270 | 66 | 24.44% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 24,44% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 64 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 11 | 18 | 18 | 17 | 64 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 11 | 11 | 100% | Se realizaron 11 operativos de 11 en el primer trimestre de 2024, con un cumplimiento de meta de 100% | Se anexa actas y matriz de Operativos de Espaacio Público | 18 | 45 | 100% | Se realizaron 45 operativos en el segundo trimestre, en materia de integridad de espacio público, por medio de las actividades como: aglomeraciones, manifestaciones, celebraciones, toma territorial, sensiblizacion a la comunidad, recuperacion de espacios culturales y recreativos, plan despertar, cumpliendo el 250 % |  | 18 | 464 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 (julio, agosto y septiembre), se llevaron a cabo un total de 464 operativos de inspección, vigilancia y control, lo que representa un cumplimiento excepcional del 2,577% respecto a la meta trimestral establecida de 18 operativos. Estos operativos abarcaron diversas áreas, incluyendo la regulación del espacio público, la gestión de aglomeraciones, manifestaciones y celebraciones, así como la toma de medidas para la sensibilización de la comunidad. También se trabajó en la recuperación de espacios culturales y recreativos, en el marco del Plan Despertar. Estas acciones reflejan un compromiso integral con la seguridad, el bienestar comunitario y la promoción de un entorno más ordenado y accesible en la localidad. | Se adjuntan las actas que documentan los operativos de inspección, vigilancia y control, las cuales respaldan la información contenida en la matriz presentada. | 17 | 133 | 100% | Se realizaron 133 operativos de espico cumpliendo la meta, en materia de espacio publico. - Implementación circular 01 de 2024. - Plan despertar. - Actuacion de espacio publico. | Actas de operativos | 64 | 653 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 129 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 23 | 39 | 39 | 28 | 129 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 23 | 23 | 100% | Se realizaron 23 operativos de 23 en el primer trimestre de 2024, con un cumplimiento de meta de 100% | Se anexa actas y matriz de Operativos de Espaacio Público | 39 | 97 | 100% | Se realizaron 97 operativos de Inspeccion, Vigilancia y control, a establecimientos nocturnos, a colegios, empresas, bodegas de reciclaje, talleres de mecanica, invacion del espacio publico por comerciantes de locales como flores, motos, ropa, telas, con operativos de megatoma, medición de ruido, en el segundo trimestre (abril, mayo, junio) de 2024, con un cumplimiento de meta de 250% |  | 39 | 44 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 (julio, agosto y septiembre), se llevaron a cabo un total de 44 operativos de inspección, vigilancia y control en diversos entornos, incluyendo establecimientos nocturnos, instituciones educativas, empresas, bodegas de reciclaje y talleres de mecánica. Se abordaron también las invasiones del espacio público por parte de comerciantes de productos como flores, motocicletas, ropa y telas. Estos operativos incluyeron acciones de megatoma y medición de niveles de ruido, alcanzando un cumplimiento del 113% respecto a la meta trimestral establecida de 39 operativos. | se adjuntan las actas que documentan los operativos de inspección, vigilancia y control, las cuales respaldan la información contenida en la matriz presentada. | 28 | 30 | 100% | Se realizo operativo de inspeccion, vigilancia y control a establecimientos de comercio ubircados en la localidad. - Bares - Parqueaderos y lavaderos de autos - Talleres de mecanica - Bodegas de reciclaje - Venta de polvora | Actas de operativos | 129 | 194 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 37 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 4 | 12 | 12 | 9 | 37 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 4 | 4 | 100% | Se realizan 4 operativos de IVC en los que se incluyen tres de medición y sensibilización de ruido y uno a bodegas de reciclaje | Se adjuntan actas de los operativos realizados | 12 | 20 | 100% | Se realizan 20 operativos de IVC |  | 12 | 75 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 (julio, agosto y septiembre), se llevaron a cabo un total de 75 operativos de inspección, vigilancia y control en la localidad de Antonio Nariño. En el marco de estas acciones, se implementaron medidas ambientales que incluyeron la evaluación de cumplimiento normativo en la gestión de residuos, la medición de niveles de ruido, intervención de zonas hídricas, control de plagas y demás actividades ambientales. Este esfuerzo refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno, alcanzando un cumplimiento excepcional de 625% respecto a la meta trimestra | Se adjuntan las actas que documentan los operativos de inspección, vigilancia y control, las cuales respaldan la información contenida en la matriz presentada. | 9 | 18 | 100% | Durante este periodo se llevaron a cabo los siguientes operativos: - 3 jornadas de identificación de cambuches en los canales de la localidad. - 2 operativos a bodegas de reciclaje. - 1 operativo de desmonte de cambuches en el canal del Rio Fucha. - 1 operativo de desmonte de cambuches en la Av 1ra de mayo - 2 operativos de medición de ruido. - 1 operativo en temas de contaminación auditiva y publicidad exterior. - 1 jornada medico veterinaria y de esterilización. - 2 operativos de visitas a hogares de paso de la localidad. - 1 operativo de rescate de un animal de compañía. - 1 jornadasde limpieza - 1 jornada de embellecimiento - 3 jornadas de sensibilización con lime sobre horarios y frecuencias de recolección por fechas decembrinas | Actas de operativos | 37 | 117 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 58.3% |  |  |  |  | 55.51% |  |  |  |  | 63.12% |  |  |  |  | 70.3% |  |  |  |  | 68.12%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 80% | 88% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 18 de junio de 2024, una calificación del 61% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes al día con corte junio. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de junio de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de junio de 2024 | Reporte meta ambiental de la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 68% | 85% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 04 de diciembre de 2024 una calificación del 54% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de noviembre de 2024 y de agua hasta el mes de noviembre de 2024 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de octubre de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de noviembre de 2024 | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | 80% | 78% | 97.5% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 97,50% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 95% | 95% | La alcaldía local tiene solo 1 acción de mejora vencida en MIMEC | Reporte MIMEC | 100% | 85% | 85% | La alcaldía local cuenta con 3 acciones de mejora vencidas de las 20 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del _85%. | Reporte MIMEC OAP | 100% | 65% | 65% | La alcaldía local cuenta con 7 acciones de mejora vencidas de las 20 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 65%. | Reporte MIMEC de la OAP | 100% | 65% | 65% | La alcaldía local cuenta con 7 acciones de mejora vencidas de las 20 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 65%. | Reporte MIMEC OAP | 100% | 75% | 75% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 75,00% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 100% | 100% | 100% | No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información | Reporte meta OAC | 100% | 100% | 100% | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Radicado No . 20241400319663 de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 91.03% | 91.03% | Reporte de publicación de la información en la página web | Memorando ORFEO 20251400005553 de 09-01-2025 de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 85.34% | 85.34% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 91,03% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 100% | 0% | 0% | Capacitacion del dia 16 de septiembre en la alcladia de San Cristobal | Listado de asistencia no registra presencia de promotor de mejora | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 50% | 50% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 50,00% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 1 | 1 | 100% | La alcaldia local dio cumplimiento a la meta desrrollando la actividad el 27 de junio | listado de asistencia y PPT | No programada | No programada | No programada | No programada | Meta no programada | 1 | 1 | 100% | La capacitación se dío el día 12 de diciembre 2024 | Listado de asistencia y presentación | 2 | 2 | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local logró la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 80.95% | 80.95% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de 34 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 83.33% | 83.33% | La alcaldia local dio respusta a cincuenta ( 50) requerimientos de los sesenta (60) instaurados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2 | Según radicado Radicado No. 20244600214423 de la Oficina de atencion al ciudadano | 100% | 59% | 59% | 26 de los 44 instaurados % La alcaldia local dio respusta a veintiseis ( 26) requerimientos de los cuarenta y cuatro (44) instaurados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO para el tercer trimestre | Radicado No. 20244600316223 de la Ofcina de atencion al ciudadano | 100% | 65.08% | 65.08% | La alcaldia local dio respuesta a cuarenta y un (41) requerimientos de los sesenta y tres (63) instaurados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2 | Memorando 20254600001173 | 100% | 72.09% | 72.09% | Se logró alcanzar un cumplimiento del 72,09% de la meta programada para la vigencia.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 18.8% |  |  |  |  | 18.73% |  |  |  |  | 11.2% |  |  |  |  | 16.24% |  |  |  |  | 16.57%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 77.09% |  |  |  |  | 74.25% |  |  |  |  | 74.32% |  |  |  |  | 86.54% |  |  |  |  | 84.69%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C13: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A15: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B15: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D15: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E15: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F15: Seleccione la opción que corresponda
Note on G15: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H15: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I15: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J15: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K15: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P15: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q15: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R15: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S15: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T15: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U15: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V15: Indique la magnitud programada
Note on W15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA15: Indique la magnitud programada
Note on AB15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF15: Indique la magnitud programada
Note on AG15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK15: Indique la magnitud programada
Note on AL15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP15: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ15: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E32: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E40: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E41: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión