## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14701
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 49,08% y del 14,68% acumulado para la vigencia. Se corrige el responsable de reporte.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 57,77% y del 39,79% acumulado
[5 empty] | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 64,6% y del 50,26% acumulado
[5 empty] | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 95,89% y del 86,68% acumulado para la vigencia
[5 empty] | 6 | 31 de enero de 2025 | Se actualiza la matriz para el IV trimestre debido a los ajustes a las observaciones realizadas a las metas técnicas 15 y 16 del Plan de Gestión, según los correos remitidos por los profesionales de la Alcaldía Local, alcanzando un nivel de desempeño del 95,89% del IV trimestre y del 88,95% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 75% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 75% | 75% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre. | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 75% | 65.2% | 86.93% | archivo con la información de la oficina de Planeación Local ejecución de meta entregada con corte a septiembre 30 de 2024. Se adjunta como evidencia el archivo en formato pdf Los Mártires IAPDL 30-09-2024 que contiene la información oficial | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | 75% | 65.2% | 86.93% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 86,93% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 14% | 27% | 45% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 19.26% | 100% | Se han girado en el primer trimestre de 2024 $2.943.863.455 de los $ 15.288.229.852 comprometidos constituidos como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Ejecución de Gastos Presupuestal | 27% | 31.09% | 100% | Se han girado en el segundo trimestre de 2024 $ 5,125 millones de los $ 16,483 millones comprometidos | Reporte Informacion de la DGDL | 45% | 44.99% | 99.98% | Se han girado en el tercer trimestre de 2024 $ 7,298 millones de los $ 16,479 millones comprometidos | Ejecución de Gastos e Inversión | 65% | 66.92% | 100% | Se han girado en el cuarto trimestre de 2024 $ 10,997 millones de los $ 16,434 millones comprometidos | Evidencia Ejecución Presupuestal de Gastos al 31.12.2024 | 65% | 66.92% | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 27% | 45% | 60% | 60% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 5.7% | 47.5% | Se han girado en el primer trimestre de 2024 $779.999.350 de los $13.672.487.489 comprometidos constituidos como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Ejecución de Gastos Presupuestal | 27% | 13.22% | 48.96% | Se han girado en el segundo trimestre de 2024 $ 1,797 millones de los $ 13,602 millones comprometidos | Reporte Informacion de la DGDL | 45% | 40.98% | 91.07% | Se han girado en el tercer trimestre de 2024 $ 5,529 millones de los $ 13,492 millones comprometidos | Ejecución de Gastos e Inversión | 60% | 60.34% | 100% | Se han girado en el cuarto trimestre de 2024 $ 8,115 millones de los $ 13,451 millones comprometidos | Evidencia Ejecución Presupuestal de Gastos al 31.12.2024 | 60% | 60.34% | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 20% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 6.85% | 34.25% | Se han comprometido en el primer trimestre del 2024 $2.237.945.000 de los $32.677.911.000 de la apropiación disponible de Inversión Directa para el 2024 | Reporte de Certificados de Registro Presupuestal | 30% | 28.32% | 94.4% | Se han comprometido en el segundo trimestre del 2024 $ 9,255 millones de los $ 32,667 millones de la apropiación disponible de Inversión Directa para el 2024 | Reporte Informacion de la DGDL | 60% | 43% | 71.67% | Se han comprometido en el tercer trimestre del 2024 $ 15,126 millones de los $ 35,177 millones de la apropiación disponible de Inversión Directa para el 2024 | Ejecución de Gastos e Inversión | 96% | 90.68% | 94.46% | Se han comprometido en el cuarto trimestre del 2024 $ 31,898 millones de los $ 35,177 millones de la apropiación disponible de Inversión Directa para el 2024 | Evidencia Ejecución Presupuestal de Gastos al 31.12.2024 | 96% | 90.68% | 94.46% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 94,46% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 35% | 52% | 52% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 1% | 10% | Se han girado en el primer trimestre de 2024 $412.237.001 de los $32.677.911.000 de la apropiación disponible de Inversión Directa para el 2024 | Ejecución de Gastos Presupuestal | 25% | 5.21% | 20.84% | Se han girado en el segundo trimestre de 2024 $ 1,701 millones de los $ 9,255 millones comprometidos de la apropiación disponible de Inversión Directa para el 2024 | Reporte Informacion de la DGDL | 35% | 13.84% | 39.54% | Se han girado en el tercer trimestre de 2024 $ 4,870 millones de los $ 15,126 millones comprometidos de la apropiación disponible de Inversión Directa para el 2024 | Ejecución de Gastos e Inversión | 52% | 38.41% | 73.87% | Se han girado en el cuarto trimestre de 2024 $ 13,511 millones de los $ 35,177 millones de la apropiación disponible de Inversión Directa para el 2024 | Evidencia Ejecución Presupuestal de Gastos al 31.12.2024 | 52% | 38.41% | 73.87% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 73,87% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 98% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 98% | 0% | 0% | La DGDL no reporto no reporto informacion sobre el seguimiento | la DGDL no reporto informacion de seguimiento | 98% | 45.79% | 46.72% | A la fecha la entidad cuenta con 189 contratos en estado de EJECUCION en secop, de los siguientes en sipse se reportan : * 64 contratos en estado EJECUCION * 98 contratos en estado CONTRATACION JURIDA *16 contratos en estado de GENERACION DE ACTA *9 contratos en estado CARGUE POLIZA A lo anterior, el area cumple con el 34% de la meta establecida, ya que la mayoria de contratos se quedaron en estaciones y usuarios externas al area y que hasta hace muy poco llegaron para poder culminar con el proceso de ejecucion de cada contrato, a lo siguiente el area se compromete en el siguiente plan: 1.Los contratos que en ecuentran en estado CARGUE POLIZA -GENERACION DE ACTA para el 11 de octubre se encontraran en EJECUCION, dado el proceso de ruta que se requiere para darle finalidad a este proceso. 2.Los contratos que se encuentran en estado CONTRATACION JURIDICA, el area se compromete en tenerlos en estado de EJECUCION para el dia 01 de noviembre, siempre y cuando las estaciones externas al area de contratacion, devuelvan las solicitudes a tiempo para dar finalidad de este. | Se anexa Base de contratcion control Sipse | 98% | 100% | 100% | Se realiza el registro de 306 contratos suscritos de prestacion de servicios en FDLM | BASE control de sipse | 98% | 48.6% | 49.59% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 49,59% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecución o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 0% | 0% | Se reportan 36 contratos celebrados en el primer trimestre 2024, pero no se encuentran en estado "ejecución" | Reporte DGDL | 100% | 0% | 0% | La DGDL no reporto no reporto informacion sobre el seguimiento | la DGDL no reporto informacion de seguimiento | 100% | 43.25% | 43.25% | Con corte al 30 de septiembre de contaba con 89 contratos cargados en SIPSE, de los cuales 24 estaban pendientes de estar en estado ejecución, lo que arroja un resultado de 73% | Reporte de contratos en ejecución descargado de SIPSE | 100% | 87% | 87% | Con corte al 31 de diciembre del 2024 se encontraron de los 306 contratos de prestacion de servicios suscritos con el FDLM, 264 en EJECUCION en SIPSE-Local . Esto corresponde a que 11 contratos se encontraban en cargue de polizas y 31 contratos no se lograron colocar en ejecucion debido terminos de fechas y fallas en la plataforma | BASE control de sipse | 100% | 32.56% | 32.56% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 32,56% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | La DGDL no reporto informacion relacionada | la DGDL no reporto informacion de seguimiento | 90% | 100% | 100% | Con corte a septiembre los proyectos de inversión cargados en SIPSE para el cuatrienio 2021-2024 se encuentran conciliados y aqueñños que no lo estàn no tienen programación presupuestal para la vigencia 2024 | Consulta de proyectos de inversiòn en SIPSE | 90% | 100% | 100% | A 31 de diciembre de 2024 los proyectos de inversión con recursos asignados a la vigencia se encuentran conciliados en SIPSE | Reporte de proyectos de inversión de SIPSE del plan de desarrollo 2021-2024 (que tuvieron recursos asignados en 2024) conciliados | 90% | 66.67% | 74.07% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 74,07% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Alcaldía Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre. | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | No programado |  | 100% | 100% | 100% | Se cargaron en SIPSE los 29 nuevos proyectos de inversión correspondientes al plan de desarrollo 2025-2028, los cuales se encuentran conciliados y actualizados | Reporte de proyectos de inversión de SIPSE del plan de desarrollo 2025-2028 cargados y conciliados | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 8.550 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2136 | 2139 | 2139 | 2136 | 8550 | Eficacia | En el periodo de enero, febrero y marzo de 2024, se realizaron 4778, impulsos en los procesos policivos de competencia de las Inspecciones de Policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2136 | 4782 | 100% | Se reporta gestion sobre 4782 actuaciones a cargo de las inspecciones de policia | Reporte DGP | 2139 | 4510 | 100% | En el segundo trimenstre del cumplimiento del Plan de Gestión 2024, comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2024, las Inspecciones de Policia 14 A, 14 B y 14 C, realizaron un total de 4510 impulsos. Radicado 20242200214433 | Reportes de la DGP radicado No 20242200214433 | 2139 | 1814 | 84.81% | Impulsos Procesales, Inspecciones de Policía de los mártires. Total: Tercer Trimestre 1677 Julio de 2024 744 Agosto de 2024 410 Septiembre de 2024 523 | Anexo de consultas del reporte Power BI Radicado 20242200312113 | 2136 | 7019 | 100% | Se hicieron 7019 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía, para el trimestre octubre - diciembre de 2024. Impulsos Procesales, Inspecciones de Policía de los mártires. | Se adjuntan las capturas de pantalla de la gestión según reprote del aplicativo ARCO | 8550 | 18125 | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 2.600 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 650 | 650 | 650 | 650 | 2600 | Eficacia | En el periodo de enero, febrero y marzo de 2024, se fallaron 714 procesos policivos de competencia de las Inspecciones de Policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 650 | 789 | 100% | Se profieren 789 fallos de fondo en primera instancia en el primer trimestre de 2024 | Reporte DGP | 650 | 735 | 100% | En el segundo trimenstre del cumplimiento del Plan de Gestión 2024, comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2024, las Inspecciones de Policia 14 A, 14 B y 14 C. Radicado 20242200214433 | Reportes de la DGP radicado No 20242200214433 | 650 | 203 | 31.23% | Total: Tercer Trimestre 201 Julio de 2024 56 Agosto de 2024 4 Septiembre de 2024 141 | Anexo de consultas del reporte Power BI Radicado 20242200312113 | 650 | 1073 | 100% | Total: Cuarto Trimestre 1073 Octubre de 2024 226 Noviembre de 2024 146 Diciembre de 2024 701 | Se adjuntan las capturas de pantalla de la gestión según reprote del aplicativo ARCO | 2600 | 2800 | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 40 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 6 | 9 | 15 | 10 | 40 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 6 | 0 | 0 | No se logró el cumplimiento de la meta dada la complejidad inherente de las actuaciones administrativas que demandó un tiempo considerable para su análisis y resolución. Además, la falta de recursos administrativos, así como la limitada capacitación del personal en procedimientos específicos, contribuyeron a la demora en la conclusión de estas tareas. Por otra parte, la priorización de casos urgentes o de mayor relevancia también desvió la atención de las actuaciones incluidas en esta meta. | Reporte DGP | 9 | 0% | 0% | En relación con las metas 12 y 13 de plan gestión, informamos que se han enviado 9 resoluciones administrativas al despacho para firma del señor Alcalde | Reportes de la DGP radicado No 20242200214433 | 15 | 1 | 6.667% | No se ha cumplido con los indicadores de Inspección, Vigilancia y Control debido a la acumulación de cargas administrativas y limitaciones de recursos humanos. La finalización de las 40 actuaciones administrativas activas se ha visto afectada por imprevistos operativos que han requerido una reprogramación de prioridades. Estamos implementando un plan de acción que incluye la asignación de recursos adicionales y la optimización de procesos para alcanzar los objetivos establecidos. Estos indicadores serán compensados en el próximo trimestre. | Radicado 20242200312113 | 10 | 41 | 100% | Este es el reporte de las actiuaciones admintrativas archivadas, en cumplimiento de la meta 12 del Plan de gestión, reporte del aplicativo arco, Power BI, consulta 8 de enero de 2025, en cual se establece el cumplimiento de la meta en 41 actuaciones administrativas. | Capturas de pantalla power BI | 40 | 42 | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 34 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 6 | 9 | 12 | 7 | 34 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 6 | 0 | 0 | No se logró el cumplimiento de la meta dada la complejidad inherente de las actuaciones administrativas que demandó un tiempo considerable para su análisis y resolución. Además, la falta de recursos administrativos, así como la limitada capacitación del personal en procedimientos específicos, contribuyeron a la demora en la conclusión de estas tareas. Por otra parte, la priorización de casos urgentes o de mayor relevancia también desvió la atención de las actuaciones incluidas en esta meta. | Reporte DGP | 9 | 0% | 0% | En relación con las metas 12 y 13 de plan gestión, informamos que se han enviado 9 resoluciones administrativas al despacho para firma del señor Alcalde | Reportes de la DGP radicado No 20242200214433 | 12 | 0 | 0% | No se ha cumplido con los indicadores de Inspección, Vigilancia y Control debido a la acumulación de cargas administrativas y limitaciones de recursos humanos. La finalización de las 34 actuaciones administrativas activas se ha visto afectada por imprevistos operativos que han requerido una reprogramación de prioridades. Estamos implementando un plan de acción que incluye la asignación de recursos adicionales y la optimización de procesos para alcanzar los objetivos establecidos. Estos indicadores serán compensados en el próximo trimestre. | Radicado 20242200312113 | 7 | 35 | 100% | Este es el reporte de las actiuaciones admintrativas archivadas, en cumplimiento de la meta 13 del Plan de gestión, reporte del aplicativo arco, Power BI, consulta 8 de enero de 2025, en cual se establece el cumplimiento de la meta en 35 actuaciones administrativas. | Capturas de pantalla power BI | 34 | 35 | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 75 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 13 | 21 | 21 | 20 | 75 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 13 | 1 | 7.692% | La ejecución de un solo operativo durante el trimestre se vio significativamente afectada por la falta de personal contratado y la multiplicidad de tareas encomendadas al equipo responsable de la gestión de integridad del espacio público. La limitada disponibilidad de recursos humanos asignados para llevar a cabo estas acciones de control representó un desafío considerable en la implementación del plan. Además, el personal existente se encontró sobrecargado con una variedad de responsabilidades, lo que redujo aún más su capacidad para ejecutar los operativos según lo programado. Esta situación evidencia la necesidad crítica de abordar las deficiencias en la dotación de personal y reevaluar la distribución de tareas para garantizar una ejecución efectiva y oportuna de las acciones planificadas en futuros trimestres. |  | 21 | 53 | 100% | Se evidencia cumplimiento de la meta en el segundo trimestre | Reportes de consulta de IVC y evidencias de actuaciones en cada tema | 21 | 25 | 100% | Para el III trimestre (JULIO-AGOSTO.SEPTIEMBRE) se tenia programados 21 operativosde inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público y se realizaron 25 sobrepasando la meta programada. | CARPETA OPERATIVOS EN MATERIA DE INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLICO https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fhernando%5Fespeleta%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20METAS | 20 | 61 | 100% | Para el IV trimestre (OCTUBRE-NOVIEMBRE.DICIEMBRE) se tenia programados 20 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de espacio publico y se realizaron 61, teniendo en cuenta que se contó con el talento humano para realizar esta actividad, permitiendo aportar al resago de los meses anteriores. | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | 75 | 140 | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 270 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 46 | 70 | 77 | 77 | 270 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 46 | 84 | 100% | Durante el período de referencia, se ejecutaron un total de 84 operativos, lo que representa un avance significativo hacia la meta establecida. Estos operativos se llevaron a cabo con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y promover un ambiente propicio para el desarrollo económico local. |  | 70 | 79 | 100% | Se evidencia cumplimiento de la meta en el segundo trimestre | Reportes de consulta de IVC y evidencias de actuaciones en cada tema | 77 | 45 | 58.44% | Para el III trimestre (JULIO-AGOSTO.SEPTIEMBRE) se tenia programados 77 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica y se realizaron 45, ya que habia una limitacion del recurso humano para llevar a cabo el cumplimiento total de esta meta programada, sin embargo, ya se tenia un avance de cumplimiento de la meta en el segundo trimestre. | CARPETA OPERATIVOS EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fhernando%5Fespeleta%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20METAS | 77 | 154 | 100% | Para el IV trimestre (OCTUBRE-NOVIEMBRE.DICIEMBRE) se tenia programados 77 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad actividas economica y se realizaron 154, teniendo en cuenta que se contó con el talento humano para realizar esta actividad, permitiendo aportar al resago de los meses anteriores. | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | 270 | 362 | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 86 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 13 | 27 | 27 | 19 | 86 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 13 | 0 | 0 | En cuanto a la META 16, enfocada en la realización de operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental, no se cumplió debido a diversas limitaciones. La falta de recursos logísticos necesarios para llevar a cabo los operativos planificados, junto con la escasez de personal capacitado en técnicas específicas de inspección y vigilancia ambiental, han representado obstáculos significativos para su ejecución efectiva. Además, la coordinación con otras entidades gubernamentales y la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias también han presentado desafíos adicionales, contribuyendo a la dificultad en la implementación de estos operativos |  | 27 | 10 | 37.04% | Lamentablemente, se ha evidenciado el incumplimiento de la meta número 16 debido a la ausencia de personal técnico especializado en temas ambientales necesario para llevar a cabo los operativos programados. Además, en algunas ocasiones, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha contado con dinamizadores y comparenderas disponibles para imponer las medidas correctivas, lo que ha dificultado la gestión de los operativos | Reportes de consulta de IVC y evidencias de actuaciones en cada tema | 27 | 16 | 59.26% | Para el III trimestre (JULIO-AGOSTO.SEPTIEMBRE) se tenia programados 27 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental y se realizaron 16, ya que se presento una ausencia de personal técnico especializado en temas ambientales necesario para llevar a cabo los operativos programados. | CARPETA OPERATIVOS EN MATERIA DE ACTIVIDAD AMBIENTAL https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fhernando%5Fespeleta%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20METAS | 19 | 87 | 100% | Para el IV trimestre (OCTUBRE-NOVIEMBRE.DICIEMBRE) se tenia programados 19 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental y se realizaron 87, teniendo en cuenta que se contó con el talento humano para realizar esta actividad, permitiendo aportar al resago de los meses anteriores. | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | 86 | 113 | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 33.3% |  |  |  |  | 40.07% |  |  |  |  | 47.58% |  |  |  |  | 77.11% |  |  |  |  | 70.57%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre. | No programada | 80% | 70% | 87.5% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 26 de junio de 2024, una calificación del 47% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de junio de 2024 y de agua hasta el mes de junio de 2024 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de junio del 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de junio de 2024 | Reporte meta ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 100% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 02 de diciembre de 2024 una calificación del 84% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de diciembre de 2024 y de agua hasta el mes de diciembre de 2024 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de diciembre de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de diciembre de 2024 | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | 80% | 85% | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 50% | 50% | Al corte del primer trimestre, se tienen 5 acciones de mejora vencidas | Reporte MIMEC | 100% | 68.42% | 68.42% | La alcaldía local cuenta con 6 acciones de mejora vencidas de las 19 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 68,42%. | Reporte MIMEC Oap | 100% | 57.14% | 57.14% | La alcaldía local cuenta con 6 acciones de mejora vencidas de las 14 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 57,14%. | Reporte MIMEC de la OAP | 100% | 83.33% | 83.33% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 12 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 83,33%. | Reporte MIMEC OAP | 100% | 64.72% | 64.72% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 64,72% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre. | No programada | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos | Reporte de cumplimento de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Radicado No. 20241400319663 | 100% | 100% | 100% | Reporte de publicación de la información en la página web | Memorando ORFEO 20251400005553 de 09-01-2025 de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de participación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de participación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local asistió a la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre el sistema de gestión y el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG, realizada el día 13 de marzo de 2024, en el auditorio de la Localidad de Barrios Unidos | Listado de asistencia y presentación | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 100% | 100% | 100% | Capacitación del día 16 de septiembre de 2024 | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre. | No programada | 1 | 100% | 100% | la alcaldia realizo la actividad programada | Listado y PPT | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | La alcaldía local realizo la actividad programada para el periodo | Listado de asistencia y demás evidencias | 2 | 2 | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | La alcaldía local logró la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 100,00% de la meta programada para la vigencia.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 65.63% | 65.63% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de 42 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 78.57% | 78.57% | la alcaldía local gestiono respuestas a 55 requerimientos ciudadanos de los 70 instaurados que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024 | Reporte de requerimientos ciudadanos Radicado No. 20244600214423 de la oficina de atencion a la ciudadania | 100% | 83.12% | 83.12% | la acaldia dio respuesta a64 requerimientos d e los 77 instaurados | Radicado No. 202446003162 | 100% | 86% | 86% | la alcaldía local dio respuesta a 43 requerimientos ciudadanos de los 50 instaurados en el periodo | Radicado No. 20254600001173 Fecha: 03-01-2025 de acuerdo con el reporte del Bogotá te Escucha con corte a 31 de diciembre de 2.024 | 100% | 78.33% | 78.33% | Se logró alcanzar el cumplimiento del 78,33% de la meta programada para la vigencia.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 15.78% |  |  |  |  | 17.38% |  |  |  |  | 17.01% |  |  |  |  | 18.77% |  |  |  |  | 18.37%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 49.08% |  |  |  |  | 57.45% |  |  |  |  | 64.59% |  |  |  |  | 95.89% |  |  |  |  | 88.95%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C13: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A15: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B15: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D15: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E15: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F15: Seleccione la opción que corresponda
Note on G15: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H15: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I15: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J15: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K15: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P15: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q15: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R15: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S15: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T15: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U15: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V15: Indique la magnitud programada
Note on W15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA15: Indique la magnitud programada
Note on AB15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF15: Indique la magnitud programada
Note on AG15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK15: Indique la magnitud programada
Note on AL15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP15: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ15: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E32: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E40: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E41: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión