## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 02
Vigencia: 20 de enero de 2025
Caso Hola: 113130
| PLAN: . | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
| VIGENCIA: . | 2025
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 1 | Elaborar un (1) documento que permita la regulación en el uso de la firma electrónica en la SDG, publicado en MATIZ | Documento de regulación sobre el uso de la firma electrónica en la SDG publicado en MATIZ. | Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) Dirección de Tecnologías e Información (DTI). | Suma | 1 | No programada | No programada | No programada | 1 | Documento de regulación sobre el uso de la firma electrónica en la SDG publicado en MATIZ | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | 1 | 0 | 0% | Meta incumplida | Meta incumplida | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | 0%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 2 | Implementar en las cuarenta y cuatro (44) unidades administrativas de la SDG el procedimiento de transferencias primarias, de acuerdo con los tiempos de retención consignados en las dos versiones de TRD de la SDG. | Número de actas de transferencias documentales elaboradas. | Gestión del Patrimonio Documental (GPD) – Dirección Administrativa. | Suma | No programada | No programada | No programada | 44 | 44 | Actas de transferencias documentales elaboradas. | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 44 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 3 | Elaborar un (1) instructivo de aplicación de Tablas de Retención Documental (TRD) para la Dirección de Contratación, como una de las dependencias con mayor impacto en la producción documental de la Entidad, publicado en MATIZ. | Instructivo elaborado para la implementación de TRD en la Dirección de Contratación publicado en MATIZ. | · Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) · Dirección de Contratación. | Suma | No programada | 1 | No programada | No programada | 1 | Instructivo para la implementación de TRD en la Dirección de Contratación publicado en MATIZ | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 0 | 0 |  |  | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | 0%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 4 | Elaborar un (1) instructivo de aplicación de Tablas de Retención Documental (TRD) para la Dirección de Gestión Policiva, como una de las dependencias con mayor impacto en la producción documental de la Entidad, publicado en MATIZ | Instructivo elaborado para la implementación de TRD en la Dirección para la Gestión Policiva, publicado en MATIZ. | · Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) · Dirección para la Gestión Policiva. · Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía. | Suma | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | Instructivo elaborado para la implementación de TRD en la Dirección para la Gestión Policiva, publicado en MATIZ | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 1 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 5 | Elaborar un (1) documento del Programa Específico de Formas, Formatos y Formularios Electrónicos, publicado en MATIZ | Documento elaborado del Programa Específico de Formas, Formatos, Formularios Electrónicos, publicado en MATIZ. | · Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD). · Dirección de Tecnologías e Información (DTI). | Suma | No programada | No programada | 1 | No programada | 1 | Documento elaborado del Programa Específico de Formas, Formatos, Formularios Electrónicos, publicado en MATIZ | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | 0%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 6 | Elaborar un (1) documento del Programa Específico de Documentos Electrónicos de Archivo, publicado en MATIZ | Documento del Programa Específico de Documentos Electrónicos de Archivo, publicado en MATIZ. | · Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) · Dirección de Tecnologías e Información (DTI). | Suma | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | Documento del Programa Específico de Documentos Electrónicos de Archivo, publicado en MATIZ | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 7 | Realizar seguimiento trimestral a cada una de las veinte (20) Alcaldías Locales de la SDG y su Nivel Central (1), sobre la implementación al Plan de Conservación Documental y los programas de: · Saneamiento Ambiental. · Monitoreo de Condiciones Ambientales. · Almacenamiento y Re almacenamiento de Cajas y Carpetas de Archivo. | Informes de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental. | ·Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) · Alcaldías Locales de la SDG. | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Informes de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental. | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | 1 | 1 | 100% | Se presenta el Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental del primer trimestre 2025, el cual evidencia las acciones realizadas en cuanto a: limpieza de expedientes, limpieza locativa, controles realizados en cuanto a humedad relativa y temperatura, que permiten dar cumplimiento al Plan de Conservación Documental que hace parte del Sistema Integrado de Conservación (SIC), que conlleven a salvaguardar la conservación de los documentos físicos, manteniendo atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación de la Entidad comprendiendo todos los procesos de gestión documental y durante todo el ciclo vital, mediante la formulación de estrategias y planes tendientes al mejoramiento de las condiciones de conservación de los acervos documentales de la Institución. | Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental I Trimestre 2025 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 1 | 25%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 8 | Realizar seguimiento semestral a las acciones de implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo en la Entidad. | Informes de seguimiento semestral a la implementación del Plan de Preservación Digital. | · Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) · Dirección de Tecnologías e Información (DTI). | Suma | No programada | 1 | No programada | 1 | 2 | Informes de seguimiento semestral a la implementación del Plan de Preservación Digital. | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 0 | 0 |  |  | No programada | 0 | #VALUE! |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
[35 empty] | TOTAL |  | 3.125%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 28 de enero de 2025 |  | Se adopta el PINAR para la vigencia 2025, según caso Hola No. 116102
| 2 | 11 de abril de 2025 |  | Se publica seguimiento del plan con corte a 31 de marzo de 2025, el cual presenta un avance acumulado del 3,1%
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on O10: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on P10: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on AK10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AL10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc.
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on Q11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on R11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on S11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on T11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on U11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on V11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on W11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AA11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AB11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AF11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AG11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Hoja1 (hidden)
Creciente | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Decreciente | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Suma | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Constante | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Gastos de Funcionamiento