## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F017 Versión: 07 Vigencia: 21 de enero de 2025 Caso HOLA: 113317
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Subsecretaría de Gestión Local Dirección para la Gestión Policiva Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 116031
|  |  |  | 2 | 16 de abril de 2025 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Inspeccion Vigilancia y Control IVC alcanzó un nivel de desempeño del 92,67% y 26,91% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 3 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste teniendo en cuenta el memorando de alcance Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05-2025 de la Oficina de Atencion a la Ciudadania sobre la meta transversal No MT4 y MT5, del Plan de Gestión de IVC alcanzó un nivel de desempeño del 96,61% y del 27,89% acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 1 | Acompañar 1840 operativos de Inspección, Vigilancia y Control en materia de actividad económica | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia de actividad económica | Número de operativos de IVC acompañados en materia de actividad económica | 793 (Corte: 31 de agosto de 2024) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de actividad económica | 200 | 580 | 600 | 460 | 1840 | Eficacia | No Aplica | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC-Actividad Económica) | 200 | 309 | 100% | Durante el trimestre realizó la coordinación y acompañamiento técnico - jurídico por parte del equipo de Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección para la Gestión Policiva – DGP, a 309 operativos en 19 localidades de la ciudad, con actividades multidisciplinarias en cada una de las temáticas que componen la línea de intervención de Actividad Económica, realizando la verificación del cumplimiento de los requisitos de apertura y funcionamiento de los establecimientos de comercio de acuerdo con la Ley 1801 de 2016 y el cumplimiento de los Decretos Distritales y demás normativa aplicable vigente, se desagregó en las diferentes temáticas de la siguiente manera: Bares de alto impacto: enero: 25, febrero: 36, marzo: 28 Establecimientos de comercio: enero: 42, febrero: 34, marzo: 61 Hoteles y moteles: enero: 5, febrero: 3, marzo: 1 Metrología legal: enero: 6, febrero: 11, marzo: 7 Parqueaderos y bicicletas: enero: 13, febrero: 9, marzo: 21 Pólvora: enero: 1, febrero: 0, marzo: 0 Obras y urbanismo: enero: 0, febrero: 1, marzo: 5 | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | 580 |  | 0% |  |  | 600 |  | 0% |  |  | 460 |  | 0% |  |  | 1840 | 309 | 16.79% | Se alcanzó un avance de 16,79% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 2 | Acompañar 435 operativos de Inspección, Vigilancia y Control en materia ambiental y minería | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia ambiental y minería | Número de operativos de IVC acompañados en materia ambiental y minería | 417 (Corte: 31 de agosto de 2024) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia ambiental y minería | 65 | 135 | 135 | 100 | 435 | Eficacia | No Aplica | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC-Ambiental y Minería) | 65 | 83 | 100% | Durante el trimestre se realizaron 83 acciones de inspección, vigilancia y control, distribuidas entre los diferentes temas de manejo del grupo de Inspección, Vigilancia y Control, discriminadas de la siguiente manera: Acciones tendientes a la recuperación de espacio público en PEDH (Parque Ecológico Distrital Humedal) y zonas de ronda de cuerpos de agua: enero: 16, febrero, 12, marzo: 13; Acciones tendientes a la recuperación de espacio púbico por disposición inadecuada de residuos sólidos: enero: 6, febrero: 7, marzo: 13; Acciones de IVC a temas relacionados con Protección y Bienestar animal, establecimientos de comercio veterinario, de llantas, bodegas de reciclaje, así como de venta de productos y subproductos de origen animal: enero: 7, febrero: 4, marzo: 3; Acciones tendientes a la inspección, vigilancia y control de la minería: enero: 1, febrero: 0, marzo: 1. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | 135 |  | 0% |  |  | 135 |  | 0% |  |  | 100 |  | 0% |  |  | 435 | 83 | 19.08% | Se alcanzó un avance de 19,08% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 3 | Acompañar 201 operativos de Inspección, Vigilancia y Control para el cumplimiento de la sentencia de Cerros Orientales | Gestión | Operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia de Cerros Orientales | Número de operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia de Cerros Orientales | 126 (Corte: 31 de agosto de 2024) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia de Cerros Orientales | 28 | 60 | 60 | 53 | 201 | Eficacia | No Aplica | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC-Cerros Orientales) | 28 | 31 | 100% | Durante el trimestre en el marco de la Estrategia para el Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, y en cumplimiento a la Sentencia de los Cerros Orientales, la Dirección para la Gestión Policiva articuló con las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme, las cuales tienen competencia en la mencionada sentencia, la coordinación de un cronograma anual de operativos de inspección, vigilancia y control. Cabe señalar que también se vinculó la policía de carabineros, la Secretaría Distrital del Hábitat y a la Corporación Autónoma Regional – CAR. Producto de lo anterior y de manera coordinada y articulada con las inspecciones de policía de atención prioritaria del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno, se llevaron a cabo 31 operativos para proteger las áreas naturales de ocupaciones ilegales, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales y urbanísticas en una zona crítica para la sostenibilidad de la ciudad. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | 60 |  | 0% |  |  | 60 |  | 0% |  |  | 53 |  | 0% |  |  | 201 | 31 | 15.42% | Se alcanzó un avance de 15,42% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 4 | Acompañar 68 operativos de Inspección, Vigilancia y Control para el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá | Gestión | Operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá | Número de operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá | 36 (Corte: 31 de agosto de 2024) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados para el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá | 9 | 20 | 21 | 18 | 68 | Eficacia | No Aplica | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC-Rio Bogota) | 9 | 8 | 88.89% | Durante el trimestre la Dirección para la Gestión Policiva en el marco de la Estrategia para el cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá sobre el Control de Semovientes en el Área de Manejo Especial, articuló y coordinó con las Alcaldías Locales del borde occidental de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba quienes tienen responsabilidad y competencia en el marco de la sentencia para estructurar y proyectar un cronograma de ejecución de operativos de inspección, vigilancia y control para la vigencia 2025. Producto de lo anterior, se realizaron 8 operativos de inspección, vigilancia y control en Río Bogotá. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | 20 |  | 0% |  |  | 21 |  | 0% |  |  | 18 |  | 0% |  |  | 68 | 8 | 11.76% | Se alcanzó un avance de 11,76% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 5 | Acompañar 1050 operativos de Inspección, Vigilancia y Control en materia de espacio público | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia de espacio público | Número de operativos de IVC acompañados en materia de espacio público | 660 (Corte: 31 de agosto de 2024) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de espacio público | 129 | 345 | 335 | 241 | 1050 | Eficacia | No Aplica | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC-Espacio Público) | 129 | 264 | 100% | Durante el trimestre el equipo de I.V.C Espacio Público de la D.G.P. adelantó un total de 264 operativos enfocados en sensibilización a vendedores informales, control y organización de espacio público, mal parqueo y extensión de la actividad económica. Estas acciones se desarrollaron en las diferentes localidades de Bogotá. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | 345 |  | 0% |  |  | 335 |  | 0% |  |  | 241 |  | 0% |  |  | 1050 | 264 | 25.14% | Se alcanzó un avance de 25,14% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 6 | Acompañar 101 operativos de inspección, vigilancia y control de ocupaciones ilegales | Gestión | Operativos de IVC acompañados en materia de ocupaciones ilegales | Número de operativos de IVC acompañados en materia de ocupaciones ilegales | 32 (Corte: 31 de agosto de 2024) | Suma | Número de operativos de IVC acompañados en materia de ocupaciones ilegales | 19 | 30 | 30 | 22 | 101 | Eficacia | No Aplica | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | Sistema de Gestión DGP | Dirección para la Gestión Policiva (IVC -Ocupaciones Ilegales) | 19 | 43 | 100% | Durante el trimestre se realizó acompañamiento y apoyo por parte del equipo de Inspección, vigilancia y Control de la DGP, a 43 operativos en donde se desarrollaron acciones enfocadas en recorridos de verificación, recorridos de monitoreo y cumplimiento del el Articulo 81, a fin de efectuar lo establecido en la Ley 1801 de 2016 y el cumplimiento de los Decretos Distritales y demás normativa aplicable vigente. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | 30 |  | 0% |  |  | 30 |  | 0% |  |  | 22 |  | 0% |  |  | 101 | 43 | 42.57% | Se alcanzó un avance de 42,57% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 7 | Realizar el trámite de sustanciación, notificación y devolución del 100% de los expedientes radicados en la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía, en un tiempo igual o inferior a sesenta (60) días hábiles, a partir de la recepción del expediente en la DGAEP. | Gestión | Porcentaje de expedientes sustanciados, notificados y devueltos en un tiempo igual o menor a 60 días hábiles a partir de la recepción del expediente en la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | (Número de expedientes notificados y devueltos en un tiempo igual o menor a 60 días hábiles a partir de la recepción del expediete en la DGAEP / Número total de expedientes radicados)*100 | 100% (Corte: 31 de agosto de 2024) | Constante | Porcentaje de expedientes notificados y devueltos en un tiempo igual o menor a 60 días hábiles a partir de la recepción del expediente en la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | No Aplica | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | Matriz de seguimiento de los expedientes radicados y devueltos en un tiempo igual o menor a 60 días hábiles a partir de la recepción del expediente en la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | Formato controlado GET-IVC-F054 Trazabilidad de expedientes tramitados, archivo compartido en One Drive | Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | 100% | 100% | 100% | Durante el trimestre se tramitó la notificación y devolución a primera instancia de cuarenta 128 expedientes radicados en la dependencia, los cuales cumplen con un periodo de tiempo igual o inferior a sesenta días, para el trámite de notificación y devolución a primera instancia. Con ello, se cumplió con el objetivo de realizar el trámite de sustanciación, notificación y devolución del 100% de los expedientes radicados, en un tiempo igual o inferior a sesenta (60) días hábiles, a partir de la recepción del expediente. Resultados alcanzados: Se notificaron y devolvieron cumpliendo con el plazo establecido de 60 días hábiles. Se generó decisión siguiendo los términos y procedimientos establecidos al interior de la Dependencia. Forma Impacto del logro: Eficiencia en la gestión: Se garantizó la agilidad en el trámite de los expedientes, cumpliendo con los plazos legales y administrativos. Transparencia y cumplimiento: Se fortaleció la confianza en la gestión de la DGAEP al demostrar capacidad para resolver los expedientes de manera oportuna. Mejora continua: Estos resultados reflejan el compromiso de la DGAEP con la optimización de sus procesos y la atención eficiente a la ciudadanía. | Matriz de seguimiento | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25% | Se alcanzó un avance de 25,00% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 8 | Realizar 4 informes de seguimiento y recomendaciones relacionadas con la política publica, planes, programas y proyectos para la defensa del espacio público | Gestión | Informes de seguimiento y recomendaciones relacionadas con la política publica, planes, programas y proyectos para la defensa del espacio público | Número de informes de seguimiento y recomendaciones relacionadas con la política publica, planes, programas y proyectos para la defensa del espacio público | N/A | Suma | Informes de seguimiento y recomendaciones relacionadas con la política pública, planes, programa y proyectos para la defensa del espacio público | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | Informes de seguimiento y recomendaciones relacionadas con la política pública, planes, programa y proyectos para la defensa del espacio público | Informes de seguimiento | Subsecretaría de Gestión Local - Espacio público | 1 | 1 | 100% | Se presenta el primer informe para la elaboración e implementación de una estrategia institucional de seguimiento para la gestión del espacio público (EP) en las veinte (20) localidades de Bogotá, la cual requiere de un enfoque integral que combine herramientas de planeación, monitoreo y participación institucional con el fin de promover el equilibrio entre el desarrollo urbano, la calidad de vida de los ciudadanos y la gobernanza local. | Informe | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% | Se alcanzó un avance de 25,00% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 9 | Realizar 174 visitas de seguimiento y/o asesorías al proceso de Cobro Persuasivo de las Alcaldías Locales | Gestión | Visitas de seguimiento y/o asesorías al proceso de cobro persuasivo de las Alcaldías Locales | Número de visitas de seguimiento y/o asesorías al proceso de cobro persuasivo de las Alcaldías Locales realizadas | 139 (Corte: 31 de agosto de 2024) | Suma | Número de visitas de seguimiento y/o asesorías al proceso de cobro persuasivo de las Alcaldías Locales | 38 | 48 | 48 | 40 | 174 | Eficacia | Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | Archivo en Sharepoint de la Dirección para la Gestión Policiva - Cobro Persuasivo | Dirección para la Gestión Policiva (Cobro Persuasivo) | 38 | 49 | 100% | Durante el trimestre se realizaron 49 visitas de seguimiento y/o orientación al proceso de Cobro Persuasivo, las cuales fueron atendidas por los referentes designados y/o profesionales 222 24 área de Gestión Policivo Jurídico de las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Usme, Puente Aranda, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Bosa, Usaquén, Engativá, La Candelaria, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Usaquén, Suba, Fontibón, Santa Fe y Antonio Nariño. Las sesiones tuvieron como finalidad realizar verificación de los impulsos realizados a las multas reportadas a favor de las alcaldías locales en etapa de cobro persuasivo, aquellas que fueron enviadas a la Subdirección de Cobro No Tributario de la SHD y que a la fecha no evidencian número de proceso asignado en etapa de cobro coactivo y verificación a la actualización de los procesos en SI ACTUA etapa de cobro persuasivo, de igual manera se brindó apoyo a los profesionales frente a las inquietudes que les asistieron en algunos aspectos con el tema referido. | Formatos Evidencia de Reunión - GDI-GPD-F029 | 48 |  | 0% |  |  | 48 |  | 0% |  |  | 40 |  | 0% |  |  | 174 | 49 | 28.16% | Se alcanzó un avance de 28,16% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 10 | Mantener actualizado en un 100% el canal de consulta con información de las decisiones proferidas en segunda instancia por la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía. | Gestión | Porcentaje de expedientes con decisión ingresados en el canal de Consulta para los procesos policivos y administrativos y de policía en segunda instancia | (Número de expedientes con información de la decisión en el canal de consulta / Número de decisiones en el periodo) * 100 | NA | Constante | Porcentaje de decisiones actualizadas en el canal de consulta para los procesos Policivos y Administrativos y de Policía en segunda instancia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | No Aplica | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo | Matriz de seguimiento de las decisiones generadas y cargadas en el canal de consulta durante el periodo, con número de expediente, número de decisión y resumen de la decisión y porcentaje de cumplimiento (%). | Formato controlado GET-IVC-F054 Trazabilidad de expedientes tramitados, archivo compartido en One Drive | Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | 100% | 100% | 100% | Durante el trimestre la Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía (DGAEP) mantiene un canal de consulta rigurosamente actualizado en un 100%, proporcionando información detallada sobre las decisiones emitidas en segunda instancia. Este canal asegura la transparencia y el acceso oportuno a datos cruciales para los interesados. Como evidencia del compromiso con la actualización constante, se adjunta un listado que demuestra el registro minucioso de decisiones, notificaciones y devoluciones de expedientes a primera instancia. Este registro sigue la línea de flujo de tiempo de cada expediente, desde su radicación inicial hasta su resolución y, en su caso, devolución. Es fundamental destacar que, en todo momento, se garantiza la estricta protección y confidencialidad de los datos personales, en pleno cumplimiento de la normativa vigente en materia de privacidad. | Matriz de seguimiento | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25% | Se alcanzó un avance de 25,00% sobre el programado de la vigencia.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [19 empty] | 79.11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 18.72%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | No Aplica | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición de criterios ambientales | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Metano programada | Meta no programada | 80% |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | Meta no programada
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | (Número de documentos del proceso actualizados y publicados en MATIZ/ Número de documentos programados en el trimestre )*100 | 100% vigencia 2024 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 22% | 22% | 22% | 33% | 100% | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Herramienta de actualización documental | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: Dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 22% | 22% | 100% | El proceso cumplio con la meta programada para el periodo | Reporte de actualizacion documental y Listado Maestro de documentos | 22% |  | 0% |  |  | 22% |  | 0% |  |  | 33% |  | 0% |  |  | 100% | 22% | 22% | Se alcanzó un avance de 22,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Promotor de mejora | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Metano programada | Meta no programada | 1 |  | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 0% | 0% | Meta no programada
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | La DGP dio respuesta a 14 requerimientos ciudadanos de los 14 instaurados para el periodo | Según reporte de requerimientos ciudadanos de la Oficina de atencion al ciudadano Radicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2025 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 100% | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias del Nivel Central durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | 100% en 2024 | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados en los términos de ley | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 62.5% | 62.5% | La DGP dio respuesta a 15 requerimientos ciudadanos de los 24 instaurados para el periodo | Según reporte de requerimientos ciudadanos de la Oficina de atencion al ciudadano Radicado No. 20254600138593 y Radicado No. 20254600193883 Fecha: 07-04-2026 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 15.62% | 15.62% | Se alcanzó un avance de 15,63% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT6 | Contar con una matriz de activos de información del proceso en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnologías e Información | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Metano programada | Meta no programada |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0% | 0% | Meta no programada
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información del proceso, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnologías e Información | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Metano programada | Meta no programada | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 0% | 0% | Meta no programada
|  |  | Total metas transversales (20%) | [19 empty] | 17.5% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 9.175%
|  |  | Total plan de gestión | [19 empty] | 96.61% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 27.89%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on Q11: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on R11: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E13: Seleccione la opción que corresponda
Note on F13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on S13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on T13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on U13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D24: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D32: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D33: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Hoja2 (hidden)
Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 12. Seguridad Digital | No aplica
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno

## Listas (hidden)
TIPO DE META | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Gestión | Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Retadora (mejora) | Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Sostenibilidad del sistema de gestión | Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
| Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
| Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
| Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
| Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
| Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
| Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno
No Aplica