## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2023
Caso Hola: 328302
| PLAN: . | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| VIGENCIA: . | 2023
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 1 | Actualizar la identificación, valoración y clasificación de activos en las 20 Alcaldías Locales | Número de alcaldías con activos de información valorados y clasificados | Dirección de Tecnologías e Información | Suma | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | Informe avance implementación plan de seguridad y privacidad de la información | 3 | 3 | 100% | Se realizó la identificación, valoración y clasificación de activos en Alcaldías Locales; a la fecha se tiene un avance general de un 55,3% Usaquén - 70% • Chapinero- 50% • Santa Fe- 50% • San Cristóbal- 70% • Usme- 50% • Tunjuelito- 70% • Bosa- 70% • Kennedy- 50% • Fontibón- 70% • Engativá- 50% • Suba- 70% • Barrios Unidos- 0% • Teusaquillo- 20% • Los Mártires- 0% • Antonio Nariño- 70% • Puente Aranda- 70% • Candelaria- 20% • Rafael Uribe Uribe- 20% • Ciudad Bolívar - 0% • Sumapaz - 70% | Informe de avance de la meta | 5 | 5 | 100% | Durante el periodo se avanzó en la identificación y valoración y clasificación de activos en las 20 alcaldías locales | Soportes de avance de la meta | 6 | 6 | 100% | Durante el periodo se avanzó en la identificación y valoración y clasificación de activos en las 20 alcaldías locales | Informe de avance de la meta | 6 |  | 0% |  |  | 14 | 70%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 2 | Realizar la actualización del inventario de activos de información para las 21 dependencias del Nivel central | Número de dependencias del Nivel Central con activos de información valorados y clasificados actualizados | Dirección de Tecnologías e Información | Suma | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | Informe avance implementación plan de seguridad y privacidad de la información | 0 | No programada | No programada | No programada | N/A | 7 | 0 | 0% | Durante el periodo se avanzó en la actualización del inventario de activos de información para las 21 dependencias del Nivel central | Informe de la meta. Pendiente entrega del inventario de activos de información actualizado. | 7 | 7 | 100% | Durante el periodo se avanzó en la actualización del inventario de activos de información para las 21 dependencias del Nivel central | Informe de avance de la meta | 7 |  | 0% |  |  | 7 | 33.33%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 3 | Hacer seguimiento a los lineamientos establecidos en las 13 políticas especificas de seguridad de la información, de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001:2013 | La calificación del Autodiagnóstico MSPI debe aumentar de 37 a 47 | Dirección de Tecnologías e Información | Creciente | 37 | 40 | 43 | 47 | 47 | Informe avance implementación plan de seguridad y privacidad de la información | 37 | 37 | 100% | Se realizó la actualización a políticas específicas de seguridad de la información de acuerdo con el anexo A de la ISO 27001 a los capítulos 7.1.4.5, 7.1.8.3, 7.1.8.6, 7.1.10.1 en los que se complementan los lineamientos con relación a la responsabilidad de usuarios, acuerdo de transferencia de información, acuerdo de confidencialidad y seguridad de la información en relación con los proveedores; e inclusión en el Ítem 12 documentos relacionados del formato de transferencia de información aprobado por la OAP. | Informe de avance de la meta | 40 | 40 | 100% | Durante el periodo se realizó seguimiento a los lineamientos establecidos en el manual de seguridad de la información, así mismo se realizó actualización del manual de seguridad de la información. | Informe de la meta | 43 | 43 | 100% | Durante el periodo se realizó seguimiento a los lineamientos establecidos en el manual de seguridad de la información, así mismo se realizó actualización del manual de seguridad de la información. | Informe de avance de la meta | 47 |  | 0% |  |  | 43 | 91.49%
[16 empty] | 100% |  |  |  |  | 66.67% |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | TOTAL |  | 64.94%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 27 de enero de 2023 |  | Se publica la formulación del plan para la vigencia 2023.
| 2 | 28 de abril de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al primer trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 31,2%
| 3 | 27 de julio de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al segundo trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 46,7% y un 66,7% de ejecución para el segundo trimestre 2023.
| 4 | 30 de octubre de 2023 |  | Se incluye el entregable de las metas 1, 2 y 3, según lo indicado por la Dirección de Tecnologías e Información mediante memorando 20234400265573. Se publica el seguimiento del plan correspondiente al tercer trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 64,9% y del 100% para el tercer trimestre 2023.
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on AI10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AJ10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on O11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on P11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on Q11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on R11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on S11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on T11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on U11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on Y11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on Z11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AD11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AE11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Hoja1 (hidden)
Creciente
Decreciente
Suma
Constante