## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2023
Caso Hola: 328302
| PLAN: . | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
| VIGENCIA: . | 2023
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 1 | Realizar seguimiento y monitoreo de los riesgos de seguridad de la información de las 21 dependencias del Nivel Central | Número de dependencias con riesgos TI monitoreadas | Dirección de Tecnologías e Información | Suma | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | Informe de seguimiento y monitoreo de los riesgos de SI de nivel central | 3 | 3 | 100% | El grupo de Seguridad de la información se realizó la revisión del PLE-PIN-F042 MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, este se encuentra en etapa de ajustes para su posterior publicación. Se contruyó el Documento para el Procedimiento de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información. Para este procedimiento se realizaron reuniones con la OAP para determinar su alcance y propósito. Así mismo se dió inicio a las reuniones con las dependencias de nivel central para ralizar el monitoreo a los riesgos de seguridad de la información. | informe de avance | 6 | 6 | 100% | Para el periodo se realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información de las 21 dependencias del Nivel Central de la Secretaría Distrital de Gobierno con los responsables, se realizó seguimiento a 6 dependencias de Nivel Central Se realizó actualización por parte del grupo de Seguridad de la Información del formato PLE-PIN-F042 MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, este se encuentra aprobado por parte de Planeación y se encuentra en Matiz en Planeación Institucional de la Secretaria Distrital de Gobierno. | Informe de avance | 6 | 6 | 100% | Para el periodo se realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información de las 21 dependencias del Nivel Central de la Secretaría Distrital de Gobierno con los responsables, se realizó seguimiento a 6 dependencias de Nivel Central | Informe de seguimiento y monitoreo de los riesgos de SI de nivel central, grabación de reuniones | 6 |  | 0% |  |  | 15 | 71.43%
3 | Implementar estrategias de Gobierno Abierto y transparencia, haciendo uso de herramientas de las TIC para su divulgación, como parte del fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno. | Gerencia de TIC | 2 | Realizar la identificación, valoración y clasificación de los riesgos de las 20 Alcaldías locales. | Número de Alcaldías locales con riesgos TI identificados | Dirección de Tecnologías e Información | Suma | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | Informe de seguimiento y monitoreo de riesgos de SI de localidades | 0 | No programada | No programada | No Programada | No Programada | 6 | 6 | 100% | Durante el periodo se realizó seguimiento a la matriz de riesgos de las 20 Alcaldías locales, con los responsables; para este trimestre se realizó identificación, valoración y clasificación de los riesgos de Seguridad de la Información a 6 Alcaldías Locales. Para este Procedimiento se debe contar con la firma de aprobación del alcalde Local de los Activos de Información gestionados en el formato GDI-TIC-F032 formato de Identificación, valoración y clasificación de activos de información | Informe de avance | 7 | 7 | 100% | Durante el periodo se realizó seguimiento a la matriz de riesgos de las 20 Alcaldías locales, con los responsables; para este trimestre se realizó identificación, valoración y clasificación de los riesgos de Seguridad de la Información a 7 Alcaldías Locales. | Informe de seguimiento y monitoreo de riesgos de SI de localidades, grabación de reuniones | 7 |  | 0% |  |  | 13 | 65%
[16 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | TOTAL |  | 68.21%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 27 de enero de 2023 |  | Se publica la formulación del plan para la vigencia 2023.
| 2 | 28 de abril de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al primer trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 7,1%
| 3 | 27 de julio de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al segundo trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 36,4% y del 92,9% para el segundo trimestre 2023.
| 4 | 7 de septiembre de 2023 |  | Se publica el seguimiento del plan correspondiente al segundo trimestre de 2023, de acuerdo con lo solicitado mediante memorando 20234400265573 de la DTI, por error involuntario del área en la transcripción de la meta No. 2 programada para el segundo trimestre. El plan presenta un avance acumulado del 36,4% y del 100% para el segundo trimestre 2023.
| 5 | 30 de octubre de 2023 |  | Se incluye el entregable de las metas 1 y 2, según lo indicado por la Dirección de Tecnologías e Información mediante memorando. Se publica el seguimiento del plan correspondiente al tercer trimestre de 2023. El plan presenta un avance acumulado del 68,2% y del 100% para el tercer trimestre 2023.
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on AI10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AJ10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on O11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on P11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on Q11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on R11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on S11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on T11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on U11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on Y11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on Z11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AD11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AE11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Hoja1 (hidden)
Creciente
Decreciente
Suma
Constante