## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 29 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 116462
[5 empty] | 2 | 16 de abril de 2025 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de Rafael Uribe Uribe alcanzó un nivel de desempeño del 86,87% y del 32,80% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 3 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste teniendo en cuenta el memorando de alcance Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05-2025 de la Oficina de Atencion a la Ciudadania sobre la meta transversal No MT4 y MT5, del Plan de Gestión de la alcaldia local de Rafael Uribe Uribe alcanzó un nivel de desempeño del 84,25% y del 32,14% acumulado para la vigenc
[5 empty] | 4 | 16 de junio de 2025 | Se realiza ajuste a la programacion de las metas tecnicas 9 y 10, atendiendo la solicitud de la alcaldia con radicado No 20256830111503 y la viabilidad dada por la Dra Camila Cortes Daza, Directora para la Gestion Policiva de fecha 12 de junio, al igual, teniendo en cuenta las justificaciones dadas. Caso Hola No 162798
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar el 40% de avance del total de las metas proyecto programadas del Plan de Desarrollo Local de la vigencia, al 30 de septiembre de 2025 | Gestión | Porcentaje de avance de las metas proyecto del Plan de Desarrollo Local en la vigencia 2025 | Sumatoria total del porcentaje de avance de las metas proyecto programadas en el 2025 / Numero total de metas proyectos programadas del PDL en el 2025. NOTA: El porcentaje máximo de avance es hasta el 100% | 39,62% (Con corte a 30 de septiembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 0% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | SEGPLAN - Reporte plan de acción componente de inversión | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 10% |  | 0% |  |  | 20% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | 40% | 0% | 0% | Meta no programada
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2024/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024)*100 | 76%. (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 22.92% | 100% | Se superó la meta programada para el 1er trimestre | Reporte metas plan de Gestion de la DGDL | 25% |  | 0% |  |  | 51% |  | 0% |  |  | 68% |  | 0% |  |  | 68% | 22.92% | 33.71% | La meta alcanzó un 33,71% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores)*100 | 62% (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 5% | 20% | 48% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 5% | 16.92% | 100% | supero la meta progrmada | Reporte metas plan de Gestion de la DGDL | 20% |  | 0% |  |  | 48% |  | 0% |  |  | 63% |  | 0% |  |  | 63% | 16.92% | 26.86% | La meta alcanzó un 26,86% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 97% del presupuesto de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2025 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 95.94% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 10% | 35% | 70% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 11.6% | 100% | supero la meta programada | Reporte metas plan de Gestion de la DGDL | 35% |  | 0% |  |  | 70% |  | 0% |  |  | 97% |  | 0% |  |  | 97% | 11.6% | 11.96% | La meta alcanzó un 11,96% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 51% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa de la vigencia/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 57.24% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 5% | 15% | 28% | 51% | 51% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 5% | 2.18% | 43.6% | No alcanzo a cumplir la meta programada | Reporte metas plan de Gestion de la DGDL | 15% |  | 0% |  |  | 28% |  | 0% |  |  | 51% |  | 0% |  |  | 51% | 2.18% | 4.275% | La meta alcanzó un 4,27% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Lograr que el 97% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren dentro del sistema en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | 93,63% (Corte a 31 diciembre 2023) | Constante | Porcentaje | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 97% | 91% | 93.81% | No alcanzo a cumplir la meta programada | Reporte metas plan de Gestion de la DGDL | 97% |  | 0% |  |  | 97% |  | 0% |  |  | 97% |  | 0% |  |  | 97% | 22.75% | 23.45% | La meta alcanzó un 23,45% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Registrar el avance del 100% de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | Retadora (mejora) | Porcentaje de registro de avance de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | (Número de metas con avances registrados en el periodo de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL / Número total de metas de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025)*100% | N/A | Creciente | Porcentaje | 40% | 70% | 90% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 40% | 41% | 100% | Se presentó avance cualitativo del 41% de las metas establecidas para la vigencia. Se evidencia que tiene 13 proyectos a las cuales no se les ha cargado las metas y se encuentran desconciliados. | Reporte metas plan de Gestion de la DGDL | 70% |  | 0% |  |  | 90% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 41% | 41% | La meta alcanzó un 41,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 8 | Realizar 19.324 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | 4000 | 5108 | 5108 | 5108 | 19324 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión Policiva | 4000 | 11274 | 100% | expedientes a cargo de las Inspecciones de Policia | Reporte de la DGP radicado 20252200137553 | 5108 |  | 0% |  |  | 5108 |  | 0% |  |  | 5108 |  | 0% |  |  | 19324 | 11274 | 58.34% | La meta alcanzó un 58,34% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Proferir 3.708 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | 900 | 936 | 936 | 936 | 3708 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión Policiva | 900 | 1686 | 100% | Fallos de fondo | Reporte de la DGP radicado 20252200137553 | 936 |  | 0% |  |  | 936 |  | 0% |  |  | 936 |  | 0% |  |  | 3708 | 1686 | 45.47% | La meta alcanzó un 45,47% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Terminar (archivar) 180 actuaciones administrativas activas | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Número de actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 51 | 87 | 20 | 22 | 180 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión Policiva | 51 | 1 | 1.961% | Actuacion administrativa | Reporte de la DGP radicado 20252200137553 | 87 |  | 0% |  |  | 20 |  | 0% |  |  | 22 |  | 0% |  |  | 180 | 1 | 0.5556% | La meta alcanzó un 0,56% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar 200 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 21 | 36 | 76 | 67 | 200 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión Policiva | 21 | 28 | 100% | Actuacion administrativas terminadas | Reporte de la DGP radicado 20252200137553 | 36 |  | 0% |  |  | 76 |  | 0% |  |  | 67 |  | 0% |  |  | 200 | 28 | 14% | La meta alcanzó un 14.00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Realizar 144 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 30 | 39 | 39 | 36 | 144 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión Policiva | 30 | 55 | 100% | Se realizaron 55 Operativos de IVC en materia de Espacio Público en el primer trimestre, para una ejecución superior al 100% respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. | Actas de evidencia | 39 |  | 0% |  |  | 39 |  | 0% |  |  | 36 |  | 0% |  |  | 144 | 55 | 38.19% | La meta alcanzó un 38,19% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 232 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 42 | 69 | 69 | 52 | 232 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión Policiva | 42 | 50 | 100% | Se realizaron 51 Operativos de IVC en materia de Actividad Económica en el primer trimestre, para una ejecución superior al 100% respecto a lo programado para dicho periodo de tiempo. | Actas de evidencia | 69 |  | 0% |  |  | 69 |  | 0% |  |  | 52 |  | 0% |  |  | 232 | 50 | 21.55% | La meta alcanzó un 21,55% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 122 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 25 | 33 | 33 | 31 | 122 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Subsecretaría de Gestión Local - Dirección para la Gestión Policiva | 25 | 29 | 100% | Se realizaron 37 Operativos de IVC correspendiente al componente ambiental en el primer trimestre, para una ejecución superior al 100% respecto a lo programado. | Actas de evidencia | 33 |  | 0% |  |  | 33 |  | 0% |  |  | 31 |  | 0% |  |  | 122 | 29 | 23.77% | La meta alcanzó un 23,77% del programado para la vigencia.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [14 empty] | Alcaldía Local - Gestión Policiva |  |  |  | 70.12% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 21.12%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición del cumplimiento de criterios ambientales OAP | Alcaldía Local | Oficina Asesora de Planeación | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 80% |  | 0% |  |  | No programada |  | #VALUE! |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 0% | 0% | Meta no programada
5 | Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | Comunicación estratégica | MT2 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | (No. de requisitos cumplidos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC relacionados con la actualización de la información publicada en la página web / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | Meta no programada
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 2 jornadas en 2024 | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Alcaldía Local | Alcaldía Local | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0% | Meta no programada
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las Alcaldías Locales con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 96.3% | 96.3% | la alcaldia local dio respuesta a 96 requerimientos de los 97 instaurados. | segun radicado Radicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2025 de la oficina de atencion al ciudadano y Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05-2025 | No programado |  |  |  |  | No programado |  |  |  |  | No programado |  |  |  |  | 100% | 96.3% | 96.3% | La meta alcanzó un 96,30% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las Alcaldías Locales durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los terminos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas en los términos de ley (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 45% | 45% | la alcaldia local dio respuesta a 27 requerimientos de los 60 instaurados para el periodo | segun radicado Radicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2025 de la oficina de atencion al ciudadano y Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05-2025 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 11.25% | 11.25% | La meta alcanzó un 11,25% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT6 | Contar con una matriz de activos de información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 1 |  | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0% | Meta no programada
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | Meta no programada
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 14.13% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 10.75%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 84.25% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 31.87%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E29: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E37: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E38: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión