## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 116109
[5 empty] | 2 | 16 de abril de 20255 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la Alcaldia local de Chapinero alcanzó un nivel de desempeño del 80,56% y 29,43% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 3 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste sobre la ejecución de las Metas Transversales 4 y 5 por alcance realizado al reporte generado por la Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo de Servicio de Atención a la Ciudadanía a través de memorando 20254600193883.
[5 empty] | 4 | 28 de julio de 2025 | Para el II trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la Alcaldia local de Chapinero alcanzó un nivel de desempeño del 86,48% y 49,67% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar el 40% de avance del total de las metas proyecto programadas del Plan de Desarrollo Local de la vigencia, al 30 de septiembre de 2025 | Gestión | Porcentaje de avance de las metas proyecto del Plan de Desarrollo Local en la vigencia 2025 | Sumatoria total del porcentaje de avance de las metas proyecto programadas en el 2025 / Numero total de metas proyectos programadas del PDL en el 2025. NOTA: El porcentaje máximo de avance es hasta el 100% | 39,62% (Con corte a 30 de septiembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 0% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | SEGPLAN - Reporte plan de acción componente de inversión | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0 | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 10% | 3.7% | 37% | Actualmente, los resultados de avance a metas se generaron a partir de los archivos en PDF cargados por la Secretaría de Planeación, con corte al 31 de marzo. En dichos documentos se encuentra el Informe de Avance del Plan de Desarrollo Local 2025–2028. | Reporte de la DGDL | 20% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | 40% | 3.7% | 9.25% | La meta alcanzó un 9,25% del programado para la vigencia. Meta No Programada para el Trimestre I.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2024/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024)*100 | 76%. (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 5% | 20% | 40% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 5% | 14.77% | 100% | Se superó la meta programada para el 1er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 31-03-2025 | 20% | 27.51% | 100% | Se superó la meta programada para el 2do trimestre | Reporte de la DGDL | 40% |  | 0% |  |  | 68% |  | 0% |  |  | 68% | 27.51% | 40.46% | La meta alcanzó un 40,46% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores)*100 | 62% (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 48% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 10.15% | 84.58% | No se cumple con la meta programada para el 1er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 31-03-2025 | 30% | 41.6% | 100% | Se superó la meta programada para el 2do trimestre | Reporte de la DGDL | 48% |  | 0% |  |  | 65% |  | 0% |  |  | 65% | 41.6% | 64% | La meta alcanzó un 64,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 97% del presupuesto de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2025 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 95.94% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 18% | 35% | 70% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 18% | 16.35% | 90.83% | Se observa que no se ha alcanzado el porcentaje de cumplimiento acordado para el primer trimestre del Plan de Gestión. Este retraso en la ejecución se debe a la falta de contratación de los equipos de trabajo y formulación. | Reporte de la ejecución presupuestal de Bogdata corte 31-03-2025- Inversión directa | 35% | 31.36% | 89.6% | Se observa un atraso en la planeación de los procesos de contratación, lo cual ha incidido negativamente en el avance de la ejecución de compromisos. A la fecha, no se evidencia un progreso significativo en la ejecución presupuestal, lo que refleja la necesidad de fortalecer la etapa de planeación contractual para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas y la oportuna ejecución de los recursos. | Reporte de la DGDL | 70% |  | 0% |  |  | 97% |  | 0% |  |  | 97% | 31.36% | 32.33% | La meta alcanzó un 32,33% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 51% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa de la vigencia/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 57.24% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 4% | 15% | 33% | 51% | 51% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 4% | 0.6% | 15% | Los giros son muy bajos debido a que, actualmente, no se ha iniciado el proceso de contratación por la falta de equipos de trabajo. Además, muchas de las modalidades necesarias para avanzar en los proyectos de inversión aún no han sido formuladas ni contratadas. | Reporte de la ejecución presupuestal de Bogdata corte 31-03-2025- Inversión directa | 15% | 15.65% | 100% | Se logró el cumplimiento de la meta establecida en materia de giros, lo cual refleja un compromiso por parte del FDL por avanzar en la ejecución y alcanzar los objetivos propuestos en el Plan de Gestión. No obstante, es importante mantener y fortalecer este ritmo de trabajo, asegurando una adecuada planeación y seguimiento a los procesos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados en los siguientes trimestres. | Reporte de la DGDL | 33% |  | 0% |  |  | 51% |  | 0% |  |  | 51% | 15.65% | 30.69% | La meta alcanzó un 30,69% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Lograr que el 97% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren dentro del sistema en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | 93,63% (Corte a 31 diciembre 2023) | Constante | Porcentaje | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 97% | 34% | 35.05% | Teniendo en cuenta el porcentaje de contratos registrados en estado de ejecución a 31/03/2025, y haciendo la comparativa frente al porcentaje que se planteo como meta, después de recopilar y analizar los datos relacionados a la localidad, se dialogara con los representantes de SIPSE de cada una de ellas para revisar, plantear y ejecutar mesas de trabajo cuyos objetivos sean aumentar las cifras obtenidas, actualizar la información correctamente, logar un porcentaje de cumplimiento igual o superior al de la meta asignada y dar alcance al análisis de la información reportada en caso de tener diferencias y/o solicitar aclaraciones en los datos obtenidos. | Presentacion "Porcentaje de diferencia secop vs sipse" | 97% | 98% | 100% | Teniendo en cuenta los consolidados generados de la herramienta SIPSE, el conjunto de datos abiertos SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano del 01/07/2025, s las 8:00am, se procede a realizar el analisis y detalle de la informacion reportada para realizar el cálculo del indicador, verificando los contratos registrados y que se encuentran en estado de "ejecucion" en las plataformas señalados con corte al II trimestre. | Reporte de la DGDL | 97% |  | 0% |  |  | 97% |  | 0% |  |  | 97% | 33% | 34.02% | La meta alcanzó un 34,02% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Registrar el avance del 100% de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | Retadora (mejora) | Porcentaje de registro de avance de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | (Número de metas con avances registrados en el periodo de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL / Número total de metas de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025)*100% | N/A | Creciente | Porcentaje | 40% | 70% | 90% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 40% | 85.7% | 100% | Se registró avance cualitativo al 86% de las metas establecidas para la vigencia | La base de las metas que se tuvieron en cuenta, parte del Plan Operativo Anual de Inversiones 2025, aprobado para la localidad. Las metas con reporte de avance se extraen del reporte generado por la herramienta SIPSE, a traves de la sección de: Reportes/Proyectos/Seguimiento-Meta-Proyecto. Como evidencia desde la DGDL se descargo cada uno de los reportes de los proyectos de inversión vigentes para 2025. | 70% | 100% | 100% | Para el 2do. trimestre 2025 (abril-mayo-junio) se realizó la verificación y seguimento de avance de metas de manera mensual. En este reporte de avance de metas se toma, de manera excepcional, el porcentaje más alto obtenido entre el reporte realizado con corte al mes de mayo y junio, teniendo en cuenta que se esta llevando a cabo el ejercicio mensualmente a partir de este trimestre con las Alcaldías Locales. Para esta Alcaldía se tomó como porcentaje de avance el correspodiente al mes de Junio, como reporte del trimestre | Reporte de la DGDL | 90% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 8 | Realizar 12.240 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 12240 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3060 | 3010 | 98.37% | 3010 expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 3060 | 6989 | 100% | Expedientes a cargo de las inspeccione s de policia | Reporte de la DGP segun radicado No 20252200258243 | 3060 |  | 0% |  |  | 3060 |  | 0% |  |  | 12240 | 9999 | 81.69% | La meta alcanzó un 81,69% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Proferir 4.080 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 4080 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1020 | 548 | 53.73% | 548 fallos de fondo en primera instancia proferidos | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 1020 | 1215 | 100% | Fallos de fondo | Reporte de la DGP segun radicado No 20252200258243 | 1020 |  | 0% |  |  | 1020 |  | 0% |  |  | 4080 | 1763 | 43.21% | La meta alcanzó un 43,21% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Terminar (archivar) 150 actuaciones administrativas activas | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Número de actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 21 | 36 | 51 | 42 | 150 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 21 | 19 | 90.48% | 19 actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 36 | 12 | 33.33% | Actuaciones adminitrativas activas | Reporte de la DGP segun radicado No 20252200258243 | 51 |  | 0% |  |  | 42 |  | 0% |  |  | 150 | 31 | 20.67% | La meta alcanzó un 20,67% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar 157 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 24 | 39 | 54 | 40 | 157 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 24 | 7 | 29.17% | 7 actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 39 | 6 | 15.38% | Actuaciones adminitrativas de primera instancia | Reporte de la DGP segun radicado No 20252200258243 | 54 |  | 0% |  |  | 40 |  | 0% |  |  | 157 | 13 | 8.28% | La meta alcanzó un 13,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Realizar 629 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 113 | 189 | 189 | 138 | 629 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 113 | 283 | 100% | Se realizaron 283 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 189 | 257 | 100% | # 37741 KR 13 CLL 42 # 37743 KR 13 CLL 79 # 37742 KR 16 CLL 75 # 37723 CLL 40 A KR.. 13 # 37816 CLL 72 KR 15 # 37823 PARQUE HIPPIES # 37725 KR 1 CLL 60 # 37724 CLL 77 KR 14 # 37738 CLL 45 KR 13 # 37813 CHAPINERO CENTRAL # 37818 ESTAC.TRANSML.CLL45 # 37761 CLL 78 KR 15 # 37849 KR 2 CLL 44 # 37884 CLL 57 KR 39 # 37888 UNIVERSIDAD PEDAGOG. # 37887 CLL 85 , ZONA T # 37848 CHICO NORTE -EL REFUGIO # 37883 CLL 93 KR 11 # 37886 CLL 66 KR 58 # 37808 CLL 90 KR 15 # 37810 CLL 94 KR 13 # 37819 CLL 61 KR 7 # 37840 AV.CARACAS CLL 40 # 37820 CLL 7 KR 9 # 37822 CLL 68 KR 4 # 37839 KR 13 CLL 52 A # 37763 PARQUE HHIPPIES # 37762 CLL 83 HASTA CLL 85 # 37739 MARISCAL SUCRE # 37740 CLL 52 KR 13 # 37747 CHAPINERO CENTRO # 37744 CLL 42 HASTA CLL 57 # 37737 CHICO NORTE # 37660 ESTAC.TRANSMIL CLL 45 # 37661 UNIVER.PEDAGOGICA # 37659 ZONA G # 37695 CHICO LAGO # 37694 4 PARQUES # 37693 QUINTA CAMACHO # 37748 CHICO LAGO # 37444 CLINICA NOGALES # 37629 SENA # 37630 KR 13 CLL 54 # 37709 ANTIGUO CONTRY # 37703 ANTIGUO CONTRY # 37609 CHAPINERO CENTRAL -PARQUES # 37608 KR 15 CLL 76 # 37603 PLAZA LOURDES # 37605 CLL 45 KR 7 # 37614 CLL 52 KR 9 # 37610 CLL 63 KR 7 # 37612 CLL 62 KR 7 # 37611 CLL 65 KR 9 # 37604 PARQUE HIPPIES # 37602 CHAPINERO CENTRAL # 37607 PARQUE VIRREY # 37698 ZONA T # 37679 ZONA G # 37704 PARQUE HIPIPIES # 37577 PORCINCULA # 37581 PARQUE NACIONAL # 37628 CLL 85 KRA 7 # 37578 UNIVERSIDAD EAN # 37588 KR 10 CLL 54 # 37587 CLL 65 KR 7 # 37591 KR 3 CLL 61 # 37589 PLAZOLETA LORUDES # 37592 CLL 65 KR 5 # 37619 KR 7 CLL 55 # 37615 KR 13 CLL 65 # 37616 PLAZOLETA LORUDES # 37617 PARQUE HIPPIES, FRANCIA, CEREZOS # 37618 QUEBRADA LA VIEJA # 37595 SAN LUIS # 37203 PARQUE DE LA 93 # 37202 PARQUES JURIDICCION # 37201 CLL84 KR 11 # 37200 SAN LUIS # 37199 LA SALLE # 37197 CLL 54 KR 13 # 37216 CHICO LAGO # 37204 BARRIOS ALTOS CHAPINERO # 37364 JUERISDICCION PARQUES CHAP. # 37362 ESTACION TRANSML.CLL 45 # 37361 UNV.JAVERIANA Y PARQ.NAL. # 37360 CLL 45 A CLL 57 # 37358 CASA DE JUSTICIA # 37137 CLL 90 KR 15 # 37355 CLL 78 KR 15 # 37356 KR 7 CLL 70 # 37366 DEPRIMIDO CLL 72 # 37359 UNIVERSIDAD DISTRITAL # 37389 UNIV.PEDAGOGICA # 37390 KR 14 CLL 70 # 37386 CLL 57 KR 14 # 37384 CHICO NORTE # 37383 ROSALES # 37388 ROSALES # 37387 CHICO NORTE # 37402 KR 5 DIAG 70 # 37048 TRANSV. 18 CLL 98 # 37680 KR 5 CLL 68 # 37676 CLL 84 KR 13 # 37678 PARQUE LEON DE GREIF # 37509 AV. CARACAS CLL 57 # 37508 KR 7 CCL 65 # 37507 CLL 72 CLL 90 # 37504 CLL 45 KR 13 # 37502 PARQUE NACIONAL # 37501 PARQUE NACIONAL # 37503 CLL 82 KR 12 # 37506 PLAZA DE BOLIVAR # 37590 CLL 59 KR 7 # 37198 TRANSV.18 CLL 98 # 38298 CHICO ALTO # 38508 ANTIGUO CONTRY # 38549 CHAPINERO CENTRO # 38682 CLL 80 KR 19 # 38910 CLL 80 KR 19 A # 38941 CLL 100 CHICO NORTE #38938POLITECNICO GRANCOLOMBIANO # 38940 CHAPINERO CENTRO # 38981 CLL 52 A 39 # 38986 PARQUE HIPPIES ,LOURDES, FLORES # 38994 PLAZOLETA CLL 85 Y ZONA T # 39212 ESTACION TRANSM. CLL 57 # 39296 DEPRIMIDO 72 ALREDEDORES # 39268 KR 3 ESTE CON 45 # 39361 KR 9 CLL 60 # 39336 AUTP.NORTE CLL 94 # 39356 LEON DE GREIFF #39457 CLL 85 EL RETIRO # 39520 CLL 85 KR 14 # 40227 KR 7 CLL 65 # 40221 PARQUE LA 93 Y LEON DE GREIFF # 40026 DIAGONAL 55 KR 3 # 39852 CLL 62 KR 13 # 39756 CARACAS Y 15 ENTRE 7 Y 8 # 39984 PARDO RUBIO # 39982 CLL 96 KR 6 # 39686 CLL 85 KR 15 # 39668 CLL 57 KR 8 # 39666 CLL 54 AV.CARACAS # 39667 CLL 56 KR 13 # 39544 KR 7 Y 8 # 39659 KR 16 CLL 88 # 39520 PARQUE DE LEON # 39558 LOURDES,QUINTA CAMACHO # 39412 CARRERA 13 MARLY # 38972 CLL 90 Y KR 5 # 40244 PARQUE NACIONAL # 40245 PARQUE NACIONAL # 40246 PARQUE NACIONAL # 40247 PARQUE NACIONAL # 40249 PARQUE NACIONAL # 40250 PARQUE NACIONAL # 40255 PARQUE NACIONAL # 40254 PARQUE NACIONAL # 40252 PARQUE NACIONAL # 40259 PARQUE NACIONAL # 40260 PARQUE NACIONAL # 40261 PARQUE NACIONAL # 40262 PARQUE NACIONAL # 40270 PARQUE NACIONAL # 40276 PARQUE NACIONAL # 40272 PARQUE NACIONAL # 40277 PARQUE NACIONAL # 40275 PARQUE NACIONAL # 40280 PARQUE NACIONAL # 40281 PARQUE NACIONAL # 40012 ZONA ROSA # 40282 PARQUE NACIONAL # 40136 CLL 100 KR 15 # 40283 PARQUE NACIONAL # 40284 PARQUE NACIONAL # 40285 PARQUE NACIONAL # 40294 PARQUE NACIONAL # 40144 CLL 79 CLL 80 KR 15 # 40295 PARQUE NACIONAL # 40296 PARQUE NACIONAL # 40300 PARQUE NACIONAL # 40299 PARQUE NACIONAL # 40298 PARQUE NACIONAL # 40449 PARQUE NACIONAL # 40448 PARQUE NACIONAL # 40447 PARQUE NACIONAL # 40464 PARQUE NACIONAL # 40461 PARQUE NACIONAL # 40462 PARQUE NACIONAL # 40481 PARQUE NACIONAL # 40483 PARQUE NACIONAL # 40482 PARQUE NACIONAL # 40545 PARQUE NACIONAL # 40544 PARQUE NACIONAL # 40543 PARQUE NACIONAL # 40248 PARQUE DE LA 93 # 40428 CLL 54 Y CALLE 57 # 40644 PARQUE NACIONAL # 40643 MARY Y SUCRE # 40635 DEPRIMIDO CLL72 # 40500 CLL 85 KR 11 # 40598 CLL 45 KR 9 # 40739 DEPRIMIDO CLL 72,UNIV.PEDAG. # 40738 CLL 45 KR 13 # PARQUE NACIONAL # 40806 PARQUE NACIONAL # 40807 PARQUE NACIONAL # 40808 PARQUE NACIONAL # 40809 PARQUE NACIONAL # 40819 PARQUE NACIONAL # 40820 PARQUE NACIONAL # 40821 PARQUE NACIONAL # 40824 PARQUE NACIONAL # 40825 PARQUE NACIONAL # 40826 PARQUE NACIONAL # 40833 PARQUE NACIONAL # 40834 MONITOREO PARQ.NAC. # 40835 PARQUE NACIONAL # 40836 PARQUE NACIONAL # 40838 PARQUE NACIONAL # 40789 CLL 95 KR 23 # 40788 CLL 65 A KR 1 # 40599 KR 7 CLL 60 # 40951 MARLY - SUCRE # 40965 CLL 85 ZONA T # 40966 CHAPINERO NORTE # 41067 MARLY - SUCRE # 40730 KR 15 CLL 72 # 41228 PARQUE NACIONAL # 41367 CLL 57 HASTA LA 34 # 41352 ESTACION CLL 57 # 41229 PARQUE NACIONAL # 41230 PARQUE NACIONAL # 41233 PARQUE NACIONAL # 41231 PARQUE NACIONAL # 41231 PARQUE NACIONAL # 41234 PARQUE NACIONAL # 41235 PARQUE NACIONAL # 41226 PARQUE NACIONAL # 41225 PARQUE NACIONAL # 41224 PARQUE NACIONAL # 41221 PARQUE NACIONAL # 41220 PARQUE NACIONAL # 41219 PARQUE NACIONAL # 41199 PARQUE NACIONAL # 41200 PARQUE NACIONAL # 41200 PARQUE NACIONAL # 41201 PARQUE NACIONAL # 41202 PARQUE NACIONAL # 41204 PARQUE NACIONAL # 41206 PARQUE NACIONAL # 41207 PARQUE NACIONAL # 41090 CLL 57 - CLL 45 # 41153 PARQUE 93 # 40891 CLL 85 KR 15 # 40969 ZONA ROSA # 41463 ESTACION CLL 57 # 40798 ZONA ROZA KR 111 CLL15 # 40730 KR 15 CLL 72 # 40599 KR 7 CLL 60 | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 189 |  | 0% |  |  | 138 |  | 0% |  |  | 629 | 540 | 85.85% | La meta alcanzó un 85,85% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 351 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 64 | 105 | 105 | 77 | 351 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 64 | 73 | 100% | Se realizaron 73 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | GET-IVC-F035 Acta de visita GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 105 | 110 | 100% | # 37824 CLL 59 KR 9 # 37836 CLL 51 KR 13 # 38084 KR 11 CLL 64 # 37838 KR 11 CLL 93 A # 38083 PARDO RUBIO # 37919 CLL 59 KR 9 # 37187 CLL 97 KR 14 # 37584 CLL 69 A KR 4 # 37379 KR 13 A CLL 60 # 38014 KR 115 CLL 92 # 37521 CLL 65 KR 5 # 37957 CLL 59 KR 7 # 37403 CLL 69 KR 6 # 37930 CLL 59 KR 10 # 38064 KR 4A CLL 66 # 38355 CLL 49 KR 8 # 38428 KR 5 CLL 65 # 38375 CLL 85 KR 13 # 38401 CLL 59 KR 9 # 38536 KR 11 CLL 69 # 38596 KR 14 CLL 97 # 38595 KR 5 CLL 46 # 38607 CLL 49 KR 5 # 38786 DIAGONAL 68 18-28 # 37983 CALLE 70 KR 4 # 38030 KR 3 CLL 60 # 39166 KR 13 A CLL 79 # 39261 CENTRO COMERCIAL GALERIA 93 # 39306 MARISCAL SUCRE # 39411 PARDO RUBIO # 39428 KR 11 B CLL 96 # 39079 KR 13 CLL 48 # 38917 CLL 57 KR 7 # 38818 CALLE 95 KR 21 # 38817 TRANSV. 23 CLL 97 # 38911-38912 CALLE 13 KR 44 # 38765 CLL 60 BIS KR 13 # 38913 CLL 77 KR 13 # 39458 KR 19 CLL 89 # 39691 CLL 67 KR 11 # 39683 SECTOR ESPERANZA # 39576 CLL 60 KR 9 # 39100 CLL 93 B KR 13 # 39870 KR 13 CLL 54 # 39813 CLL 100 KR 11 # 39814 KR 9 CLL 46 # 39912 KR 14 CLL 79 # 39913 CLL 77 KR 16 # 40315 KR 13 CLL 49 # 40234 CLL 78 KR 12 # 39480 KR 14 CLL 88 # 40017 CLL 51 KR 7 # 40337 CLL 55 KR 13 # 40232 KR 15 CLL 92 # 39748 KR 14 CLL 79 # 39749 CLL 79 KR 14 # 39118 CLL 84 A KR 13 # 42105 CLL 80 KR 19 A # 42103 CLL 76 KR 16 # 42102 DIAGONAL 55 No.03-06 # 40357 CLL 81 KR 8 # 40512 KR.2 CLL 65 # 40743 CHICO LAGO # 40883 KR 11 CLL 64 # 41245 CLL 44 KR 8 # 41113 KR 11 CLL 67 # 41111 ZONA ROSA # 41112 CLL 58 BIS KR 10 # 41034 CLL 53 KR 9 # 40986 PARQUE DE LA 93 # 40682 CLL 99 B KR 3 A # 40679 KR 5 CLL 69 # 40476 CLL 98 KR 17 A # 40650 CLL 57 KR 7 # 40474 CLL 75 KR 4 # 41468 KR 9 CLL 46 # 39118 CLL 84 A KR 13 # 41665 CLL 60 KR 13 # 41664 KR 14 CLL 83 # 41247 KR 7 CLL 43 # 41544 AV.CARACAS CLL 58 # 41830 CLL 50 KR 9 # 41858 CLL 41 KR 8 # 41829 CLL 50 A KR 13 # 41843 CLL 42 A KR 7 A # 41593 CLL 59 KR 9 # 41255 CLL 60 KR 7 # 41550 CLL 57 KR 9 # 41252 CLL 57 KR 7 # 41251 KR 13 CLL 79 # 41249 KR 14 CLL 54 # 41866 CLL 61 KR 9A # 41727 KR 8 CLL 57 # 41879 KR 11 CLL 61 # 41726 KR 13 CLL 83 # 41966 CLL 46 KR 7 # 41734 CLL 90 KR 17 # 41940 KR 14 CLL 95 # 41948 TRANSV. 5 ESTE CLL 61 # 41847 CLL 54 KR 13 # 41733 CLL 59 KR 9 # 41732 CLL 57 KR 9 # 41685 CLL 56 KR 13 # 41984 CLL 49 KR 7 # 42107 KM 4,5 VIA LA CALAERA # 42108 KR 13 CLL 66 | GET-IVC-F035 Acta de visita GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | 105 |  | 0% |  |  | 77 |  | 0% |  |  | 351 | 183 | 52.14% | La meta alcanzó un 52,14% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 42 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Número de acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 7 | 12 | 12 | 11 | 42 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de fallos de cerros orientales | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 7 | 7 | 100% | Se realizaron 7 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales | Evidencia de reunión Operativo IVC | 12 | 12 | 100% | # 37845 POLIGONO 121 A Y 179 # 37550 POLIGONO 63 Y 121 # 37514 POLIGONO 90 # 38403 POLIGONO 90 Y 91 # 26371 POLIGONOS 33-86-87 # 40214 POLIGONO MONIT. 239 Y 240 # 40213 POLIGONO MONIT. 17 # 39909 POLIGONO MONIT. 57 # 39907 POLIGONO MONIT.91 # 39087 POLIGONO MONIT.187 # 41006 POLIGONO MONIT.121 # 41005 POLIGONO MONIT. 60 Y 61 | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de fallos de cerros orientales | 12 |  | 0% |  |  | 11 |  | 0% |  |  | 42 | 19 | 45.24% | La meta alcanzó un 19,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 280 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 51 | 84 | 84 | 61 | 280 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 51 | 51 | 100% | Se realizaron 51 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Evidencia de reunión Operativo IVC | 84 | 68 | 80.95% | # 37749 LAS DELICIAS # 37594 CLL 64 KR 4 # 37579 CLL 45 KR 15 # 41063 QUEBRADA LAS DELICIAS # 40952 QUINTA CAMACHO # 40741 QUINTA CAMACHO # 40740 PARAISO # 41077 QUINTA CAMACHO # 41354 CLL 57 PARQUE DE LAS FLORES # 41373 CHAPINERO CENTRO # 41368 ZONA G # 41669 PARQUE NACIONAL # 41668 PARQUE NACIONAL # 41667 PARQUE NACIONAL # 41660 PARQUE NACIONAL # 41661 PARQUE NACIONAL # 41675 PARQUE NACIONAL # 41676 PARQUE NACIONAL # 41677 PARQUE NACIONAL # 41671 PARQUE NACIONAL # 41670 PARQUE NACIONAL # 41678 PARQUE NACIONAL # 41679 PARQUE NACIONAL # 41680 PARQUE NACIONAL # 41682 PARQUE NACIONAL # 41683 PARQUE NACIONAL # 41684 PARQUE NACIONAL # 41689 PARQUE NACIONAL # 41690 PARQUE NACIONAL # 41691 PARQUE NACIONAL # 41692 PARQUE NACIONAL # 41694 PARQUE NACIONAL # 41696 PARQUE NACIONAL # 41695 PARQUE NACIONAL # 41465 CLL 72 - CLL 100 # 41464 PARQUES DE LA LOCALIDAD # 41524 CHAPINERO CENTRO # 41706 PARQUE BOMBEROS # 41704 ZONA G # 41708 CHAPINERO CENTRAL # 41707 PARDO RUBIO # 41863 CHICO LAGO # 41864 CHICO LAGO # 37385 CHICO NORTE # 38242 KR 11 CLL 85 # 38293 KR 14 CLL 53 # 38385 CLL 52 A LA CLL 39 # 38543 CLL 77 HASTA CLL 93 # 38545 CLL 45 CLL 72 # 38549 CHAPINERO CENTRO # 38862 CHAPINERO CENTRO # 38861 CHAPINERO CENTRO # 38487 MARLY Y SUCRE # 38864 QUEBRADA LAS DELICIAS # 39459 CLL 45 PARQUE SUCRE,4 PARQUES # 39451 CLL 85 Y 90 KR 11 # 39381 CLL 53 PARQUE HIPPIES # 39425 CHAPINERO CENTRO # 39354 CLL 72 CLL 85 # 39371 MARLY,SUCRE # 39355 PARDO RUBIO # 39293 CLL 53 PARQUE NACIONAL # 39297 QUEBRADA LAS DELICIAS # 38993 NOGAL , CHAPINERO CENTRO # 38989 CLL 52 A LA 39 # 38988 CHICO LAGO # 38939 CLL 52 A 39 # 38896 DEPRIMIDO 94 # 39557 CLL 45 A CLL 39 # 39757 KR 15 CLL 54 # 40371 KR 13 CLL45 # 41063 QUEBRADA LAS DELICIAS # 40952 QUINTA CAMACHO # 40741 QUINTA CAMACHO # 40740 PARAISO # 41077 QUINTA CAMACHO # 41354 CLL 57 PARQUE DE LAS FLORES # 41373 CHAPINERO CENTRO # 41368 ZONA G # 41669 PARQUE NACIONAL # 41668 PARQUE NACIONAL # 41667 PARQUE NACIONAL # 41660 PARQUE NACIONAL # 41661 PARQUE NACIONAL # 41675 PARQUE NACIONAL # 41676 PARQUE NACIONAL # 41677 PARQUE NACIONAL # 41671 PARQUE NACIONAL # 41670 PARQUE NACIONAL # 41678 PARQUE NACIONAL # 41679 PARQUE NACIONAL # 41680 PARQUE NACIONAL # 41682 PARQUE NACIONAL # 41683 PARQUE NACIONAL # 41684 PARQUE NACIONAL # 41689 PARQUE NACIONAL # 41690 PARQUE NACIONAL # 41691 PARQUE NACIONAL # 41692 PARQUE NACIONAL # 41694 PARQUE NACIONAL # 41696 PARQUE NACIONAL # 41695 PARQUE NACIONAL # 41465 CLL 72 - CLL 100 # 41464 PARQUES DE LA LOCALIDAD # 41524 CHAPINERO CENTRO # 41706 PARQUE BOMBEROS # 41704 ZONA G # 41708 CHAPINERO CENTRAL # 41707 PARDO RUBIO # 41863 CHICO LAGO # 41864 CHICO LAGO | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | 84 |  | 0% |  |  | 61 |  | 0% |  |  | 280 | 119 | 42.5% | La meta alcanzó un 42,50% del programado para la vigencia.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 62.7% |  |  |  |  | 67% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 36.82%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición del cumplimiento de criterios ambientales OAP | Alcaldía Local | Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 80% | 98% | 100% | "Inspección ambiental: Obtuvo calificación del 96% Reporte consumo de agua y energía: Información al día con corte al 30 de mayo Reporte de consumo de papel: Presenta reporte con corte al mes de abril Reporte de ciclistas: Información al día con corte al 30 de mayo" | Reporte meta ambiental de la OAP | 0 |  | 0% |  |  | 0.8 |  | 0% |  |  | 80% | 49% | 61.25% | La meta alcanzó un 61,25% del programado para la vigencia. Meta No Programada para el Trimestre I.
5 | Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | Comunicación estratégica | MT2 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | (No. de requisitos cumplidos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC relacionados con la actualización de la información publicada en la página web / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Chapinero, cumplió 104 requisitos, de los 104 que debe cumplir para el tirmestre relacionado. | Reporte meta de la Oficina asesora de comunicaciones Radicado No 2025140025490 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 33% | 33% | La meta alcanzó un 33,00% del programado para la vigencia. Meta No Programada para el Trimestre I.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 2 jornadas en 2024 | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Alcaldía Local | Alcaldía Local | 0 | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | la alcaldia realizo la actividad programada para el tirmestre | Listado de acistencia y presentacion y registo fotografco | 1 |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 2 | 100% | 50% | La meta alcanzó un 100,0% del programado para la vigencia. Meta No Programada para el Trimestre I.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las Alcaldías Locales con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Se dió respuesta a 5 de 5 requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2024 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 0 | 0% | 0% | Meta no programada para el periodo | Reporte de la Oficina de atencion a la ciudadania radicado No 20254600258433 | 0 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | La meta alcanzó un 100% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las Alcaldías Locales durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los terminos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas en los términos de ley (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 78.67% | 78.67% | Se gestionó oportunamente 59 de 75 requerimientos tipificados como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO asignados. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 1 | 87% | 87% | 87 respuestas dadas y 13 pendientes de respuesta | Reporte de la Oficina de atencion a la ciudadania radicado No 20254600258433 | 1 |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 41.42% | 41.42% | La meta alcanzó un 41,42% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT6 | Contar con una matriz de activos de información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del alcald | Segun radcado No 20254400249683 de la Direccion de TIC | 0 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 1 | 100% | 100% | La meta alcanzó un 100% del programado para la vigencia. Meta No Programada para el Trimestre I.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0% | 0% | Meta no programada para el periodo | Meta no programada para el periodo | 0 |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 1 | 0% | 0% | La meta alcanzó un 0% del programado para la vigencia. Meta No Programada para el Trimestre I.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 17.87% |  |  |  |  | 19.48% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.86%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 80.56% |  |  |  |  | 86.48% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 49.67%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C11: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F13: Seleccione la opción que corresponda
Note on G13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U13: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E29: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E37: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E38: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión