## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 115970
[5 empty] | 2 | 16 de abril de 20205 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de Fontibon alcanzó un nivel de desempeño del 54,08% y del 20,26% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 3 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste sobre la ejecución de las Metas Transversales 4 y 5 por alcance realizado al reporte generado por la Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo de Servicio de Atención a la Ciudadanía a través de memorando 20254600193883.
[5 empty] | 4 | 28 de julio de 2025 | Para el II trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de Fontibon alcanzó un nivel de desempeño del 75,45% y del 37,32 % acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar el 40% de avance del total de las metas proyecto programadas del Plan de Desarrollo Local de la vigencia, al 30 de septiembre de 2025 | Gestión | Porcentaje de avance de las metas proyecto del Plan de Desarrollo Local en la vigencia 2025 | Sumatoria total del porcentaje de avance de las metas proyecto programadas en el 2025 / Numero total de metas proyectos programadas del PDL en el 2025. NOTA: El porcentaje máximo de avance es hasta el 100% | 39,62% (Con corte a 30 de septiembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 0% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | SEGPLAN - Reporte plan de acción componente de inversión | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0 | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 10% | 1.7% | 17% | Actualmente, los resultados de avance a metas se generaron a partir de los archivos en PDF cargados por la Secretaría de Planeación, con corte al 31 de marzo. En dichos documentos se encuentra el Informe de Avance del Plan de Desarrollo Local 2025–2028. | Reporte emitido por la DGDL para las metas de los Planes de Gestion | 20% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | 40% | 1.7% | 4.25% | La meta alcanzó un 4,25% del programado para la vigencia. Meta No Programada para el Trimestre I.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2024/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024)*100 | 76%. (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 19.54% | 100% | Se superó la meta programada para el 1er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 31-03-2025 | 34% | 27.35% | 80.44% | No se cumple con la meta programada para el 2do trimestre | Reporte emitido por la DGDL para las metas de los Planes de Gestion | 51% |  | 0% |  |  | 68% |  | 0% |  |  | 68% | 27.35% | 40.22% | La meta alcanzó un 40,22% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores)*100 | 62% (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 48% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 5.39% | 44.92% | No se cumple con la meta programada para el 1er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 31-03-2025 | 30% | 18.54% | 61.8% | No se cumple con la meta programada para el 2do trimestre | Reporte emitido por la DGDL para las metas de los Planes de Gestion | 48% |  | 0% |  |  | 65% |  | 0% |  |  | 65% | 18.54% | 28.52% | La meta alcanzó un 28,52% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 97% del presupuesto de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2025 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 95.94% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 18% | 35% | 70% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 18% | 10.67% | 59.28% | Se observa que no se ha alcanzado el porcentaje de cumplimiento acordado para el primer trimestre del Plan de Gestión. Este retraso en la ejecución se debe a la falta de contratación de los equipos de trabajo y formulación. | Reporte de la ejecución presupuestal de Bogdata corte 31-03-2025- Inversión directa | 35% | 36.84% | 100% | Se observa un atraso en la planeación de los procesos de contratación, lo cual ha incidido negativamente en el avance de la ejecución de compromisos. A la fecha, no se evidencia un progreso significativo en la ejecución presupuestal, lo que refleja la necesidad de fortalecer la etapa de planeación contractual para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas y la oportuna ejecución de los recursos. | Reporte emitido por la DGDL para las metas de los Planes de Gestion | 70% |  | 0% |  |  | 97% |  | 0% |  |  | 97% | 36.84% | 37.98% | La meta alcanzó un 37,98% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 51% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa de la vigencia/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 57.24% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 5% | 15% | 33% | 51% | 51% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 5% | 1.16% | 23.2% | Los giros son muy bajos debido a que, actualmente, no se ha iniciado el proceso de contratación por la falta de equipos de trabajo. Además, muchas de las modalidades necesarias para avanzar en los proyectos de inversión aún no han sido formuladas ni contratadas. | Reporte de la ejecución presupuestal de Bogdata corte 31-03-2025- Inversión directa | 15% | 14.3% | 95.33% | Se observa que el nivel de giros es bajo, lo cual se relaciona directamente con la baja ejecución en compromisos presupuestales. Esta situación obedece, en gran medida, a falencias en la planeación de los procesos contractuales, así como a otros factores administrativos y operativos que han afectado el desarrollo oportuno de las etapas de ejecución. Es importante que el equipo encargado fortalezca la etapa de planeación, mejore la articulación entre las áreas técnicas y financieras, y adelante acciones correctivas que permitan acelerar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, con el fin de mejorar los indicadores de ejecución y garantizar el uso efectivo de los recursos públicos dentro de los plazos establecidos. | Reporte emitido por la DGDL para las metas de los Planes de Gestion | 33% |  | 0% |  |  | 51% |  | 0% |  |  | 51% | 14.3% | 28.04% | La meta alcanzó un 28,04% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Lograr que el 97% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren dentro del sistema en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | 93,63% (Corte a 31 diciembre 2023) | Constante | Porcentaje | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 97% | 82% | 84.54% | Teniendo en cuenta el porcentaje de contratos registrados en estado de ejecución a 31/03/2025, y haciendo la comparativa frente al porcentaje que se planteo como meta, después de recopilar y analizar los datos relacionados a la localidad, se dialogara con los representantes de SIPSE de cada una de ellas para revisar, plantear y ejecutar mesas de trabajo cuyos objetivos sean aumentar las cifras obtenidas, actualizar la información correctamente, logar un porcentaje de cumplimiento igual o superior al de la meta asignada y dar alcance al análisis de la información reportada en caso de tener diferencias y/o solicitar aclaraciones en los datos obtenidos. | Presentacion "Porcentaje de diferencia secop vs sipse" | 97% | 58% | 59.79% | Teniendo en cuenta los consolidados generados de la herramienta SIPSE, el conjunto de datos abiertos SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano del 01/07/2025, s las 8:00am, se procede a realizar el analisis y detalle de la informacion reportada para realizar el cálculo del indicador, verificando los contratos registrados y que se encuentran en estado de "ejecucion" en las plataformas señalados con corte al II trimestre. | Reporte emitido por la DGDL para las metas de los Planes de Gestion | 97% |  | 0% |  |  | 97% |  | 0% |  |  | 97% | 35% | 36.08% | La meta alcanzó un 36,08% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Registrar el avance del 100% de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | Retadora (mejora) | Porcentaje de registro de avance de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | (Número de metas con avances registrados en el periodo de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL / Número total de metas de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025)*100% | N/A | Creciente | Porcentaje | 40% | 70% | 90% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 40% | 0% | 0% | El FDL aún no ha realizado el cargue de la programación y avance de metas. La Alcaldía Local manifiesta que se les ha presentado inconvenientes en el cargue de las metas y cargaron mal las magnitudes; que la información quedaria reportada el miércoles 15 abril-2025 | La base de las metas que se tuvieron en cuenta, parte del Plan Operativo Anual de Inversiones 2025, aprobado para la localidad. Las metas con reporte de avance se extraen del reporte generado por la herramienta SIPSE, a traves de la sección de: Reportes/Proyectos/Seguimiento-Meta-Proyecto. Como evidencia desde la DGDL se descargo cada uno de los reportes de los proyectos de inversión vigentes para 2025. | 70% | 83% | 100% | "Para el 2do. trimestre 2025 (abril-mayo-junio) se realizó la verificación y seguimento de avance de metas de manera mensual. En este reporte de avance de metas se toma, de manera excepcional, el porcentaje más alto obtenido entre el reporte realizado con corte al mes de mayo y junio, teniendo en cuenta que se esta llevando a cabo el ejercicio mensualmente a partir de este trimestre con las Alcaldías Locales. Para esta Alcaldía se tomó como porcentaje de avance el correspodiente al mes de Junio, como reporte del trimestre" | Reporte emitido por la DGDL para las metas de los Planes de Gestion | 90% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 83% | 83% | La meta alcanzó un 83,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 8 | Realizar 22.167 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | 5234 | 5234 | 6465 | 5234 | 22167 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 5234 | 5651 | 100% | 5.651 expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 5234 | 6315 | 100% | Expedientes a cargo de las inspecciones de policia segun radicado No 20252200258243 | Reporte emitido por la DGP segun radicado No 20252200258243 | 6465 |  | 0% |  |  | 5234 |  | 0% |  |  | 22167 | 11966 | 53.98% | La meta alcanzó un 53,98% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Proferir 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | 1020 | 1020 | 1260 | 1020 | 4320 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1020 | 1343 | 100% | 1.343 fallos de fondo en primera instancia proferidos | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 1020 | 1234 | 100% | Expedientes a cargo de las inspecciones de policia segun radicado No 20252200258243 | Reporte emitido por la DGP segun radicado No 20252200258243 | 1260 |  | 0% |  |  | 1020 |  | 0% |  |  | 4320 | 2577 | 59.65% | La meta alcanzó un 59,65% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Terminar (archivar) 130 actuaciones administrativas activas | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Número de actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 18 | 33 | 45 | 34 | 130 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 18 | 2 | 11.11% | 2 actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 33 | 0 | 0% | Expedientes a cargo de las inspecciones de policia segun radicado No 20252200258243 | Reporte emitido por la DGP segun radicado No 20252200258243 | 45 |  | 0% |  |  | 34 |  | 0% |  |  | 130 | 2 | 1.538% | La meta alcanzó un 1,54% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar 184 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 27 | 45 | 63 | 49 | 184 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 27 | 25 | 92.59% | 25 actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 45 | 1 | 2.222% | Expedientes a cargo de las inspecciones de policia segun radicado No 20252200258243 | Reporte emitido por la DGP segun radicado No 20252200258243 | 63 |  | 0% |  |  | 49 |  | 0% |  |  | 184 | 26 | 14.13% | La meta alcanzó un 14,13% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Realizar 119 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 21 | 36 | 36 | 26 | 119 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 21 | 0 | 0% | No se valida la evidencia presentada como soporte de realización de la activdad que da cuenta del cumplimiento de la meta. | Actas de Operativos | 36 | 44 | 100% | Durante el segundo trimestre del año, se programaron un total de 36 operativos en las diferentes líneas de intervención priorizadas. No obstante, se logró la ejecución de 44 operativos, lo que representa un cumplimiento del 122,2% con respecto a la meta establecida para el periodo. | Reporte emitido por la DGP segun radicado No 20252200258243 | 36 |  | 0% |  |  | 26 |  | 0% |  |  | 119 | 44 | 36.97% | La meta alcanzó un 36,97% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 212 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 39 | 63 | 63 | 47 | 212 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 39 | 0 | 0% | No se valida la evidencia presentada como soporte de realización de la activdad que da cuenta del cumplimiento de la meta. | Actas de Operativos | 63 | 66 | 100% | Durante el segundo trimestre del año se programaron 63 operativos dirigidos a establecimientos de comercio, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad, de uso del suelo y de documentación requerida para su funcionamiento. Se ejecutaron finalmente 66 operativos, alcanzando un cumplimiento del 103,2% con respecto a la meta trazada para el periodo. | Reporte emitido por la DGP segun radicado No 20252200258243 | 63 |  | 0% |  |  | 47 |  | 0% |  |  | 212 | 66 | 31.13% | La meta alcanzó un 31,13% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 10 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de fallos río Bogotá | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1 | 0 | 0% | No se valida la evidencia presentada como soporte de realización de la activdad que da cuenta del cumplimiento de la meta. | Actas de Operativos | 3 | 2 | 66.67% | Durante el segundo trimestre se programaron 3 operativos ambientales, orientados a la verificación de buenas prácticas ambientales en establecimientos de comercio y zonas públicas, con el objetivo de prevenir afectaciones al entorno y proteger los recursos naturales. Se ejecutaron la totalidad de los operativos programados, logrando un cumplimiento del 100% respecto a la meta establecida. | Reporte emitido por la DGP segun radicado No 20252200258243 | 3 |  | 0% |  |  | 3 |  | 0% |  |  | 10 | 2 | 20% | La meta alcanzó un 20,00% del programado para la vigencia. Aunque subsano la evidencia no corresponde al acta de un operativo
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 61 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 11 | 18 | 18 | 14 | 61 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 11 | 4 | 36.36% | Se presentan actas de 4 operativos relacionados con la actividad ambiental | Actas de Operativos | 18 | 24 | 100% | En relación con las acciones operativas programadas en materia ambiental para el segundo trimestre, se estableció la meta de realizar 24 operativos, orientados a la verificación del cumplimiento de disposiciones normativas específicas en diferentes actividades económicas y sociales del territorio. Se alcanzó la ejecución completa de los operativos, logrando un cumplimiento del 133% frente a lo planeado. | Reporte emitido por la DGP segun radicado No 20252200258243 | 18 |  | 0% |  |  | 14 |  | 0% |  |  | 61 | 28 | 45.9% | La meta alcanzó un 45,90% del programado para la vigencia.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 37.26% |  |  |  |  | 57.77% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 27.81%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición del cumplimiento de criterios ambientales OAP | Alcaldía Local | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 80% | 100% | 100% | Inspección ambiental: Obtuvo calificación del 85% Reporte consumo de agua y energía: información al día con corte a 30 de mayo de 2025. Reporte consumo de papel:información al día con corte a 30 de mayo de 2025. Reporte ciclistas:información al día con corte a 30 de mayo de 2025 | Reporte meta ambiental de la OAP | No programada |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 25% | 31.25% | La meta alcanzó un 31,25% del programado para la vigencia. Meta No Programada para el Trimestre I.
5 | Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | Comunicación estratégica | MT2 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | (No. de requisitos cumplidos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC relacionados con la actualización de la información publicada en la página web / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Fontibón, cumplió 104 requisitos, de los 104 que debe cumplir para el tirmestre relacionado. | Reporte cumplimiento meta radicado No 20251400254903 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 16.5% | 16.5% | La meta alcanzó un 16,50% del programado para la vigencia. Meta No Programada para el Trimestre I.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 2 jornadas en 2024 | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Alcaldía Local | Alcaldía Local | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | la Alcaldía Local de Fontibón, no cumplió con la meta programada para el periodo | la alcaldia no reporto cumplimiento de la meta | 0 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 100% | 50% | la alcaldia reporto 50% de cumplimiento de la meta .
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las Alcaldías Locales con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Se dió respuesta a 25 de 25 requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2024 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 0 | 0% | 0% | Meta sin programar | Meta sin programar | 0 |  | 0% |  |  | No programado |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las Alcaldías Locales durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los terminos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas en los términos de ley (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 68.27% | 68.27% | Se gestionó oportunamente 71 de 104 requerimientos tipificados como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO asignados. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 100% | 72% | 72% | 186 requerimientos con respuesta de los 260 instaurados | Reporte cumplimiento meta radicado No 20254600258433 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 17.53% | 17.53% | La meta alcanzó un 17,53% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT6 | Contar con una matriz de activos de información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 70% | 70% | Seguridad de la información les realizó observaciones, no entregaron la matriz de activos. | segun radicado No 20254400249683 | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 1 | 70% | 70% | La meta alcanzó un 0% del programado para la vigencia. Meta No Programada para el Trimestre I.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0% | 0% | Meta sin programar | Meta sin programar | 0 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 0% | 0% | La meta alcanzó un 0% del programado para la vigencia. Meta No Programada para el Trimestre I.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 16.83% |  |  |  |  | 17.68% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 9.509%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 54.08% |  |  |  |  | 75.45% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 37.32%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C11: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F13: Seleccione la opción que corresponda
Note on G13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U13: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E29: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E37: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E38: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión