## ajustado_VF (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO _____________ | [11 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: Vigencia desde: Caso HOLA:
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 202__
DEPENDENCIAS ASOCIADAS
[7 empty] | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | META | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Note on H5: Fecha de la versión generada
Note on I5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on S10: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on T10: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on G12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on H12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on I12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on J12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on K12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on L12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on Q12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on R12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on U12: Indique la magnitud programada
Note on V12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on W12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on X12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Y12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Z12: Indique la magnitud programada
Note on AA12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AB12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AC12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AD12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AE12: Indique la magnitud programada
Note on AF12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AG12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AH12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AI12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AJ12: Indique la magnitud programada
Note on AK12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AL12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AM12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AN12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AO12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AP12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AQ12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AR12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia

## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GESTIÓN JURÍDICA | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 07 Vigencia: 21 de enero de 2025 Caso HOLA: 113317
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Dirección Jurídica | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 116087
|  |  |  | 2 | 16 de abril de 2025 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Gestion Juridica alcanzó un nivel de desempeño del 96,67% y 31,67% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 3 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste teniendo en cuenta el memorando de alcance Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05-2025 de la Oficina de Atencion a la Ciudadania sobre la meta transversal No MT4 y MT5, del Plan de Gestión del Proceso de GESTION JURIDICA que alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y del 32,50% acumulado para la vigencia
|  |  |  | 4 | 16 de julio de 2025 | Para el II trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Gestion Juridica alcanzó un nivel de desempeño del 99,35% y 52,20% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 1 | Adelantar el 100% de la etapa de juzgamiento de los procesos disciplinarios de los cuales la Oficina de Control Disciplinario Interno ha adelantado previamente la etapa de investigación. Nota: esta meta se incluye en virtud de las competencias de la Dirección Jurídica para facilitar su gestión y reporte. | Gestión | Porcentaje de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria sustanciados | (# total de expedientes de procesos disciplinarios fallados en la etapa de juzgamiento / # total de fallos/decisiones en procesos disciplinarios allegados de la Oficina de Control Disciplinario Interno) *100 | 100% | Constante | Porcentaje de procesos disciplinarios fallados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Política 09: Defensa Jurídica | 8179 | Reporte desglosado de actuaciones adelantadas en la etapa de juzgamiento disciplinario | 1.Aplicativo de Gestión Documental. 2. Informe Actos Administrativos de Segunda Instancia en Materia Disciplinaria Sustanciados | Dirección Jurídica | 100% | 100% | 100% | Durante el período comprendido entre Enero-Marzo de 2025 para la etapa de juzgamiento de procesos disciplinario en primera instancia se atendieron un total de 3 expedientes. Detallando los siguientes resultados: Expediente 669 de 2020: Se dictó Auto de Archivo del 27 de Febrero de 2025 mediante el cual se declaró abuselta de responsabilidad a la servidora investigada. Expediente 759 de 2021: Se expidió Resolución sancionatoria con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de (1) un mes al servidor investigado Expediente 089 de 2021: Se expidió Resolución sancionatoria con destitución e inhabilidad general por el termino de ciento cincuenta y un (151) meses, o lo mismo, diez (10) años y seis (6) meses | Reporte desglosado de actuaciones adelantadas en la etapa de juzgamiento disciplinario | 100% | 100% | 100% | Durante el período comprendido entre Abril-Junio se tramitó la totalidad de expediente recibidos para etapa de juzgamiento y/o emtiir autos de: práctica de pruebas o de avocación de conocimiento. Expedientes Recibidos: 8 Expedientes Tramitados: 8. ACTUACIONES: 1- Se concedió recurso de apelación dentro del trámite del expediente 759-2021 mediante el Auto No 13 de Abril de 2025 (Sanción: Suspensión en el ejercicio del cargo). 2- Por medio de la Resolución No. 280 del 26 de marzo de 2025 se profirió fallo de primera instancia dentro del trámite del expediente 089-2021. (Sanción: Destitución en inhabilidad general). 3. Se ordenó la práctica de pruebas de oficio dentro del trámite del Expediente 050 de 2021 mediante el Auto 018 de Junio de 2025. 4. Se avoca conocimiento a través del Auto 019 de Junio de 2025 dentro del trámite del Expediente 147 de 2023. 5. En el expediente 669-2020 se emitió Auto No. 009 del 27 de febrero de 2025 por medio del cual, se ordenó absolver de responsabilidad disciplinaria. 6. Mediante el Auto No. 20 del 26 de junio de 2025, se profirió fallo absolutorio dentro del expediente disciplinario 884-2020. 7. Mediante Resolución No. 620 del 27 de mayo de 2025, se declaró de oficio la nulidad de la actuación disciplinaria en el expediente 057-2023. 8. Dentro del trámite del expediente 086-2022 se emitió Auto No 018 del 13 de junio de 2025 por medio del cual se ordena la práctica de pruebas de oficio. | Matriz de Seguimiento a la Etapa de Juzgamiento y trámite de expedientes Disicplinarios *De llegar a necesitarse la consulta de los autos y/o documentos de los procesos requerirlo directamente en la Dirección Jurídica teniendo en cuenta la privacidad de los asuntos tratados | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | Se alcanzó un avance de 50,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 2 | Representar el 100% de los procesos judiciales, extrajudiciales y actuaciones administrativas debidamente notificadas a la Dirección Jurídica de conformidad con las facultades y en los términos establecidos en la normatividad vigente. | Gestión | Porcentaje de procesos, diligencias y solicitudes de representación judicial y extrajudicial atendidas | (# Total de procesos atendidos / # de procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos debidamente notificados) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de procesos judiciales, extrajudiciales y actuaciones administrativas atendidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Política 09: Defensa Jurídica | 8179 | Reporte trimestral de actuaciones, diligencias y movimientos procesales | 1.Informes de gestión trimestrales que remiten los abogados. 2.SIPROJ. 3. Rama Judicial (En los que aplica). 4.Aplicativo de Gestión Documental 5. Outlook | Dirección Jurídica - Grupo de Representación Judicial y extrajudicial. | 100% | 100% | 100% | Durante el período comprendido entre Enero-marzo de 2025 se tramitaron la totalidad de requerimientos, solicitudes y gestiones propias de la representación extrajudicial y judicial de la entidad presetando los siguientes hitos a destacar: EXTRAJUDICIAL Un total de 54 actuaciones discriminadas de la siguiente forma: 19 Audiencias de conciliación extrajudicial 3 Casos extrajudiciales sometidos al Comité de Conciliación 1 Solicitud de insumos para diligencia extrajudicial (Inspección Suba) 8 Fichas de conciliación extrajudicial 3 Pre-comités de conciliación para estudio y análisis de fichas 1 Solicitud de antecedentes administrativos a la Alcaldía Local de kennedy 19 Poderes de representación emitidos JUDICIAL Un total de 84 diligencias judiciales discriminadas de la siguiente forma: 5 Alegatos de conclusión presentados 10 Asistencias a audiencias (3 de Pruebas y 7 iniciales) 11 Demandas recibidas y contestadas (Se destacan 4 Nulidades y Restablecimiento del derecho 3 Reparaciones Directas 3 Controversias contractuales) 13 Diligencias no categorizadas como: Memoriales, Presentación de excepciones, subsanación de demanda y recursos 38 Poderes emitidos para la Representación Judicial COMITÉ DE CONCILIACIÓN 14 Sesiones del Comité 32 Fichas estudiadas Casos Destacados: Ficha 1689 Demandante: Seguridad Canadá LTDA ( buscaba que la Alcaldía Mayor de Bogotá pagara los perjuicios materiales tasados en SETECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($713.108.678)., equivalente al valor del contrato que se perseguía con la licitación. Recomendación de NO CONCILIAR, teniendo en cuenta el análisis realizado respecto de los términos establecidos por el CPACA para la presentación de la solicitud de conciliación y posterior presentación de la demanda para el medio de control idóneo como lo es la nulidad y el restablecimiento del derecho respecto de los actos previos a la celebración de los contratos, acción frente a la cual ha operado el fenómeno de la caducidad |  | 100% | 100% | 100% | Durante el período comprendido entre Abril-Junio se tramitaron y adelantaron la totalidad de gestiones, requerimientos, solicitudes y diligencias correspondientes al ejercicio de la Representación Judicial y Extrajudicial de la entidad. El desglose de actividades y gestiones adelantadas se detalla a continuación: TRÁMITES EXTRAJUDICIALES Recibidos: 96 Atendidos: 96 Destacados: 1. Asistencia a 21 audiencias de conciliación extrajudicial 2. Se sometieron 17 fichas de conciliación al Comité 3. Se adelantaron 35 gestiones dentro de las cuales se clasifican: (24) memorandos solicitando antecedentes, información o detalles del proceso/situaciones que originaron el proceso, (5) Fichas de Repetición, (6) Respuestas a Derechos de petición o requerimientos TRÁMITES JUDICIALES Recibidos: 212 Atendidos: 212 Gestión: Alegatos 4 Asistencia a audiencias 21 Conciliaciones Judiciales 2 Demandas contestadas 23 Demandas instauradas 1 Fallos/Sentencias 1 Gestión 18 Mesa de trabajo 4 Otros (Especifique) 52 Poderes 81 Práctica de Pruebas 2 Recursos 3 5. Se realizaron 8 mesas de trabajo del grupo de Representación, 2 mesas para analizar y responder proposiciones del Concejo Distrital y una sesión del Comité de Coordinación Jurídica del Sector Gobierno COMITÉ DE CONCILIACIÓN Sesiones Programadas: 9 Sesiones realizadas: 9 Actas: 15-23 Se adelantaron 9 sesiones del Comité durante el período, dentro de las cuales se abordó el estudio y análisis de 34 fichas distribuidas de la siguiente manera: - 6 Fichas de Pacto de Cumplimiento -5 Fichas de Acción de Repetición -1 Autorización de Mediación -22 Fichas técnicas de conciliación MESAS DE TRABAJO Se realizaron 12 mesas de trabajo para tratar, discutir, analizar y socializar lineamientos técnicos-metodologicos para el ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de la entidad. A continuación se lista el detalle de las 12 mesas de trabajo: 8 Mesas de trabajo del gruo de representación judicial (Frecuencia semanal) 1 Reunión Proposición No. 658 de 2025 suscrita por los Concejales Fabián Andrés Puentes Sierra y Samir Bedoya Piraquive, integrantes de la bancada del partido Político MIRA, relacionada con el tema: “Nueva sede de Alcaldía de Teusaquillo 1 Reunión Proposición 738 de 2025- punto 12 AP 1 Reunión para Respuesta Derecho de Petición Concejal 1 Sesión del Comité Ordinario de Coordinación Jurídica del Sector Gobierno | Matriz de seguimiento a la gestión judicial y extrajudicial. Incluye desglose de radicados o referencias de ORFEO. En caso de aplicar se anexan copias de fallos y/o autos-decisiones proferidas por los despachos judiciales | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | Se alcanzó un avance de 50,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3 | Tramitar el 100% de las tutelas remitidas a la Dirección Jurídica, notificadas o recibidas a través del AGD en los términos establecidos por el juzgado de origen. | Gestión | Porcentaje de tutelas tramitadas en los términos otorgados. | (# Total de tutelas tramitadas en los términos establecidos por el juzgado / # Total de tutelas notificadas o recibidas por la Dirección Jurídica) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de tutelas tramitadas en los términos establecidos por el juzgado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Política 09: Defensa Jurídica | 8179 | Matriz de asignación, trámite y gestión de Tutelas | 1: Tabla de Excel 2. SIPROJ 3. Aplicativo de Gestión Documental 4. Outlook | Dirección Jurídica - Grupo de Representación Judicial y extrajudicial (Tutelas) | 100% | 100% | 100% | Durante el período comprendido entre Enero-Marzo de 2025 se atendieron un total de 771 Acciones de Tutela, las cuales se clasificaron para el análisis en 143 temas o asuntos específicos dentro de los que se destacaron los siguientes (por volumen de tutelas radicadas): Solicitudes ante otras entidades: 178 Despachos comisorios: 75 Der. Petición Alcaldía Local: 68 Propiedad Horizontal: 59 Perturbación a la posesión: 53 El Derecho de Petición continua siendo la garantía constitucional de la cual mayor cantidad de ciudadanos solicitan el amparo (268 ocasiones equivalentes al 34%) seguido de el Derecho al Debido Proceso (48 ocasiones equivalentes al 6%) y el Derecho al Acceso a la Adminsitración de Justicia (41 ocasiones equivalentes al 5%). Vivienda Digna en concurso con Vida Digna o con múltiples derechos adicionales representaron el 9,5% del total de Tutelas recibidas, sumando 73 acciones. En el 48% de las ocasiones el término concedido para responder las acciones de tutela radicadas fue de 1 día. Un 3% aproximadamente, de las tutelas recibidas tuvieron términos de respuesta por debajo de las 18 horas, lo que impone un ritmo de trabajo y una necesidad de disponer de la información de manera casi inmediata para dar respuesta debida |  | 100% | 100% | 100% | Durante el período comprendido entre Abril-Junio se tramitaron y respondieron en su totalidad las Acciones Constitucionales mediante las cuales los ciudadanos solicitaron el amparo de uno o más derechos fundamentales. En alrededor del 30% de las ocasiones, el término de respuesta concedido por los despachos judiciales fue de 2 días. El detalle y los datos más relevante de las acciones de tutela tramitadas se explica a continuación: Tutelas Recibidas: 829 Tutelas Tramitadas: 829 Destacados: 1. El 48% de las acciones de tutela tramitadas durante el período tuvieron como derecho invocado el Derecho de Petición (266) invocandolo solo, 135 invoncadolo conjuntamente con: Debido proceso, Igualdad y Administración de justicia. 2. El 36% de las acciones de tutela tramitadas durante el período tuvieron como derecho invocado el Debido proceso (43 solo) y 257 conjuntamente con: Acceso a la adminsitración de justicia, defensa, igualdad, asociación sindical y habeas data entre otros 3. En 28 ocasiones que son equivalentes al 3,4% del total de tutelas tramitadas el término de respuesta condedido fue menor o igual a 12 horas 4. A nivel de dependencias o localidades contra las que se interponen más acciones de tutela se evidencia la siguiente distribución: Alcaldía Local de Suba: 71 (9%)* Alcaldía Local de Usaquén: 48 (6%) Alcaldía Local de Engativá: 41 (5%) Alcaldía Local de Kennedy: 38(4,5%) *Porcentaje sobre el conteo total de tutelas del período | Matriz de reparto y gestión de acciones de Tutela discriminadas por tema, término, despacho y en orden cronológico | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | Se alcanzó un avance de 50,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 4 | Tramitar 100% de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas, solicitados a la Dirección Jurídica que sean competencia del Secretario(a) Distrital de Gobierno | Gestión | Porcentaje de respuesta solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas, en los términos establecidos. | (# Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas con respuesta de fondo en los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015/ # Total de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas recibidas que sean de competencia de la Dirección Jurídica)*100 | 100% | Constante | Porcentaje de solicitudes atendidas en los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015 con respuesta de fondo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Política 09: Defensa Jurídica | 8179 | Reporte desglosado de Conceptos, Viabilidades, Proyectos de Acuerdo y Peticiones revisadas y tramitadas por el área de Conceptos | 1. Aplicativo de Gestión Documental. 2. Outlook Puntos de Control y revisión a través de Correo electrónico | Dirección Jurídica - Grupo Conceptos | 100% | 100% | 100% | Entre Enero-Marzo de 2025 se atendieron 170 solicitudeso requerimientos específicos de conceptos, derechos de petición, solicitudes de información o revisión jurídica de actos administrativos. El 56% de las soliictudes correspondieron a revisión de proyectos de acuerdo, la emkisión de viabilidades representó el 10% del total y el 17% de solicitudes atendidas correspondieron a la respuesta de Derechos de Petición. |  | 100% | 100% | 100% | Durante el período comprendido entre Abril-Junio se tramitaron y adelantaron la totalidad de gestiones, requerimientos, solicitudes y respuestas requeridas ante peticiones de información o ejercicios de conceptuar acerca de la viabilidad jurídica de circulares y decretos. Solicitudes recibidas: 50 Solicitudes tramitadas: 50 Destacados: Se procesaron un total de 14 Viabilidades de Decretos, todos de temas muy diversos y relevantes para la ciudad como: -Creación y funcionamiento de Consejos Locales de Turismo -Horario de funcionamiento de actividades económicas asociadas al expendio y consumo de bebidas alcohólicas -Establecimiento de Zonas y perímetros donde se restringe el consumo de sustancias psicoactivas -Creación de Comisión Intersectorial Distrital de los determinantes de salud y bienestar Se revisaron 7 circulares con temáticas asociadas a: -Presupuestos participativos -Política pública de comunicación comunitaria -Contratación directa con comunidades negras, afros y raizales -Procesos policivos de segunda instancia Dentro de los 6 proyectos de acuerdo revisados se destacaron temas de Exceso de Ruido, Día Distrital de la Niñez y Política Pública de Bicitaxismo Igualmente se atendieron 21 solicitudes de conceptos en los cuales se mencionaba, se hacían preguntas específicas o se solicitaba aclaración sobre ciertos términos y disposiciones contenidos en: -Mesa Territorial de Garantías -Acción colectiva de vendedores informales -Acumulación de procesos policivos -Bogotá te Escucha -Consejo Distrital de Juventud -Acogida de población migrante | Reporte de Conceptos, Viabilidades, Peticiones y Circulares revisadas con el desglose de fecha, responsable y temática asociada | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | Se alcanzó un avance de 50,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 5 | Resolver con aprobación o negación el 100% de las solicitudes de autorización para la realización de actividades de aglomeración de público de alta o media complejidad, planeadas para realizarse en el Distrito Capital, previa evaluación del cumplimiento de la totalidad de los requerimientos legales definidos en la normatividad vigente. Nota: esta meta se incluye en virtud de las competencias de la Dirección Jurídica para facilitar su gestión y reporte. | Gestión | Porcentaje de Resoluciones de Aprobación/Negación de autorización para la realización de aglomeraciones de público | (# de Resoluciones de Aprobación y Negación de aglomeraciones de público / # Total de solicitudes de autorización para la realización de actividades de aglomeración de público recibidas)*100 | 100% | Constante | Porcentaje de resoluciones de aprobación o negación de aglomeraciones de público emitidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Política 09: Defensa Jurídica | 8179 | Informe de Autorizaciones de Aglomeraciones de Público | 1. Aplicativo de Gestión Documental 2. Matriz y detalles de información consolidada sobre las solicitudes de aglomeraciones | Dirección Jurídica - Grupo Aglomeraciones | 100% | 100% | 100% | Entre Enero-Marzo de 2025 se emitieron 300 Resoluciones frente a solicitudes de autorización de aglomeraciones de público. De las cuales 164 fueron negaciones, 131 Reposiciones y solamente 2 aprobaciones. Se atendieron 62 solicitudes de prestámo de la Plaza de Bolivar, 18 Derechos de Petición y 193 recursos frente a las decisiones del Sistema de Gestión de Aglomeraciones. |  | 100% | 100% | 100% | Durante el período comprendido entre Abril-Junio se tramitaron y adelantaron la totalidad de gestiones, solicitudes de autorización de aglomeraciones de público, peticiones sobre la Plaza de Bolívar y derechos de petición Destacados Se tramitaron 482 actos administrativos de eventos relacionadas con autorización de aglomeraciones de público, de las cuales se tuvieron las siguientes tipologías: -Negaciones: 258 -Reposición: 221 (Por las cuales se autoriza definitivamente el evento posterior al trámite del recurso) -Confirmación de negación: 3 (Cuando después de radicado el recurso de reposición la solicitud de evento sigue sin cumplir la totalidad de requisitos) Se gestionaron 88 peticiones y consultas distribuidas en 61 solicitudes sobre la Plaza de Bolívar y 27 derechos de petición en los cuales se solicitaba información sobre: prestámo de espacios administrados por el IDU, competencia de la SDG para temas de aglomeraciones de público en Bogotá, permisos de uso del parque Simón Bolívar entre otros. | Reporte de Trámites adelantados en el Sistema de Gestión de Aglomeraciones SUGA, Derechos de Petición con radicado de recibo y salida así como solicitudes de uso-disponibilidad de la Plaza de Bolívar | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | Se alcanzó un avance de 50,00% sobre el programado de la vigencia.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [19 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 40%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | No Aplica | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición de criterios ambientales | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 80% | 67% | 83.75% | Dirección jurídica: caificación 67% Reporte consumo de papel: Inormación al día con corte a 30 de mayo de 2025. Impresiones: Presenta un incremento en las impresiones del 56 % en comparación con el periodo enero-mayo 2024. Participación en actividades: Participación promedio 7 personas Circular 26: de 49 personas de la dependencia participó 1 persona. Economía circular:de 49 personas de la dependencia participó 1 persona. Semana ambiental:49 personas de la dependencia participó 21 personas. Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación. Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 06 de mayo y 13 de junio se identificó mezcla en dos de tres contenedores. Socialización Sistema de Gestión Ambiental: de 49 personas de la dependencia participaron 46 personas. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h | Reporte realizado por la OAP - Gestión Ambiental el día 07-07-2025 a traves de correo electrónico. | No programada | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 33.5% | 41.88% | Se alcanzó un avance de 41,88% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | (Número de documentos del proceso actualizados y publicados en MATIZ/ Número de documentos programados en el trimestre )*100 | 100% vigencia 2024 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 24% | 38% | 38% | 100% | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Herramienta de actualización documental | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: Dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 24% | 24% | 100% | Se cumplio al 100% con la programación de los documentos a actualizar de acuerdo a la programación trimestral. | Reporte realizado por la OAP - Gestión por Procesos el día 03-07-2025 a traves de correo electrónico. | 38% |  | 0% |  |  | 38% |  | 0% |  |  | 100% | 24% | 24% | Se alcanzó un avance de 24,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Promotor de mejora | 0 | 0 | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó jornada de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigida al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Listado de asistencia y grabación de reunión | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | Se alcanzó un avance de 50,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | el proceso ruvo un requerimeinto al que le dio respuesta oportunamente | segun radicado No Radicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2025 de la oficina de atencion a la ciudadania | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 100% | 100% | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
| Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias del Nivel Central durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | 100% en 2024 | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados en los términos de ley | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | el proceso tuvo 5 requeimentos de los cuales le dio respuesta a 5 | segun radicado No Radicado No. 20254600138593 y Radicado No. 20254600193883 y Radicado No. 20254600193883 Fecha: 07-04-2025 de la oficina de atencion a la ciudadania | 100% | 100% | 100% | Se gestionó oportunamente 8 de 8 solicitudes registradas. | Reporte realizado por la SGI-SAC el día 08-07-2025 a traves de memorando 20254600258433. | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | Se alcanzó un avance de 50,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT6 | Contar con una matriz de activos de información del proceso en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Funcionamiento | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnología e Información | 0 | 0 | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 1 | 100% | Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del jefe. | Reporte realizado por la DTI día 02-07-2025 a traves de memorando | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información del proceso, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Funcionamiento | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnología e Información | 0 | 0 | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 0 | 0 | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 0 | 0 | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | Se alcanzó un avance de 0,00% sobre el programado de la vigencia. Meta No Programada para los trimestres I ni II de 2025,
|  |  | Total metas transversales (20%) | [19 empty] | 20% |  |  |  |  | 19.35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 12.2%
|  |  | Total plan de gestión | [19 empty] | 100% |  |  |  |  | 99.35% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 52.2%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on Q12: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on R12: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E14: Seleccione la opción que corresponda
Note on F14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on S14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on T14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on U14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D20: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D28: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D29: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Hoja2 (hidden)
Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 12. Seguridad Digital | No aplica
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno

## Listas (hidden)
TIPO DE META | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Gestión | Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Retadora (mejora) | Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Sostenibilidad del sistema de gestión | Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
| Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
| Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
| Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
| Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
| Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
| Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno
No Aplica