## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F017 Versión: 07 Vigencia: 21 de enero de 2025 Caso HOLA: 113317
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Subsecretaría de Gestión Local Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 115958
|  |  |  | 2 | 16 de abril de 20255 | Para el I trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Acompañamiento a la Gestion Local alcanzó un nivel de desempeño del 97,43% y del 34,19% acumulado de la vigencia.
|  |  |  | 3 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste sobre la ejecución de las Metas Transversales 4 y 5 por alcance realizado al reporte generado por la Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo de Servicio de Atención a la Ciudadanía a través de memorando 20254600193883.
|  |  |  | 4 | 16 de julio de 2025 | Para el II trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Acompañamiento a la Gestion Local alcanzó un nivel de desempeño del 99,31% y del 52,00% acumulado de la vigencia 2025.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 1 | Alcanzar 8000 participantes en procesos de formación para el fortalecimiento de la gestión local | Gestión | Participantes en procesos de formación para el fortalecimiento de la gestión local | Número de participantes en procesos de formación para el fortalecimiento de la gestión local | 5,776 participantes en procesos de Formación (Corte: 30 de septiembre de 2024) | Suma | Número de participantes en procesos de formación para el fortalecimiento de la gestión local | 1700 | 2700 | 2700 | 900 | 8000 | Eficacia | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | Listados de participantes depurados en procesos de formación para el fortalecimiento de la gestión local | Plataforma Teams | Subsecretaría de Gestión Local - Escuela de Gobierno Local | 1700 | 4569 | 100% | Febrero: Se realizaron 8 capacitaciones que contaron con la participación de 3.639 personas: Inducción a la Administración Pública (402 participantes) Formulación DTS / Cualificación de DTS y fichas ebi 2025- 2028 (650 participantes) Plataforma Orfeo (713 participantes) Plataforma CGL (298 participantes) Ley 1801 de 2016 - Generalidades (440 participantes) Planes de mejoramiento (365 participantes) Gestión del CPS en SECOP II (445 participantes) Los procesos contractuales se cargan en SISPE? (326 participantes) Marzo: Se realizarón 4 capacitaciones que contaron con la participación de 930 personas: Inteligencia emocional (248 participantes) Importancia del PAC en el DC y los FDL (324 participantes) Power BI (184 participantes) Segunda Instancia (174 participantes) Total Trimestre: 4,569 participantes | Listados de asistencia | 2700 | 3836 | 100% | Durante el II trimestre se capacitaron 3836 participantes en las siguientes temáticas: Abril: Se realizaron 4 capacitaciones que contaron con la participación de 1,647 personas: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (447 participantes) Ética y cultura (430 participantes) Autoridades de policía y competencias (177 participantes) Derechos de petición (593 participantes) Mayo: Se realizaron 4 capacitaciones que contaron con la participación de 1,241 personas: Bienestar emocional y productividad (531 participantes) Gestión Contable en los FDL (204 participantes) La importancia de la seguridad de la información (232 participantes) Actuaciones de policía - Espacio Público (274 participantes) Junio: Se realizaron 3 capacitaciones que contaron con la participación de 948 personas: Datos abiertos Secop II (277 participantes) Resiliencia: ¿Cómo levantarse más fuerte? (399 participantes) Presupuesto Local - Decreto 158 de 2025 Nuevo Manual de Presupuesto FDL (272 participantes) | Listados de asistencia | 2700 |  | 0% |  |  | 900 |  | 0% |  |  | 8000 | 8405 | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 2 | Realizar cuatro (4) informes de análisis en temas de gestión local que incluyan alertas tempranas para las Alcaldías Locales | Gestión | Infomes de análisis en temas de gestión local que incluyan alertas tempranas para las Alcaldías Locales | Número de informes de análisis en temas de gestión local que incluyan alertas tempranas para las Alcaldías Locales realizados | 3 informes de análisis en temas de gestión local (2024) | Suma | Informes de análisis en temas de gestión local que incluyan alertas tempranas para las Alcaldías Locales | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | Informes de análisis en temas de gestión local que incluyan alertas tempranas para las Alcaldías Locales | Matrices Alcaldías Locales | Subsecretaría de Gestión Local - Observatorio de Gestión Local | 1 | 1 | 100% | Se realizó un informe de análisis de la gestión local, relacionado con ejecución presupuestal de las Alcaldías Locales a 31 de diciembre de 2024 | Informe | 1 | 1 | 100% | Se realizó un informe de análisis de la gestión local, relacionado con alertas y recomendaciones acerca del estado de los frentes de obra y contratos de las 20 Alcaldías Locales a corte de 3 de junio de 2025 | Informe | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 2 | 50% | Se alcanzó un avance de 50,00% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 3 | Realizar 12 informes de seguimiento y recomendaciones a las alcaldías locales y a los Fondos de Desarrollo Local frente a los procesos de ejecución y materialización de las propuestas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | Gestión | Informes seguimiento y recomendaciones a las alcaldías locales y a los Fondos de Desarrollo Local frente a los procesos de ejecución y materialización de las propuestas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | Número de informes seguimiento y recomendaciones a las alcaldías locales y a los Fondos de Desarrollo Local frente a los procesos de ejecución y materialización de las propuestas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | 12 Informes de seguimiento y recomendaciones frente a los procesos de ejecución y materialización de las propuestas ciudadanas priorizadas en los presupuestos participativos (2024) | Suma | Informes seguimiento y recomendaciones a las alcaldías locales y a los FDL frente a los procesos de ejecución y materialización de las propuestas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Eficacia | Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | Informes de seguimiento y recomendaciones a las alcaldías locales y a los FDL frente a los procesos de ejecución y materialización de las propuestas ciudadanas priorizadas en presupuestos participativos | Tableros de control del Centro de Gobierno Local | Subsecretaría de Gestión Local - Constructores Locales | 3 | 3 | 100% | Se elaboró informe de seguimiento y recomendaciones de los meses de enero, febrero y marzo con datos y análisis del estado, sectores y localidades asociadas a la ejecución y materialización de iniciativas priorizadas en el marco de los Presupuesto Participativos. Adicionalmente, contiene resumen ejecutivo, balance general, capítulos por localidades, recomendaciones para facilitar la ejecución y resultados para iniciativas de la vigencia 2021, 2022, 2023, 2024 y conclusiones. | Informes | 3 | 3 | 100% | Se elaboró informe de seguimiento y recomendaciones de los meses de abril y mayo con datos y análisis del estado, sectores y localidades asociadas a la ejecución y materialización de iniciativas priorizadas en el marco de los Presupuesto Participativos. Adicionalmente, contiene resumen ejecutivo, balance general, capítulos por localidades, recomendaciones para facilitar la ejecución y resultados para iniciativas de la vigencia 2021, 2022, 2023, 2024 y conclusiones. | Informes | 3 |  | 0% |  |  | 3 |  | 0% |  |  | 12 | 6 | 50% | Se alcanzó un avance de 50,00% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 4 | Implementar el 100% de la estrategia definida para materializar las acciones de la Transparencia frente a la gestión de la inversión de las Alcaldías Locales | Gestión | Porcentaje de avance de la estrategia definida para materializar las acciones de Transparencia frente a la gestión de la inversión de las Alcaldías Locales | (Número de acciones desarrolladas de la estrategia a cargo de DGDL/Número de acciones programadas de la estrategia a cargo de la DGDL)*100 | N/A | Creciente | Porcentaje de avance de la estrategia definida para materializar las acciones de Transparencia frente a la gestión de la inversión de las Alcaldías Locales | 14% | 39% | 77% | 100% | 100% | Eficacia | Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | Matriz de seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas para la estrategia | Actas de reunión, Informes, Documentos de orientaciones y otros | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 14% | 100% | El 11 de febrero de 2025, se expidió la Circular Conjunta 005 de 2025 entre la Veeduría Distrital y la Secretaría Distrital de Gobierno que contiene los Lineamientos para la Rendición de cuentas de las Alcaldías Locales para las vigencias 2025-2028.. En marzo de 2025, se acompañó y fortaleció el proceso de rendición de cuentas, llevando a cabo diversas reuniones con los Equipos Responsables de la Rendición de Cuentas de las Localidades. De igual forma, durante el mes de marzo se desarrollaron tres (3) reuniones entre la Veeduría Distrital, el Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal – IDPAC y la Secretaría Distrital de Gobierno, para preparar las Jornadas de Fortalecimiento Ciudadano y dar seguimiento a las acciones que implementan las Alcaldías Locales para llevar a cabo las Audiencias Públicas Locales de Rendición de Cuentas. Así mismo para fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas en las localidades, se socializó la Circular 005 de 2025 al Equipo Operativo Local y al Equipo de Políticas Públicas. De igual forma, se realiza una reunión semanal con el Profesional Especializado Grado 24 de la DGDL, para informarle todas las actividades realizadas en el Equipo de Transparencia. | Circular, matriz, reporte | 39% | 39% | 100% | Se adelantaron el 100% de las acciones programadas para el trimestre y el semestre, de acuerdo con el plan de trabajo, destacándose el avance del 60,3% del seguimiento a la implementación del ejercicio de rendición de cuentas de las 20 alcaldías locales, la realización de las 2 capacitaciones programadas del Programa de capacitación "Transparencia, Integridad y control social en la gestión de lo cotidiano" contando con más de 2300 participantes en los dos espacios y se realizó la actualización del informe mensual de seguimiento a la inversión que se publica en el Centro de Gobierno Local. | Acceso CGL, matriz de seguimiento, convocatoria, presentación, asistencias | 77% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 39% | 39% | Se alcanzó un avance de 39,00% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 5 | Elaborar 4 informes contentivos de diágnostico, gestión, resultados y recomendaciones a la gestión de la inversión local de acuerdo con lo establecido por la Unidad de Gestión y Cumplimiento | Gestión | Informes contentivos de diágnostico, gestión, resultados y recomendaciones a la gestión de la inversión local de acuerdo con lo establecido por la Unidad de Gestión y Cumplimiento | Número de informes contentivos de diágnostico, gestión, resultados y recomendaciones a la gestión de la inversión local de acuerdo con lo establecido por la Unidad de Gestión y Cumplimiento | N/A | Suma | Número de informes contentivos de diágnostico, gestión, resultados y recomendaciones a la gestión de la inversión local de acuerdo con lo establecido por la Unidad de Gestión y Cumplimiento | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Eficacia | Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | Informes contentivos de diágnostico, gestión, resultados y recomendaciones a la gestión de la inversión local de acuerdo con lo establecido por la Unidad de Gestión y Cumplimiento | SIPSE, SECOP, BOGDATA, Tableros de Control CGL y Actas de seguimiento a la gestión local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0 | No Programada | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Durante el mes de junio, se realizó la estructuración y el diligenciamiento del primer informe, el cual incluye un diagnóstico detallado, la gestión adelantada, los principales resultados obtenidos y recomendaciones específicas orientadas a fortalecer la gestión de la inversión local. Estas actividades se llevaron a cabo en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Unidad de Gestión y Cumplimiento, asegurando así la validez y pertinencia de las acciones reportadas. El informe proporciona una visión integral del estado actual de la inversión local, identifica oportunidades de mejora y establece propuestas que buscan optimizar el uso eficiente de los recursos y su impacto en la comunidad. | Informe | 1 |  | 0% |  |  | 2 |  | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% | Se alcanzó un avance de 25,00% sobre el programado de la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 6 | Implementar 4 programas virtuales (Sharepoint de la comunidad SIPSE) de entrenamiento en materia de SIPSE Local abordando las falencias identificadas en el uso del sistema | Gestión | Programas virtuales de entrenamiento implementados en materia de SIPSE Local abordando las falencias identificadas en el uso del sistema | Número de programas virtuales implementados de entrenamiento en materia de SIPSE Local abordando las falencias identificadas en el uso del sistema implementados | 2 programas virtuales de entrenamiento implementados en materia de SIPSE Local (2024) | Suma | Número de Programas virtuales implementados en materia de Sipse Local | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Eficacia | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | Link de acceso al curso virtual | Sharepoint de la comunidad SIPSE Local | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0 | No Programada | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | De acuerdo con la meta planteada, se desarrolló el curso virtual para el Rol de Asignador de Contratación, compuesto de: Objetivos, Definición de ¿Qué es el rol de Asignador de Contratación? Perfil del Asignador, Responsabilidades, Flujos en los que participa. Descripción del Paso a Paso de Navegación en SIPSE para el ROL. Video tutorial para el desarrollo de tareas del Asignador de Contratación, Tips claves para el desarrollo correcto de las tareas del Asignador de Contratación y Rutas para gestionar los posibles errores del Asignador. Y como mejora se incorporó una Evaluación de conocimientos y una Evaluación de la capacitación para tener la retroalimentación clave para mejorar los próximos materiales a desarrollar. Este curso fue revisado, aprobado publicado y divulgado en la Comunidad de Aprendizaje SIPSE Local a todos los miembros de la Comunidad a través de una noticia publicada en la comunidad, la cual es notificada por correo electrónico a 659 usuarios vinculados al SharePoint de la comunidad. | Acceso al curso | 2 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% | Se alcanzó un avance de 25,00% sobre el programado de la vigencia.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [19 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 38.53%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | No Aplica | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición de criterios ambientales | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | 0% | No programada | No programada | 80% | 81.43% | 100% | Subsecretaría de Gestión Local: calificación 83% Reporte consumo de papel: Información al día con corte a 30 de mayo de 2025. Impresiones: Presenta una disminución en las impresiones del 4,9% en comparación con el periodo enero-mayo 2024. Participación en actividades: Participación promedio 23 personas Circular 26: de 74 personas de la dependencia participaron 15 persona. Economía circular:de 74 personas de la dependencia nadie participaron 9 personas Semana ambiental: 74 personas de la dependencia participaron 45 personas. Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación. Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 06 de mayo y 13 de junio se identificó mezcla en dos de tres contenedores. Socialización Sistema de Gestión Ambiental: de 74 personas de la dependencia participaron 30 personas. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h Dirección para la gestión de desarrollo Local: calificación 80% Reporte consumo de papel: Información al día con corte a 30 de mayo de 2025. Impresiones: Presenta una disminución en las impresiones del 4,9 % en comparación con el periodo enero-mayo 2024. Participación en actividades: Promedio de participación de 8 personas Circular 26 : de 60 personas de la dependencia participaron 6 personas. Economía circular:de 60 personas de la dependencia participaron 1 personas. Semana ambiental: de 60 personas de la dependencia participaron 17 personas Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación. Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 06 de mayo y 13 de junio se identificó mezcla en tres de tres contenedores. Socialización Sistema de Gestión Ambiental: de 60 personas de la dependencia participaron 46 personas. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h | Reporte realizado por la OAP - Gestión ambiental el día 07-07-2025 a traves de correo electrónico. | No programada | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 80% |  | 0% |  |  | 0.8 | 40.72% | 50.89% | Se alcanzó un avance de 50,89% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | (Número de documentos del proceso actualizados y publicados en MATIZ/ Número de documentos programados en el trimestre )*100 | 100% vigencia 2024 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 33% | 33% | 34% | 0% | 100% | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Herramienta de actualización documental | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: Dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 33% | 33% | 100% | Realizó la actualización de 1 de 1 documentos programados para el periodo. | Reporte OAP-SG actualización documental por proceso | 33% | 33% | 100% | Se cumplio al 100% con la programación de los documentos a actualizar de acuerdo a la programación trim | Reporte realizado por la OAP - Gestión por Procesos el día 03-07-2025 a traves de correo electrónico. | 34% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 66% | 66% | Se alcanzó un avance de 66,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Promotor de mejora | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó jornada de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Listado de asistencia y grabación de la reunión | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | Se alcanzó un avance de 50,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Se dió respuesta a 10 de 10 requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2024 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. Corresponde a la Subsecretaría de Gestión Local y a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 100% | 100% | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias del Nivel Central durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | 100% en 2024 | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados en los términos de ley | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 65.96% | 65.96% | Se gestionó oportunamente 31 de 47 de los requerimientos tipificados como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO asignados. Corresponde a la Subsecretaría de Gestión Local y a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 100% | 82.76% | 82.76% | SGL: Se gestionó oportunamente 14 de 19 solicitudes registradas. DGDL: Se gestionó 34 de 39 solicitudes registradas. | Reporte realizado por la SGI-SAC el día 08-07-2025 a travpes de memorando 20254600258433 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 37.18% | 37.18% | Se alcanzó un avance de 37,18% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT6 | Contar con una matriz de activos de información del proceso en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnología e Información | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | SGL:Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del jefe. DGDL: Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del jefe | Reporte realizado por la SGI-SAC el día 02-07-2025 a travpes de memorando 20254400249683 | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información del proceso, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnología e Información | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | Se alcanzó un avance de 0,00% sobre el programado de la vigencia. Meta No Programada para los Trimestres I y II de 2025.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [19 empty] | 17.73% |  |  |  |  | 19.31% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 13.47%
|  |  | Total plan de gestión | [19 empty] | 97.73% |  |  |  |  | 99.31% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 52%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on Q11: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on R11: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E13: Seleccione la opción que corresponda
Note on F13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on S13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on T13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on U13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D20: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D28: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D29: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Hoja2 (hidden)
Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 12. Seguridad Digital | No aplica
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno

## Listas (hidden)
TIPO DE META | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Gestión | Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Retadora (mejora) | Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Sostenibilidad del sistema de gestión | Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
| Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
| Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
| Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
| Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
| Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
| Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno
No Aplica