## PTEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | PROCESO | PROCEDIMIENTO | PROGRAMACIÓN | [5 empty] | MONITOREO
|  |  |  | PRODUCTO |  |  | FECHAS |  | RESPONSABLE | ENTREGABLES Y FECHAS DE MONITOREO |  |  | DESCRIPCIÓN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
|  |  |  | N° | Actividad | Meta Producto/Entregable | Inicio | Fin | Dependencia | Descripción del Producto /Entregable | Fechas de Monitoreo | Repositorio | Responsable | Responsable SGI
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 1: Accesos a la información pública, datos abiertos y transparencia | No Aplica | Comunicación estregatégica | 1 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 1712 de 2014. | • Una (01) matriz diligenciada | 2025-01-01 | 2025-10-31 | • Director/a Administrativa • Director (a) de Tecnologías e Información | Matriz actualizada con la clasificación, reserva y plazos, que contiene la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 1712 de 2014. | Noviembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 1: Accesos a la información pública, datos abiertos y transparencia | Planeación institucional | No Aplica | 2 | Desarollo, publicación y difusión del portafolio de la Oferta Institucional | • Un (01) Portafolio de la Oferta Institucional | 2025-01-01 | 2025-03-31 | • Jefe Oficina Asesora de Planeación • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Documento digital validado y publicado, que incluye descripción de programas, servicios, requisitos, tiempos de atención, canales y enlaces actualizados. | Abril 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 1: Accesos a la información pública, datos abiertos y transparencia | Gerencia de TIC / Gestión pública territorial local | Gerencia de la información | 3 | Desarrollo del seguimiento trimestral al esquema de publicación de información en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno, conforme a los criterios del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA). | • Cuatro (04) seguimientos a publicaciones SDG trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | • Subsecretario / ria de Gestión Institucional | Informes trimestrales que incluyen checklist del ITA, capturas de pantalla, enlaces actualizados y evidencia de validación por parte de la Oficina de Comunicaciones. | Abril 2025 Julio 2025 Octubre 2025 Diciembre 2025 | Drive de almacenamiento de la Oficina de Comunicaciones
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 1: Accesos a la información pública, datos abiertos y transparencia | Gestión pública territorial local | Gestión Territorial | 4 | Diligenciar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que regula el derecho de acceso a la información pública en Colombia. Esta actividad incluye la consolidación, validación y cargue de la información requerida por la Procuraduría General de la Nación, articulando con las áreas responsables, con el fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, identificar oportunidades de mejora institucional y fortalecer la rendición de cuentas. | • Una (1) matriz diligenciada del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA). • Una (1) matriz de seguimiento de la Resolución 1519. | 2025-01-01 | 2025-08-31 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional • Jefe Oficina de Control Interno • Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones • Jefe Oficina Asesora de Planeación • Alcaldes/sas Locales (Con la debida interacción de las dependencias a cargo de la publicación en el Botón de Transparencia de la entidad) | Matriz ITA diligenciada con evidencia verificable y validada, que incluye la asignación de responsables por sección. | Abril 2025 Septiembre 2025 | Drive de almacenamiento de la Oficina de Comunicaciones
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 1: Accesos a la información pública, datos abiertos y transparencia | Gestión Corporativa institucional | Gestión Institucional | 5 | Socialización de la Tabla de Control de Acceso (TCA) de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) como parte del fortalecimiento del Subsistema Integrado de Gestión Documental y de Archivos (SIGA). | • Implementación de la Tabla de Control de Acceso (TCA) en las unidades administrativas de la entidad, mediante la socialización y sensibilización del instrumento en seis (6) jornadas de capacitación: tres (3) para el Nivel Central y tres (3) para el Nivel Local. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | • Director/ra Administrativa | Cronograma de jornadas, actas firmadas, listados de asistencia y presentaciones utilizadas durante las sesiones. | Abril 2025 Agosto 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 1: Accesos a la información pública, datos abiertos y transparencia | Gestión Corporativa institucional | Gestión Institucional | 6 | Socialización de los canales de denuncia de corrupción de la Secretaría Distrital de Gobierno con los grupos de valor y la ciudadanía. | • Una (1) grabación de la sensibilización. • Una (1) lista de asistencia. | 2025-06-01 | 2025-10-31 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Equipo Transparencia y Atención al Ciudadano) • Director/ra de Gestión de Talento Humano • Director/ra para la Gestión de Desarrollo Local) • Alcaldías Locales • Unidad de Transparencia | Soportes de socialización con piezas de convocatoria a las jornadas, listas de asistencia, evidencias fotográficas, número de asistentes e informe de socializaciones con las principales inquietudes ciudadanas. | Noviembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 2: Participación ciudadana y rendición de cuentas | Relaciones estratégicas | No aplica | 7 | Seguimiento a las líneas de inversión con énfasis en la participación ciudadana en el presupuesto de las Alcaldías Locales. | • Informe sobre las líneas de inversión. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | • Subsecretaría para la gobernabilidad y la garantía de los derechos • Alcaldes/sas Locales | Cuatro (4) Informes de seguimiento trimestral a las líneas de inversión (definidas en el plan de desarrollo) y la ejecución presupuestal enfocada en la articipación ciudadana en las alcaldías locales. | Abril 2025 Julio 2025 Octubre 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 2: Participación ciudadana y rendición de cuentas | Comunicación estratégica | No Aplica | 8 | Desarrollar las sesiones del Comité Intersectorial de Participación | • Actas de las sesiones del Comité Intersectorial de Participación. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | • Subsecretaría para la gobernabilidad y la garantía de los derechos | Actas de las sesiones del Comité Intersectorial de Participación que contengan: número de acta, tipo de sesión (ordinaria o extraordinaria), fecha, hora y lugar de la reunión, integrantes de la instancia, integrantes de la secretaría técnica, invitados permanentes, otros asistentes a la sesión, orden del día, desarrollo de la sesión, compromisos y firmantes. | Julio 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 2: Participación ciudadana y rendición de cuentas | Gestión Corporativa institucional | Gestión Institucional | 9 | Desarrollo, publicación y divulgación de la ejecución y seguimiento de las acciones de la Política de Participación Ciudadana Incidente de la Secretaría Distrital de Gobierno. | * Un (1) informe de seguimiento a las acciones de la Política de Participación Ciudadana Incidente. | 2025-01-01 | 2025-11-30 | • Subsecretaría para la gobernabilidad y la garantía de los derechos | Informe con análisis de avances por línea de acción, evidencias fotográficas, actores involucrados, indicadores de impacto, compromisos pendientes y plan de fortalecimiento. | Noviembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 2: Participación ciudadana y rendición de cuentas | Gestión pública territorial local | Gestión Territorial | 10 | Estrategia para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación de los Fondos de Desarrollo Local. | • Implementación de la estrategia para el fortalecimiento de la transparencia. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | • Director/ra para la Gestión del Desarrollo Local • Alcaldes/sas Locales | Plan de implementación de la estrategia para el fortalecimiento de la transparencia que detalle cuales serán las acciones concretas que se adelantarán, los formatos de reporte que serán utilizados, los indicadores de gestión que se tendrán en cuenta (publicación, pluralidad de oferentes, tiempos de adjudicación) y el reporte final consolidado que de cuenta de los avances logrados y las lecciones aprendidas. | Abril 2025 Julio 2025 Octubre 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 2: Participación ciudadana y rendición de cuentas | Gestión pública territorial | Gestión pública territorial local | 11 | Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la participación ciudadana en la programación del presupuesto de las Alcaldías Locales. | • Documentos de la estrategia implementada. • Actas de reuniones con las comunidades o grupos participantes. • Informes de resultados sobre el nivel de participación alcanzado y propuestas ciudadanas incluidas. | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Subsecretaría para la gobernabilidad y la garantía de los derechos | Informes semestrales de la estrategia de fortalecimiento de la participación, que contengan: protocolo para la implementación del proyecto, actas y sellos de seguridad y custodia, designación de jurados, formularios de resgistro de propuestas, actas de dialogo, instructivo para el resgistro de propuestas, reglamento del proceso de priorización ciudadana, criterios de aprobación de las propuestas y orientaciones metodológicas de la estrategia. | Junio 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 2: Participación ciudadana y rendición de cuentas | Planeación Estrategica | Planeación Institucional | 12 | Seguimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 de la Secretaría Distrital de Gobierno. | • Veintiun (21) estrategias de rendición de cuentas de las alcaldías locales • Veintiun (21) informes de seguimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas de 2025 | 2025-01-01 | 2025-11-30 | • Jefe Oficina Asesora de Planeación • Subsecretario/ria de gestión Institucional (Atención al ciudadano) • Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones • Alcaldes/sas Locales | Documento consolidado de la estrategia implementada por cada una de las veinte alcaldías locales y el nivel central, que cuente con: cronograma de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas, indicación de sus lineamientos y productos, actas, presentaciones y evidencias. Informes semestrales validados con indicadores de cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas implementada por cada una de las veinte alcaldías locales y el nivel central. | Noviembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 2: Participación ciudadana y rendición de cuentas | Planeación Estrategica / Gestión Territorial | Planeación institucional / Gestión pública territorial local | 13 | Planificación, ejecución y seguimiento del Plan Marco de Participación Ciudadana 2024-2028 de la Secretaría Distrital de Gobierno. | • Un (1) Plan Marco de Participación Ciudadana 2024-2028 • Un (1) informe de seguimiento del Plan Marco de Participación Ciudadana 2024-2028. | 2025-01-01 | 2025-10-31 | • Subsecretaría para la gobernabilidad y la garantía de los derechos | Matriz del Plan Marco de participación ciudadana que detalle el seguimiento y cuente con la indicación de la política de gestión y desempeño y el área responsable y el detalle de: las acciones estratégicas, las acciones operativas, los prductos, los responsables, porcentajes alcanzados cada semestre y para el cuatrenio, y las observaciones. Seguimiento semestral al plan marco de participación de la vigencia correspondiente. | Julio 2025 Noviembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía y canales de denuncia | Servicio a la ciudadania | No Aplica | 14 | Actualización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés con base en la prestación del servicio del año anterior a través de los canales presencial, telefónico y virtual. | • Una (1) caracterización de usuarios. | 2025-01-01 | 2025-03-31 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Atención a la Ciudadanía) • Alcaldes/sas Locales | Informe final de caracterización de grupos de interés, usuarios y ciudadanos publicado con descripción de variables utilizadas, segmentación de usuarios por canales, vigencias, puntos de atención, alcaldías locales, estratos, barrios y UPZ. Incluye bases depuradas sin datos sensibles y hallazgos relevantes. | Marzo 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía y canales de denuncia | Servicio a la ciudadania | No Aplica | 15 | Desarrollo de seguimientos a los puntos de atención presencial a la ciudadanía ubicados en la Red CADE, con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos de atención, conforme a la programación y priorización establecida. | • Un (1) informe consolidado del cuatrimestre. • Siete (7) actas de seguimiento del cuatrimestre. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Atención a la Ciudadanía) | Informe cuatrimestral consolidado de visitas apuntos de atención a la ciudadanía que indique cuales fueron los puntos de atención a la ciudadanía visitados por la dependencia encargada, el objetivo de las visitas, los aspectos analizados, los hallazgos evidencias y los planes de mejora cuando corresponda. Las actas de seguimiento deben contenet el objetivo de la reunión, la fecha, hora y lugar de realización, los asistentes, el desarrollo de la reunión y los compromisos de los asistentes. | Abril 2025 Agosto 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía y canales de denuncia | Servicio a la ciudadania | No Aplica | 16 | Desarrollo y aplicación de encuestas de percepción y satisfacción ciudadana sobre los servicios prestados a través de los canales presencial, telefónico y virtual, con base en el mes inmediatamente anterior. | • Un (1) formato de la Encuesta de Percepción y Satisfacción Ciudadana. • Una (1) matriz de resultados de la Encuesta de Percepción y Satisfacción Ciudadana. • Un (1) informe de análisis de los resultados de la Encuesta de Percepción y Satisfacción Ciudadana por cada mes vencido. | 2025-01-01 | 2025-03-31 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) • Director/ra para la Gestión de Desarrollo Local • Alcaldes/sas Locales • Jefe Oficina Asesora de Planeación | El formato de la Encuesta de Percepción y Satisfacción Ciudadana debe estar actualizado y debe contener: mención al tratamiento, manejo y protecicón de datos personales, identificación de la dependencia, programa, tipo de actor, detalle de quien diligencia la encuesta (nombres y apellidos o intención de registro de manera anónima, mención del género, rango de edad, estrato, población especial, grupo étnico, entre otros), lugar de atención, trámite realizado, canal utilizado y nivel de satisfacción con el servicio. La matriz de resultados debe contener el análisis de cada una de las preguntas establecidas en la encuesta de percepción y satisfacción ciudadana que sehayan aplicado con corte el mes de marzo. Debe realizarse un informe que contenga una ficha técnica del periodo, caracterísitcas y datos generales analizados, características poblacionales, distribución sociodemográfica, calificaciones y servicios por localidad, indicadores de percepción del servicio, resultados obtenidos por punto de aplicación y conclusiones y recomendaciones. | Actualización del formato: Marzo Matriz de resultados: Marzo Informe de analisis de resultados de encuestas: 11 informes mes cumplido | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía y canales de denuncia | Gestión Corporativa institucional | Gestión Institucional | 17 | Implementación de campañas de socialización sobre el uso adecuado de los canales de denuncia de corrupción en Alcaldías Locales y nivel central. | • Materiales de comunicación (folletos, videos, carteles) sobre el uso de los canales de denuncia. • Informes de alcance y cobertura de la campaña. • Registro de actividades de socialización realizadas. • Estadísticas de uso de los canales antes y después de la campaña. | 2025-02-01 | 2025-10-31 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Equipo Transparencia) • Alcaldes/sas Locales | Soportes de socialización con piezas de convocatoria a las jornadas, listas de asistencia, evidencias fotográficas, número de asistentes e informe de socializaciones con las principales inquietudes ciudadanas. | Junio 2025 Noviembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía y canales de denuncia | Planeación Estrategica / No Aplica | Planeación institucional / Servicio a la ciudadanía | 18 | Implementación de la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía. | • Documento consolidado que de cuenta de la implementación de la estrategia de servicio a la ciudadanía compuesta por los tres ejes: “Gobierno al Territorio”, “Disminuyendo Barreras” e “Inclusión Efectiva”. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) | Soportes de implementación de la Estrategia de servicio a la ciudadanía, denominada "Gobierno sin Límites", "Disminuyendo Barreras", y "La Inclusión no es algo que se dice, es algo que se hace", compuesta por: Ferias itinerantes "Gobierno al Territorio", Evento de Exaltación de Habilidades y Capacidades de Personas con Discapacidad, Procesos de sensibilización y adaptación en el relacionamiento con la ciudadanía. Informe con las actividades que acreditan el desarrollo de la estrategia de servicio a la ciudadanía denominada "La Magia del Servicio" que deberá contener un plan de actividades, evidencias de ejecución y métricas de impacto. Adiconalmente, den¿berán incluirse actas, reportes de actividades, fotografías y análisis de resultados obtenidos. | Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía y canales de denuncia | Servicio a la ciudadania - Planeación Institucional | No Aplica | 19 | Participación en al menos tres (3) Nodos Sectoriales y/o Intersectoriales convocados por la Veeduría Distrital para la aclaración de competencias entre entidades del orden distrital, con el fin de mejorar la atención y orientación al ciudadano. | • Tres (3) listados de asistencia. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) | Soportes de participación en los Nodos Sectoriales 2025 entre los que deben evidenciarse las invitaciones, agendas, actas, desarrollo de las sesiones con la indicación de los aspectos mas relevantes de cada sesión y compromisos adoptados en cada una. Adicionalmente, debe incluirse un documento que consolide los indicadores de participación institucional y reporte de acuerdos intersectoriales alcanzados. | Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía y canales de denuncia | Servicio a la ciudadania | No Aplica | 20 | Realizar seguimientos cuatrimestrales a los puntos de atención presencial a la ciudadanía (Nivel Central y Alcaldías Locales) para verificar el cumplimiento de los protocolos de atención, los criterios del formato "Monitoreo a la Calidad del Servicio - Alcaldías Locales" del Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos conforme a la NTC 6047 de 2013, de acuerdo con la programación y priorización establecida por la Subsecretaría de Gestión Institucional. | • Tres (3) informes de seguimiento de los puntos de atención a la ciudadanía. | 2025-01-01 | 2025-11-20 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) | Los informes de seguimiento a los puntos de atención en Alcaldías Locales y Nivel Central deberán indicar el punto de atención objeto de evaluación, el servidor y las competencias a evaluar las observaciones y la firma del funcionario encargado de realizar la evaluación. Dicha información dbeerá registrarse de acuerdo con el instructivo establecido para tal fin. Los soportes del seguimiento realizado por el nivel central deberán constar en actas de visita cuyo contenido permitirá evidenciar el objeto de la visita, indicar fecha y hora de la misma, los asistentes, el desarrollo, conclusiones y compromisos adquiridos en la sesión. | Actas de visita: Abril, Agosto y Diciembre Monitoreo Secretaría General: Diciembre | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 4: Racionalización de tramites | Gestión Corporativa institucional | Gestión Institucional | 21 | Actualización del proceso, procedimientos y manual del proceso de contratación. | • Un (1) Manual de Contratación actualizado, incluyendo ítems sobre orientaciones en conflicto de intereses. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | • Director/ración de Contratación | Manual de Contratación actualizado que permita la optimización del proceso de contratación pública mediante la eliminación de trámites innecesarios y la mejora en la gestión de conflictos de interés y la definición de roles y responsabilidades clave acompañado de estrategias de seguimiento a corto, mediano y largo plazo para evaluar la efectividad de los cambios implementados y su impacto en la simplificación de trámites y en la mejora de la transparencia. Del mismo modo debe incluirse una estrategia de sensibilización y capacitación sobre los cambios realizados y la importancia de su aplicación al interior de la entidad | Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 4: Racionalización de tramites | Planeación Estrategica / Gestión Territorial | Planeación institucional / Gestión pública territorial local | 22 | Planificación, ejecución y seguimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025 de la Secretaría Distrital de Gobierno. | • Una (1) estrategia de Racionalización de Trámites, que incluye: Certificado de residencia; Inscripción de la Propiedad Horizontal; Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal; • Una (1) acción de inclusión en el portafolio de servicios del OPA. • Un (1) informe de seguimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025. | 2025-01-01 | 2025-10-31 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) • Jefe Oficina Asesora de Planeación | Un (1) informe cuatrimestral de seguimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025, que incluirá no solo el análisis y evaluación de los avances y resultados, sino también la entrega de un plan de trabajo detallado, un cronograma actualizado y una metodología clara de seguimiento. Este informe deberá contemplar toda la estrategia, asegurando que cada fase (planificación, ejecución y evaluación) esté debidamente cubierta, y se especificará la frecuencia cuatrimestral como base para el monitoreo periódico de los avances | Mayo 2025 Septiembre 2025 Noviembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 2: Integridad | Subcomponente 5: Fortalecimiento de una cultura de integridad | Gerencia del Talento Humano | Gestión Institucuonal | 23 | Capacitación a los servidores y colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno sobre el diligenciamiento de la declaración de conflictos de interés, conforme al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | • Una (1) grabación de la sensibilización. • Una (1) lista de asistencia. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | • Director/ra de Gestión de Talento Humano • Director/ra de Contratación | Carpeta de evidencias y soportes de la realización de la capacitación que incluya invitación y/o convocatoria a la capacitación, video y/o grabación de la sesión, lista de asistencia, material de apoyo e informe de la sesión. | Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 2: Integridad | Subcomponente 5: Fortalecimiento de una cultura de integridad | Gerencia de la Información / Gestión Corporativa | Gerencia de TIC / Gestión Corporativa Institucional | 24 | Implementación de un simulador de conflictos de interés para servidores públicos y particulares en las Alcaldías Locales y el nivel central. | • Diseño y desarrollo del simulador (documento técnico o software funcional). • Manual de uso del simulador para los usuarios. • Informe de implementación y validación con usuarios clave. • Registro de sesiones de capacitación sobre el uso del simulador. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | • Director/ra de Tecnologías e Información | Entregable denominado "documento técnico o software funcional", compuesto por una versión funcional del simulador, un manual de uso detallado para usuarios y administradores, registro y constancia de sesiones de capacitación del uso y funcionamiento del simulador y un informe técnico con hallazgos de prueba piloto y evidencias de validación por usuarios clave. | Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 2: Integridad | Subcomponente 5: Fortalecimiento de una cultura de integridad | Gestión Corporativa institucional | Gestión Institucional | 25 | Realización de una capacitación de sensibilización sobre transparencia (Ley 1474 de 2011) y acceso a la información pública. | • Una (1) grabación de la sensibilización, o • Una (1) lista de asistencia, o • Un (1) material de estudio. | 2025-01-01 | 2025-09-30 | • Director/ra de Gestión del Talento Humana | Carpeta de evidencias y soportes de la realización de la capacitación que incluya invitación y/o convocatoria a la capacitación, video y/o grabación de la sesión, lista de asistencia, material de apoyo y/o contenido pedagógico y resultados de retroalimentación y reporte con áreas participantes y nivel de cobertura. | Octubre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 2: Integridad | Subcomponente 5: Fortalecimiento de una cultura de integridad | Gestión Corporativa institucional | Gestión Institucional | 26 | Sensibilización sobre el Código de Integridad para los servidores públicos y colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno. | • Una (1) grabación de la sensibilización del Código de Integridad. • Una (1) lista de asistencia. | 2025-07-01 | 2025-09-30 | • Director/ra de Gestión del Talento Humano | Carpeta de evidencias y soportes de la realización de la capacitación que incluya invitación y/o convocatoria a la capacitación, video y/o grabación de la sesión, lista de asistencia, material de apoyo y/o contenido pedagógico y resultados de retroalimentación y reporte con áreas participantes y nivel de cobertura. | Octubre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 2: Integridad | Subcomponente 5: Fortalecimiento de una cultura de integridad | Gerencia del Talento Humano | Gestión Institucuonal | 27 | Sensibilización sobre la importancia de la presentación del registro de conflictos de interés para los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Distrital de Gobierno. | • Una (1) grabación de la sensibilización. • Una (1) lista de asistencia. | 2025-07-01 | 2025-09-30 | • Director/ra de Gestión de Talento Humano • Director/ra de Contratación | Carpeta de evidencias y soportes de la realización de la capacitación que incluya invitación y/o convocatoria a la capacitación, video y/o grabación de la sesión, lista de asistencia, material de apoyo y/o contenido pedagógico y resultados de retroalimentación y reporte con áreas participantes y nivel de cobertura. | Octubre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 6: Riesgos para la integridad pública y gestión de riesgos de corrupción | Evaluación independiente | No Aplica | 28 | Auditorías a los procesos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) adelantados por las autoridades de policía. | • Informes de auditoría. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | • Jefe Oficina de Control Interno | Soportes cuatrimestrales que evidencien las gestiones realizadas tendientes a llevar a cabo las Auditorías Especiales de Inspección, Vigilancia y Control tales como solicitudes de información relacionada con la gestión policiva, despachos comisorios, inspecciones de policía, entre otros; actas de reunión y/o apertura de las auditorías realizadas e informes finales de Inspección, Vigilancia y Control. | Abril 2025 Julio 2025 Octubre 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 6: Riesgos para la integridad pública y gestión de riesgos de corrupción | Acompañamiento a la gestión local | Gestión Territorial | 29 | Auditorías visibles sobre los procesos de contratación de las Alcaldías Locales. | • Desarrollo de auditorías. • Informe de auditorías. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | • Subsecretaría de Gestión Local (Dirección para la Gestión de desarrollo local) | Informecuatrimestral que contenga los soportes de realización de las auditorías y de cuenta de los hallazgos, evidencias, compromisos asumidos, recomendaciones y resultados de las sesiones desarrolladas. Incluye reporte trimestral de asistencia, evidencia de convocatoria, material utilizado y planes de trabajo. | Abril 2025 Julio 2025 Octubre 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 6: Riesgos para la integridad pública y gestión de riesgos de corrupción | Acompañamiento a la gestión local | Gestión Territorial | 30 | Estrategia para fortalecer y unificar los procesos de descongestión de las actuaciones administrativas a cargo de las Alcaldías Locales. | • Informe de avance en el cierre de actuaciones administrativas. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | • Director/ra para la Gestión Policiva | Informe de avances de actuaciones administrativas que indique el avance del Plan Estratégico de Descongestión de las Actuaciones Adminsitrativas 2024-2027, la fase en la que se encuentra, el contenido del plan de descongestión con inventario inicial de casos, criterios de priorización, cronograma de cierre, tableros de control y evidencias de seguimiento. | Abril 2025 Julio 2025 Octubre 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 6: Riesgos para la integridad pública y gestión de riesgos de corrupción | Planeación Estrategica / Gestión Territorial | Planeación institucional / Gestión pública territorial local | 31 | Publicación de los procesos de contratación activos en la página web institucional, permitiendo visibilizar las actuaciones contractuales de la entidad y promoviendo la transparencia en la gestión pública. | • Evidencia de públicación de los procesos de contratación en la página web | 2025-01-01 | 2025-12-20 | • Director/ra de Contratación • Alcaldes/sas Locales | Soportes que den cuenta del registro actualizado de publicaciones en la web institucional que permitan evidenciar el listado de procesos, las fechas, los responsables y los respectivos enlaces. Deben incluirse soportes de las validaciones realizadas por las áreas correspondientes para dicho fin | Junio 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 6: Riesgos para la integridad pública y gestión de riesgos de corrupción | Planeación Estrategica | Planeación Institucional | 32 | Revisión, actualización, consolidación y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2025. | • Un (1) mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado. | 2025-01-01 | 2025-06-30 | • Jefe Oficina Asesora de Planeación | El documento que contiene la matriz de riesgos, debe contar con un consolidado de cambios realizados, la fecha y el responsable de cada modificación. Adicionalmente, debe indicar el proceso, su objetivo, el riesgo, su fuente y ára de impacto, causa y posibles consecuencias, valoración inherente y residual, controles existentes, planes de mitigación, evidencia de aprobación en Comité y soporte de publicación en el Botón de Transparencia. | Julio 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 7: Medidas de debida diligencia - Lavado de Activos | Gestión pública territorial local | Gestión Territorial | 33 | Actualizar la política de Gestión de Administración del Riesgo y el Manual de Gestión del riesgo. | • Una (1) política de Administración del riesgo actualizada • Un (1) Manual de Gestión del riesgo actualizado | 2025-01-01 | 2025-10-31 | • Jefe Oficina Asesora de Planeación | Entregable que contiene la Política del Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y el Manual Metodológoco del SAR de la ANCP-CCE actualizado, con roles, ciclo de gestión, plantillas, matrices y anexos técnicos. Incluye resolución de adopción y evidencia de divulgación institucional. | Noviembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 7: Medidas de debida diligencia - Lavado de Activos | Gestión Corporativa institucional | Gestión Institucional | 34 | Identificar los riesos relacionados con el Sistema de Adminsitración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Anticorrupción, de acuerdo con la metodologia establecida por la entidad. | • Matrices con la identificación de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. | 2025-01-01 | 2025-07-31 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Equipo Transparencia) | Paquete con matrices que contengan los riesgos LA/FT, con los correspondientes mapas de calor, segmentación de contrapartes, controles asociados, indicadores y reporte de validación por SGI. Incluye plan de seguimiento continuo y trazabilidad de alertas. | Agosto 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 7: Medidas de debida diligencia - Lavado de Activos | Derechos Humanos | No Aplica | 35 | Análisis y seguimiento de las rutas de prevención de vulneraciones a los derechos humanos de personas de los sectores sociales LGBTI, víctimas de trata de personas, víctimas de abuso de autoridad, defensores y defensoras de derechos humanos, población en proceso de reintegración o reincorporación, y atención a los derechos fundamentales de religión, culto y conciencia. | • Un (1) análisis y seguimiento. | 2025-01-01 | 2025-12-15 | • Director/ra de Derechos Humanos | Informe consolidado que documenta mapeo de rutas, caracterización de población, barreras de acceso, indicadores de respuesta institucional y recomendaciones estratégicas. Incluye evidencias documentales y acuerdos interinstitucionales. | Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 7: Medidas de debida diligencia - Lavado de Activos | Gestión Corporativa institucional | Gestión Institucional | 36 | Sensibilización sobre las medidas de prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), soborno y corrupción. | • Una (1) grabación de la sensibilización sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). • Una (1) lista de asistencia. | 2025-01-01 | 2025-04-01 | • Subsecretario/ria de Gestión Institucional (Equipo Transparencia) | Soportes de socialización con piezas de convocatoria a las jornadas, listas de asistencia, evidencias fotográficas, número de asistentes e informe de socializaciones con las principales inquietudes ciudadanas. | Mayo 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 4: Redes y Articulación Estratégica | Subcomponente 8: Redes internas | Gestión del Conocimiento | No Aplica | 37 | Elaboración del informe de actividades de la Red Innova Local, en cumplimiento de la Circular 015 de 2023 sobre las Unidades de Innovación en Alcaldías Locales. | • Dos (2) informes de actividades de la Red InnovaLocal. | 2025-01-01 | 2025-10-31 | • Subsecretaría para la gobernabilidad y la garantía de los derechos | Informes semestrales de los encuentros red Innova local que den cuenta de la fecha y hora del encuentro, los asistentes, el portafolio de proyectos, el detalle de las actividades realizadas y demás evidencias de las sesiones. | Julio 2025 Noviembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 4: Redes y Articulación Estratégica | Subcomponente 8: Redes internas | Gestión del Conocimiento | No Aplica | 38 | Elaboración y publicación de informes cuatrimestrales para el fortalecimiento de los Observatorios de la entidad (Asuntos Políticos, Gestión Local, Conflictividad Social y Derechos Humanos), según los planes de trabajo y líneas de investigación de cada observatorio, promoviendo escenarios de democracia directa y en cumplimiento de las Resoluciones 0949 de 2022 y 0839 de 2023 de los Observatorios del Sector Gobierno. | • Tres (3) informes para el fortalecimiento de los Observatorios de la Secretaría Distrital de Gobierno. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | • Subsecretaría para la gobernabilidad y la garantía de los derechos | Informes ejecutivos cuatrimestrales para el fortalecimiento de los Observatorios de la Secretaría Distrital de Gobierno, que den cuenta de las acciones adelantadas por los observatorios en el periodo correspondiente, detalle de la ejecución de los planes de trabajo, herramientas utilizadas, líneas de investigación, espacios gestión e intercambio de conocimientos y observaciones generales. | Mayo 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 4: Redes y Articulación Estratégica | Subcomponente 8: Redes internas | Gestión Territorial | Acompañamiento a la gestión local | 39 | Operación de la Plataforma del Centro de Gobierno Local. | • Un (1) informe de funcionamiento trimestral de la plataforma. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | • Subsecretario/ria de Gestión Local (Centro de Gobierno Local) | Informes trimestrales con métricas de uso, reportes de incidencias, mejoras implementadas, estadísticas de usuarios por alcaldía y plan de mantenimiento. Incluye tablero de indicadores de gestión y evidencias de pruebas técnicas. | Abril 2025 Julio 2025 Octubre 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.
Componente 4: Redes y Articulación Estratégica | Subcomponente 9: Redes externas | Gerencia del Talento Humano | Gestión corporativa | 40 | Implementación de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Secretaría Distrital de Gobierno. | • Un (1) autodiagnóstico. • Un (1) plan de acción. • Dos (2) informes de seguimiento de la Política de Integridad de MIPG. • Un (1) informe de los procesos disciplinarios. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | • Director/ra de Gestión del Talento Humano • Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Entregable compuesto por autodiagnóstico institucional, plan de acción aprobado, dos informes de avance con indicadores de implementación, informe de gestión disciplinaria y evidencias de publicación y divulgación en los canales oficiales. | Julio 2025 Diciembre 2025 | Drive habilitado por la SGI y OAP para la gestión y almacenamiento de información institucional.

## Lista de desplegable (hidden)
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 1: Accesos a la información pública, datos abiertos y transparencia
Componente 2: Integridad | Subcomponente 2: Participación ciudadana y rendición de cuentas
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía y canales de denuncia
Componente 4: Redes y Articulación Estratégica | Subcomponente 4: Racionalización de tramites
Subcomponente 5: Fortalecimiento de una cultura de integridad
Subcomponente 6: Riesgos para la integridad pública y gestión de riesgos de corrupción
Subcomponente 7: Medidas de debida diligencia - Lavado de Activos
Subcomponente 8: Redes internas
Subcomponente 9: Redes externas