## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 02
Vigencia: 20 de enero de 2025
Caso Hola: 113130
| PLAN: . | Plan Estratégico de Seguridad Vial
| VIGENCIA: . | 2025
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional/Gerencia del Talento Humano | 1 | Diseñar un (1) manual para el PESV. | Manual diseñado y publicado en MATIZ | Dirección Administrativa Dirección de Gestión del Talento Humano | Suma | No programada | No programada | 1 | No programada | 1 | Documento normalizado en el sistema de gestión | No aplica | Funcionamiento - Inversión | No programada | No aplica | No aplica | No aplica para este trimestre | No aplica para este trimestre | No programada | No aplica | No aplica | No aplica para este trimestre | No aplica para este trimestre | 1 | 0 | 0% | Se envía la primera versión del Manual a la OAP para su revisión. Nota OAP: El documento previsto en la meta no fue anexado como evidencia y no se encuentra publicado en Matiz, en lugar de ello, se aportó un correo de envío de una versión preliminar para revisión en la OAP. En tal sentido, no puede avalarse como meta cumplida, quedando un porcentaje ejecutado de 0% y total ejecutado de la vigencia de 0%. Cabe mencionr, que se deberá reportar en el cuarto trimestre el Manual normalizado, dado que hace parte de uno de los compromisos del plan. | Correo electrónico donde se evidencia él envió del documento. | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional/Gerencia del Talento Humano | 2 | Ejecutar mínimo el 80% de las actividades programadas durante el periodo formuladas en el plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2024, en la fase del Hacer. | (Número de actividades cumplidas del plan de trabajo de la fase del Hacer. / Número total de actividades del plan de trabajo programadas de la fase del Hacer) × 100 | Dirección Administrativa Dirección de Gestión del Talento Humano | Constante | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Evidencias de la ejecución de las actividades que podrían ser: • Registro fotográfico. • Registros de asistencia. • Actas de reunión. • Informes de inspección. • Registros de información | No aplica | Funcionamiento - Inversión | 80% | 80% | 100% | Durante el trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Se realizó reunión con el subcomité de Seguridad Vial de Nivel Central en las Alcaldías Locales de Chapinero y Santa Fe donde se explica las responsabilidades de estas frente a la implementación y ejecución del PESV. 2. Se realizó seguimiento a la jornada laboral de los conductores de la SDG nivel central y la relación de horas extras pagadas a cada uno. 3. Se realizaron 6 pruebas de alcoholimetría y SPA a los conductores de Nivel Central para dar cumplimiento al plan de trabajo. 4. Se realizó capacitación y/o o sensibilización a conductores tanto de planta como contratistas por medio de realidad virtual sobre prevención de la distracción. 5. Se realizó seguimiento de las infracciones de tránsito de los conductores de planta de la SDG de Nivel Central. 6. Se realizó el seguimiento a las inspecciones preoperacionales de los vehículos de la SDG de Nivel Central | 1. Registro de asistencia de las reuniones sostenidas en Alcaldías Locales 2. PDF del correo electrónico de solicitud de la relación de horas extras de los conductores de la SDG de nivel central al área correspondiente. 3. PDF de correo electrónico de programación de la IPS encargada de tomar las pruebas y listado de conductores a los cuales se les aplico pruebas de alcohol y Sustancias Psicoactivas (SPA) 4. Listados de asistencia de los conductores capacitados y/o sensibilizados. 5. PDF de los seguimiento de las infracciones de transito de los conductores de la SDG de Nivel Central. 6. PDF de los formatos preoperacionales realizados. | 80% | 80% | 100% | 1. Se realizó reunión con el subcomité de Seguridad Vial de Nivel Central en las alcaldías de Suba y Rafael Uribe Uribe con el fin de realizar seguimiento al PESV y explicar las fichas de los indicadores. 2. Se realizó seguimiento a la jornada laboral de los conductores de la SDG nivel central y la relación de horas extras pagadas a cada uno. 3. Se realizaron pruebas de alcoholimetría y SPA a los conductores de Nivel Central para dar cumplimiento al plan de trabajo y a lo establecido en la Resolución 40595 de 2022. 4. Se realizaron capacitaciones y/o sensibilizaciones a conductores de planta y contratistas sobre gestión de la velocidad Segura, prevención de la fatiga, prevención de la distracción, cero tolerancia a la conducción bajo los efectos de la alcohol y Sustancias Psicoactivas (SPA) y actores viales vulnerables. 5. Se realiza seguimiento al PESV de las alcaldías locales de Suba y Rafael Uribe Uribe | 1. Registro de asistencia de las reuniones sostenidas en Alcaldías Locales 2. PDF del correo con la solicitud del formato de horas extras de los conductores de planta, hoja de Excel con el seguimiento de las horas extras de los conductores de planta de nivel central. 3. PDF de correo electrónico de programación de la IPS encargada de tomar las pruebas y listado de conductores a los cuales se les aplico pruebas de alcohol y Sustancias Psicoactivas (SPA) 4. Listados de asistencia y/o fotografías de los conductores capacitados y/o sensibilizados. 5. Listado de asistencia de las alcaldías locales visitadas. | 80% | 100% | 100% | Durante el trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Se realizó reunión con el subcomité de Seguridad Vial de Nivel Central. 2. Se realizo el seguimiento de las infracciones de transito de los conductores de Nivel Central 3. Se realizó seguimiento a la jornada laboral de los conductores de la SDG nivel central y la relación de horas extras pagadas a cada uno. 4. Se realizo la programación con la IPS encargada para la toma de pruebas alcoholimetría y SPA de Nivel Central 5. Se realizó el seguimiento a las inspecciones preoperacionales de los vehículos de la SDG de Nivel Central 6. En el marco de la semana de la salud se realizo el simulacro de emergencias viales con énfasis en atropellamiento de peatón. 7. Se realizo capacitación enfocada a la prevención sobre excesos de velocidad. 8. Se solicita a la oficina asesora comunicación la divulgación de la política de Seguridad Vial por diferentes medios de comunicación, para ello se envió el formato correspondiente por medio de correo electrónico. 9. Se realiza divulgación de la política de alcohol y drogas a los conductores de planta de la SDG Nivel Central. 10. Se realiza seguimiento al PESV de la alcaldía local de San Cristóbal, adicional se realiza reunión con todos los referentes de las alcaldías locales en donde se dan lineamientos generales para la implantación del PESV. Nota OAP: Se valida la realización de las 13 actividades programadas. El área organiza las evidencias por número de actividad, con el fin de facilitar la visualización y garantizar la claridad de los soportes. En tal sentido, se valida el cumplimiento al 100% de la acción. | 1. Registro de asistencia de las reuniones mencionadas. 2. Formato establecido por la entidad para el seguimiento de infracciones de transito y PDF del SIMIT 3. PDF del correo electrónico de solicitud de la relación de horas extras de los conductores de la SDG de nivel central al área correspondiente. 4. PDF de correo electrónico de programación de la IPS encargada de tomar las pruebas y listado de conductores a los cuales se les aplico pruebas de alcohol y Sustancias Psicoactivas (SPA) 5. PDF de los formatos preoperacionales realizados. 6. PDF con registro fotográfico de la actividad realizada en el sótano del Nivel Central. 7. PDF con registro de asistencia de los conductores que asistieron a la capacitación sobre velocidad segura. 8. PDF del correo electrónico de la solicitud para la divulgación de la política más el PDF del formato correspondiente. 9. Registro de asistencia de los conductores 10. PDF del registro de asistencia del seguimiento del PESV. Nota OAP: El área organiza las evidencias por número de actividad, con el fin de facilitar la visualización y garantizar la claridad de los soportes. | 80% |  | 0% |  |  | 65% | 81.25%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional/Gerencia del Talento Humano | 3 | Realizar la divulgación y seguimiento mínimo al 80% de las actividades programadas en la fase del Verificar como estrategia de monitoreo al cumplimiento de los lineamientos del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la normativa vigente. | (Número de actividades cumplidas del plan de trabajo en la fase del Verificar / Número total de actividades del plan de trabajo programadas de la fase Verificar) × 100. | Dirección Administrativa Dirección de Gestión del Talento Humano | Constante | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Evidencias de la ejecución de las actividades que podrían ser: • Actas de reunión. • Informes de inspección. • Registros de información | No aplica | Funcionamiento - Inversión | 80% | 80% | 100% | Conforme al cronograma del plan anual del PESV 2025, para el primer trimestre no se tenían programadas actividades en la fase del Verificar. | No aplica para este trimestre, se adjunta plan de trabajo como evidencia. | 80% | 80% | 100% | 1. Se realizó el seguimiento de los indicadores del PESV. 2. Se envió presentación para su revisión con los avances del PESV. | 1. Formato establecido con los indicadores del PESV. 2. Correo electrónico donde se evidencia el envío de la presentación y presentación en PDF | 80% | 80% | 100% | Se agrega un informe ejecutivo junto con el acta de reunión donde se realizo la socialización las actividades correspondientes al avance en el trimestre correspondiente. Nota OAP: De acuerdo con la programación establecida en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV GCO-GCIPL001) para el tercer trimestre de 2025, y dentro de la FASE VERIFICAR, se encuentra programada la siguiente actividad para el mes de septiembre: “Realizar informe de revisión por la dirección del PESV.” | Se agrega un informe ejecutivo junto con el acta de reunión donde se realizo la socialización las actividades correspondientes al avance en el trimestre correspondiente. | 0.8 |  | 0% |  |  | 60% | 75%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional/Gerencia del Talento Humano | 4 | Realizar la medición mínima del 80% de los indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial durante el periodo para garantizar su cumplimiento. | (Número de indicadores cumplidos / Número total de indicadores del PESV) ×100 | Dirección Administrativa Dirección de Gestión del Talento Humano | Suma | 10% | 30% | 30% | 10% | 80% | Archivo Excel con las fichas técnicas de los indicadores diligenciada. | No aplica | Funcionamiento - Inversión | 10% | 10% | 100% | Se realiza el diligenciamiento de los indicadores del PESV, # 1, 2, 4, 5, 7,8,9,10, 11,12,13 lo cual se puede evidenciar en las fichas de los indicadores adjuntadas en total se diligenciaron 11 indicadores. | Formato de Excel con la ficha de los indicadores mencionados diligenciados a la fecha. | 30% | 30% | 100% | Se realiza el diligenciamiento de los indicadores del PESV # 4, 5, 6, 11,12,13, lo cual se puede evidenciar en las fichas de los indicadores adjuntadas, los demás indicadores serán diligenciados por el área Administrativa. | Formato de Excel con los indicadores diligenciados a la fecha. | 30% | 30% | 100% | Se realiza el diligenciamiento de la ficha de los indicadores del PESV. | Formato de Excel con la ficha de los indicadores mencionados diligenciados a la fecha | 10% |  | 0% |  |  | 70% | 87.5%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional/Gerencia del Talento Humano | 5 | Realizar una (1) presentación trimestral de los avances del PESV al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | (Número de presentaciones realizadas en CIGD/Número total de presentaciones programadas en CIGD) × 100 | Subsecretaría de Gestión Institucional Dirección Administrativa Dirección de Gestión de Talento Humano | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Evidencias de la presentación ante CIGD que podrían ser: • Grabación de la sesión. • Presentación power point. • Acta de reunión. | No aplica | Funcionamiento - Inversión | 1 | 1 | 100% | En la sesión del 28 de marzo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se presentaron los avances del primer trimestre del PESV 2025. | 1. PDF del correo enviado con la presentación a la promotora de mejora del proceso. 2. Power point de la presentación. 3. PDF del correo de solicitud de inclusión de un punto en la agenda del CIGD. | 1 | 1 | 100% | Se realiza presentación con los avances de PESV para el periodo | PDF del correo enviado con la presentación y power point de la presentación enviada y consolidada para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | 0 | 0% | Se realiza presentación con los avances de PESV para el periodo, sin embargo esta no fue solicitada. Nota OAP: La información reportada no puede ser avalada como avance respecto a la actividad programada ya que no se relizó la presentación trimestral de los avances del PESV al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En este sentido, el porcentaje de ejecución para el presente corte es del 0%. | Presentación en PowerPoint | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 50%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional/Gerencia del Talento Humano | 6 | Gestionar el 100% de los hallazgos identificados en los procesos de auditoría internas y externas asociadas al PESV. | (Número de hallazgos gestionados durante el periodo. / Total de hallazgos de auditoría) ×100 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Evidencias de la ejecución de las actividades que podrían ser: • Registro fotográfico. • Registros de asistencia. • Actas de reunión. • Informes de inspección. • Registros de información | No aplica | Funcionamiento - Inversión | 100% | 100% | 100% | Para el primer trimestre no se presentan hallazgos ya que a la fecha no se han presentado auditorías internas ni externas. Sin embargo, en la auditoría realizada en la vigencia 2024 quedaron algunas observaciones de las cuales se atendieron las siguientes. 1. Se recomienda generar un Manual donde se definan roles y responsabilidades al personal con responsabilidades en seguridad vial en Nivel central y en los FDL. 2. Vincular los Fondos de Desarrollo Local en la implementación del Plan y generar sinergias que permitan un solo modelo de operación. 3. Firma de la política PESV por parte de la Subsecretaria de Gestión Institucional. 4. Se recomienda documentar los siniestros viales y realizar todo el ciclo de investigación y toma de acciones. 5. Se recomienda alinear los indicadores del PESV con los indicadores del SGSST, oficializarlos en el sistema para garantizar el control operacional y seguimiento, así como generar el análisis pertinente del resultado de los indicadores y presentar el informe al comité directivo sobre los resultados del PESV. | 1. La creación de este manual se incluyó dentro de las metas propuestas para el del PESV y se encuentra programado para el III trimestre, la evidencia es la meta # 1 del PESV 2. A partir de la auditoria del 2024 se inicio recorrido por las diferentes Fondos de desarrollo Local en donde participaron alcaldes, profesionales 222-24, referentes de SST y los encargados de la flota vehicular en donde se capacito sobre la implementación y ejecución del PESV, se cargan actas de reunión, y para la vigencia 2025 se continúan con las capacitaciones. 3. PDF de la política firmada por el ordenador del gasto de la SDG-Nivel Central 4. Esta actividad está incluida dentro del plan de trabajo anual del PESV. 5. Para esta observación se crearon las fichas de los 13 indicadores establecidos en la Resolución 40595, se carga el libro de Excel asegurado con los indicadores mencionados. | 100% | 100% | 100% | Para el segundo trimestre no se presentan hallazgos ya que a la fecha no se han presentado auditorías internas ni externas y las observaciones presentadas en la auditoria del año anterior se explicaron en el reporte del primer trimestre. | No se presentan hallazgos ya que a la fecha no se han presentado auditorías internas ni externas y las observaciones presentadas en la auditoria del año anterior se explicaron en el reporte del primer trimestre. | 100% | 100% | 100% | Para el tercer trimestre se presentan 2 hallazgos productos de la auditoría realizada por control interno, sin embargo, nos encontramos a espera del informe final. | Informe preliminar de la auditoria, a espera que estos se encuentran en la plataforma para realizar su respectiva. | 100% |  | 0% |  |  | 75% | 75%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional/Gerencia del Talento Humano | 7 | Documentar un (1) procedimiento para la gestión de los planes operativos normalizados viales (PONS) y el Plan de emergencias viales de las Alcaldías. | Procedimiento publicado en el sistema de gestión MATIZ. | Subsecretaria de Gestión Institucional | Suma | No programada | 0.5 | No programada | 0.5 | 1 | Procedimiento publicado en el sistema de gestión MATIZ. | No aplica | Funcionamiento - Inversión | No programada | No aplica | No aplica | No aplica para este trimestre | No aplica para este trimestre | No programada | No aplica | No aplica | Se inicia el proceso de articulación de los planes operativos normalizado (PONS) del PESV con el plan de emergencia del SG-SST dichos avances están propuestos para ser aprobados en la vigencia del III trimestre | Excel con la estructura de los PONS los cuales se incluirán en el procedimiento del plan de emergencias del SG-SST | 0 | 0 | 0% | Meta no programada para el período. Nota OAP: Se debe tramitar el procedimiento utilizando la plantilla vigente y garantizar su publicación en Matiz durante el cuarto trimestre, conforme a lo programado. La meta no se encuentra programada para el período evaluado; no obstante, se presenta un documento que no corresponde al formato de procedimiento establecido. El cumplimiento del 100% de la meta será evaluado en el cuarto trimestre de 2025. | No aplica. | 0.5 |  | 0% |  |  | 0 | 0%
[18 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | [11 empty] | TOTAL | TOTAL | 52.68%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 28 de enero de 2025 |  | Publicación del plan aprobado. Caso HOLA: 116080
| 2 | 11 de abril de 2025 |  | Se publica seguimiento al plan con corte a 31 de marzo de 2025, el cual presenta un avance acumulado del 30,4%.
| 3 | 17 de julio de 2025 |  | Se publica seguimiento al plan con corte a 30 de junio de 2025, el cual presenta un avance acumulado del 35,7%.
| 4 | 31 de octubre de 2025 |  | Se publica seguimiento al plan con corte a 30 de septiembre de 2025, el cual presenta un avance acumulado del 52,68%.
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on AK10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AL10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc.
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on Q11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on R11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on S11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on T11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on U11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on V11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on W11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AA11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AB11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AF11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AG11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Correo
No. Meta | Meta Plan Vigencia | Observaciones OAP
1 | Diseñar un (1) manual para el PESV. | El documento previsto en la meta no fue anexado como evidencia y no se encuentra publicado en Matiz, en lugar de ello, se aportó un correo de envío de una versión preliminar para revisión en la OAP. En consecuencia, no es posible avalar su cumplimiento durante el tercer trimestre, manteniéndose un porcentaje de ejecución del 0% tanto para el trimestre como para la vigencia. No obstante, se deberá reportar el documento debidamente normalizado en el cuarto trimestre, conforme a los compromisos establecidos en el plan.
2 | Ejecutar mínimo el 80% de las actividades programadas durante el periodo formuladas en el plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2024, en la fase del Hacer. | De acuerdo con la revisión de la carpeta de evidencias “Meta 2”, no se evidencia con claridad el cumplimiento de la meta. Se observan subcarpetas denominadas Infracciones, Preoperacionales y Talento Humano, pero no se identifica qué documentos corresponden a cada actividad. Se solicita por favor organizar las evidencias conforme a la programación establecida en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV GCO-GCIPL001) y actualizar la columna “Descripción del avance de la meta”, de manera que se evidencie claramente el cumplimiento de las actividades programadas para el tercer trimestre de 2025 (julio–septiembre) en la FASE HACER, correspondientes a las siguientes 13 actividades establecidas: 1. Realizar un seguimiento a reuniones Comité de Seguridad Vial mensual. Es decir, 3 correspondientes a los meses de julio a septiembre de 2025. 2. Realizar monitoreo de estatus de infracciones de tránsito. Es decir, 3 correspondientes a los meses de julio a septiembre de 2025. 3. Realizar seguimiento a jornada laboral de conductores. Es decir, 3 correspondientes a los meses de julio a septiembre de 2025. 4. Realización y seguimiento de pruebas tamiz para la medición de alcoholemia a conductores de planta. 1 seguimiento en el mes de agosto. 5. Realizar seguimiento a inspecciones preoperacionales de vehículos y equipos viales. Es decir, 3 correspondientes a los meses de julio a septiembre de 2025. 6. Realizar simulacro de emergencias viales. 1 simulacro en el mes de agosto. 7. Capacitación/Sensibilización gestión de la velocidad segura. 1 capacitación/sensibilización en el mes de agosto. 8. Capacitación/Sensibilización prevención de la distracción. 1 capacitación/sensibilización en el mes de septiembre. 9. Socialización/Sensibilización política de seguridad vial. 1 socialización/sensibilización en el mes de agosto. 10. Socialización/Sensibilización política de alcohol y drogas. 1 socialización/sensibilización en el mes de agosto. 11. Sensibilización protección de actores viales vulnerables. 1 sensibilización en el mes de septiembre. 12. Seguimiento a reporte de siniestros viales Alcaldías Locales. 1 sensibilización en el mes de septiembre. 13. Seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial Alcaldías locales (PESV). 1 seguimiento en el mes de agosto.
3 | Realizar la divulgación y seguimiento mínimo al 80% de las actividades programadas en la fase del Verificar como estrategia de monitoreo al cumplimiento de los lineamientos del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la normativa vigente. | Conforme a la programación establecida en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV GCO-GCIPL001) para el tercer trimestre de 2025, dentro de la FASE VERIFICAR, se encuentra programada la siguiente actividad para el mes de septiembre: “Realizar informe de revisión por la dirección del PESV”. Sin embargo, en la descripción del avance de la meta se indica la elaboración de una presentación con los avances del PESV correspondientes al III trimestre, la cual no corresponde al informe solicitado para esta fase y periodo. Por lo anterior, se solicita por favor revisar y ajustar el entregable, dado que no se ajusta a lo establecido ni evidencia el cumplimiento de la actividad programada para este corte.
4 | Realizar la medición mínima del 80% de los indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial durante el periodo para garantizar su cumplimiento. | Se solicita por favor aclarar cuáles indicadores debieron ser diligenciados para el corte correspondiente al tercer trimestre (con el fin de alcanzar el 30% programado), ya que no se evidencia el diligenciamiento de algunas hojas de indicadores en el archivo Excel compartido. Por favor también describirlo en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META".
5 | Realizar una (1) presentación trimestral de los avances del PESV al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | La información reportada no puede ser avalada como avance respecto a la actividad programada ya que no se relizó la presentación trimestral de los avances del PESV al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En este sentido, el porcentaje de ejecución para el presente corte es del 0%.
7 | Documentar un (1) procedimiento para la gestión de los planes operativos normalizados viales (PONS) y el Plan de emergencias viales de las Alcaldías. | Se debe tramitar el procedimiento utilizando la plantilla vigente y garantizar su publicación en Matiz durante el cuarto trimestre, conforme a lo programado. La meta no se encuentra programada para el período evaluado; no obstante, se presenta un documento que no corresponde al formato de procedimiento establecido. El cumplimiento del 100% de la meta será evaluado en el cuarto trimestre de 2025.

## Hoja1 (hidden)
Creciente
Decreciente
Suma
Constante