## Formato
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F055
Versión: 02
Vigencia: 20 de enero de 2025
Caso Hola: 113130
| PLAN: . | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
| VIGENCIA: . | 2025
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  | PROGRAMACIÓN | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO VIGENCIA | RESULTADO % VIGENCIA
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO ASOCIADO | No. Meta | META PLAN VIGENCIA | INDICADOR | RESPONSABLE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | ENTREGABLE |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO % | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA META | EVIDENCIA DE LA META
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 1 | Elaborar un (1) documento que permita la regulación en el uso de la firma electrónica en la SDG, publicado en MATIZ | Documento de regulación sobre el uso de la firma electrónica en la SDG publicado en MATIZ. | Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) Dirección de Tecnologías e Información (DTI). | Suma | 1 | No programada | No programada | No programada | 1 | Documento de regulación sobre el uso de la firma electrónica en la SDG publicado en MATIZ | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | 1 |  | 0% | Meta incumplida | Meta incumplida | No programada | 1 | 100% | Se da cumplimiento en totalidad de la meta mediante resolución se adopta la firma digital de las comunicaciones. | se carga la resolución con la cual se realiza la adopción de la firma digital en SDG y se realiza la publicación en Matiz | 0 | 0 | 0% | No programada para el trimestre. | No aplica. | 0 |  | 0% |  |  | 1 | 100%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 2 | Implementar en las cuarenta y cuatro (44) unidades administrativas de la SDG el procedimiento de transferencias primarias, de acuerdo con los tiempos de retención consignados en las dos versiones de TRD de la SDG. | Número de actas de transferencias documentales elaboradas. | Gestión del Patrimonio Documental (GPD) – Dirección Administrativa. | Suma | No programada | No programada | No programada | 44 | 44 | Actas de transferencias documentales elaboradas. | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 0 | 0 | 0% | No programada para el trimestre. | No aplica. | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 3 | Elaborar un (1) instructivo de aplicación de Tablas de Retención Documental (TRD) para la Dirección de Contratación, como una de las dependencias con mayor impacto en la producción documental de la Entidad, publicado en MATIZ. | Instructivo elaborado para la implementación de TRD en la Dirección de Contratación publicado en MATIZ. | · Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) · Dirección de Contratación. | Suma | No programada | 1 | No programada | No programada | 1 | Instructivo para la implementación de TRD en la Dirección de Contratación publicado en MATIZ | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 0.5 | 50% | El instructivo "Instrucciones para la Gestión de Expedientes Contractuales en Ambientes Híbridos" fue elaborado por la Dirección Administrativa con el acompañamiento de la Subsecretaría de Gestión Institucional, la Dirección de Contratación y la Dirección de Tecnologías e Información y se encuentra en proceso de construcción. NOTA: Se envió para publicación en la Intranet de la Entidad, por medio del caso HOLA 173696-166793, sin embargo fue cerrado sin solución para continuar con el trámite de control de documentos en el sistema de gestión pues no cuenta con Vo. Bo del analista del proceso de la OAP. | Instructivo elaborado | 0 | 0.5 | 0% | El instructivo titulado “Instrucciones para la Gestión de Expedientes Contractuales en Ambientes Híbridos (GDI-GPD-IN027)” fue elaborado de manera conjunta entre el Despacho del Secretario Distrital de Gobierno, la Dirección de Contratación, la Dirección de Tecnologías de la Información, las Alcaldías Locales y la Subsecretaría de Gestión Institucional, contando con el acompañamiento metodológico del Promotor de Mejora de la Dirección Administrativa y de la Oficina Asesora de Planeación. Dicho documento fue aprobado y publicado bajo el caso HOLA No. 181709 el 2 de septiembre de 2025. Es importante resaltar que, en un inicio, se había previsto la elaboración del “Instructivo de aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) para la Dirección de Contratación”. No obstante, el producto final fue oficializado bajo la denominación “Instrucciones para la Gestión de Expedientes Contractuales en Ambientes Híbridos”, sin que ello implique un cambio en el objetivo establecido, dado que mantiene el propósito inicial de orientar la correcta aplicación de las TRD. El ajuste en la denominación respondió a la necesidad de ampliar su alcance funcional, con el fin de atender los requerimientos tanto de la Dirección de Contratación como de las Alcaldías Locales, asegurando la organización, conformación y control de los expedientes contractuales híbridos (integrados por documentos físicos y electrónicos o digitales). Este enfoque garantiza la adecuada aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD), particularmente para las series documentales 120.75 Alcaldías Locales y 450.75 Dirección de Contratación. Dado lo anterior, se considera que la meta establecida ya se encuentra cumplida, al 100% toda vez que el documento elaborado y aprobado cumple con el objetivo previsto, responde a las necesidades institucionales identificadas y cuenta con la respectiva evidencia de publicación mediante caaso HOLA. | Instrucciones para la Gestión de Expedientes Contractuales en Ambientes Híbridos (GDI-GPD-IN027 | 0.5 |  | 0% |  |  | 1 | 100%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 4 | Elaborar un (1) instructivo de aplicación de Tablas de Retención Documental (TRD) para la Dirección de Gestión Policiva, como una de las dependencias con mayor impacto en la producción documental de la Entidad, publicado en MATIZ | Instructivo elaborado para la implementación de TRD en la Dirección para la Gestión Policiva, publicado en MATIZ. | · Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) · Dirección para la Gestión Policiva. · Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía. | Suma | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | Instructivo elaborado para la implementación de TRD en la Dirección para la Gestión Policiva, publicado en MATIZ | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 0 | 0 | 0% | No programada para el trimestre. | No aplica. | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 5 | Elaborar un (1) documento del Programa Específico de Formas, Formatos y Formularios Electrónicos, publicado en MATIZ | Documento elaborado del Programa Específico de Formas, Formatos, Formularios Electrónicos, publicado en MATIZ. | · Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD). · Dirección de Tecnologías e Información (DTI). | Suma | No programada | No programada | 1 | No programada | 1 | Documento elaborado del Programa Específico de Formas, Formatos, Formularios Electrónicos, publicado en MATIZ | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 1 | 1 | 100% | Se presenta el Programa Específico de Formas, Formatos y Formularios Electrónicos, publicado en el mapa de procesos MATIZ el cual fue elaborado por Dalton Emilio Perea Luna teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la normatividad vigente para tal fin, así como las guías y demás documentos del Archivo General de la Nación, siempre bajo el acompañamiento de José Echeverry y Alejandra Sierra Monsalve del Grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD), así mismo contamos con la revisión permanente de Marcela Alejandra Téllez y de Natalia Espeleta Salas de la Dirección Administrativa, a su vez, se realizó una validación del mismo, por parte de Juan Carlos Diaz Acevedo de la Subsecretaría de Gestión Institucional. De igual manera se implementó la asesoría técnica y metodológica brindada por la Oficina Asesora de Planeación – Analista de proceso. Nota OAP: De acuerdo con la reunión con el área y la solicitud de aclaración sobre la trazabilidad de la normalización del documento, el área adjunta el documento publicado en Matiz, junto con los correos de solicitud de creación del caso HOLA correspondientes al mes de septiembre de 2025. | Programa Específico de Formas, Formatos y Formularios Electrónicos (GDI-GPD-PL004) | 1 |  | 100% |  |  | 1 | 100%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 6 | Elaborar un (1) documento del Programa Específico de Documentos Electrónicos de Archivo, publicado en MATIZ | Documento del Programa Específico de Documentos Electrónicos de Archivo, publicado en MATIZ. | · Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) · Dirección de Tecnologías e Información (DTI). | Suma | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | Documento del Programa Específico de Documentos Electrónicos de Archivo, publicado en MATIZ | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo. | No programada | 0 | 0 | 0% | No programada para el trimestre. | No aplica. | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 7 | Realizar seguimiento trimestral a cada una de las veinte (20) Alcaldías Locales de la SDG y su Nivel Central (1), sobre la implementación al Plan de Conservación Documental y los programas de: · Saneamiento Ambiental. · Monitoreo de Condiciones Ambientales. · Almacenamiento y Re almacenamiento de Cajas y Carpetas de Archivo. | Informes de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental. | ·Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) · Alcaldías Locales de la SDG. | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Informes de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental. | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | 1 | 1 | 100% | Se presenta el Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental del primer trimestre 2025, el cual evidencia las acciones realizadas en cuanto a: limpieza de expedientes, limpieza locativa, controles realizados en cuanto a humedad relativa y temperatura, que permiten dar cumplimiento al Plan de Conservación Documental que hace parte del Sistema Integrado de Conservación (SIC), que conlleven a salvaguardar la conservación de los documentos físicos, manteniendo atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación de la Entidad comprendiendo todos los procesos de gestión documental y durante todo el ciclo vital, mediante la formulación de estrategias y planes tendientes al mejoramiento de las condiciones de conservación de los acervos documentales de la Institución. | Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental I Trimestre 2025 | 1 | 1 | 100% | Se presenta el Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental del segundo trimestre 2025, el cual evidencia las acciones realizadas en cuanto a: limpieza de expedientes, limpieza locativa, controles realizados en cuanto a humedad relativa y temperatura, que permiten dar cumplimiento al Plan de Conservación Documental que hace parte del Sistema Integrado de Conservación (SIC), que conlleven a salvaguardar la conservación de los documentos físicos, manteniendo atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación de la Entidad comprendiendo todos los procesos de gestión documental y durante todo el ciclo vital, mediante la formulación de estrategias y planes tendientes al mejoramiento de las condiciones de conservación de los acervos documentales de la Institución. | Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental II Trimestre 2025 | 1 | 1 | 100% | Se presenta el Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental del primer trimestre 2025, el cual evidencia las acciones realizadas en cuanto a: limpieza de expedientes, limpieza locativa, controles realizados en cuanto a humedad relativa y temperatura, que permiten dar cumplimiento al Plan de Conservación Documental que hace parte del Sistema Integrado de Conservación (SIC), que conlleven a salvaguardar la conservación de los documentos físicos, manteniendo atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación de la Entidad comprendiendo todos los procesos de gestión documental y durante todo el ciclo vital, mediante la formulación de estrategias y planes tendientes al mejoramiento de las condiciones de conservación de los acervos documentales de la Institución. | Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental I Trimestre 2025 | 2 |  | 100% |  |  | 3 | 50%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión del Patrimonio Documental | 8 | Realizar seguimiento semestral a las acciones de implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo en la Entidad. | Informes de seguimiento semestral a la implementación del Plan de Preservación Digital. | · Dirección Administrativa - Gestión del Patrimonio Documental (GPD) · Dirección de Tecnologías e Información (DTI). | Suma | No programada | 1 | No programada | 1 | 2 | Informes de seguimiento semestral a la implementación del Plan de Preservación Digital. | Política 16. Gestión Documental | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se presenta el Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del primer trimestre 2025, el cual evidencia las acciones realizadas en cuanto a la aplicación de la emulación, back up y refreshing de la información. Además de acciones relacionadas con la obtención y adopción de la firma digital certificada en la Entidad y la creación de nuevos lineamientos en materia de expedientes híbridos. | Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del I semestre 2025 | 0 | 0 | 0% | No programada para el trimestre. | No aplica. | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 50%
[18 empty] | 50% |  |  |  |  | 87.5% | [11 empty] | TOTAL | TOTAL | 50%
Control de cambios
| Versión | Fecha |  | Descripción del cambio
| 1 | 28 de enero de 2025 |  | Se adopta el PINAR para la vigencia 2025, según caso Hola No. 116102
| 2 | 11 de abril de 2025 |  | Se publica seguimiento del plan con corte a 31 de marzo de 2025, el cual presenta un avance acumulado del 3,1%
| 3 | 17 de julio de 2025 |  | Se publica seguimiento del plan con corte a 30 de junio de 2025, el cual presenta un avance acumulado del 31,3%
| 4 | 31 de octubre de 2025 |  | Se publica seguimiento del plan con corte a 30 de septiembre de 2025, el cual presenta un avance acumulado del 50%
Note on B6: Escriba el nombre del plan objeto de formulación y seguimiento
Note on B7: Indique el año para el cual se formula el plan
Note on O10: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on P10: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on AK10: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AL10: Es el resultado porcentual de dividir el total ejecutado vs. el total programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on A11: Indique el número del objetivo estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente
Note on B11: Escriba el objetivo estratégico tal como está establecido en el Plan Estratégico Institucional
Note on C11: Indique el nombre del proceso asociado a la meta
Note on D11: Incluya el número de la meta de forma secuencial. Ej.: 1, 2, 3, etc.
Note on E11: Redacte la meta iniciando con un verbo rector fuerte redactado en infinito, incluya la magnitud, unidad de medida y complemento (demás características de la meta). Ej. "Capacitar a 530 ciudadanos en materia de políticas públicas étnicas"
Note on F11: Indique la fórmula que permite medir la meta propuesta, de acuerdo con su unidad de medida
Note on G11: Escriba el nombre de la dependencia o área responsable del cumplimiento de la meta, y si lo requiere, incluya además el nombre del grupo de trabajo. Ej. Dirección Administrativa - Grupo de Inventarios
Note on H11: Seleccione el tipo de programación de la meta, de acuerdo con las programaciones trimestrales
Note on I11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on J11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on K11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on L11: Incluya la magnitud de la meta programada para el trimestre
Note on M11: Incluya el total de la magnitud de la meta para la vigencia. Debe ser coherente con la redacción de la meta.
Note on N11: Escriba el nombre del entregable que demuestra el cumplimiento de la meta, el cual será presentado como evidencia durante su seguimiento
Note on Q11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on R11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on S11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on T11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on U11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on V11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on W11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AA11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AB11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)
Note on AF11: Indique la magnitud programada para el trimestre
Note on AG11: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH11: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI11: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ11: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada para el periodo. Debe ser coherente con el Entregable (Columna N)

## Hoja1 (hidden)
Creciente | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Decreciente | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Suma | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Constante | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Gastos de Funcionamiento