## ajustado_VF (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO _____________ | [11 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: Vigencia desde: Caso HOLA:
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 202__
DEPENDENCIAS ASOCIADAS
[7 empty] | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | META | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Note on H5: Fecha de la versión generada
Note on I5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on S10: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on T10: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on G12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on H12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on I12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on J12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on K12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on L12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on Q12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on R12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on U12: Indique la magnitud programada
Note on V12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on W12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on X12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Y12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Z12: Indique la magnitud programada
Note on AA12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AB12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AC12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AD12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AE12: Indique la magnitud programada
Note on AF12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AG12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AH12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AI12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AJ12: Indique la magnitud programada
Note on AK12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AL12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AM12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AN12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AO12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AP12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AQ12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AR12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia

## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 07 Vigencia: 21 de enero de 2025 Caso HOLA: 113317
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Oficina de Control Interno | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 115949
|  |  |  | 2 | 15 de abril de 2025 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Evaluacion Indepediente alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 30,55% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 3 | 16 de julio de 2025 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Evaluacion Indepediente alcanzó un nivel de desempeño del 99,66% y 53,75% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 16 de octubre de 2025 | Para el III trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Evaluacion Indepediente alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 75,71% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital | 1 | Desarrollar el 100% del Plan Anual de Auditoría 2025, ejecutándolo en las fechas definidas para cada actividad, como mecanismo para evaluar el Sistema de Control Interno. | Retadora (mejora) | Porcentaje de Plan Anual de Auditoría 2025 desarrollado. | Número de actividades ejecutadas en el marco del Plan Anual de Auditoria / Número de actividades programadas en el marco del Plan Anual de Auditoria X 100 | 100% plan de gestión vigencia 2024 | Constante | Actividades ejecutadas en el marco del Plan Anual de Auditoría | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Política 19. Control Interno | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Informes presentados a través del aplicativo de gestión documental y/o publicados a través de la página web | Plan anual de auditoria | Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno dio cumplimiento del 100% a las actividades descritas en el Plan Anual de Auditorias de la presenta vigencia, lo que permitió generar el rol de evaluación y seguimiento a través de los ejercicios de seguimiento y auditoría interna, con el fin de verificar y evaluar permanentemente el Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de actividades basadas en la planeación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento a los diferentes procesos y procedimientos tanto a nivel central como local de manera integral, para concluir con la emisión de conceptos acerca del funcionamiento del SCI, la gestión desarrollada y los resultados alcanzados por la entidad y por último generar las respectivas recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y toma de decisiones. Por lo anterior a continuación se relacionan los informes generados: Informes /reportes correspondientes al primer trimestre de 2025: 1. Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Una vez al año para nivel central 20 alcaldías locales) 2. Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública y seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción 3. Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias (*) (Una vez al año para las 38 dependencias) 4. Informe de seguimiento a derechos de autor 5. Informe Austeridad en el Gasto (Nivel central y alcaldías locales) 6. Informe atención al ciudadano sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) 7. Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición. (nivel central). 8. Informe semestral seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna y gestión del riesgo de la SDG. 9. Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno 10. Informe de seguimiento “Informe de gestión" (seguimiento enero – diciembre) 11. Asesoría y acompañamiento en diversos temas que sean requeridos por la Alta Dirección y dependencias de la Entidad 12. Atención a entes de control 13. Seguimiento y transmisión de información cuenta anual y mensual a la Contraloría de Bogotá. 14. Fomento cultura de control | El avance de cumplimiento de esta meta se puede verificar en la matriz anexa del Plan Anual de Auditoría 2025, la cual muestra al detalle la relación de los informes reportados, los números de los radicados y links de publicación en la página Web de la entidad. Para el primer trimestre se realizaron setenta y seis (76) informes de auditorías y/o seguimientos y siete (7) acompañamientos, de los cuales se hizo el reporte del 100% de los informes. Así mismo, se realizaron las correspondientes actividades y/o reportes ejecutados en el marco del Plan Anual de Auditoria Los informes fueron liberados a través del aplicativo de gestión documental ORFEO y/o publicados a través de la página web de la entidad en el siguiente Link: https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oficina-control-interno/otros-informes-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno dio cumplimiento del 100% a las actividades descritas en el Plan Anual de Auditorias de la presenta vigencia, lo que permitió generar el rol de evaluación y seguimiento a través de los ejercicios de seguimiento y auditoría interna, con el fin de verificar y evaluar permanentemente el Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de actividades basadas en la planeación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento a los diferentes procesos y procedimientos tanto a nivel central como local de manera integral, para concluir con la emisión de conceptos acerca del funcionamiento del SCI, la gestión desarrollada y los resultados alcanzados por la entidad y por último generar las respectivas recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y toma de decisiones. Por lo anterior a continuación se relacionan los Informes /reportes correspondientes al segundo trimestre de 2025: 1. Auditorías a los procesos de contratación / Decreto 371 de 2010, Art. 2° - Un (1) informe de auditoría 2.Seguimiento al Decreto 371 de 2010, Art. 4° y Plan de Participación Ciudadana - Un (1) informe de seguimiento 3.Auditoría proceso INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL – Cinco (5) informes de auditoria 4.Informe de seguimiento planes de mejoramiento suscritos con Contraloría Nivel Central y 20 AL – Doce (12) informes de seguimiento 5.Informe de seguimiento planes de mejoramiento producto de auditorías internas - Un (1) informe de seguimiento 6.Informe de seguimiento a la Gestión del riesgo- Un (1) informe de seguimiento 7.Atención a requerimientos especiales Alta Dirección *Reservas presupuestales- Un (1) informe de seguimiento 8.Asesoría y acompañamiento en diversos temas que sean requeridos por la Alta Dirección y dependencias de la Entidad. – Veinte (20) acompañamientos y/o asesorías 9.Atención a entes de control. – En atención a la auditoría con Código N°40 - PDVCF 2025, en el mes de abril se remitió a la Contraloría de Bogotá dos (2) respuestas de solicitud de información 10.Seguimiento y transmisión de información cuenta anual y mensual a la Contraloría de Bogotá. – Tres (3) reportes de cuenta mensual 11.Fomento de la cultura del control – En desarrollo 12.Reporte medición del desempeño institucional – encuesta FURAG – Un (1) reporte en el mes de abril. 13.Comisión de personal – Un (1) informe de seguimiento - 14.Seguimiento de reservas presupuestales (Ejecución presupuestal, constitución de reservas presupuestales y pasivos exigibles)- Mediante presentaciones se genera avance al seguimiento de las reservas presupuestales 15.Estrategia de racionalización de trámites. Reportes en SUIT - Sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la administración pública colombiana. Un (1) informe de seguimiento En concordancia con lo anterior, en el segundo trimestre se desarrollaron en su totalidad 50 actividades, en la cuales se ejecutaron seis (6) informes de auditoría; Dieciocho (18) informes de seguimiento; cuatro (4) reportes: Tres (3) de Contraloría de Bogotá y uno (1) FURAG; veinte (20) asesorías y acompañamientos y dos (2) respuestas remitidas a la Contraloría en virtud de la auditoría con Código N°40 - PDVCF 2025. | El avance de cumplimiento de esta meta se puede verificar en la matriz anexa del Plan Anual de Auditoría 2025, la cual muestra al detalle la relación de los informes reportados, los números de los radicados y links de publicación en la página Web de la entidad. Para el primer trimestre se realizaron veinticuatro (24) informes de auditorías y/o seguimientos y veinte (19) acompañamientos, de los cuales se hizo el reporte del 100% de los informes. Así mismo, se realizaron las correspondientes actividades y/o reportes ejecutados en el marco del Plan Anual de Auditoria Los informes fueron liberados a través del aplicativo de gestión documental ORFEO y/o publicados a través de la página web de la entidad en el siguiente Link: https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oficina-control-interno/otros-informes-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion | 100% | 100% | 100% | Durante el tercer trimestre de 2025, la Oficina de Control Interno dio cumplimiento del 100% a las actividades descritas en el Plan Anual de Auditorias de la presenta vigencia, lo que permitió generar el rol de evaluación y seguimiento a través de los ejercicios de seguimiento y auditoría interna, con el fin de verificar y evaluar permanentemente el Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de actividades basadas en la planeación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento a los diferentes procesos y procedimientos tanto a nivel central como local de manera integral, para concluir con la emisión de conceptos acerca del funcionamiento del SCI, la gestión desarrollada y los resultados alcanzados por la entidad y por último generar las respectivas recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y toma de decisiones. Por lo anterior a continuación se relacionan las siguientes actividades: -Informe Austeridad en el Gasto (Nivel central y alcaldías locales) - (1 informe de ley) -Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos. - (1 informes de ley) -Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición. (nivel central). – (1 informe de ley) -Informe semestral seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna y gestión del riesgo de la SDG. – (1 informe de seguimiento) -Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno – (1 informe de ley) -Informe de seguimiento a las metas del plan de desarrollo – (1 informe de ley) -Auditorías a los procesos de contratación / Decreto 371 de 2010, Art. 2° - (2 informes de auditoría) -Auditorías proceso INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL – (7 Informes de auditoria) -Informe de seguimiento planes de mejoramiento suscritos con Contraloría Nivel Central y 20 AL (9 Informes de seguimiento) -Auditoría accesibilidad página web Secretaría Distrital de Gobierno. – (1 informe de auditoría) -Auditoría accesibilidad al medio físico de puntos de servicio al ciudadano Nivel Central (2 informes de auditoría) -Informe de seguimiento Integridad – (1 informe de seguimiento) -Informe de seguimiento Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés e impuestos sobre la renta y Complementarios – (1 informe de seguimiento) -Auditoria de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y PESV – (3 informes de auditoria) -Seguimiento comité de sostenibilidad contable – (7 informes de seguimiento) -Estrategia de racionalización de trámites. Reportes en SUIT - Sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la administración pública Colombiana (1 Informe de seguimiento) -Seguimiento del estado de avance en el cumplimiento de la Directiva 015 de 2022 de PGN (1 Informe de seguimiento) -Atención a entes de control -Seguimiento y transmisión de información cuenta anual y mensual a la Contraloría de Bogotá. (3 Reportes) | El avance de cumplimiento de esta meta se puede verificar en la matriz anexa del Plan Anual de Auditoría 2025, la cual muestra al detalle la relación de los informes reportados, los números de los radicados y links de publicación en la página Web de la entidad. Para el tercer trimestre se realizaron cuarenta y un (41) informes de auditorías, seguimientos y/o Ley, Tres (3) reportes cuenta mensual de la Contraloria, de los cuales se hizo el reporte del 100% de los informes. Así mismo, se realizaron las correspondientes actividades y/o reportes ejecutados en el marco del Plan Anual de Auditoria Los informes fueron liberados a través del aplicativo de gestión documental ORFEO y/o publicados a través de la página web de la entidad en el siguiente Link: https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oficina-control-interno/otros-informes-consultas-a-bases-de-datos-o-sistemas-de-informacion | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | Se alcanzó un avance de 75,00% sobre el programado de la vigencia.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [19 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 60%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | No Aplica | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición de criterios ambientales | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 80% | 74% | 92.5% | Oficina de Control Interno: Calificación 74% Reporte consumo de papel: Información al día con corte a 30 de mayo de 2025. Impresiones: Presenta un incremento en las impresiones del 37 % en comparación con el periodo enero-mayo 2024. Participación en actividades: promedio de particpación 6 personas Circular 26:de 15 personas de la dependencia participaron 7 personas. Economía circular:de 15 personas de la dependencia participaron 2 personas. Semana ambiental: de 15 personas de la dependencia participaron 9 personas Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación. Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 06 de mayo y 13 de junio se identificó mezcla en dos de tres contenedores. Socialización Sistema de Gestión Ambiental: de 15 personas de la dependencia participaron 10 personas. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h | Reporte realizado por la OAP - Gestión Ambiental el día 07-07-2025 a traves de correo electrónico. | No programada | 0% | 0% | Meta no programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 37% | 46.25% | Se alcanzó un avance de 46,25% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | (Número de documentos del proceso actualizados y publicados en MATIZ/ Número de documentos programados en el trimestre )*100 | 100% vigencia 2024 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0% | 100% | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Herramienta de actualización documental | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: Dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 33.3% | 33.3% | 100% | Realizó la actualización de 1 documento de 1 documento programado. | Reporte OAP-SG actualización documental por proceso | 33.3% | 33.3% | 100% | Se cumplio al 100% con la programación de los documentos a actualizar de acuerdo a la programación trimestral. | Reporte realizado por la OAP - Gestión por Procesos el día 03-07-2025 a traves de correo electrónico. | 33.4% | 33.4% | 100% | Medicion meta de actualizacion documental de la OAP -grupo Sistema de Gestion | Medicion meta actualizacion documental | 0% | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 100% | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Promotor de mejora | 0% | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigida al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Listado de asistencia y registro fotográfico | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 100% | 50% | Se alcanzó un avance de 50,0% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Se dió respuesta a 0 de 0 requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2024 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. Corresponde a la Oficina de Control Interno. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 100% | 100% | 100% | Se alcanzó un avance de 100,0% sobre el programado de la vigencia.
| Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias del Nivel Central durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | 100% en 2024 | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados en los términos de ley | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Se gestionó oportunamente 0 de 0 requerimientos tipificados como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO asignados. Corresponde a la Oficina de Control Interno. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 100% | 100% | 100% | Se gestionaron oportunamente 0 de 0 solicitudes registradas. | Reporte realizado por la SGI-SAC el día 08-07-2025 a traves de memorando 20254600258433 | 100% | 100% | 100% | No se encuentran pendientes de respuesta | Radicado No. 20254600383923 del 07 /10/2025 | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 75% | 75% | Se alcanzó un avance de 75,0% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT6 | Contar con una matriz de activos de información del proceso en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Funcionamiento | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnología e Información | 0% | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del jefe | Reporte realizado por la DTI el día 02-07-2025 a traves de memorando | 0 | 0 | 0% | No Programada |  | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 100% | 100% | Se alcanzó un avance de 100,0% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información del proceso, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Funcionamiento | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnología e Información | 0% | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 0% | 0% | Se alcanzó un avance de 0,0% sobre el programado de la vigencia. Meta No Programada para los Trimestres I ni II de 2025.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [19 empty] | 20% |  |  |  |  | 19.7% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 15.71%
|  |  | Total plan de gestión | [19 empty] | 100% |  |  |  |  | 99.7% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 75.71%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on Q11: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on R11: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E13: Seleccione la opción que corresponda
Note on F13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on S13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on T13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on U13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D15: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D23: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D24: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Hoja2 (hidden)
Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 12. Seguridad Digital | No aplica
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno

## Listas (hidden)
TIPO DE META | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Gestión | Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Retadora (mejora) | Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Sostenibilidad del sistema de gestión | Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
| Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
| Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
| Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
| Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
| Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
| Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno
No Aplica