## INICIO
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG
2025
Institucionalidad
Gestión Documental
Gestión Estratégica de Talento Humano
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Integridad
Gestión de la Información Estadística
Planeación Institucional
Gestión del conocimiento y la innovación
Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Público
Compras y Contratación Pública
Fortalecimiento organizacional y simplificación de proceso
|  |  |  | Gobierno Digital | Control Interno
Seguridad Digital
Defensa Jurídica
Mejora normativa
Participación ciudadana en la Gestión Pública
Componente: Gestión ambiental
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 115925
2 | 11 de junio de 2025 | Se incluye una acción en la política de Control interno, aprobada en comité del 11 de junio de 2025.
1
Talento Humano
2
Direccionamiento Estratégico y Planeación
3
Gestión con valores para resultados
5
Información y Comunicación
6
Gestión del conocimiento y la innovación
7
Control interno
4
Evaluación de resultados
Resolución 1110 de 2024

## 0. Institucionalidad
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
0. INSTITUCIONALIDAD | 1 | Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. | Cuatro (4) Comités Institucionales de Gestión y Desempeño (1 trimestral ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Actas de los comités | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Se realizó CIGD. | Acta de comité, grabación de la sesión, lista de asistencia | 1 | 1 | 100% | Se realizó CIGD. | Acta de comité, grabación de la sesión, lista de asistencia | 1 | 1 | 100% | Se realizó CIGD. | Acta de comité, grabación de la sesión, lista de asistencia | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 3 | 75% | Cumplimiento de la meta al 75%.
| 2 | Aprobar el Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG - 2025 | Un (1) de Plan de Acción (aprobado y publicado antes del 31 de enero de 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Plan de Adecuación aprobado | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Se presentó plan para aprobación en CIGD del 28 de marzo de 2025. | Acta de comité, grabación de la sesión, lista de asistencia | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se presentó plan para aprobación en CIGD del 28 de marzo de 2025. cumplimiento de la meta al 100%.
| 3 | Realizar el reporte del Índice de Gestión y Desempeño - IDI vigencia 2024 en la plataforma del FURAG. | Reporte del IDI a través del FURAG diligenciado -Formulario Único del Registro de Avance a Gestión - 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Certificado de diligenciamiento del FURAG 2024 | Líderes responsables de Políticas MIPG - Corresponsables y Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Realizar el reporte del Índice de Gestión y Desempeño - IDI vigencia 2024 en la plataforma del FURAG. | Certificado de diligenciamiento del FURAG 2024 | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Cumplimiento de la meta al 100%.
| 4 | Socializar resultados del IDI - FURAG 2024 en el Comité institucional de gestión y desempeño. | Una (1) Socialización de resultados del IDI - FURAG 2024 (1 Comité Institucional) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Acta, listas de Asistencia y publicación en intranet | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se presentó reporte de FURAG en el marco del CIGD. | Acta en proceso de aprobación, gracación teams, lista de asistencia. | 1 | 1 | 100% | Cumplimiento de la meta al 100%.
INICIO

## 1. Gestión Estratégica del TH
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de gestión Estratégica de Talento Humano | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión Estratégica de Talento Humano presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección de Gestión de Talento Humano | 1 | 1 | 100% | Se realizó la presentación de la política en la sesión del 28 de marzo del CIGD | lista de asistencia, grabación CIGD | 0 | 0 | #DIV/0! | No programada | No programada | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de avance programado para la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Gestión Estratégica del Talento Humano acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección de Gestión de Talento Humano | 0 | 0 | #DIV/0! | No programada | No programada | 1 | 0 | #DIV/0! | No se realizó la mesa técnica | No se realizó la mesa técnica | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 0 | #DIV/0! | Sin avance con corte a 30 de septiembre
| 3 | Expedir una circular o memorando desde el Despacho solicitando a los servidores públicos del nivel directivo, asesor y alcaldes locales de la entidad realizar el curso de inducción para gerentes públicos dispuesto por Función Pública o la ESAP. | Circular o memorando | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Circular o memorando | Dirección de Gestión de Talento Humano | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se gestionó a través del Secretario de Gobierno la solicitud dirigida a los Asesores de Despacho, Subsecretarios, Directivos, Subdirectores y Jefes de Oficina y Alcaldes Locales, para la realización del curso de inducción para gerentes públicos dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública. La cual fue remitida el pasado 27/06/2025. | Radicado 20254100244043 | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de avance programado para la vigencia
0
INICIO

## 2. Integridad
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
2. INTEGRIDAD | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Integridad | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Integridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección de Gestión de Talento Humano | 1 | 1 | 100% | Se realizó la presentación de la política en la sesión del 28 de marzo del CIGD | lista de asistencia, grabación CIGD | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de avance programado para la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Integridad acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección de Gestión de Talento Humano | 0 | 0 | #DIV/0! | No programada | No programada | 1 |  | #DIV/0! | No programada | No programada | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Sin avance con corte a 30 de septiembre
| 3 | Aplicar encuesta de apropiación de los valores del Código de Integridad. | Resultados de la encuesta de apropiación de los valores del Código de Integridad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe de resultados de la encuesta de apropiación de los valores del Código de Integridad | Dirección de Gestión de Talento Humano | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 | 0 | #DIV/0! | Se asistió a la socialización de la actualización del Test de Integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual solicita que se unifique la formulación de la encuesta de apropiación de los valores del Código de Integridad en todas las entidades y se realice finalizando la vigencia anual. Atendiendo lo anterior se requiere reprogramar este test en el IV trimestre del presente año con el fin articular el reporte para entrega de análisis de resultados al DAFP. |  | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 | 0 | #DIV/0! | Sin avance en la ejecución de la actividad programada.
| 4 | Diseñar un (1) mecanismo de análisis de las declaraciones de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones como insumo para mejorar las Instrucciones GCO-GCI-IN036, a través de mesas de trabajo articuladas con la Subsecretaría de Gestión Institucional, Dirección de Contratación y la Oficina Jurídica. | Diseño del mecanismo de análisis de las declaraciones de conflictos de interés | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Un documento con el diseño del mecanismo de análisis de las declaraciones de conflictos de interés | Dirección de Gestión de Talento Humano | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Documento acta de confirmación de información suministrada para el seguimiento a la integridad en el Memorando 20254100278413. Documento que evidencia el análisis del mecanismo actual de manejo de conflictos de interés en donde se aclara el procedimiento actual establecido en el Instructivo para el trámite de impedimentos y recusaciones de los conflictos de interés GCO-GCI-INO36 | Documento acta de confirmación de información suministrada para el seguimiento a la integridad en el Memorando 20254100278413. | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de avance programado para la vigencia
INICIO

## 3. Planeación Institucional
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de la implementación de la política de gestión Planeación Institucional | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Planeación Institucional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Se realizó la presentación de la política en la sesión del 28 de marzo del CIGD | lista de asistencia, grabación CIGD | 0 | 0 | 0% | No programado | No programado | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de avance programado para la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Planeación Institucional acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesas técnicas desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó el 27 de junio mesa técnica conjunta de las políticas de planeación institucional y seguimiento y evaluación. | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asistencia | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Se alcanzó el 50% de avance programado para la vigencia.
| 3 | Formular, aprobar y publicar los 53 planes institucionales y de gestión a nivel central y local de la entidad. | Planes formulados, aprobados y publicados en la página web de la entidad | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | Planes aprobados y publicados en la página web Acta de aprobación por el comité institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 53 | 53 | 100% | Se realizó la presentación y aprobación de 53 planes institucionales en la sesión del 28 enero del CIDG: - Plan Estratégico Institucional - Plan Estratégico Sectorial - Planes de Gestión de los procesos de nivel central (18) - Planes de Gestión de las ALcaldías Locales (20) - Planes Insitucionales del procedimiento PLE-PIN-P013 (11) - Plan de Participación Ciudadana - Plan de Sostenibilidad de MIPG | Acta del CIGD, presentación, formatos de programación/formulación | 0 | 0 | 0% | No programado | No programado | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 53 | 53 | 100% | Se alcanzó el 100% de avance programado para la vigencia
INICIO

## 4. Gestión presupuestal
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección Financiera / Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Se realizó la presentación de la política en la sesión del 28 de marzo del CIGD | lista de asistencia, grabación CIGD | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de avance programado para la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Gestión Presupuestal acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección Financiera / Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | #DIV/0! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se realizo mesa técnica de la política de gestión presupuestal. | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asistencia | 0 | 0 | #DIV/0! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Se alcalzó el 50% de avance programado para la vigencia.
INICIO

## 5. Compras y contratación
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
5. COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Compras y contratación Pública | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Compras y contratación Pública. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección de Contratación | 1 | 1 | 100% | Se realizó la presentación de la política en la sesión del 28 de marzo del CIGD | lista de asistencia, grabación CIGD | 0 | 0 | #DIV/0! | No programada | No programada | 0 | 0 | #DIV/0! | No programada | No programada | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de avance programado para la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Compras y Contratación pública acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección de Contratación | 0 | 0 | #DIV/0! | No programada | No programada | 1 | 0 | #DIV/0! | Sin reporte de ejecución de mesa técnica | Sin reporte de ejecución de mesa técnica | 0 | 0 | #DIV/0! | No programada | No programada | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 0 | #DIV/0! | Sin reporte de avance
INICIO

## 6. Fortalecimiento organizacion
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
6. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | #DIV/0! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se presentó avance la política en el marco del CIGD. | https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/tabla_archivos/acta_cigd_junio_de_2025_fir_dfg.pdf | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Avance del 100% con respecto a lo programado en la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | #DIV/0! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se desarrolló la mesa técnica de la política | Evidencia de reunión mesa técnica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Avance del 50% con respecto a lo programado en la vigencia.
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 7. Gobierno Digital
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
7. GOBIERNO DIGITAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Gobierno Digital. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gobierno Digital. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se presentó avance la política en el marco del CIGD. | https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/tabla_archivos/acta_cigd_junio_de_2025_fir_dfg.pdf | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Avance del 100% con respecto a lo programado en la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Gobierno Digital acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se desarrolló la mesa técnica de la política | Evidencia de reunión mesa técnica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Avance del 50% con respecto a lo programado en la vigencia.
INICIO

## 8. Seguridad Digital
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
8. SEGURIDAD DIGITAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Seguridad Digital. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Seguridad Digital. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se presentó avance la política en el marco del CIGD. | https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/tabla_archivos/acta_cigd_junio_de_2025_fir_dfg.pdf | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Avance del 100% con respecto a lo programado en la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Seguridad Digital acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se desarrolló la mesa técnica de la política | Evidencia de reunión mesa técnica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Avance del 50% con respecto a lo programado en la vigencia.
INICIO

## 9. Defensa Jurídica
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
9. DEFENSA JURIDICA | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Defensa Jurídica. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Defensa Jurídica. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección Jurídica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se presentó avance la política en el marco del CIGD. | https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/tabla_archivos/acta_cigd_junio_de_2025_fir_dfg.pdf | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Avance del 100% con respecto a lo programado en la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Defensa Jurídica acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección Jurídica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se desarrolló la mesa técnica de la política | Evidencia de reunión mesa técnica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Avance del 50% con respecto a lo programado en la vigencia.
INICIO

## 10. Mejora normativa
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
10. MEJORA NORMATIVA | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Mejora Normativa | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Mejora Normativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección Jurídica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se presentó avance la política en el marco del CIGD. | https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/tabla_archivos/acta_cigd_junio_de_2025_fir_dfg.pdf | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Avance del 100% con respecto a lo programado en la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Mejora Normativa acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección Jurídica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se desarrolló la mesa técnica de la política | Evidencia de reunión mesa técnica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Avance del 50% con respecto a lo programado en la vigencia.
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 11. Participación Ciudadana
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
11.PARTICIPACION CIUDADANA | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de la implementación de la política de Participación Ciudadana en la Gestión pública | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Participación Ciudadana en la Gestión pública | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se remitió reporte de seguimiento de la política y se presentó en el CIGD el mes de septiembre. | Presentación de reporte de seguimiento de la politica, remisión información a la OAP para comité. Acta en aprobación. | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de avance programado para la vigencia
| 2 | Desarrollar dos (2) mesas técnicas de la política de Participación Ciudadana en la Gestión pública acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | Sin reporte de ejecución | #VALUE! | Sin reporte de ejecución | Sin reporte de ejecución | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 0 | #DIV/0! | Sin reporte de avance
| 3 | Realizar dos (2) mesas de trabajo para la consolidación de información de los grupos de valor a los que van dirigidas las acciones de programas, proyectos y estrategias misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno | Matriz consolidada con información de los grupos de valor identificados | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Matriz con grupos de valor / Lista de asistencia a mesas de trabajo | Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se realizó mesa de trabajo con la Dirección Etnicos para caracterización de grupos de valor. | acta de reunión | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Se alcanzó el 50% de avance programado para la vigencia
| 4 | Elaborar un (1) informe que relacione los grupos de valor de la SDG identificados con sus preferencias sobre la realización de espacios de audiencia pública. | Informe que relacione los grupos de valor de la SDG identificados con sus preferencias sobre la realización de espacios de audiencia pública. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Un (1) Informe que relacione los grupos de valor de la SDG identificados con sus preferencias sobre la realización de espacios de audiencia pública. | Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | programado para IV trimestre
INICIO

## 12. Racionalización de tramites
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
12.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Racionalización de Trámites | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Racionalización de Trámites | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se remitió reporte de seguimiento de la política y se presentó en el CIGD el mes de septiembre. | Presentación de reporte de seguimiento de la politica, remisión información a la OAP para comité. Acta en aprobación. | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de avance programado para la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Racionalización de Trámites acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se realizó mesa técnica programada | Evidencia de reunión | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Avance del 50% con respecto a lo programado en la vigencia.
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
} | [10 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 13. Servicio al ciudadano
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
13.SERVICIO CIUDADANO | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Servicio al ciudadano. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Servicio al ciudadano. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al ciudadano | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se remitió reporte de seguimiento de la política y se presentó en el CIGD el mes de septiembre. | Presentación de reporte de seguimiento de la politica, remisión información a la OAP para comité. Acta en aprobación. | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de avance programado para la vigencia
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Servicio al ciudadano acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al ciudadano | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 0 | #DIV/0! | No presento soporte de ejecución de mesa técnica | No presento soporte de ejecución de mesa técnica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 0 | #DIV/0! | Sin reporte de avance
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 14. Gestión ambiental - comp.
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
14. GESTIÓN AMBIENTAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de la implementación de componente de Gestión Ambiental- Revisión por la Dirección | Seguimiento al avance de la implementación del componentes Gestión Ambiental | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación / Dirección Administrativa | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo la revisión por la Dirección en el CIDG el 11 de junio de 2025 | Evidencia de reunión 11/06/2025 Comité Institucional de Gestión y Desempeño https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/tabla_archivos/acta_cigd_junio_de_2025_fir_dfg.pdf | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Avance del 50% con respecto a lo programado en la vigencia.
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas del componente de Gestión Ambiental acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación / Dirección Administrativa | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se desarrolló la Mesa técnia en 04 de junio de 2025 | Evidencia de reunión del 04/06/2025 https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EjY9ReIevPZKkDeoAhv9NiQBeiDBkYLG6V2zCDCJ3K8lcQ?e=B2jjvZ | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Avance del 50% con respecto a lo programado en la vigencia.
| 3 | Implementar el Programa de Excelencia Ambiental Distrital implementando los numerales de la Norma ISO 14001:2015 Y demás requitos del programa. | Informe final de resultados del Programa de Excelencia Ambiental Distrital | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe final de resultados del Programa de Excelencia Ambiental Distrital | Oficina Asesora de Planeación | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Programado IV trimestre
| 4 | Realizar seguimiento a la implementación del plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA- | Informe de seguimiento al avance de ejecución del Plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe de seguimiento al Plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA- | Oficina Asesora de Planeación | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Programado IV trimestre
INICIO

## 15. Seguimiento y evaluación
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
15.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de la implementación de la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 0 | No programada | 0% | No programada | No programada | 0 | No programada | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se presento seguimiento en el CIGD | Presentación, acta de comité en aprobación. | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de los programado para la vigencia.
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Evidencia de Reunión con los asistentes, desarrollo y compromisos de la mesa técnica realizada | Oficina Asesora de Planeación | 0 | No programada | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 0% | Se realizó mesa técnica conjunta de las políticas de seguimiento y evaluación, y de planeación insitucional el 27 de junio de 2025 | Formato evidencia de reunión, listado de asistencia. | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Se alcanzó el 50% de los programado para la vigencia.
| 3 | Socializar resultados de informes de monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción de nivel central y local en el marco del CIGD. | Socialización de los Informes de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción ante el CIGD. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Actas y presentaciones de los informes de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 0 | No programada | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se presentó Balance del monitoreo de riesgos 2024 en el marco del CIGD. | Acta de comité 28 de marzo de 2025 | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Se alcanzó el 50% de los programado para la vigencia.
| 4 | Realizar y presentar análisis de la ejecución del Plan Estratégico Institucional - PEI, corte a diciembre 31 de 2023 ante el CIGD. | Presentación del análisis de estado de avance del PEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta y presentación del seguimiento del plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Se presentó avance del Plan Estratégico Institucional en la sesión del 28 de marzo del CIGD | Acta y presentación del seguimiento del plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 0 | No programada | 0% | No programada | No programada | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó el 100% de los programado para la vigencia.
| 5 | Realizar y presentar monitoreo a los planes de Gestión ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Resultados de los Informes de monitoreo a los indicadores de gestión de presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Actas y presentaciones del seguimiento de los planes ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Se presentó avance de los Planes de Gestión en la sesión del 28 de marzo del CIGD | Acta y presentación del seguimiento del plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | No programada | 0% | No se realizó | No apica. | 1 | 1 | 100% | Se realizó la presentación del avance de los planes de gestión en la sesión del 16 de septiembre de 2025 | Acta y presentación del seguimiento del plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 4 | 2 | 50% | Se alcanzó el 50% de los programado para la vigencia.
| 6 | Realizar y presentar seguimiento a los Planes Institucionales y Plan Estratégicos Sectorial ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Reporte de avance de seguimiento de los planes institucionales y Plan Estratégico Sectorial presentado en el CIGD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Actas y presentaciones del seguimiento de los planes ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Se presentó avance del Plan Estratégico Sectorial y de los Planes Institucionales en la sesión del 28 de marzo del CIGD | Acta y presentación del seguimiento del plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se presentó avance del Plan Estratégico Sectorial y de los Planes Institucionales en la sesión del 16 de marzo del CIGD | Acta y presentación del seguimiento del plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 2 | 2 | 100% | Se alcanzó el 100% de los programado para la vigencia.
| 7 | Realizar y presentar el seguimiento metodológico a los Planes de mejoramiento Internos (MIMEC) ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Reporte de avance de seguimiento a los planes de mejoramiento internos presentado ante el CIGD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Actas y presentaciones del seguimiento de los planes ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Se presentó seguimiento a planes de mejora y balance en la depuración de planes ante el CIGD. | Acta y presentación del seguimiento del plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 2 | 1 | 50% | Se alcanzó el 50% de los programado para la vigencia.
| 8 | Realizar y presentar el seguimiento a la ejecución de las metas de Proyectos de inversión ante el CIGD. | Informes de seguimiento a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Actas y presentaciones del seguimiento de los planes ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 0 | #DIV/0! | No se reporto seguimiento | No se reporto seguimiento | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 1 | No se reporto seguimiento | #VALUE! | No se reporto seguimiento | No se reporto seguimiento | 0 | No programada | #VALUE! | No programada | No programada | 2 | 0 | #DIV/0! | Sin reporte
INICIO

## 16. Gestión Documental
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
16.GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Gestión Documental. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión Documental. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección Administrativa | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Seguimiento al avance de la implementación de la política programado para el cuarto trimestre
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la políticaGestión Documental. acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección Administrativa | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 0 | #DIV/0! | Sin reporte de mesa técnica | Sin reporte de mesa técnica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 0 | #DIV/0! | Sin reporte de avance
INICIO

## 17. Transparencia y acceso inf
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
17.TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Subsecretaría de Gestión Institucional / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Seguimiento al avance de la implementación de la política programado para el cuarto trimestre
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Subsecretaría de Gestión Institucional / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 0 | #DIV/0! | Sin reporte de mesa técnica | Sin reporte de mesa técnica | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Sin reporte de avance
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 18. Gestión info estadistica
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
18.GESTIÓN DE LA INFORMACION ESTADÍSTICA | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Gestión de la Información Estadística. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión de la Información Estadística. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0% | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión de la Información Estadística programado para el cuarto trimestre
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Gestión de la Información Estadística acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesas técnicas desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo Mesa técnica según Resolución 1110 de 2024, para Gestión de la Información Estadística | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia y anexos en correos enviados. | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Se llevó a cabo Mesa técnica según Resolución 1110 de 2024, para Gestión de la Información Estadística. La proxima se llevará a cabo en el cuarto trimestre
| 3 | Elaborar un (1) Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión de la Información Estadistica - PGIE | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión de la Información Estadistica - PGIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión de la Información Estadistica - PGIE | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión de la Información Estadística elaborado y aprobado en el CIGD | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión de la Información Estadística elaborado, y evidencias del CIGD. | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 100% | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión de la Información Estadística elaborado y aprobado en el CIGD
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Note on C8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Diana Alexandra Zambrano Rocha me ayudas a reportar el avance y en evidencias cargar el soporte. Muchas gracias!
INICIO

## 19. Gestión conocimiento e inn
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
19.GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación / Subsecretaría de Gestión Local / Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos / Dirección de Relaciones políticas | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0% | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación programado para el cuarto trimestre
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación / Subsecretaría de Gestión Local / Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos / Dirección de Relaciones políticas | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo Mesa técnica según Resolución 1110 de 2024, para Gestión de Conocimiento e innovación | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia y anexos en correos enviados | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 50% | Se llevó a cabo Mesa técnica según Resolución 1110 de 2024, para Gestión del Conocimiento y la Innovación. La proxima se llevará a cabo en el cuarto trimestre
| 3 | Elaborar un (1) Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Oficina Asesora de Planeación / Subsecretaría de Gestión Local / Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos / Dirección de Relaciones políticas | 1 | 1 | 100% | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación elaborado y aprobado en el CIGD | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación elaborado, y evidencias del CIGD | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 100% | Plan de acción para el fortalecimiento de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación elaborado y aprobado en el CIGD
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Note on C8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: @Diana Alexandra Zambrano Rocha me ayudas a reportar el avance y en evidencias cargar el soporte. Muchas gracias!
INICIO

## 20. Control Interno
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
2O, CONTROL INTERNO | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Control Interno. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Control Interno. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Seguimiento al avance de la implementación de la política programado para el cuarto trimestre
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Control Interno. acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo Mesa técnica según Resolución 1110 de 2024, | Lista de asistencia o Registro de asistencia | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 | 200% | Se llevó a cabo Mesa técnica según Resolución 1110 de 2024, . La proxima se llevará a cabo en el cuarto trimestre
| 3 | Formalizar en el Sistema de Gestión- MATIZ la herramienta de monitoreo del Sistema de Control Interno | Formato de herramienta de monitoreo del Sistema de Control Interno aprobado y publicado en MATIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Formato herramienta de monitoreo del Sistema de Control Interno publicado en MATIZ | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 | 0 | #DIV/0! | Se elaboró instrumento pero esta pendiente la aprobación en el marco del Sistema de Gestión. | Instrumento elaborado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! | Avance en la construcción del documento aún se encuentra pendiente su aprobación y publicación en MATIZ.
| 4 | Documentar en el Sistema de Gestión el "Manual del Sistema de Control Interno". | Manual del Sistema de Control Interno documentado y publicado en MATIZ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Manual del Sistema de Control Interno documentado y publicado en MATIZ. | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 0 | No programado | #VALUE! | No programado | No programado | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
INICIO
Note on C8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] Hay una tarea anclada a este comentario que no se puede ver en el cliente. Comentario: @Valentina Durango Reina Buenas tardes por favor registrar el seguimiento de esta actividad a más tardar el 14 de octubre, muchas gracias. Cargar evidencia en Evidencias