## INICIO
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG
2025
Institucionalidad
Gestión Documental
Gestión Estratégica de Talento Humano
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Integridad
Gestión de la Información Estadística
Planeación Institucional
Gestión del conocimiento y la innovación
Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Público
Compras y Contratación Pública
Fortalecimiento organizacional y simplificación de proceso
|  |  |  | Gobierno Digital | Control Interno
Seguridad Digital
Defensa Jurídica
Mejora normativa
Participación ciudadana en la Gestión Pública
Componente: Gestión ambiental
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 115925
2 | 11 de junio de 2025 | Se incluye una acción en la política de Control interno, aprobada en comité del 11 de junio de 2025.
1
Talento Humano
2
Direccionamiento Estratégico y Planeación
3
Gestión con valores para resultados
5
Información y Comunicación
6
Gestión del conocimiento y la innovación
7
Control interno
4
Evaluación de resultados
Resolución 1110 de 2024

## 0. Institucionalidad
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
0. INSTITUCIONALIDAD | 1 | Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. | Cuatro (4) Comités Institucionales de Gestión y Desempeño (1 trimestral ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Actas de los comités | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 4 |  | #DIV/0!
| 2 | Aprobar el Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG - 2025 | Un (1) de Plan de Acción (aprobado y publicado antes del 31 de enero de 2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Plan de Adecuación aprobado | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 3 | Realizar el reporte del Índice de Gestión y Desempeño - IDI vigencia 2024 en la plataforma del FURAG. | Reporte del IDI a través del FURAG diligenciado -Formulario Único del Registro de Avance a Gestión - 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Certificado de diligenciamiento del FURAG 2024 | Líderes responsables de Políticas MIPG - Corresponsables y Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 4 | Socializar resultados del IDI - FURAG 2024 en el Comité institucional de gestión y desempeño. | Una (1) Socialización de resultados del IDI - FURAG 2024 (1 Comité Institucional) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Acta, listas de Asistencia y publicación en intranet | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 1. Gestión Estratégica del TH
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de gestión Estratégica de Talento Humano | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión Estratégica de Talento Humano presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección de Gestión de Talento Humano | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Gestión Estratégica del Talento Humano acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección de Gestión de Talento Humano | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 3 | Expedir una circular o memorando desde el Despacho solicitando a los servidores públicos del nivel directivo, asesor y alcaldes locales de la entidad realizar el curso de inducción para gerentes públicos dispuesto por Función Pública o la ESAP. | Circular o memorando | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Circular o memorando | Dirección de Gestión de Talento Humano | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0
INICIO

## 2. Integridad
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
2. INTEGRIDAD | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Integridad | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Integridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección de Gestión de Talento Humano | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Integridad acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección de Gestión de Talento Humano | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 3 | Aplicar encuesta de apropiación de los valores del Código de Integridad. | Resultados de la encuesta de apropiación de los valores del Código de Integridad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe de resultados de la encuesta de apropiación de los valores del Código de Integridad | Dirección de Gestión de Talento Humano | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 4 | Diseñar un (1) mecanismo de análisis de las declaraciones de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones como insumo para mejorar las Instrucciones GCO-GCI-IN036, a través de mesas de trabajo articuladas con la Subsecretaría de Gestión Institucional, Dirección de Contratación y la Oficina Jurídica. | Diseño del mecanismo de análisis de las declaraciones de conflictos de interés | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Un documento con el diseño del mecanismo de análisis de las declaraciones de conflictos de interés | Dirección de Gestión de Talento Humano | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 3. Planeación Institucional
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de la implementación de la política de gestión Planeación Institucional | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Planeación Institucional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Planeación Institucional acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesas técnicas desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 3 | Formular, aprobar y publicar los 53 planes institucionales y de gestión a nivel central y local de la entidad. | Planes formulados, aprobados y publicados en la página web de la entidad | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | Planes aprobados y publicados en la página web Acta de aprobación por el comité institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 53 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 53 |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 4. Gestión presupuestal
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección Financiera / Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Gestión Presupuestal acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección Financiera / Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 5. Compras y contratación
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
5. COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Compras y contratación Pública | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Compras y contratación Pública. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección de Contratación | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Compras y Contratación pública acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección de Contratación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 6. Fortalecimiento organizacion
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
6. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 7. Gobierno Digital
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
7. GOBIERNO DIGITAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Gobierno Digital. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gobierno Digital. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección de Tecnologías e Información | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Gobierno Digital acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección de Tecnologías e Información | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 8. Seguridad Digital
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
8. SEGURIDAD DIGITAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Seguridad Digital. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Seguridad Digital. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección de Tecnologías e Información | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Seguridad Digital acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección de Tecnologías e Información | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 9. Defensa Jurídica
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
9. DEFENSA JURIDICA | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Defensa Jurídica. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Defensa Jurídica. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección Jurídica | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Defensa Jurídica acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección Jurídica | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 10. Mejora normativa
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
10. MEJORA NORMATIVA | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Mejora Normativa | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Mejora Normativa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección Jurídica | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Mejora Normativa acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección Jurídica | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 11. Participación Ciudadana
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
11.PARTICIPACION CIUDADANA | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de la implementación de la política de Participación Ciudadana en la Gestión pública | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Participación Ciudadana en la Gestión pública | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar dos (2) mesas técnicas de la política de Participación Ciudadana en la Gestión pública acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 3 | Realizar dos (2) mesas de trabajo para la consolidación de información de los grupos de valor a los que van dirigidas las acciones de programas, proyectos y estrategias misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno | Matriz consolidada con información de los grupos de valor identificados | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Matriz con grupos de valor / Lista de asistencia a mesas de trabajo | Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 4 | Elaborar un (1) informe que relacione los grupos de valor de la SDG identificados con sus preferencias sobre la realización de espacios de audiencia pública. | Informe que relacione los grupos de valor de la SDG identificados con sus preferencias sobre la realización de espacios de audiencia pública. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Un (1) Informe que relacione los grupos de valor de la SDG identificados con sus preferencias sobre la realización de espacios de audiencia pública. | Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 12. Racionalización de tramites
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
12.RACIONALIZACION DE TRAMITES | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Racionalización de Trámites | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Racionalización de Trámites | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Racionalización de Trámites acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
} | [10 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 13. Servicio al ciudadano
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
13.SERVICIO CIUDADANO | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Servicio al ciudadano. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Servicio al ciudadano. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al ciudadano | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Servicio al ciudadano acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio al ciudadano | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 14. Gestión ambiental - comp.
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
14. GESTIÓN AMBIENTAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de la implementación de componente de Gestión Ambiental- Revisión por la Dirección | Seguimiento al avance de la implementación del componentes Gestión Ambiental | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación / Dirección Administrativa | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas del componente de Gestión Ambiental acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación / Dirección Administrativa | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 3 | Implementar el Programa de Excelencia Ambiental Distrital implementando los numerales de la Norma ISO 14001:2015 Y demás requitos del programa. | Informe final de resultados del Programa de Excelencia Ambiental Distrital | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe final de resultados del Programa de Excelencia Ambiental Distrital | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 4 | Realizar seguimiento a la implementación del plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA- | Informe de seguimiento al avance de ejecución del Plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe de seguimiento al Plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA- | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 15. Seguimiento y evaluación
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
15.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de la implementación de la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Evidencia de Reunión con los asistentes, desarrollo y compromisos de la mesa técnica realizada | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 3 | Socializar resultados de informes de monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción de nivel central y local en el marco del CIGD. | Socialización de los Informes de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción ante el CIGD. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Actas y presentaciones de los informes de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 4 | Realizar y presentar análisis de la ejecución del Plan Estratégico Institucional - PEI, corte a diciembre 31 de 2023 ante el CIGD. | Presentación del análisis de estado de avance del PEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acta y presentación del seguimiento del plan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 5 | Realizar y presentar monitoreo a los planes de Gestión ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Resultados de los Informes de monitoreo a los indicadores de gestión de presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Actas y presentaciones del seguimiento de los planes ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 4 |  | #DIV/0!
| 6 | Realizar y presentar seguimiento a los Planes Institucionales y Plan Estratégicos Sectorial ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Reporte de avance de seguimiento de los planes institucionales y Plan Estratégico Sectorial presentado en el CIGD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Actas y presentaciones del seguimiento de los planes ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 7 | Realizar y presentar el seguimiento metodológico a los Planes de mejoramiento Internos (MIMEC) ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Reporte de avance de seguimiento a los planes de mejoramiento internos presentado ante el CIGD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Actas y presentaciones del seguimiento de los planes ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 8 | Realizar y presentar el seguimiento a la ejecución de las metas de Proyectos de inversión ante el CIGD. | Informes de seguimiento a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Actas y presentaciones del seguimiento de los planes ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
INICIO

## 16. Gestión Documental
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
16.GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Gestión Documental. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión Documental. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Dirección Administrativa | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la políticaGestión Documental. acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Dirección Administrativa | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 17. Transparencia y acceso inf
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
17.TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Subsecretaría de Gestión Institucional / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Subsecretaría de Gestión Institucional / Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 18. Gestión info estadistica
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
18.GESTIÓN DE LA INFORMACION ESTADÍSTICA | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Gestión de la Información Estadística. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión de la Información Estadística. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Gestión de la Información Estadística acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesas técnicas desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 3 | Elaborar un (1) Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión de la Información Estadistica - PGIE | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión de la Información Estadistica - PGIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión de la Información Estadistica - PGIE | Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 19. Gestión conocimiento e inn
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
19.GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación / Subsecretaría de Gestión Local / Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos / Dirección de Relaciones políticas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación / Subsecretaría de Gestión Local / Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos / Dirección de Relaciones políticas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 3 | Elaborar un (1) Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Oficina Asesora de Planeación / Subsecretaría de Gestión Local / Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos / Dirección de Relaciones políticas | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO

## 20. Control Interno
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG - 2025
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESULTADO |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN
[9 empty] | ENTREGABLE | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
2O, CONTROL INTERNO | 1 | Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el avance de la implementación de la política de Control Interno. | Seguimiento al avance de la implementación de la política de Control Interno. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acta del comité / Presentación del seguimiento de la política de gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 2 | Desarrollar (2) mesas técnicas de la política de Control Interno. acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 | Mesa técnica desarrollada acorde a lo establecido en el marco de la Resolución 1110 de 2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Acta de la mesa técnica /Lista de asistencia o Registro de asitencia | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0!
| 3 | Formalizar en el Sistema de Gestión- MATIZ la herramienta de monitoreo del Sistema de Control Interno | Formato de herramienta de monitoreo del Sistema de Control Interno aprobado y publicado en MATIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Formato herramienta de monitoreo del Sistema de Control Interno publicado en MATIZ | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
| 4 | Documentar en el Sistema de Gestión el "Manual del Sistema de Control Interno". | Manual del Sistema de Control Interno documentado y publicado en MATIZ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Manual del Sistema de Control Interno documentado y publicado en MATIZ. | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
INICIO