## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 116108
[5 empty] | 2 | 16 de abril de 2025 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de Candelaria alcanzó un nivel de desempeño del 69,52% y del 32,15% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 3 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste teniendo en cuenta el memorando de alcance Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05-2025 de la Oficina de Atencion a la Ciudadania sobre la meta transversal No MT4 y MT5, del Plan de Gestión de la alcaldia local de Candelaria alcanzó un nivel de desempeño del 68,27% y del 31,84% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 28 de julio de 2025 | Para el II trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de Candelaria alcanzó un nivel de desempeño del 74,59% y del 46,19% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 15 de octubre de 2025 | Para el III trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de Candelaria alcanzó un nivel de desempeño del 83,19% y del 69,93% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar el 40% de avance del total de las metas proyecto programadas del Plan de Desarrollo Local de la vigencia, al 30 de septiembre de 2025 | Gestión | Porcentaje de avance de las metas proyecto del Plan de Desarrollo Local en la vigencia 2025 | Sumatoria total del porcentaje de avance de las metas proyecto programadas en el 2025 / Numero total de metas proyectos programadas del PDL en el 2025. NOTA: El porcentaje máximo de avance es hasta el 100% | 39,62% (Con corte a 30 de septiembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 0% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | SEGPLAN - Reporte plan de acción componente de inversión | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 10% | 1.4% | 14% | Actualmente, los resultados de avance a metas se generaron a partir de los archivos en PDF cargados por la Secretaría de Planeación, con corte al 31 de marzo. En dichos documentos se encuentra el Informe de Avance del Plan de Desarrollo Local 2025–2028. | Reporte de la DGDL para las metas de los planes de Gesrion de las alcaldias locles | 20% | 1.4% | 7% | Actualmente, los resultados de avance a metas se generaron a partir de los archivos en PDF cargados por la Secretaría de Planeación, con corte al 30 de junio. En dichos documentos se encuentra el Informe de Avance del Plan de Desarrollo Local 2025–2028. | Informes de avance PDL 2025-SDP | 40% |  | 0% |  |  | 40% | 1.4% | 3.5% | La meta alcanzó un 3,50% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2024/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024)*100 | 76%. (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 32.31% | 100% | Se superó la meta programada para el 1er trimestre | Reporte meta Plan de gestion de la DGDL | 34% | 41.49% | 100% | Se superó la meta programada para el 2do trimestre | Reporte de la DGDL para las metas de los planes de Gesrion de las alcaldias locles | 51% | 51.94% | 100% | Se superó la meta programada para el 3er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 30-09-2025 | 68% |  | 0% |  |  | 68% | 51.94% | 76.38% | La meta alcanzó un 76,38% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores)*100 | 62% (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 48% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 0.14% | 1.167% | No se dio cumplimiento a la meta | Reporte meta Plan de gestion de la DGDL | 30% | 28.56% | 95.2% | No se cumple con la meta programada para el 2do trimestre | Reporte de la DGDL para las metas de los planes de Gesrion de las alcaldias locles | 48% | 59.34% | 100% | Se superó la meta programada para el 3er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 30-09-2025 | 65% |  | 0% |  |  | 65% | 59.34% | 91.29% | La meta alcanzó un 91,29% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 97% del presupuesto de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2025 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | 95.94% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 18% | 35% | 70% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 18% | 11.32% | 62.89% | Se observa que no se ha alcanzado el porcentaje de cumplimiento acordado para el primer trimestre del Plan de Gestión. | Reporte meta Plan de gestion de la DGDL | 35% | 17.81% | 50.89% | Se observa un atraso en la planeación de los procesos de contratación, lo cual ha incidido negativamente en el avance de la ejecución de compromisos. A la fecha, no se evidencia un progreso significativo en la ejecución presupuestal, lo que refleja la necesidad de fortalecer la etapa de planeación contractual para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas y la oportuna ejecución de los recursos. | Reporte de la DGDL para las metas de los planes de Gesrion de las alcaldias locles | 70% | 63% | 90% | Para el cierre al 30 de septiembre se evidencia una baja ejecución en el FDL, debido a que actualmente se encuentran en trámite varios procesos de selección abierta que cuya adjudicación está prevista para los meses de octubre y noviembre. En consecuencia, durante el mes de septiembre no se alcanzó el cumplimiento de la meta programada. | Reporte BOGDATA, corte 30 de Septiembre | 97% |  | 0% |  |  | 97% | 63% | 64.95% | La meta alcanzó un 64,95% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 51% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa de la vigencia/ Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 57.24% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 5% | 15% | 33% | 51% | 51% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 5% | 1.32% | 26.4% | Los giros son muy bajos debido a que, actualmente, no se ha iniciado el proceso de contratación por la falta de equipos de trabajo. | Reporte meta Plan de gestion de la DGDL | 15% | 11.25% | 75% | Se observa que el nivel de giros es bajo, lo cual se relaciona directamente con la baja ejecución en compromisos presupuestales. Esta situación obedece, en gran medida, a falencias en la planeación de los procesos contractuales, así como a otros factores administrativos y operativos que han afectado el desarrollo oportuno de las etapas de ejecución. Es importante que el equipo encargado fortalezca la etapa de planeación, mejore la articulación entre las áreas técnicas y financieras, y adelante acciones correctivas que permitan acelerar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, con el fin de mejorar los indicadores de ejecución y garantizar el uso efectivo de los recursos públicos dentro de los plazos establecidos. | Reporte de la DGDL para las metas de los planes de Gesrion de las alcaldias locles | 33% | 37% | 100% | El Fondo de Desarrollo Local cumplió la meta establecida en el Plan de Gestión relacionada con los giros, alcanzando al corte del 30 de septiembre un resultado tres puntos porcentuales por encima de la meta programada. | Reporte BOGDATA, corte 30 de septiembre | 51% |  | 0% |  |  | 51% | 37% | 72.55% | La meta alcanzó un 72,55% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Lograr que el 97% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren dentro del sistema en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | 93,63% (Corte a 31 diciembre 2023) | Constante | Porcentaje | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 97% | 95% | 97.94% | Teniendo en cuenta el porcentaje de contratos registrados en estado de ejecución a 31/03/2025, y haciendo la comparativa frente al porcentaje que se planteo como meta, después de recopilar y analizar los datos relacionados a la localidad | Reporte meta Plan de gestion de la DGDL | 97% | 66% | 68.04% | Teniendo en cuenta los consolidados generados de la herramienta SIPSE, el conjunto de datos abiertos SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano del 01/07/2025, s las 8:00am, se procede a realizar el analisis y detalle de la informacion reportada para realizar el cálculo del indicador, verificando los contratos registrados y que se encuentran en estado de "ejecucion" en las plataformas señalados con corte al II trimestre. | Reporte de la DGDL para las metas de los planes de Gesrion de las alcaldias locles | 97% | 72% | 74.23% | Se realiza la comparación de datos entre las plataformas de SIPSE y SECOP descargando los reportes que arrojan la información comparable, identificando el numero de contratos registrados y en ejecucuión en las dos plataformas. La base de comparación esta en los contratos que en SECOP se encuentran en estado "Ejecución", "Modificado" y "Cedido" | SIPSE - Reporte - Consulta de contratos vigentes 2025 del 01/01/2025 al 01/10/2025 - 8:00 am SECOP II - Contratos electrónicos - Del 01/01/2025 al 01/10/2025 - 8:00 am | 97% |  | 0% |  |  | 97% | 58.25% | 60.05% | La meta alcanzó un 60,05% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Registrar el avance del 100% de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | Retadora (mejora) | Porcentaje de registro de avance de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | (Número de metas con avances registrados en el periodo de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL / Número total de metas de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025)*100% | N/A | Creciente | Porcentaje | 40% | 70% | 90% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 40% | 8.1% | 20.25% | Solo se presentó avance cualitativo del 8% de las metas establecidas para la vigencia. | Reporte meta Plan de gestion de la DGDL | 70% | 77% | 100% | Para el 2do. trimestre 2025 (abril-mayo-junio) se realizó la verificación y seguimento de avance de metas de manera mensual. En este reporte de avance de metas se toma, de manera excepcional, el porcentaje más alto obtenido entre el reporte realizado con corte al mes de mayo y junio, teniendo en cuenta que se esta llevando a cabo el ejercicio mensualmente a partir de este trimestre con las Alcaldías Locales. Para esta Alcaldía se tomó como porcentaje de avance el correspodiente al mes de mayo, como reporte del trimestre | Reporte de la DGDL para las metas de los planes de Gesrion de las alcaldias locles | 90% | 34% | 37.78% | Se revisó en la plataforma Sipse, el 6 y 7 de octubre, con el fin de verificar el avance de las metas- proyecto de inversión a corte del 30 de septiembre-2025; el resultado se reporta conforme a la información registrada por el FDL en el mes de septiembre. | Como evidencia, desde la DGDL, se descargó del sistema Sipse cada uno de los reportes de proyectos de inversión vigentes 2025: Reportes/Proyectos/Seguimiento Metas-proyecto | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 77% | 77% | La meta alcanzó un 77,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 8 | Realizar 3.192 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | 754 | 754 | 930 | 754 | 3192 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 754 | 3041 | 100% | Expedientes a cargo de las inspecciones de Policia | segun radicado Radicado No. 20252200137553 Fecha: 07-04-2025 de la DGP | 754 | 2823 | 100% | Expedientes a cargo de las Inspecciones impulsados | Reporte de la DGP para las metas de los planes de Gestion de las alcaldias locles segun radicado No 20252200258243 | 930 | 2752 | 100% | Más el 196% de lo programado | Reporte de seguimiento de impulsos procesales. Aplicativo ARCO | 754 |  | 0% |  |  | 3192 | 8616 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Proferir 3.600 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | 850 | 850 | 1050 | 850 | 3600 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 850 | 559 | 65.76% | de fallos fondo en primera instancia proferidos | segun radicado Radicado No. 20252200137553 Fecha: 07-04-2025 de la DGP | 850 | 411 | 48.35% | fallos de fondo de primera instancia | Reporte de la DGP para las metas de los planes de Gestion de las alcaldias locles segun radicado No 20252200258243 | 1050 | 412 | 39.24% | Menos el 61% de lo programado | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía. Aplicativo ARCO | 850 |  | 0% |  |  | 3600 | 1382 | 38.39% | La meta alcanzó un 38,39% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Terminar (archivar) 10 actuaciones administrativas activas | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Número de actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 0 | 0 | 0% | Meta no programada para el periodo | segun radicado Radicado No. 20252200137553 Fecha: 07-04-2025 de la DGP | 3 | 2 | 66.67% | Actuaciones administrativas terminadas primera instancia | Reporte de la DGP para las metas de los planes de Gestion de las alcaldias locles segun radicado No 20252200258243 | 3 | 4 | 100% | Más el 33% de lo programado | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas. Aplicativo SI ACTUA | 4 |  | 0% |  |  | 10 | 6 | 60% | La meta alcanzó un 60,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar 2 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 0 | 0 | 0% | Meta no programada | segun radicado Radicado No. 20252200137553 Fecha: 07-04-2025 de la DGP | 0 | 0 | 0% | Actuaciones administrativas terminadas archivadas 3 | Reporte de la DGP para las metas de los planes de Gestion de las alcaldias locles segun radicado No 20252200258243 | 0 | 3 | 0% | Más el 50% de lo programado | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa. Aplicativo SI ACTUA | 2 |  | 0% |  |  | 2 | 3 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Realizar 69 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 12 | 21 | 21 | 15 | 69 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 12 | 27 | 100% | Actas de operativos | Actas de operativos que se encuentran en la carpeta de evidencias | 21 | 38 | 100% | os operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Acta operativos | 21 | 34 | 100% | SE REALIZARON EN EL TERCER TRIMESTRE 34 OPERATIVOS DE ESPACIO PUBLICO | APLICATIVO IVC DE LA DIRECCION DE GESTION POLICIVA | 15 |  | 0% |  |  | 69 | 99 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 122 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 23 | 36 | 36 | 27 | 122 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 23 | 35 | 100% | Actas de operativos | Actas de operativos que se encuentran en la carpeta de evidencias | 36 | 37 | 100% | operativos realizados en materia de actividad e | Acta operativos | 36 | 49 | 100% | SE REALIZARON EN EL TERCER TRIMESTRE 49 OPERATIVOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA | APLICATIVO IVC DE LA DIRECCION DE GESTION POLICIVA | 27 |  | 0% |  |  | 122 | 121 | 99.18% | La meta alcanzó un 99,18% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 80 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 15 | 24 | 24 | 17 | 80 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 15 | 11 | 73.33% | Actas de operativos | Actas de operativos que se encuentran en la carpeta de evidencias | 24 | 37 | 100% | operativos realizados en materia de actividad ambiental | Acta operativos | 24 | 27 | 100% | SE REALIZARON EN EL TERCER TRIMESTRE 27 OPERATIVOS AMBIENTALES | APLICATIVO IVC DE LA DIRECCION DE GESTION POLICIVA | 17 |  | 0% |  |  | 80 | 75 | 93.75% | La meta alcanzó un 93,75% del programado para la vigencia.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 54.38% |  |  |  |  | 62.66% |  |  |  |  | 64.51% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 59.26%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición del cumplimiento de criterios ambientales OAP | Alcaldía Local | Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0% | 0% | Meta no programada para el periodo | Meta no programada | 80% | 98% | 100% | Inspección ambiental: Obtuvo calificación del 83% Reporte consumo de agua y energía: información al día con corte a 30 de mayo de 2025. Reporte consumo de papel:información al día con corte a 30 de mayo de 2025. Reporte ciclistas:información con corte a 30 de abril de 2025 | Reporte meta ambiental de la OAP | 0% | 0% | 0% | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 49% | 61.25% | La meta alcanzó un 61,25% del programado para la vigencia.
5 | Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | Comunicación estratégica | MT2 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | (No. de requisitos cumplidos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC relacionados con la actualización de la información publicada en la página web / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 0% | 0% | Meta no programada para el periodo | Meta no programada | 100% | 92.31% | 92.31% | La Alcaldía Local de La Candelaria, cumplió 96 requisitos, de los 104 que debe cumplir para el tirmestre relacionado; marcó como desactualizados los puntos: 1.14 - 4.3 (1 ítem señalados) - 4.7 (2 ítems señalados) - 7.1.1 - 8.1.1 - 8.1.2 (1 ítem señalado) - 11 (1 ítem señalado) = 8 en total. | Reporte de la Oficina Asesora de comunicaciones para la meta de las alcaldias locales segun radicado No 20251400254903 | 100% | 88.46% | 88.46% | La Alcaldía Local de La Candelaria, cumplió 92 requisitos, de los 104 que debe cumplir para el trimestre relacionado; marcó como desactualizados los puntos: 1 (2 ítem señalados) - 2 (3 ítems señalados) - 4 (1 ítem señalado) - 7 (2 ítem señalados) - 8 (2 ítem señalados) - 11 (2 ítem señalados) = 12 en total. | Reporte de la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 20251400383993. | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 60.56% | 60.56% | La meta alcanzó un 60,56% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 2 jornadas en 2024 | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Alcaldía Local | Alcaldía Local | 0 | 0% | 0% | Meta no programada para el periodo | meta no programada | 1 | 0% | 0% | LA Alcaldía Local de La Candelaria, no realizo la actividad programada para el periodo. | LA Alcaldía Local de La Candelaria, no realizo la actividad programada para el periodo. | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | La meta alcanzó un 0,0% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las Alcaldías Locales con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | la alcaldia local dio respuesta a 6 requerimientos de los 6 instaurados | segun radicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2025 de la Oficina de atencion al ciudadano | 0 | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 0% | 0% | 0% | No programada | No programada | No programado |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | La meta alcanzó un 100% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las Alcaldías Locales durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los terminos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas en los términos de ley (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 38.89% | 38.89% | la alcaldia local dio respuesta a 7 requerimientos de los 18 instaurados | segun radicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2025 de la Oficina de atencion al ciudadano y Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05-2025 | 100% | 55.95% | 55.95% | 47 requerimientos con respuesta de 84 instaurados | segun radicado No 20251400254903 de la Oficina de atencion al ciudadano | 100% | 98.36% | 98.36% | Se repondió oportunamente 60 de 61 requerimientos. | Reporte de la Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía a través de memorando 20254600383923. | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 48.3% | 48.3% | La meta alcanzó un 48,30% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT6 | Contar con una matriz de activos de información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0% | 0% | Meta no programada para el periodo | Meta no programada | 1 | 0.5 | 50% | Quedaron en el proceso de identificación, no entregaron la matriz de activos | segun radicado No 20254400249683 de la DTI | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 0 |  | 0% |  |  | 1 | 0.5 | 50% | La meta alcanzó un 50,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0% | 0% | Meta no programada para el periodo | meta no programada | 0 | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | La meta alcanzó un 0% del programado para la vigencia. Meta No Programada para los trimestres I, II ni III.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 13.89% |  |  |  |  | 11.93% |  |  |  |  | 18.68% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 10.67%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 68.27% |  |  |  |  | 74.59% |  |  |  |  | 83.19% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 69.93%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E29: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E37: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E38: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión