## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.1.3.1 | No se realizó una revisión detallada al momento de entregar los documentos para el pago | 1 | Socializar los manuales vigentes de apoyo a la supervisión, los hallazgos presentados y realizar una mesa de trabajo con apoyos a la supervisión, contabilidad y presupuesto para que los documentos que no cumplan con los requisitos sean devueltos. | Actas de reunión, socializaciones realizadas | Número de actas de capacitaciones y socializaciones | 100 | Planeación, contratación, presupuesto y contabilidad | 2021-07-15 | 2022-05-15 | CAPACITACION 3 DE MAYO
2 | FILA_2 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.1.3.2 | Falta comunicación por partes de Acueducto e Idu que realizaron trabajos posteriores a las obras realizadas por el FDLPA, lo que originó los hallazgos presentados. | 1 | Para subsanar el remate deficiente entre la Calle 3 y la Carrera 34A, esta alcaldía solicitará al IDU respuesta al requerimiento hecho y del cual no se ha obtenido respuesta. Por último, una vez se suscriba el recibo de las obras y se culmine la señalización, se procederá a realizar la liquidación del contrato y a desembolsar a los contratistas el saldo acorde a la forma de pago definida en el contrato. | Documentos resultantes de la gestión | Número de documentos emitidos para subsanar el hallazgo | 100 | Infraestructura | 2021-07-15 | 2022-05-15 | ACTA
3 | FILA_3 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.2.1.1 | Porque no se revisaron las metas de los proyectos para definir que las actividades a desarrollar apuntaran al cumplimiento de dichas metas. | 1 | Revisar las metas de los proyectos y las actividades que se van a desarrollar para garantizar el cumplimiento de las metas. | Matrices trimestrales y documentos técnicos emitidos | Número de matrices y documentos técnicos de cumplimiento de metas | 100 | Planeación y Ambiental | 2021-07-15 | 2022-05-15
4 | FILA_4 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.2.1.2 | En algunos casos la expedición de los avales técnicos para los proyectos de inversión se demoran por parte de los sectores, situación que afecta los tiempos previstos para la contratación y ejecución de los proyectos. | 1 | Gestionar y articular la pronta formulación de los proyectos, en procura de mejorar los tiempos de contratación y ejecución. | Gestion y formulación de proyectos | Número de proyectos formulados, contratados y en ejecución | 100 | Planeación | 2021-07-15 | 2022-05-15
5 | FILA_5 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.2.1.3 | El desarrollo del contrato depende de los parámetros y lineamientos dados en el comité técnico, instancia de la que hacen parte 4 delegados de los fondos de desarrollo local, situación que genera demora en la ejecución. | 1 | Solicitar al secretario técnico del comité por parte de la SDG, mejorar los tiempos de ejecución. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes realizadas | 100 | Planeación | 2021-07-15 | 2022-05-15 | PUBLICACION COMPENSAR
6 | FILA_6 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.2.1.4 | Porque no se revisaron conjuntamente las metas del PAL con las metas de la Musi, para atender la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto Ley 417 de 2020 y la Calamidad Pública declarada en Bogotá. | 1 | Revisar las metas de los proyectos y las actividades que se van a desarrollar para garantizar el cumplimiento de las metas. En adelante desarrollar una revisión conjunta de las metas PAL con las metas MUSI, para garantizar un reporte unificado. | Revisión de metas y proyectos | número de revisiones realizadas | 100 | Planeación | 2021-07-15 | 2022-05-15 | CAPACITACION CONTRALORIA
7 | FILA_7 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.2.1.5 | La Secretaría Distrital de Planeación, es quien determina a que ODS aplican los diferentes proyectos de inversión contenidos en el PDL | 1 | Articular con SDP a cuáles ODS aplican los proyectos de inversión previstos en el PDL. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes y actas realizadas | 100 | Planeación | 2021-07-15 | 2022-05-15
8 | FILA_8 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.3.3.3 | Las inconsistencias presentadas en los reportes BOGDATA, originan errores en la consolidación de la información que posteriormente se registra en los formatos CB de acuerdo a los parámetros establecidos en los mismos; lo que ocasiona la transmisión de una información inconsistente en la plataforma SIVICOF. | 1 | Generar una comunicación a la SDH, en la que se le informe acerca de los hallazgos de auditoria presentados por la Contraloría. Resultado de la anterior acción, solicitar mesa(s) de trabajo a la SDH en la que se realice retroalimentación de los hallazgos administrativos generados en la auditoría realizada por la Contraloría, para establecer acciones correctivas que garanticen confiabilidad en la información presentada a la Contraloría | Solicitudes y mesas de trabajo | Numero de solicitudes y mesas de trabajo realizadas | 100 | Presupuesto | 2021-07-15 | 2022-05-15 | 20216620738111 Y RESPUESTA SDH
9 | FILA_9 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.3.3.4 | Las inconsistencias presentadas en los reportes BOGDATA, originan errores en la consolidación de la información que posterirmente, se registra en los formatos CB de acuerdo a los parámetros establecidos en los mismos; lo que ocasiona la transmisión de una información inconsistente en la plataforma SIVICOF. | 1 | Generar una comunicación a la SDH, en la que se le informe acerca de los hallazgos de auditoria presentados por la Contraloría. Resultado de la anterior acción, solicitar mesa(s) de trabajo a la SDH en la que se realice retroalimentación de los hallazgos administrativos generados en la auditoría realizada por la Contraloría, para establecer acciones correctivas que garanticen confiabilidad en la información presentada a la Contraloría | Solicitudes y mesas de trabajo | Numero de solicitudes y mesas de trabajo realizadas | 100 | Presupuesto | 2021-07-15 | 2022-05-15 | 20216620738111 Y RESPUESTA SDH
10 | FILA_10 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIE (2)
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.1.3.1 | No se realizó una revisión detallada al momento de entregar los documentos para el pago | 1 | Socializar los manuales vigentes de apoyo a la supervisión, los hallazgos presentados y realizar una mesa de trabajo con apoyos a la supervisión, contabilidad y presupuesto para que los documentos que no cumplan con los requisitos sean devueltos. | Actas de reunión, socializaciones realizadas | Número de actas de capacitaciones y socializaciones | 100 | Planeación, contratación, presupuesto y contabilidad | 2021-07-15 | 2022-05-15
2 | FILA_2 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.1.3.2 | Falta comuniciación por partes de Acueducto e Idu que realizaron trabajos posteriores a las obras realizadas por el FDLPA, lo que originó los hallazgos presentados. | 1 | Para subsanar el remate deficiente entre la Calle 3 y la Carrera 34A, esta alcaldía solicitará al IDU respuesta al requerimiento hecho y del cual no se ha obtenido respuesta. Por último, una vez se suscriba el recibo de las obras y se culmine la señalización, se procederá a realizar la liquidación del contrato y a desembolsar a los contratistas el saldo acorde a la forma de pago definida en el contrato. | Documentos resultantes de la gestión | Número de documentos emitidos para subsanar el hallazgo | 100 | Infraestructura | 2021-07-15 | 2022-05-15
3 | FILA_3 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.2.1.1 | Porque no se revisaron las metas de los proyectos para definir que las actividades a desarrollar apuntaran al cumplimiento de dichas metas. | 1 | Revisar las metas de los proyectos y las actividades que se van a desarrollar para garantizar el cumplimiento de las metas. | Matrices trimestrales y documentos técnicos emitidos | Número de matrices y documentos técnicos de cumplimiento de metas | 100 | Planeación y Ambiental | 2021-07-15 | 2022-05-15
4 | FILA_4 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.2.1.2 | En algunos casos la expedición de los avales técnicos para los proyectos de inversión se demoran por parte de los sectores, situación que afecta los tiempos previstos para la contratación y ejecución de los proyectos. | 1 | Gestionar y articular la pronta formulación de los proyectos, en procura de mejorar los tiempos de contratación y ejecución. | Gestion y formulación de proyectos | Número de proyectos formulados, contratados y en ejecución | 100 | Planeación | 2021-07-15 | 2022-05-15
5 | FILA_5 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.2.1.3 | El desarrollo del contrato depende de los parámetros y lineamientos dados en el comité técnico, instancia de la que hacen parte 4 delegados de los fondos de desarrollo local, situación que genera demora en la ejecución. | 1 | Solicitar al secretario técnico del comité por parte de la SDG, mejorar los tiempos de ejecución. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes realizadas | 100 | Planeación | 2021-07-15 | 2022-05-15
6 | FILA_6 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.2.1.4 | Porque no se revisaron conjuntamente las metas del PAL con las metas de la Musi, para atender la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto Ley 417 de 2020 y la Calamidad Pública declarada en Bogotá. | 1 | Revisar las metas de los proyectos y las actividades que se van a desarrollar para garantizar el cumplimiento de las metas. En adelante desarrollar una revisión conjunta de las metas PAL con las metas MUSI, para garantizar un reporte unificado. | Revisión de metas y proyectos | número de revisiones realizadas | 100 | Planeación | 2021-07-15 | 2022-05-15 | CAPACITACION CONTRALORIA
7 | FILA_7 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.2.1.5 | La Secretaría Distrital de Planeación, es quien determina a que ODS aplican los diferentes proyectos de inversión contenidos en el PDL | 1 | Articular con SDP a cuáles ODS aplican los proyectos de inversión previstos en el PDL. | Solicitudes realizadas | Numero de solicitudes y actas realizadas | 100 | Planeación | 2021-07-15 | 2022-05-15
8 | FILA_8 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.3.3.3 | Las inconsistencias presentadas en los reportes BOGDATA, originan errores en la consolidación de la información que posteriormente se registra en los formatos CB de acuerdo a los parámetros establecidos en los mismos; lo que ocasiona la transmisión de una información inconsistente en la plataforma SIVICOF. | 1 | Generar una comunicación a la SDH, en la que se le informe acerca de los hallazgos de auditoria presentados por la Contraloría. Resultado de la anterior acción, solicitar mesa(s) de trabajo a la SDH en la que se realice retroalimentación de los hallazgos administrativos generados en la auditoría realizada por la Contraloría, para establecer acciones correctivas que garanticen confiabilidad en la información presentada a la Contraloría | Solicitudes y mesas de trabajo | Numero de solicitudes y mesas de trabajo realizadas | 100 | Presupuesto | 2021-07-15 | 2022-05-15 | 20216620738111 Y RESPUESTA SDH
9 | FILA_9 | 16 | 2021 2021 | 120 | 3.3.3.4 | Las inconsistencias presentadas en los reportes BOGDATA, originan errores en la consolidación de la información que posterirmente, se registra en los formatos CB de acuerdo a los parámetros establecidos en los mismos; lo que ocasiona la transmisión de una información inconsistente en la plataforma SIVICOF. | 1 | Generar una comunicación a la SDH, en la que se le informe acerca de los hallazgos de auditoria presentados por la Contraloría. Resultado de la anterior acción, solicitar mesa(s) de trabajo a la SDH en la que se realice retroalimentación de los hallazgos administrativos generados en la auditoría realizada por la Contraloría, para establecer acciones correctivas que garanticen confiabilidad en la información presentada a la Contraloría | Solicitudes y mesas de trabajo | Numero de solicitudes y mesas de trabajo realizadas | 100 | Presupuesto | 2021-07-15 | 2022-05-15 | 20216620738111 Y RESPUESTA SDH
10 | FILA_10 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2 | FILA_2 | bar: 4
3 | FILA_3 | bar: 4
4 | FILA_4 | bar: 4
5 | FILA_5 | bar: 4
6 | FILA_6 | bar: 4
7 | FILA_7 | bar: 4
8 | FILA_8 | bar: 4
9 | FILA_9 | bar: 4
10 | FILA_10 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021