## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2022-09-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2022 2022 | 144 | 3.3.2 | No se publican oportunamente los informes de ejecución contractual en el aplicativo secop2 | 1 | Llevar a cabo la publicación en el secop2 de los informes de ejecución contractual, una vez que estos sean radicados y presentados ante la entidad, se realizará socialización con apoyos a la supervisión | Informes publicados en el secop2 | Número de informes radicados / Número de informes publicados en el secop2 | 100 | Planeación | 2022-10-15 | 2023-04-15
2 | FILA_2 | 16 | 2022 2022 | 144 | 3.3.3 | Deficiencia del apoyo a la supervisión respecto al seguimiento a la ejecución de las actividades derivadas del contrato de prestación de servicios | 1 | Socializar mínimo 2 veces con los apoyos a la supervisión los hallazgos, para realizar el seguimiento periódico y constante a cada una de las actividades derivadas del objeto contractual | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas/número de socializaciones programadas | 100 | Planeación | 2022-10-15 | 2023-04-15
3 | FILA_3 | 16 | 2022 2022 | 144 | 3.3.4 | Ineficiencia en el seguimiento y control al cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2021 del componente promover la transformación empresarial y / o productiva en 1000 MiPymes | 1 | Desarrollar un seguimiento periódico al avance de las metas programadas para cada proyecto | Seguimiento a proyectos | Número de seguimientos realizados/número de proyectos | 100 | Planeación | 2022-10-15 | 2023-04-15
4 | FILA_4 | bar: 4
5 | FILA_5 | bar: 4
6 | FILA_6 | bar: 4
7 | FILA_7 | bar: 4
8 | FILA_8 | bar: 4
9 | FILA_9 | bar: 4
10 | FILA_10 | bar: 4
11 | FILA_11 | bar: 4
12 | FILA_12 | bar: 4
13 | FILA_13 | bar: 4
14 | FILA_14 | bar: 4
15 | FILA_15 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2022-09-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2 | FILA_2 | bar: 4
3 | FILA_3 | bar: 4
4 | FILA_4 | bar: 4
5 | FILA_5 | bar: 4
6 | FILA_6 | bar: 4
7 | FILA_7 | bar: 4
8 | FILA_8 | bar: 4
9 | FILA_9 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022