## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2023-12-18
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION |  | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2023 2023 | 149 | 7.2.2 | Falta de seguimiento al entregar un segundo anticipo, en la adición No. 1, referente al contrato de Obra Pública 263 de 2022. | 1 | Socializar los hallazgos y solicitar el seguimiento al anticipo | Socializaciones y seguimientos | Numero de socializaciones y seguimientos | 100 | Infraestructura | 2024-01-09 | 2024-07-09
2 | FILA_2 | 16 | 2023 2023 | 149 | 7.2.3 | Por ajustes a los valores incialmente propuestos en la licitación al contrato 263 de 2022 | 1 | Socializar los hallazgos para cuando se presente este tipo de ajustes, estos tengan sustento que eviten este tipo de hallazgos | Socializaciones y seguimientos | Numero de socializaciones y seguimientos | 100 | Infraestructura | 2024-01-09 | 2024-07-09
3 | FILA_3 | 16 | 2023 2023 | 149 | 7.2.4 | Por falta de publicación de documentos en el Secop de los contratos 363, 364 y 371 de 2022. | 1 | Socializar los hallazgos con el apoyo a la supervisión y que se aclare al ente de control que lo que se compra por tienda virtual no se publica en Secop 2 | Socializaciones realizadas | Numero de socializaciones | 100 | Planeación y contratación | 2024-01-09 | 2024-07-09
4 | FILA_4 | 16 | 2023 2023 | 149 | 7.2.5 | Por manejo del archivo de gestión documental del contrato de compraventa No. 364 y 371 de 2022. | 1 | Capacitar y socializar con los apoyos a la supervisión sobre el manejo documental | Capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación y contratación | 2024-01-09 | 2024-07-09
5 | FILA_5 | 16 | 2023 2023 | 149 | 7.2.6 | Por el vencimiento de la póliza, el cual según lo indicado en el estudio previo debería estar vigente hasta la liquidación del contrato 364 y 371 de 2022. | 1 | Capacitar y socializar con los apoyos a la supervisión sobre el manejo documentalel manual de supervisión e interventoría | Capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación y contratación | 2024-01-09 | 2024-07-09
6 | FILA_6 | 16 | 2023 2023 | 149 | 7.2.7 | Por falta de control en la ejecución del contrato de compraventa No. 366 de 2022. | 1 | Capacitar y socializar con los apoyos a la supervisión sobre el manejo documentalel manual de supervisión e interventoría | Capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación y contratación | 2024-01-09 | 2024-07-09
7 | FILA_7 | 16 | 2023 2023 | 149 | 7.2.8 | Por falta de coordinación con los colegios para establecer las necesidades de materiales pedagógicos | 1 | Capacitar y socializar con los apoyos a la supervisión sobre el manejo documentalel manual de supervisión e interventoría | Capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación y contratación | 2024-01-09 | 2024-07-09
8 | FILA_8 | 16 | 2023 2023 | 149 | 7.2.9 | Por falta de planeación programación y coordinación en el proceso de liquidación del contrato No 374 de 2022 entre las áreas intervinientes en el proceso de liquidación. | 1 | Capacitar y socializar con los apoyos a la supervisión sobre el manejo documentalel manual de supervisión e interventoría | Capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación y contratación | 2024-01-09 | 2024-07-09
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2023-12-18
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023