## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2024-12-20
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.3.2.1 | Por baja ejecución financiera en los rubros Obligaciones por Pagar Inversión de vigencias anteriores a 2023 | 1 | Articular entre los apoyos a la supervisión y el equipo de obligaciones por pagar para darle mayor celeridad a los trámites y gestiones para agilizar el proceso de liquidación. Desarrollar un proceso de capacitación que permita orientar a los dos equipos de trabajo en los procesos de liquidación de vigencias anteriores y priorizar las más antiguas | Reuniones realizadas | Número de reuniones y capacitaciones realizadas | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
2 | FILA_2 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.1.2 | Por falta de eficacia en los contratos de prestación de servicios Nos. 419, 424,425, 427,431, 434,436 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 451, 452, 453, 454 y 455 de 2023. | 1 | Realizar reunión con despacho y planeación para socializar el hallazgo presentado y evitar que estas situaciones se presenten en las siguientes vigencias. | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
3 | FILA_3 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.1.4 | Por reportar de manera incompleta la información solicitada por parte de la Gerencia Local de Puente Aranda, correspondiente al factor gestión ambiental. | 1 | Realizar una reunión informativa con el equipo de trabajo responsable sobre los reportes períodicos a entidades del Distrito y aquellos provenientes de entes de control. | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
4 | FILA_4 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.2 | Fallas en la planeación en el contrato de obra 319 de 2020, referente a la inclusión de 2 CIV´s intervenidos anteriormente | 1 | En las reservas de los CIV´s con el IDU se va a realizar un proceso de verificación en terreno para evidenciar si está intervenida y se le informará al IDU y se seleccionarán otras vías en reemplazo. | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Infraestructura | 2025-02-01 | 2025-10-31
5 | FILA_5 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.3 | Por Incongruencia en la información reportada de los CIVs intervenidos en el acta final de entrega y el acta de liquidación (Anexo 1), además de información suministrada fuera de los términos, ilegible e incompleta del contrato de obra 319 de 2020. | 1 | Se realizará una reunión con el equipo de trabajo para revisar los hallazgos presentados y aplicar las mejoras en cuanto a tener al día los documentos del contrato para cuando lo requieran los entes de control. | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Infraestructura | 2025-02-01 | 2025-10-31
6 | FILA_6 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.4 | Por vencimiento de la póliza de cumplimiento, el cual según lo indicado en los pliegos debería estar vigente hasta la liquidación del contrato de obra 319 de 2020 | 1 | Se realizará una reunión con el equipo de trabajo para revisar los hallazgos presentados y aplicar las mejoras en cuanto a tener al día los documentos del contrato para cuando lo requieran los entes de control. | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Infraestructura | 2025-02-01 | 2025-10-31
7 | FILA_7 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.6 | Por falta de seguimiento a la obra del contrato 319 de 2020 en la etapa post contractual, por parte de la Alcaldía | 1 | Se realizará una reunión con el equipo de trabajo para revisar los hallazgos presentados y aplicar las mejoras en cuanto a tener al día los documentos del contrato para cuando lo requieran los entes de control. | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Infraestructura | 2025-02-01 | 2025-10-31
8 | FILA_8 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.7 | Por pagos de AIU en cuantía de $ 4.845.532,40, referente al contrato de obra 319 de 2020. | 1 | Se realizará una reunión con el equipo de trabajo para revisar los hallazgos presentados y aplicar las mejoras en cuanto a tener al día los documentos del contrato para cuando lo requieran los entes de control. | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Infraestructura | 2025-02-01 | 2025-10-31
9 | FILA_9 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.8 | Por pago de estudios y diseños que no fueron utilizados en su totalidad en cuantía de $161.474.498,56, en el contrato de obra 319 de 2020. | 1 | Se realizará una reunión con el equipo de trabajo para revisar los hallazgos presentados y aplicar las mejoras teniendo en cuenta las observaciones presentadas en el proceso de formulación | Reuniones realizadas y estudios previos | Actas y estudios previos | 1 | Infraestructura | 2025-02-01 | 2025-10-31
10 | FILA_10 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.9 | Incumplimiento a los compromisos adquiridos en el acta de visita administrativa No. 6 de fecha 15 de octubre de 2024 a los CIV intervenidos en el contrato 319-2020. | 1 | Se realizará una reunión con el equipo de trabajo para revisar los hallazgos presentados y aplicar las mejoras en cuanto a tener al día los documentos del contrato para cuando lo requieran los entes de control. | Reuniones realizadas y estudios previos | Actas y estudios previos | 1 | Infraestructura | 2025-02-01 | 2025-10-31
11 | FILA_11 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.10 | Por fallas en el seguimiento y control a la inversión del anticipo por parte del interventor (Contrato No. 320 de 2020), en el contrato de obra pública 319-2020. | 1 | Se realizará una reunión con el equipo de trabajo para revisar los hallazgos presentados y aplicar las mejoras en cuanto a tener al día los documentos del contrato para cuando lo requieran los entes de control. | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Infraestructura | 2025-02-01 | 2025-10-31
12 | FILA_12 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.11 | Por inactividad de dos (2) meses quince (15) días del inicio, en la ejecución del contrato No. 381 de 2022, vinculado al Proyecto No. 1903 Acuerdos para el espacio público en el marco del contrato social para Puente Aranda. | 1 | Verificar el estado de los contratos a 31 de diciembre 2024 | Seguimiento a contratos en Secop | Número de contratos verificados en Secop | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
13 | FILA_13 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.12 | Por inexistencia de la justificación de la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato de compraventa No. 381 de 2022. | 1 | Realizar una capacitación a los equipos de formulación acerca de establecer la necesidad real del proceso para que en el momento de requerirse adiciones y prórrogas estas se justifiquen de manera adecuada. | Capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
14 | FILA_14 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.13 | Por un mayor valor pagado por reconocimiento indebido del AIU y gestiones para actividades de la fase de diagnóstico en 7 ítems, y en el de personal NP-13, en cuantía de $184.451.226, referente al contrato de Obra Pública 403 de 2023. | 1 | Durante el plazo contractual del contrato se subsanó el pago presentado. Se realizará una reunión con el equipo de trabajo e interventoría para revisar los hallazgos presentados y aplicar las mejoras en cuanto a tener al día los documentos del contrato para cuando lo requieran los entes de control | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Infraestructura | 2025-02-01 | 2025-10-31
15 | FILA_15 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.14 | Por mayor valor pagado en el ítem 1,025, por concepto de pago de la expansión del 30% en el procedimiento de estabilización base, en cuantía de $90.188.772, referente al contrato de Obra Pública 403 de 2023 | 1 | Durante el plazo contractual del contrato se subsanó el pago presentado. Se realizará una reunión con el equipo de trabajo e interventoría para revisar los hallazgos presentados y aplicar las mejoras en cuanto a tener al día los documentos del contrato para cuando lo requieran los entes de control | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Infraestructura | 2025-02-01 | 2025-10-31
16 | FILA_16 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.15 | Por mayor valor pagado, por concepto de mayores cantidades en 44 ítems pagados, a las establecidas en las memorias de cálculo de las actas parciales de obra, en cuantía de $646.723.898, referente al contrato de Obra Pública 403 de 2023. | 1 | Durante el plazo contractual del contrato se subsanó el pago presentado. Se realizará una reunión con el equipo de trabajo e interventoría para revisar los hallazgos presentados y aplicar las mejoras en cuanto a tener al día los documentos del contrato para cuando lo requieran los entes de control | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Infraestructura | 2025-02-01 | 2025-10-31
17 | FILA_17 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.17 | Por duplicidad documental, relacionada al informe de evaluación y al acta de liquidación, en el contrato de suministro No. 393 de 2023. | 1 | Realizar los ajustes y documentar en el formato de testigo documental o acta, para retirar los documentos que presenten duplicidad. | Reuniones y actualizaciones realizadas | Número de Actas de reunión y testigo documental incorporado en la carpeta del contrato. | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
18 | FILA_18 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.19 | Por fallas en la planeación y la necesidad de contratación, lo cual generó una adquisición inoportuna e ineficaz en los contratos 394 y 450 de 2023. | 1 | Articular con los responsbles de los sectores (Secretaría de Integración social y Dirección local de Educación) para garantizar que las solicitudes de elementos y materiales requeridos respondan a las necesidades existente. | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
19 | FILA_19 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.20 | Por inactividad de tres (3) meses del inicio, en la ejecución del contrato No. 438 de 2023, vinculado al Proyecto No. 1902 para fortalecer la comunicación entre ciudadanos organizados y autoridades. | 1 | Verificar el estado de los contratos a 31 de diciembre 2024 e informar a contratación para actualizar los estados de los contratos | Seguimiento a contratos en Secop | Número de contratos verificados en Secop | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
20 | FILA_20 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.21 | Por fallas en la planeación en en la etapa precontractual del reconocimiento de los beneficiarios de los 24 frentes de seguridad identificados para el contrato 438 de 2023. | 1 | Frente a la etapa precontractual se coordinará con la policia nacional, encargada de los frentes de seguridad para definir conjuntamente los frentes que deben ser beneficiados de acuerdo con las necesidades tecnológicas y los requerimientos frente a las situaciones de posibles delitos. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
21 | FILA_21 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.22 | Por fallas en el seguimiento de la supervisión, por no reportar en la plataforma SECOP II, los soportes del informe técnico que se referencian en el acta de liquidación del contrato de compraventa No. 438 de 2023 | 1 | Subsanar con el cargue de documentos en Secop los documentos faltantes. | Evidencia de cargue en el Secop | Número de documentos subidos al Secop | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
22 | FILA_22 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.23 | Por fallas en el seguimiento a la supervisión, por la ineficacia en la verificación y seguimiento al funcionamiento de los objetos adquiridos en el contrato de compraventa 438 de 2023. | 1 | Para futuras contrataciones se solicitará al proveedor un informe técnico de la instalación adelantada el cual debe incluir recomendaciones a la comunidad para el cuidado y mantenimiento de los equipos suministrados. | Informes técnicos solicitados | Número de informes recibidos o solicitudes enviadas | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
23 | FILA_23 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.24 | Por incumplimiento al Anexo Técnico del contrato 450 de 2023, en el que se indica la entrega de los equipos en calidad de comodato. | 1 | Articular entre contratación, planeación y almacén cuando se presenten este tipo de condiciones en el contrato, para la entrega de elementos y para realización de comodatos. | Reuniones realizadas | Número de reuniones realizadas | 1 | Planeación | 2025-02-01 | 2025-10-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024