## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2020-09-25
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2020 2020 | 162 | 3.1.1 | Mal diligenciado el Formato Electrónico CB-012 Contractual no fue diligenciado correctamente, | 1 | Revisar antes de enviar el reporte a Sivicof, verificando que contenga la información real | Reportes bien diligenciados | Número de reportes realizados sin errores | 100 | Contratación | 2020-10-13 | 2020-12-15
2 | FILA_2 | 16 | 2020 2020 | 162 | 3.2.1 | Falta de organización en los documentos entregados a Gestión documental | 1 | Organizar el contrato de prestación de servicios 169 de 201 y socializar con los apoyos a la supervisión los hallazgos que se presentan para evitar incurrir en estas fallas | Documentos organizados y socializaciones realizadas | Número de contratos organizados y número de capacitaciones realizadas | 100 | Gestión documental y Planeación | 2020-10-13 | 2020-12-15
3 | FILA_3 | 16 | 2020 2020 | 162 | 3.3.1 | Falta de control y seguimiento por parte del apoyo a la supervisión en las pólizas | 1 | Capacitar a los apoyor a la supervisión revisando los hallazgos que se presentan para evitar que se vuelva a presentar | Capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación | 2020-10-13 | 2020-12-15
4 | FILA_4 | 16 | 2020 2020 | 162 | 3.3.2 | Información incompleta en el CIN 167 de 2019 | 1 | Anexar los documentos faltantes en el convenio para subsanar el hallazgo | Acta de verificación | Número de verificaciones realizadas | 100 | Planeación | 2020-10-13 | 2020-12-15
5 | FILA_5 | 16 | 2020 2020 | 162 | 3.3.3 | Inconsistencias en la elaboración de acta para traspaso de bienes y acta de valores elaborada en el almacén | 1 | Solicitar en próximas cuentas, detallado en la factura o como un documento anexo cuando sean varios Items para evitar confusiones. Verificar que se cuente con la designación de apoyo a la supervisión | Capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | 100 | Planeación | 2020-10-13 | 2020-12-15
6 | FILA_6 | 16 | 2020 2020 | 162 | 3.3.4 | Por falta de soportes en el expediente contractual | 1 | Socializar con los formuladores de proyectos y apoyos a la supervisión los hallazgos presentados para evitar que se presenten este tipo de observaciones | Acta de verificación | Número de socializaciones realizadas | 100 | Planeación | 2020-10-13 | 2020-12-15
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2020-10-25
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020