## Plan de Acción GESCOINN
PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN VIGENCIA 2026
EJES / COMPONENTES DE LA RUTA DE IMPLEMENTACION | # | ACTIVIDADES | RELACIÓN PLANES Y OTROS COMPROMISOS SDG O DISTRITO | TRIMESTRE A CUMPLIR | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 1 | Elaborar informe de Preservación de Conocimiento, con corte a diciembre de 2025 y publicarlo en la intranet. | Control de mapa de riesgos | PRIMERO
| 2 | Desarrollar (1) mesa técnica de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 - seguimiento a la ejecución | Plan de Sostenibilidad MIPG 2026 | SEGUNDO
| 3 | Elaborar informe de Preservación de Conocimiento, con corte a junio de 2026 y publicarlo en la intranet. | Control de mapa de riesgos | TERCERO
| 4 | Desarrollar (1) mesa técnica de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación acorde a lo establecido en la Resolución 1110 de 2024 - seguimiento a la ejecución | Plan de Sostenibilidad MIPG 2026 | CUARTO
| 5 | Elaborar un (1) informe sobre el avance de ejecución del Plan de acción para el fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación - GESCOINN | Plan de Gestión 2026 | CUARTO
HERRAMIENTAS DE APROPIACIÓN Y ANALÍTICA PÚBLICA | 6 | Elaborar Informe del Score de Analítica 2025 y Diagnóstico de analítica 2026 | Planes de Analítica | SEGUNDO
| 7 | Elaborar y ejecutar Planes de trabajo de analítica por dependencias del nivel central | Control de mapa de riesgos | CUARTO
| 8 | Llevar a cabo sesiones de socialización de lineamientos relacionados con Analítica pública y Gestión de la Información Estadística | Plan Institucional de Capacitación PIC 2026 | SEGUNDO
| 9 | Elaborar un Informe del estado de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento (incluya repositorios de información, tableros PowerBI y otros) | FURAG | TERCERO
| 10 | Llevar a cabo acciones de aprendizaje basadas en problemas o proyectos, de acuerdo con las necesidades de conocimiento de las dependencias priorizadas, y evaluar los resultados y toma acciones de mejora. "Estrategia PowerBI - empezando desde cero" | FURAG | TERCERO
| 11 | Actualización de los inventarios de Tableros PowerBI y otras herramientas de visualización de la OAP y/o de dependencias que lo soliciten | Ninguno | CUARTO
SABER INNOVAR PARA LA VIDA | 12 | Elaborar Informe de Observatorios del tercer cuatrimestre de 2025, en cumplimiento de la Resolución 0949 de 2022 y Resolución 0839 de 2023. | Resolución 0949 de 2022 y Resolución 0839 de 2023 | PRIMERO
| 13 | Elaborar Informe de Observatorios del primer semestre de 2026 | Resolución de Observatorios 2025 | TERCERO
| 14 | Elaborar informe del cuarto trimestre de 2025 del Inventario de Publicaciones según Circular 008 de 2021 de SDP. | Circular 008 de 2021 de SDP | PRIMERO
| 15 | Elaborar informe del primer trimestre de 2026 del Inventario de Publicaciones según Circular 008 de 2021 de SDP. | Circular 008 de 2021 de SDP | SEGUNDO
| 16 | Elaborar informe del segundo trimestre de 2026 del Inventario de Publicaciones según Circular 008 de 2021 de SDP. | Circular 008 de 2021 de SDP | TERCERO
| 17 | Elaborar informe del tercer trimestre de 2026 del Inventario de Publicaciones según Circular 008 de 2021 de SDP. | Circular 008 de 2021 de SDP | CUARTO
| 18 | Realizar mesas de trabajo con dependencias del nivel central para documentar las innovaciones desarrolladas en la vigencia anterior (retroalimentación de los documentos "Formato captura de ideas, retos y soluciones de innovación" ajuste, evaluación e informe sobre la evaluación) | FURAG | PRIMERO
| 19 | Informe de seguimiento a los planes de innovacion de las alcaldias locales, de acuerdo con la Circular 015 de 2023 Unidades de Innovación en Alcaldías Locales: Creación y consolidación de la información de los actores que conforman las unidades de innovación, nivel de madurez, cumplimiento planes de innovación. | Circular 015 de 2023 | PRIMERO
CULTURA DE COMPARTIR, COMUNICAR Y TRANSFORMAR | 20 | Llevar a cabo las charlas de Gestión de Conocimiento e Innovación, de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación 2026. | Plan Institucional de Capacitación PIC 2026 | SEGUNDO
| 21 | Actualizar el Banco de Buenas Prácticas AGORA, llevar a cabo actividades de seguimiento y documentarlas, así como capturar nuevas buenas prácticas, y elaborar informe de Buenas Prácticas 2026 | Control de mapa de riesgos | TERCERO
| 22 | Actualizar los Mapas de Conocimiento estratégico, explícito y tácito. Elaborar informe de necesidades de formación a partir del resultado de los mapas de conocimiento. | FURAG | CUARTO
| 23 | Contar con documentación de la memoria institucional mediante encuestas y/o entrevistas de servidores publicos de la entidad, que incluya la indagación sobre prevención del riesgo de fuga de capital intelectual de acuerdo con el Manual de Gestión de Conocimiento. | FURAG | CUARTO
TOTAL | [5 empty] | #DIV/0!

## Resumen trimestral
| CANTIDAD | PORCENTAJE
TOTAL ACTIVIDADES 2026 | 23 | 100%
PRIMER TRIMESTRE | 5 | 21.74%
SEGUNDO TRIMESTRE | 5 | 21.74%
TERCER TRIMESTRE | 6 | 26.09%
CUARTO TRIMESTRE | 7 | 30.43%