## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 116021
[5 empty] | 2 | 16 de abril de 2025 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de kennedy alcanzó un nivel de desempeño del 80,25% y del 41,80% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 3 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste sobre la ejecución de las Metas Transversales 4 y 5 por alcance realizado al reporte generado por la Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo de Servicio de Atención a la Ciudadanía a través de memorando 20254600193883.
[5 empty] | 4 | 19 de junio de 2025 | Se realiza ajuste a la programacion de las metas 10 y 11 del Plan de Gestion, dando respuesta a solicitud de la alcaldia con radicado No 20255830266443 y segun la respuesta de viabilidad de la DGP del dia 16 de junio en la que avala la modificacion del Plan de acuerdo con la propuesta presentada. caso Hola No 163108
[5 empty] | 5 | 28 de julio de 2025 | Para el II trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de kennedy alcanzó un nivel de desempeño del 88,30% y del 58,43% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 6 | 15 de octubre de 2025 | Para el III trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de kennedy alcanzó un nivel de desempeño del 92,26% y del 73,55% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 7 | 19 de enero de 2026 | Para el IV trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de kennedy alcanzó un nivel de desempeño del 84,74% y del 89,03% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar el 40% de avance del total de las metas proyecto programadas del Plan de Desarrollo Local de la vigencia, al 30 de septiembre de 2025 | Gestión | Porcentaje de avance de las metas proyecto del Plan de Desarrollo Local en la vigencia 2025 | Sumatoria total del porcentaje de avance de las metas proyecto programadas en el 2025 / Número total de metas proyectos programadas del PDL en el 2025. NOTA: El porcentaje máximo de avance es hasta el 100% | 39,62% (Con corte a 30 de septiembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 0% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | SEGPLAN - Reporte plan de acción componente de inversión | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 10% | 2.8% | 28% | Actualmente, los resultados de avance a metas se generaron a partir de los archivos en PDF cargados por la Secretaría de Planeación, con corte al 31 de marzo. En dichos documentos se encuentra el Informe de Avance del Plan de Desarrollo Local 2025–2028. | Reporte meta Planes de Gestion DGDL | 20% | 3.9% | 19.5% | Actualmente, los resultados de avance a metas se generaron a partir de los archivos en PDF cargados por la Secretaría de Planeación, con corte al 30 de junio. En dichos documentos se encuentra el Informe de Avance del Plan de Desarrollo Local 2025–2028. | Informes de avance PDL 2025-SDP | 40% | 6.01% | 15.02% | De las 78 metas programadas para 2025 se obtiene un avance promedio de metas entregadas para la vigencia de 6,01% (Las metas que superan el 100% de avance se normalizan a 100% para que no afecte la medición general del indicador con respecto a la vigencia) | Documento PMR generado desde página web SDP "Informes consolidados de avance de los PDL 2025 - 2028 - Informes seguimiento Planes de Acción Local, ODS" Link: https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades Publicado el Viernes, Noviembre 7, 2025 | 40% | 6.01% | 15.02% | La meta alcanzó un 15,03% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 66% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2024/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024)*100 | 76%. (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 66% | 66% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 24.15% | 100% | Se superó la meta programada para el 1er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 31-03-2025 | 34% | 48.6% | 100% | Se superó la meta programada para el 2do trimestre | Reporte meta Planes de Gestion DGDL | 51% | 60.55% | 100% | Se superó la meta programada para el 3er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 30-09-2025 | 66% | 77.16% | 100% | Se superó la meta programada para el 4to trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 31-12-2025 | 66% | 77.16% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores)*100 | 62% (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 48% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 22.33% | 100% | Se superó la meta programada para el 1er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 31-03-2025 | 30% | 28.62% | 95.4% | No se cumple con la meta programada para el 2do trimestre | Reporte meta Planes de Gestion DGDL | 48% | 34.98% | 72.88% | No se cumple con la meta programada para el 3er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 30-09-2025 | 63% | 41.75% | 66.27% | No se cumple con la meta programada para el 4to trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 31-12-2025 | 63% | 41.75% | 66.27% | La meta alcanzó un 66,27% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 97% del presupuesto de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2025 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 95.94% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 18% | 35% | 70% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 18% | 11.46% | 63.67% | Se observa que no se ha alcanzado el porcentaje de cumplimiento acordado para el primer trimestre del Plan de Gestión. Este retraso en la ejecución se debe a la falta de contratación de los equipos de trabajo y formulación. | Reporte de la ejecución presupuestal de Bogdata corte 31-03-2025- Inversión directa | 35% | 25.99% | 74.26% | Se observa un atraso en la planeación de los procesos de contratación, lo cual ha incidido negativamente en el avance de la ejecución de compromisos. A la fecha, no se evidencia un progreso significativo en la ejecución presupuestal, lo que refleja la necesidad de fortalecer la etapa de planeación contractual para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas y la oportuna ejecución de los recursos. | Reporte meta Planes de Gestion DGDL | 70% | 54% | 77.14% | Para el cierre al 30 de septiembre se evidencia una baja ejecución en el FDL, debido a que actualmente se encuentran en trámite varios procesos de selección abierta que cuya adjudicación está prevista para los meses de octubre y noviembre. En consecuencia, durante el mes de septiembre no se alcanzó el cumplimiento de la meta programada. | Reporte BOGDATA, corte 30 de Septiembre | 97% | 98.25% | 100% | Para el cierre al 31 de diciembre, se evidencia que el FDL cumplió las metas del Plan de Gestión pactadas en materia de ejecución presupuestal de compromisos, las cuales incluyen todos los procesos contractuales asociados al avance de las metas del PDL, así como algunas modificaciones contractuales. En este sentido, se extiende una felicitación, dado que se logró un avance significativo durante el último trimestre del año, gracias al esfuerzo articulado de los equipos de Planeación y Contratación de la Alcaldía Local. | Reporte BOGDATA Ejecucion presupuestal 20 FDL, corte 31 de diciembre | 97% | 98.25% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 51% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa de la vigencia/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 57.24% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 5% | 15% | 33% | 51% | 51% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 5% | 1.48% | 29.6% | Los giros son muy bajos debido a que, actualmente, no se ha iniciado el proceso de contratación por la falta de equipos de trabajo. Además, muchas de las modalidades necesarias para avanzar en los proyectos de inversión aún no han sido formuladas ni contratadas. | Reporte de la ejecución presupuestal de Bogdata corte 31-03-2025- Inversión directa | 15% | 15.25% | 100% | Se logró el cumplimiento de la meta establecida en materia de giros, lo cual refleja un compromiso por parte del FDL por avanzar en la ejecución y alcanzar los objetivos propuestos en el Plan de Gestión. No obstante, es importante mantener y fortalecer este ritmo de trabajo, asegurando una adecuada planeación y seguimiento a los procesos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados en los siguientes trimestres. | Reporte meta Planes de Gestion DGDL | 33% | 37% | 100% | El Fondo de Desarrollo Local cumplió la meta establecida en el Plan de Gestión relacionada con los giros, alcanzando al corte del 30 de septiembre un resultado tres puntos porcentuales por encima de la meta programada. | Reporte BOGDATA, corte 30 de septiembre | 51% | 48.9% | 95.88% | Para el cierre al 31 de diciembre, se evidencia que el FDL no cumplió las metas del Plan de Gestión pactadas en materia de giros, lo cual generó un acumulado más alto en las obligaciones por pagar al finalizar la vigencia. Esta situación refleja rezagos en la ejecución financiera y afecta la oportunidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, haciendo necesario fortalecer la programación de pagos y el seguimiento a la ejecución presupuestal. | Reporte BOGDATA Ejecucion presupuestal 20 FDL, corte 31 de diciembre | 51% | 48.9% | 95.88% | La meta alcanzó un 95,88% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Lograr que el 97% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren dentro del sistema en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | 93,63% (Corte a 31 diciembre 2023) | Constante | Porcentaje | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 97% | 100% | 100% | Teniendo en cuenta el porcentaje de contratos registrados en estado de ejecución a 31/03/2025, y haciendo la comparativa frente al porcentaje que se planteo como meta, después de recopilar y analizar los datos relacionados a la localidad, se dialogara con los representantes de SIPSE de cada una de ellas para revisar, plantear y ejecutar mesas de trabajo cuyos objetivos sean aumentar las cifras obtenidas, actualizar la información correctamente, logar un porcentaje de cumplimiento igual o superior al de la meta asignada y dar alcance al análisis de la información reportada en caso de tener diferencias y/o solicitar aclaraciones en los datos obtenidos. | Presentacion "Porcentaje de diferencia secop vs sipse" | 97% | 100% | 100% | Teniendo en cuenta los consolidados generados de la herramienta SIPSE, el conjunto de datos abiertos SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano del 01/07/2025, s las 8:00am, se procede a realizar el analisis y detalle de la informacion reportada para realizar el cálculo del indicador, verificando los contratos registrados y que se encuentran en estado de "ejecucion" en las plataformas señalados con corte al II trimestre. | Reporte meta Planes de Gestion DGDL | 97% | 100% | 100% | Se realiza la comparación de datos entre las plataformas de SIPSE y SECOP descargando los reportes que arrojan la información comparable, identificando el numero de contratos registrados y en ejecucuión en las dos plataformas. La base de comparación esta en los contratos que en SECOP se encuentran en estado "Ejecución", "Modificado" y "Cedido" | SIPSE - Reporte - Consulta de contratos vigentes 2025 del 01/01/2025 al 01/10/2025 - 8:00 am SECOP II - Contratos electrónicos - Del 01/01/2025 al 01/10/2025 - 8:00 am | 97% | 97.93% | 100% | Se encontraron 474 contratos en ejecución en SECOP, 484 se encuentran en ejecución en SIPSE | Reporte descargado de Datos Abiertos de SECOP. Contratos Electrónicos (Incluye contratos en estado: Cedido, Modificado y En Ejecución) comparado con el reporte descargado de SIPSE, denominado contratos vigencia 2025 (se descuentan del conteo de las 2 plataformas los contratos de prestación de servicios que se encuentran en estado "Terminado, no requiere liquidación" | 97% | 99.48% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Registrar el avance del 100% de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | Retadora (mejora) | Porcentaje de registro de avance de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | (Número de metas con avances registrados en el periodo de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL / Número total de metas de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025)*100% | N/A | Creciente | Porcentaje | 40% | 70% | 90% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 40% | 100% | 100% | Se registró avance cualitativo al 100% de las metas establecidas para la vigencia | La base de las metas que se tuvieron en cuenta, parte del Plan Operativo Anual de Inversiones 2025, aprobado para la localidad. Las metas con reporte de avance se extraen del reporte generado por la herramienta SIPSE, a traves de la sección de: Reportes/Proyectos/Seguimiento-Meta-Proyecto. Como evidencia desde la DGDL se descargo cada uno de los reportes de los proyectos de inversión vigentes para 2025. | 70% | 100% | 100% | Para el 2do. trimestre 2025 (abril-mayo-junio) se realizó la verificación y seguimento de avance de metas de manera mensual. En este reporte de avance de metas se toma, de manera excepcional, el porcentaje más alto obtenido entre el reporte realizado con corte al mes de mayo y junio, teniendo en cuenta que se esta llevando a cabo el ejercicio mensualmente a partir de este trimestre con las Alcaldías Locales. Para esta Alcaldía se tomó como porcentaje de avance el correspodiente al mes de Junio, como reporte del trimestre | Reporte meta Planes de Gestion DGDL | 90% | 99% | 100% | Se revisó en la plataforma Sipse, el 6 y 7 de octubre, con el fin de verificar el avance de las metas- proyecto de inversión a corte del 30 de septiembre-2025; el resultado se reporta conforme a la información registrada por el FDL en el mes de septiembre. | Como evidencia, desde la DGDL, se descargó del sistema Sipse cada uno de los reportes de proyectos de inversión vigentes 2025: Reportes/Proyectos/Seguimiento Metas-proyecto | 100% | 0% | 0% | No se presentó reporte con corte al 31 de diciembre. | Como evidencia, desde la DGDL, se descargó del sistema Sipse cada uno de los reportes de proyectos de inversión vigentes 2025: Reportes/Proyectos/Seguimiento Metas-proyecto | 100% | 100% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 8 | Realizar 12.600 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 12600 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 3150 | 6037 | 100% | 6.037 expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 3150 | 4002 | 100% | Expedientes a cargo de las inspecciones de policia | Reporte meta Planes de Gestion DGP segun radicado No 20252200258243 | 3150 | 3933 | 100% | Más el 25% de lo programado | Reporte de seguimiento de impulsos procesales. Aplicativo ARCO | 3150 | 3936 | 100% | Más el 25% de lo programado | Reporte de seguimiento de impulsos procesales. Aplicativo ARCO | 12600 | 17908 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Proferir 3.780 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | 945 | 945 | 945 | 945 | 3780 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 945 | 1091 | 100% | 1.091 fallos de fondo en primera instancia proferidos | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 945 | 988 | 100% | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Reporte meta Planes de Gestion DGP segun radicado No 20252200258243 | 945 | 1013 | 100% | Más el 7% de lo programado | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía. Aplicativo ARCO | 945 | 896 | 94.81% | Menos el 5% de lo programado | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía. Aplicativo ARCO | 3780 | 3988 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Terminar (archivar) 450 actuaciones administrativas activas | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Número de actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 100 | 195 | 77 | 78 | 450 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 100 | 15 | 15% | 15 actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 195 | 94 | 48.21% | Actuaciones adminsitrativas terminadas arcivadas | Reporte meta Planes de Gestion DGP segun radicado No 20252200258243 | 77 | 75 | 97.4% | Menos el 3% de lo programado | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas. Aplicativo SI ACTUA | 78 | 51 | 65.38% | Menos el 35% de lo programado | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas. Aplicativo SI ACTUA | 450 | 235 | 52.22% | La meta alcanzó un 52,22% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar 423 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 100 | 190 | 66 | 67 | 423 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 100 | 42 | 42% | 42 actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Memorando 20252200137553 Seguimiento a metas locales Planes de Gestión PRIMER Trimestre 2025 DGP | 190 | 87 | 45.79% | Actuaciones adminsitrativas terminadas en primera instancia | Reporte meta Planes de Gestion DGP segun radicado No 20252200258243 | 66 | 93 | 100% | Más el 41% de lo programado | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa. Aplicativo SI ACTUA | 67 | 164 | 100% | Más el 145% de lo programado | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa. Aplicativo SI ACTUA | 423 | 386 | 91.25% | La meta alcanzó un 91,25% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Realizar 140 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 25 | 38 | 39 | 38 | 140 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 25 | 74 | 100% | 20250304: Se realizaron 74 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. El número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico obtuvo un cumplimiento del 296 %. | Registros de operativos Alcaldía Local | 38 | 57 | 100% | 20250707: Se realizaron 57 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. El número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico obtuvo un cumplimiento del 150%. | Actas operativos | 39 | 135 | 100% | 20251007: Se realizaron 135 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. El número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico obtuvo un cumplimiento del 100%. | Registros de operativos Alcaldía Local | 38 | 61 | 100% | Durante el cuarto trimestre se reporta lo siguiente: Se realizaron 61 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. El número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico obtuvo un cumplimiento del 100%. | Registros de operativos Alcaldía Local | 140 | 327 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 230 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 35 | 65 | 65 | 65 | 230 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 35 | 155 | 100% | 20250304: Se realizan 155 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. El número de acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas supero la meta programada para el trimestre teniendo un cumplimiento del 442% | Registros de operativos Alcaldía Local | 65 | 165 | 100% | "20250707: Se realizan 165 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. El número de acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas supero la meta programada para el trimestre " | Actas operativos | 65 | 132 | 100% | 20251007: Se realizan 132 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. El número de acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas supero la meta programada para el trimestre | Registros de operativos Alcaldía Local | 65 | 71 | 100% | Durante el cuarto trimestre se reporta lo siguiente: Se realizan 71 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. El número de acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas supero la meta programada para el trimestre | Registros de operativos Alcaldía Local | 230 | 523 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 11 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de fallos río Bogotá | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2 | 2 | 100% | 20250304:Se realizan 2 acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá cumpliendo con el 100% para el segundo trimestre. | Registros de operativos Alcaldía Local | 3 | 3 | 100% | 20250707: :Se realizan 3 acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá cumpliendo con el 100% para el segundo trimestre. | Actas operativos | 3 | 3 | 100% | 20251007: :Se realizan 3 acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá cumpliendo con el 100% para el segundo trimestre. | Registros de operativos Alcaldía Local | 3 | 3 | 100% | Durante el cuarto trimestre se reporta lo siguiente: Se realizan 3 acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá cumpliendo con el 100% para el segundo trimestre. | Registros de operativos Alcaldía Local | 11 | 11 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 80 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 11 | 23 | 23 | 23 | 80 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 11 | 100 | 100% | 20250304: Se realizan 100 operativos en materia actividad ambiental realizadas durante el I Trimestre de 2025 Superando la meta | Registros de operativos Alcaldía Local | 23 | 121 | 100% | "20250707: Se realizan 121 operativos en materia actividad ambiental realizadas durante el segundo trimestre de 2025 Superando la meta " | Actas operativos | 23 | 159 | 100% | 20250707: Se realizan 159 operativos en materia actividad ambiental realizadas durante el segundo trimestre de 2025 Superando la meta | Registros de operativos Alcaldía Local | 23 | 125 | 100% | Durante el cuarto trimestre se reporta lo siguiente: Se realizan 125 operativos en materia actividad ambiental realizadas durante el segundo trimestre de 2025. | Registros de operativos Alcaldía Local | 80 | 505 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 65.73% |  |  |  |  | 68.89% |  |  |  |  | 72.9% |  |  |  |  | 65.99% |  |  |  |  | 70.43%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición del cumplimiento de criterios ambientales OAP | Alcaldía Local | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0.8 | 91% | 100% | Inspección ambiental: Obtuvo calificación del 96% Reporte consumo de agua y energía: Información al día con corte al 30 de mayo Reporte de consumo de papel: No hay reporte desde la vigencia 2023 Reporte de ciclistas: Información al día con corte al 30 de mayo | Reporte meta ambiental de la OAP | 0% | 0% | 0% | No programada | No programada | 80% | 96% | 100% | Inspección ambiental: Se obtuvo una calificacion del 97% Reporte consumo de agua y energía: Reportes hasta el 30 de noviembre de 2025 Reporte consumo de papel: Reportes hasta el 31 de octubre de 2025 Reporte ciclistas: Reportes hasta el 31 de octubre de 2025 | De acuerdo con reporte realizado por la Oficina Asesora de Planeación - Gestión Ambiental el día 31-12-2025. | 80% | 93.5% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
5 | Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | Comunicación estratégica | MT2 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | (No. de requisitos cumplidos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC relacionados con la actualización de la información publicada en la página web / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Kennedy, cumplió 104 requisitos, de los 104 que debe cumplir para el tirmestre relacionado. | Reporte meta de la OAC segun radicado No 20251400254903 | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Kennedy, cumplió 104 requisitos, de los 104 que debe cumplir para el trimestre relacionado. | Reporte de la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 20251400383993. | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de Kennedy, cumplió 104 requisitos, de los 104 que debe cumplir para el trimestre relacionado. | De acuerdo con reporte realizado por la Oficina Asesora de Comunicaciones el día 06-01-2026. | 100% | 100% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 2 jornadas en 2024 | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Alcaldía Local | Alcaldía Local | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | la alcaldía Local de Kennedy, cumplió con la actividad prograamda el dia 18 de junio de 2025. | Listado de asitencia y PPT | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | El proceso /alcaldía local realizó jornada de capacitación sobre el Sistema de gestión acorde con lo programado. | De acuerdo con reporte realizado por la Oficina Asesora de Planeación - Procesos de Gestión el día 05-01-2026. | 2 | 2 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las Alcaldías Locales con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Se dió respuesta a 54 de 54 requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2024 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 0 | 0% | 0% | Meta no programada | meta no programada | 0% | 0% | 0% | No programada | No programada | 0% | 0% | 0% | No programada. | No programada. | 100% | 100% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las Alcaldías Locales durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los terminos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas en los términos de ley (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 45.22% | 45.22% | Se gestionó oportunamente 52 de 115 requerimientos tipificados como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO asignados. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 1 | 85.35% | 85.35% | la alcadia dio respuesta a 233 requerimienots de los 273 instaurados en el periodo | Reporte meta de la OACiudadano segun radicado No 20254600258433 | 100% | 93.55% | 93.55% | Se repondió oportunamente 261 de 279 requerimientos. | Reporte de la Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía a través de memorando 20254600383923. | 100% | 98.57% | 98.57% | Se respondió oportunamente 276 de 280 requerimientos. | De acuerdo con reporte realizado por la Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía el día 06-01-2026. | 100% | 80.67% | 80.67% | La meta alcanzó un 80,67% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT6 | Contar con una matriz de activos de información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del alcalde | Reporte meta de la DTI segun radicado No 20254600249683 | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 0 | 0 | 0% | No programada. | No programada. | 1 | 1 | 100% | La meta alcanzó un 100% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0% | 0% | Meta no programada | meta no programada | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 | 0.7 | 70% | Seguridad de la información les realizó observaciones y no entregaron la matriz de riesgos finalizada | De acuerdo con reporte realizado por la Dirección de Tecnología e Información el día 22-12-2025. | 1 | 0.7 | 70% | La meta alcanzó un 70,00% del programado para la vigencia.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 14.52% |  |  |  |  | 19.41% |  |  |  |  | 19.35% |  |  |  |  | 18.74% |  |  |  |  | 18.59%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 80.25% |  |  |  |  | 88.3% |  |  |  |  | 92.26% |  |  |  |  | 84.74% |  |  |  |  | 89.03%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C14: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A16: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B16: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D16: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E16: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F16: Seleccione la opción que corresponda
Note on G16: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H16: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I16: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J16: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K16: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P16: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q16: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R16: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S16: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T16: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U16: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V16: Indique la magnitud programada
Note on W16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA16: Indique la magnitud programada
Note on AB16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF16: Indique la magnitud programada
Note on AG16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK16: Indique la magnitud programada
Note on AL16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP16: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ16: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E32: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E40: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E41: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión