## ajustado_VF (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO _____________ | [11 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: Vigencia desde: Caso HOLA:
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 202__
DEPENDENCIAS ASOCIADAS
[7 empty] | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | META | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Note on H5: Fecha de la versión generada
Note on I5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on S10: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on T10: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on G12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on H12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on I12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on J12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on K12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on L12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on Q12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on R12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on U12: Indique la magnitud programada
Note on V12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on W12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on X12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Y12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Z12: Indique la magnitud programada
Note on AA12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AB12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AC12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AD12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AE12: Indique la magnitud programada
Note on AF12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AG12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AH12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AI12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AJ12: Indique la magnitud programada
Note on AK12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AL12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AM12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AN12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AO12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AP12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AQ12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AR12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia

## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO Fomento y Protección de los Derechos Étnicos | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F017 Versión: 07 Vigencia: 21 de enero de 2025 Caso HOLA: 113317
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Dirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 116049
|  |  |  | 2 | 17 de febrero de 2025 | Por solicitud del proceso a Cargo del Director David Cortes Araujo se realiza modificacion a la programacion de la Meta Transversal No 2 "Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido" Debido a la modificacion del Cronograma de actualizacion aprobado previamente por la OAP ,mediante correo electronico . Caso Hola No 122422
|  |  |  | 3 | 16 de abril de 20205 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Fomento y proteccion de los Derechos Etnicos alcanzó un nivel de desempeño del 93,33% y 30,83% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste sobre la ejecución de las Metas Transversales 4 y 5 por alcance realizado al reporte generado por la Subsecretaría de Gestión Institucional - Grupo de Servicio de Atención a la Ciudadanía a través de memorando 20254600193883.
|  |  |  | 5 | 16 de julio de 2025 | Para el II trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Fomento y proteccion de los Derechos Etnicos alcanzó un nivel de desempeño del 97,99% y 52,69% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 16 de octubre de 2025 | Para el III trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Fomento y proteccion de los Derechos Etnicos alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 74,75% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 7 | 19 de enero de 2026 | Para el IV trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Fomento y proteccion de los Derechos Etnicos alcanzó un nivel de desempeño del 96,80% y 97,57% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
2 | Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | 1 | Realizar 4 Informes de avance de la implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas | Gestión | Número de Informes de avance de la implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | 4 informes trimestrales de reformulación de las Políticas Públicas Étnicas | Suma | Informes de avance de la implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | No Aplica | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C. | Informes trimestrales de avance de la implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas | Informes trimestrales de avance de la implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas | Dirección de Asuntos Étnicos | 1 | 1 | 100% | Durante el periodo de reporte se adelantaron acciones para implementar las fases de implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas. En lo que respecta a la implementación, se da continuidad a la estrategia para concertar la metodología de implementación de los productos consignados en los planes de acción de las políticas públicas étnicas, entre los sectores de la administración distrital y las instancias consultivas de los grupos étnicos, en el marco de lo estipulado por el artículo 202 del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027. Como resultado de lo anterior, con corte a marzo de 2025, se ha logrado el siguiente porcentaje de acuerdo por política pública: 1. Política Pública para Pueblos Indígenas: 43% 2. Política Pública para Comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras: 81% 3. Política Pública para la Comunidad Raizal: 88% 4. Política Pública para el Pueblo Rrom o Gitano: 76% Respecto del seguimiento a la implementación de las políticas públicas étnicas, este se realiza con base en la metodología CONPES estandarizada por la Secretaría Distrital de Planeación, para lo cual se cuenta con un instrumento (matrices de seguimiento); es importante tener en cuenta que para esta vigencia se incluye el reporte financiero el cual se realiza de manera anual. Teniendo en cuenta el cronograma establecido por la Secretaría Distrital de Planeación los informes de seguimiento a la implementación de las políticas públicas étnicas se publicarán por parte de esa entidad la cuarta semana de abril. Vale la pena señalar que, el informe de seguimiento a la implenentación de estas políticas, vigencia 2024, es el primer ejercicio de seguimiento que se realiza a las políticas públicas étnicas, posterior a su reformulación mediante la metodología CONPES. | Un informe de avance de la implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas elaborado. | 1 | 1 | 100% | Durante el periodo de reporte se adelantaron acciones para implementar las fases de implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas. En lo que respecta a la implementación, se da continuidad a la estrategia para concertar la metodología de implementación de los productos consignados en los planes de acción de las políticas públicas étnicas, entre los sectores de la administración distrital y las instancias consultivas de los grupos étnicos, en el marco de lo estipulado por el artículo 202 del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027. Como resultado de lo anterior, con corte a junio de 2025, se ha logrado el siguiente: Desde que inició el proceso de diálogo en el segundo semestre de la vigencia 2024, hasta junio de 2025, se han desarrollado 298 reuniones y mesas de trabajo que han tenido por objetivo acordar y acompañar el proceso de materialización de los productos consignados en los planes de acción de las políticas públicas étnicas. Como se evidencia en las barras, hay una relación directamente proporcional entre el tamaño y composición de los espacios consultivos y el número de espacios de diálogo: a mayor número de consultivos más mesas de trabajo realizadas. No sucede lo mismo con el número de productos, toda vez que mientras la política pública indígena cuenta con 139 productos, la política para comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras que tiene 298 productos, y entre ambas se evidencia una diferencia respecto del número de espacios sostenidos y un mayor logro de acuerdos. Como resultado de los espacios de diálogo se ha logrado que 503 productos cuentan con metodología concertada para su implementación, que equivale al 78% de la totalidad de los productos de las políticas étnicas. La política pública para Pueblos Indígenas presenta una particularidad, está por encima del promedio de número de espacios de diálogo sostenidos, pero está por debajo del promedio de productos con acuerdo para su materialización. Al respecto vale la pena señalar que el capítulo Muisca está cercano al 80% en el logro de acuerdos, no obstante, el capítulo general presenta un rezago respecto de las demás políticas, las cuales se mantienen estables en su nivel de avance, en comparación con lo reportado en meses anteriores, lo cual se explica por la no concertación con algunos sectores como lo son Planeación Distrital, Mujer, Educación y Desarrollo Económico. | Un informe de avance de la implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas elaborado. | 1 | 1 | 100% | Durante el periodo reportado se da continuidad a las fases de Implementación y Seguimiento de las políticas públicas étnicas, evidenciando el siguiente avance: 1. De manera acumulada, entre el segundo semestre de 2024 y agosto de 2025 se han desarrollado un total de 348 reuniones y mesas de trabajo, orientadas a concertar y acompañar la implementación de los productos definidos en los planes de acción de las políticas públicas étnicas. 2. Estos espacios de diálogo han permitido que 530 productos cuenten con una metodología concertada para su implementación, lo que representa el 83 % del total de productos contemplados en las políticas públicas étnicas. 3. Teniendo en cuenta el cronograma de seguimiento establecido por la Secretaría Distrital de Planeación, se elaboró el proceso de compilación y sistematización de los reportes de seguimiento remitidos por los sectores a la implementación de los productos consignados en los planes de acción de las cuatro políticas públicas étnicas, con corte a II trimestre de 2025. | Informe de avance de la implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas | 1 | 1 | 100% | Durante el periodo reportado se da continuidad a las fases de Implementación y Seguimiento de las políticas públicas étnicas, evidenciando el siguiente avance: 1. De manera acumulada se han desarrollado un total de 379 reuniones y mesas de trabajo, orientadas a concertar y acompañar la implementación de los productos definidos en los planes de acción de las políticas públicas étnicas. 2. Estos espacios de diálogo y concertación han permitido que 532 productos cuenten con una metodología concertada para su implementación, lo que representa el 84 % del total de productos contemplados en las políticas públicas étnicas. 3. Teniendo en cuenta que el informe de seguimiento de la implementación de estas políticas, para la vigencia 2025, estará listo en el mes de abril del 2026, desde la Dirección en conjunto con la Subsecretaría y la OAP se elaboró un formato de informe de gestión que se le solicitó a todas las entidades del Distrito. La información consignada en estos reportes -incluyendo el componente financiero-, es parcial, toda vez que el informe oficial de seguimiento se realiza en los instrumentos y tiempos establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación. Este informe oficial se publicará en abril de 2026. En tal sentido, estos informes que se adjuntan son internos y nos ofrecen un panorama complementario de la implementación de estas políticas, que a veces no se recoge en los instrumentos oficiales de la SDP. | Informes de avance de la implementación y seguimiento de las políticas públicas étnicas | 4 | 4 | 100% | El avance de la meta alcalzó un 100,00% del programado para la vigencia.
2 | Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | 2 | Realizar 4 Informes del avance en la implementación de la estrategia de aplicación del enfoque diferencial étnico. | Gestión | Número de Informes de avance en la implementación de la estrategia de aplicación del enfoque diferencial étnico. | Sumatoria de informes de seguimiento realizados | N/A | Suma | Informes de avance a la implementación de la estrategia de aplicación del enfoque diferencial étnico. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | No Aplica | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C. | Informes de avance a la implementación del de la estrategia de aplicación del enfoque diferencial étnico. | Informes de avance a la implementación del de la estrategia de aplicación del enfoque diferencial étnico. | Dirección de Asuntos Étnicos | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre de 2025 se consolidó la estrategia “Un Futuro sin Racismo” como acción central para la implementación del enfoque diferencial étnico. Se alcanzó el 100% de formulación y se dio inicio a la fase de implementación mediante socializaciones institucionales y jornadas de sensibilización con actores estratégicos. La estrategia promueve la comprensión y valoración de las comunidades étnicas, aportando a la transformación de imaginarios y la erradicación del racismo estructural en el Distrito Capital. | Informes de avance a la implementación del de la estrategia de aplicación del enfoque diferencial étnico. | 1 | 1 | 100% | La Dirección de Asuntos Étnicos consolida en 2025 la fase de diseño de la estrategia “Un Futuro Sin Racismo” con la finalización al 100 % de su caja de herramientas. Hasta la fecha, se han realizado 16 sesiones de sensibilización con la metodología “Sembrando Semillas”, alcanzando a 330 servidores públicos, y 5 socializaciones de la estrategia, en las que han participado 22 funcionarios. Estas iniciativas posicionan a la Dirección como protagonista en la eliminación de la discriminación racial y el racismo, al ofrecer a los servidores espacios de reflexión crítica y herramientas prácticas para un abordaje más respetuoso e inclusivo en la atención ciudadana. | Informes de avance a la implementación del de la estrategia de aplicación del enfoque diferencial étnico. | 1 | 1 | 100% | Durante el trimestre, se realizaron sesiones de sensibilización para servidores públicos y la Fuerza Pública, con el fin de fortalecer la protección de los derechos de las comunidades étnicas. En julio: 10 espacios con 439 funcionarios, incluyendo policías de Teusaquillo y varias entidades distritales. En agosto: 10 sesiones con 395 participantes, destacándose la capacitación de 250 policías en Ciudad Bolívar. En septiembre: 5 espacios con 235 asistentes, dirigidos a policías de Chapinero y la Alcaldía de Teusaquillo. El objetivo fue promover el conocimiento sobre las comunidades étnicas, reflexionar sobre estereotipos e incorporar un enfoque étnico en las labores institucionales. | Informe de avance a la implementación de la estrategia de aplicación del enfoque diferencial étnico. | 1 | 1 | 100% | Durante este trimestre, en el marco del fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas, se llevaron a cabo diversos procesos de sensibilización dirigidos a la Fuerza Pública y a entidades del Distrito. En octubre se llevó a cabo un espacio de sensibilización dirigido a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en el cual participaron 195 funcionarios y funcionarias públicas. Esta jornada tuvo como propósito fortalecer las capacidades institucionales en torno a la diversidad étnica, el reconocimiento de los derechos de las comunidades y la promoción de entornos libres de discriminación. La participación masiva evidenció el interés de los equipos locales por incorporar enfoques diferenciales en su labor cotidiana y mejorar la calidad de la atención brindada a la ciudadanía. Para el mes de noviembre se realizó una sesión de sensibilización dirigida a 36 unidades policivas de la localidad de usme, con el propósito de fortalecer sus capacidades en el reconocimiento de la diversidad étnica, la prevención de prácticas discriminatorias y la garantía de los derechos de las comunidades. Este espacio permitió reforzar conocimientos clave para el ejercicio de sus funciones y promover una actuación más respetuosa, informada y alineada con los principios de atención diferencial en el territorio. Finalmente, durante el mes de diciembre no se realizaron sesiones de sensibilización, debido a que los equipos no contaban con contratos vigentes para este periodo, lo cual limitó la continuidad de las acciones proyectadas para el cierre del año. | Informes de avance a la implementación de la estrategia de aplicación del enfoque diferencial étnico. | 4 | 4 | 100% | El avance de la meta alcalzó un 100,00% del programado para la vigencia.
2 | Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | 3 | Prestar atención al 100% de la población que acuda al espacio de atención diferenciada (EAD) Casa del Pensamiento Indígena, como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos. | Gestión | Porcentaje de atención a las personas que acuden al espacio de atención diferenciada -Casa del Pensamiento Indígena | (Número de personas atendidas en el espacio de atención diferenciada Casa del Pensamiento Indígena / Número total de las personas que acuden al espacio de atención diferenciada Casa del Pensamiento Indígena)*100% | 9.213 Atenciones prestadas de enero a septiembre de 2023, en los Espacios de Atención Diferenciada - EAD: Casa del Pensamiento Indígena. | Constante | Porcentaje de atención en el EAD Casa del Pensamiento Indígena *Este corresponde a las atenciones realizadas en el correspondiente periodo de seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | No Aplica | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C. | Informes de seguimiento trimestral | Formatos que evidencian la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que se prestan en el EAD Casa del Pensamiento Indígena | Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom | 100% | 100% | 100% | En el trimestre se reportaron 300 atenciones, reflejando una gran capacidad de respuesta a las necesidades de la población. Principales avances: - Ejecución de jornadas de orientación social y psicosocial con enfoque étnico. - Acciones de articulación efectiva con los sectores de salud, bienestar social y cultura, ampliando así la cobertura de la oferta institucional. - Sistematización de información cualitativa y cuantitativa para fortalecer el seguimiento a la Política Pública Distrital de Pueblos Indígenas. Impacto en la Población: - Cobertura: 300 personas indígenas atendidas bajo un enfoque diferencial y territorial. - Beneficios: Mejor acceso a información institucional, orientación profesional y acompañamiento psicosocial. - Resultados: Reforzamiento del vínculo institucional con la comunidad indígena, incremento de la confianza y reconocimiento del Espacio como un referente distrital de atención especializada. | Informes de seguimiento trimestral | 100% | 100% | 100% | El II trimestre 2025 en la Casa de Pensamiento Indígena destacó por: 900 atenciones (82% indígenas) 3 políticas públicas avanzadas (salud ancestral, educación intercultural y víctimas) Articulación con 12 entidades distritales | Informes de seguimiento trimestral | 100% | 100% | 100% | Fue el espacio con mayor actividad en el trimestre, atendiendo a 1,081 personas y registrando 1,086 atenciones. Mostró un crecimiento constante, alcanzando su punto máximo en septiembre con 418 personas. Los servicios más destacados fueron Gobernabilidad (509 atenciones) y Fortalecimiento Indígena (307 atenciones). | Informes de seguimiento trimestral | 100% | 100% | 100% | Casa del Pensamiento Indígena cerró 2025 con 759 atenciones en el trimestre, completando 3,045 atenciones anuales y superando la meta. Aunque diciembre redujo la actividad por festividades, se consolidó como espacio clave para la autonomía indígena, con fuerte articulación institucional y avance en ajustes CONPES 37. | Informes de seguimiento trimestral | 100% | 100% | 100% | El avance de la meta alcalzó un 100,00% del programado para la vigencia.
2 | Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | 4 | Prestar atención al 100% de la población que acuda al espacio de atención diferenciada (EAD) Casa Gitana de los Derechos del Pueblo Rrom, como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos. | Gestión | Porcentaje de atención a las personas que acuden al espacio de atención diferenciada- Casa del Pueblo Rrom o Gitano | (Número de personas atendidas en el espacio de atención diferenciada Casa del Pueblo Rrom o Gitano / Número total de las personas que acuden al espacio de atención diferenciadaCasa del Pueblo Rrom o Gitano)*100% | 892 Atenciones prestadas de enero a septiembre de 2023, en los Espacios de Atención Diferenciada - EAD: Casa Gitana de los Derechos del Pueblo Rrom. | Constante | Porcentaje de atención en el EAD Casa Gitana de los Derechos del Pueblo Rrom *Este corresponde a las atenciones realizadas en el correspondiente periodo de seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | No Aplica | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C. | Informes de seguimiento trimestral | Formatos que evidencian la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que se prestan en el EAD Casa del Pueblo Rrom o Gitano | Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2025, se realizaron un total de 144 atenciones en la Casa de los Derechos Gitanos, distribuidas en cuatro líneas clave de servicio. El Fortalecimiento de la Identidad Cultural representó la mayor proporción con el 41.7% del total (60 atenciones), seguido por las acciones de Formación y Visibilización del Pueblo Gitano con el 37.5% (54 atenciones), lo cual evidencia el interés y la participación activa de la comunidad en procesos de fortalecimiento cultural y de reconocimiento. Por su parte, los servicios de Orientación Inicial y Orientación Profesional registraron 15 atenciones cada uno, equivalentes al 10.4% del total respectivamente, lo que señala una demanda sostenida de acompañamiento y asesoría especializada. Esta distribución refleja el enfoque integral de atención y el compromiso institucional con el fortalecimiento de los derechos culturales, sociales y organizativos del pueblo Rrom/Gitano en Bogotá. | Informes de seguimiento trimestral | 100% | 100% | 100% | El II Trimestre de 2025 consolidó a la Casa Gitana de los Derechos como un espacio fundamental para la protección y promoción de los derechos del pueblo Rrom en Bogotá. A través de servicios como salud ancestral, acompañamiento comunitario y sensibilización en derechos, se logró impactar positivamente a 371 personas, con una participación destacada de mujeres (52%) y jóvenes (63%), reforzando la transmisión intergeneracional de saberes y la autonomía cultural. Los avances en enfoque diferencial, reparación simbólica a víctimas y visibilización de prácticas tradicionales demuestran el éxito del modelo de atención intercultural. Sin embargo, persisten desafíos como la ampliación de espacios físicos y el mejoramiento en el registro de datos étnicos, que requieren articulación interinstitucional para optimizar recursos y ampliar cobertura. En síntesis, este trimestre refleja un paso firme hacia la equidad étnica, destacando la importancia de seguir fortaleciendo estrategias que combatan la discriminación, preserven la identidad Rrom y aseguren su inclusión efectiva en la ciudad. | Informes de seguimiento trimestral | 100% | 100% | 100% | Atendió a 265 personas y realizó 348 servicios en el trimestre. El servicio de Formación y visibilización fue el más significativo (157 atenciones), seguido del Fortalecimiento de la identidad cultural (70 atenciones). Julio fue el mes con mayor número de atenciones (110). | Informes de seguimiento trimestral | 100% | 100% | 100% | Casa Gitana de los Derechos del Pueblo Rrom atendió a 543 personas en el trimestre, con un pico de actividad en octubre (279 atenciones) y un fuerte enfoque territorial en 20 localidades. Se destacó la atención diferencial a mujeres, personas adultas y víctimas, consolidando la confianza comunitaria y la articulación interinstitucional. | Informes de seguimiento trimestral | 100% | 100% | 100% | El avance de la meta alcalzó un 100,00% del programado para la vigencia.
2 | Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | 5 | Prestar atención al 100% de la población que acuda a los espacios de atención diferenciada (EAD), CONFIA, Posa Wiwa y Emancipation Raizal Plies, como respuesta a las necesidades o problemáticas de los grupos étnicos. | Gestión | Porcentaje de atención a las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada -CONFIA, Posa Wiwa y Emancipation Raizal Plies. | (Número de personas atendidas en los espacios de atención diferenciada CONFIA, Posa Wiwa y Emancipation Raizal Plies. / Número total de las personas que acuden a los espacios de atención diferenciada CONFIA, Posa Wiwa y Emancipation Raizal Plies.)*100% | 3.117 Atenciones prestadas en los Espacios de Atención Diferenciada (EAD): CONFIA, Posa Wiwa, Emancipation Raizal Plies, de enero a septiembre de 2023. | Constante | Porcentaje de atención en los EAD CONFIA, Posa Wiwa, Emancipation Raizal Plies *Este corresponde a las atenciones realizadas en el correspondiente periodo de seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | No Aplica | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C. | Informes de seguimiento trimestral | Formatos que evidencian la atención de los usuarios en cada uno de los servicios que se prestan en los EAD CONFIA, Posa Wiwa y Emancipation Raizal Plies | Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre 2025 se dio atención a todas las personas que acudieron a los Espacios de Atención Diferenciada, así: - CONFIA: 419 Atenciones - POSA WIWA: 101 Atenciones - PIIS A HUOM: 195 Atenciones | Informe de los servicios prestados en los Espacios de Atención Diferenciada. | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre 2025 se dio atención a todas las personas que acudieron a los Espacios de Atención Diferenciada, así: - CONFIA: 1620 Atenciones - POSA WIWA: 701 Atenciones - PIIS A HOUM: 698 Atenciones | Informes de seguimiento trimestral | 100% | 100% | 100% | El consolidado de los tres servicios para comunidades afrodescendientes y palenqueras sumó 1,814 atenciones para 1,537 personas atendidas en el trimestre. CONFIA lideró con 1,160 atenciones, seguido por PISS HUOMO (568) y POSÁ WIWA (449). La "Sensibilización y formación" fue el servicio más proporcionado en el periodo, con 538 atenciones en total. | Informes de seguimiento trimestral | 100% | 100% | 100% | CONFÍA, PIIS A HUOM y POSA WIWA atendieron 2,065 personas en el trimestre, liderados por CONFÍA con 1,385 atenciones. Noviembre registró el pico más alto (907 atenciones). Se destacan la superación de la meta anual (4,584 atenciones), la concertación exitosa de líneas de inversión palenquera en 4 localidades y el fortalecimiento cultural raizal con 9 encuentros de alto impacto. | Informes de seguimiento trimestral | 100% | 100% | 100% | El avance de la meta alcalzó un 100,00% del programado para la vigencia.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [19 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | No Aplica | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición de criterios ambientales | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 80% | 69% | 86.25% | Dirección de Asuntos Étnicos: Calificación 77% Reporte de consumo de papel: Información al día con corte a 30 de mayo de 2025. Impresiones: Presenta una disminución en las impresiones del 35% en comparación con el periodo enero-mayo 2024. Participación en actividades: Promedio de participación de 1,3 personas. Circular 26 : de 19 personas de la dependencia participó, nadie participó Economía circular: de 19 personas de la dependencia, nadie participó Semana ambiental: de 19 personas de la dependencia participaron 4 personas. Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación. Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuadas el 06 de mayo y 13 de junio se identificó mezcla en dos de tres contenedores. Socialización Sistema de Gestión Ambiental: de 19 personas de la dependencia participaron 9 personas. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con el reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las metas de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom: Calificación 60% Reporte consumo de papel: Solo se realizó reporte en el mes de enero y febrero Impresiones: Presenta una disminución en las impresiones del 35% en comparación con el periodo enero-mayo 2024. Participación en actividades: Participación promedio 1,3 personas Circular 26: de 38 personas de la dependencia participó 1 persona. Economía circular: de 38 personas de la dependencia nadie participó Semana ambiental: de 38 personas de la dependencia participó 3 personas. Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación. Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 06 de mayo y 13 de junio se identificó mezcla en dos de tres contenedores. Socialización Sistema de Gestión Ambiental: de 38 personas de la dependencia participaron 4 personas. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: Calificación 70% Reporte de consumo de papel: Solo se realizó reporte en el mes de enero, febrero y marzo Impresiones: Presenta una disminución en las impresiones del 35% en comparación con el periodo enero-mayo 2024. Participación en actividades: Participación promedio 1,3 personas Circular 26: de 43 personas de la dependencia, nadie participó Economía circular:de 43 personas de la dependencia, nadie participó Semana ambiental: 43 personas de la dependencia, participaron 4 personas. Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación. Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuadas el 06 de mayo y 13 de junio se identificó mezcla en dos de tres contenedores. Socialización Sistema de Gestión Ambiental: de 43 personas de la dependencia participaron 21 personas. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con el reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las metas de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h | Reporte realizado por la OAP - Gestión Ambiental el día 07-07-2025 a traves de correo electrónico. | No programada | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 80% | 67% | 83.75% | Dirección de Asuntos Étnicos: Calificación: 70% Reporte consumo de papel: Reporte hasta el mes de noviembre Impresiones: Se registró una disminución en el consumo de impresiones respecto al semestre anterior Participación en actividades: Socialización reglamentos técnicos seguridad eléctrica en casa: Pariciparon 2 de 19 personas de la dependencia, Jornada cultura del agua y estrategias para el consumo sostenible: Nadie participó. Campaña puesto a puesto: Se obtiene la calificación máxima Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 22 de agosto y 19 de diciembre se identificó mezcla en los tres contenedores. Indicadores de agua y energía:De acuerdo con reporte con corte a 30 de noviembre de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 0,9 m3 y energía 70,7 kw/h Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom: Calificación: 62% Reporte consumo de papel: Reporte hasta el mes de agosto Impresiones: Se registró una disminución en el consumo de impresiones respecto al semestre anterior Participación en actividades: Socialización reglamentos técnicos seguridad eléctrica en casa: Nadie participó, Jornada cultura del agua y estrategias para el consumo sostenible: Nadie participó Campaña puesto a puesto: Se obtiene la calificación máxima Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 22 de agosto y 19 de diciembre se identificó mezcla en los tres contenedores. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de noviembre de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: Calificación: 70% Reporte consumo de papel: Reporte hasta el mes de noviembre Impresiones: Se registró una disminución en el consumo de impresiones respecto al semestre anterior Participación en actividades: Socialización reglamentos técnicos seguridad eléctrica en casa: Nadie participó, Jornada cultura del agua y estrategias para el consumo sostenible: Nadie participó. Campaña puesto a puesto: Se obtiene la calificación máxima Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 22 de agosto y 19 de diciembre se identificó mezcla en los tres contenedores. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de noviembre de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h | Reporte de la Oficina Asesora de Planeacción - Gestión Ambiental del 31-12-2025 | 80% | 68% | 85% | El avance de la meta alcalzó un 85,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | (Número de documentos del proceso actualizados y publicados en MATIZ/ Número de documentos programados en el trimestre )*100 | 100% vigencia 2024 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Herramienta de actualización documental | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: Dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0% | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 100% | 100% | 100% | Segun reporte de medicion meta actualizacion documental del grupo de Sistema de Gestion de la OAP | Segun reporte de medicion meta actualizacion documental | 0% | 0% | 0% | Sin programación en el periodo | Reporte de la Oficina Asesora de Planeacción - Procesos de Gestión del 05-01-2026 | 100% | 100% | 100% | El avance de la meta alcalzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Promotor de mejora | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó jornada de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigida al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Listado de asistencia y registro fotográfico. | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | El proceso /alcaldía local realizó jornada de capacitación sobre el Sistema de gestión acorde con lo programado. | Reporte de la Oficina Asesora de Planeacción - Procesos de Gestión del 05-01-2026 | 2 | 2 | 100% | El avance de la meta alcalzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Se dió respuesta a 0 de 0 requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2024 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. Corresponde a la Dirección de Asuntos Étnicos, Subdirección de Asuntos indígenas y Rrom y Subdirección de asuntos para comunidades negras. afrocolombianas, raizales y palenqueras. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0% | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 100% | 100% | 100% | El avance de la meta alcalzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias del Nivel Central durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | 100% en 2024 | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados en los términos de ley | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 33.33% | 33.33% | Se gestionó oportunamente 3 de 9 requerimientos tipificados como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO asignados. Corresponde a la Dirección de Asuntos Étnicos, la Subdirección de Asuntos indígenas y Rrom y la Subdirección de asuntos para comunidades negras. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia | 100% | 76.92% | 76.92% | DAE: Se gestionó oportunamente 7 de 11 solicitudes registradas. Subdirección de asuntos indígenas y Rrom: Se gestionó oportunamente 8 de 10 solicitudes registradas. Subdirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras: Se gestionó oportunamente 5 de 5 solicitudes registradas. | Reporte realizado por la SGI-SAC el día 08-07-2025 a traves de memorando 20254600258433. | 100% | 100% | 100% | Segun radicado de la oficina de atencion al ciudadano segn requerimientos instauraudos en el aplicativo Bogota te escucha y ORFEO | Radicado No. 20254600383923 | 100% | 95.65% | 95.65% | Se respondió oportunamente 44 de 46 requerimientos. | Reporte de la Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía del 06-01-2026. | 100% | 76.48% | 76.48% | El avance de la meta alcalzó un 76,48% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT6 | Contar con una matriz de activos de información del proceso en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0% | 1 | 0% | 0% | 1 | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 0.96667 | 96.67% | Dirección de Asuntos Étnicos: Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del jefe. 100% Subdirección de asuntos indígenas y Rrom: Diligenciaron la matriz de activos, pero falto el visto bueno del jefe. 90% Subdirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras: Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del jefe. 100% |  | 0 | 0 | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 0.96667 | 96.67% | El avance de la meta alcalzó un 96,67% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información del proceso, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 0.56667 | 56.67% | DAE: Entregó la matriz de riesgos con aprobación del respectivo jefe. SACNARP: Seguridad de la información les realizó observaciones y no entregaron la matriz de riesgos finalizada. SAIR: No entregó matriz de activos y por tanto no podía trabajar riesgos | Reporte de la Dirección de Tecnología e Información del 26-12-2025. | 1 | 0.56667 | 56.67% | El avance de la meta alcalzó un 56,67% del programado para la vigencia.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [19 empty] | 13.33% |  |  |  |  | 17.99% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 16.8% |  |  |  |  | 17.57%
|  |  | Total plan de gestión | [19 empty] | 93.33% |  |  |  |  | 97.99% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 96.8% |  |  |  |  | 97.57%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on Q14: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on R14: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A16: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B16: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C16: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D16: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E16: Seleccione la opción que corresponda
Note on F16: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G16: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H16: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I16: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J16: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O16: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P16: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on S16: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on T16: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on U16: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on V16: Indique la magnitud programada
Note on W16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA16: Indique la magnitud programada
Note on AB16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF16: Indique la magnitud programada
Note on AG16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK16: Indique la magnitud programada
Note on AL16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP16: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ16: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D22: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D30: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D31: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Hoja2 (hidden)
Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 12. Seguridad Digital | No aplica
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno

## Listas (hidden)
TIPO DE META | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Gestión | Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Retadora (mejora) | Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Sostenibilidad del sistema de gestión | Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
| Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
| Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
| Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
| Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
| Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
| Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno
No Aplica