## ajustado_VF (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO _____________ | [11 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: Vigencia desde: Caso HOLA:
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 202__
DEPENDENCIAS ASOCIADAS
[7 empty] | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | META | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Note on H5: Fecha de la versión generada
Note on I5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on S10: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on T10: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on G12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on H12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on I12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on J12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on K12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on L12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on Q12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on R12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on U12: Indique la magnitud programada
Note on V12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on W12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on X12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Y12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Z12: Indique la magnitud programada
Note on AA12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AB12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AC12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AD12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AE12: Indique la magnitud programada
Note on AF12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AG12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AH12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AI12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AJ12: Indique la magnitud programada
Note on AK12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AL12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AM12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AN12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AO12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AP12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AQ12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AR12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia

## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F017 Versión: 07 Vigencia: 21 de enero de 2025 Caso HOLA: 113317
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Oficina Asesora de Planeación | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado por CIGD. Caso HOLA: 115925
|  |  |  | 2 | 16 de abril de 2025 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Planeacion Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 99,75% y 34,96% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 3 | 30 de mayo de 2025 | Se realiza modificación de la programación de la Meta Transversal 2 de acuerdo con las cambios del cronograma de actualización documental del proceso. Caso HOLA 157974.
|  |  |  | 4 | 16 de julio de 2025 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Planeacion Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 97,80% y 64,18% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 16 de octubtre de 2025 | Para el III trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Planeacion Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 98,89% y 76,39% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 19 de enero de 2026 | Para el IV trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Planeacion Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 99,39% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 1 | Realizar cuatro (4) reportes de avance del Plan Estratégico Institucional | Gestión | Reporte de avance del Plan Estratégico Institucional | Número de reportes de avance del Plan Estratégico Institucional realizados | 4 | Suma | Reporte de avance del Plan Estratégico Institucional | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional | Gastos de Funcionamiento | Reporte de avance trimestral del Plan Estratégico Institucional | Reporte de las dependencias responsables de las metas e indicadores del PEI | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 1 | 1 | 100% | En el primer trimestre 2025, se realizó el seguimiento al Plan Estratégico Institucional con corte a 31 de diciembre de 2024. El reporte se encuentra publicado en la página web de la entidad en la Sección de Transparencia. | Reporte de avance del Plan Estratégico Institucional | 1 | 1 | 100% | En el segundo trimestre 2025, se realizó el seguimiento al Plan Estratégico Institucional con corte a 31 de marzo de 2025. El reporte se encuentra publicado en la página web de la entidad en la Sección de Transparencia. | Reporte de avance del Plan Estratégico Institucional | 1 | 1 | 100% | En el tercer trimestre 2025, se realizó el seguimiento al Plan Estratégico Institucional con corte a 30 de junio de 2025. El reporte se encuentra publicado en la página web de la entidad en la ruta: Inicio Transparencia y Acceso A La Información Pública 4 Planeación, Presupuesto E Informes 4.3 Plan de Acción | Formato PLE-PIN-F036 validado. | 1 | 1 | 100% | En el cuarto trimestre 2025, se realizó el seguimiento al Plan Estratégico Institucional con corte a 30 de septiembre de 2025. El reporte se encuentra publicado en la página web de la entidad en la ruta: Inicio Transparencia y Acceso A La Información Pública 4 Planeación, Presupuesto E Informes 4.3 Plan de Acción https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-accion | Formato PLE-PIN-F036 validado. | 4 | 4 | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100,00%.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 2 | Diseñar una (1) estrategia para el prediligenciamiento de la información a reportar en el Formulario Ünico de reporte avance a la gestión - FURAG 2024 | Gestión | Estrategia para el prediligenciamiento de la información a reportar en el Formulario Único de Reporte Avance a la Gestión - FURAG 2024 diseñada | Número de estrategias para el prediligenciamiento de la información FURAG 2024 | 1 | Suma | Estrategia para el prediligenciamiento de la información FURAG 2024. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional | Gastos de Funcionamiento | Presentación que incluye el cronograma para el prediligenciamiento de la información FURAG 2024. | Reporte FURAG 2023 | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 0.5 | 1 | 100% | Se realizó el diseño de la estrategia para el prediligenciamiento de la informaciòn a reportar en el Formulario Único de reporte avance a la gestión - FURAG 2024, se solicitó a los lìderes de polìticas el diligenciamiento de información en las carpetas compartidas. | Meta 2 https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EvhKSkaP7kZHvj5KJLSaTkAB_Td-9js5CdXSbKFnbZx1TA?e=UJnQbb | 0 | 0 | 0% | No Programado | No Programado | 0 | 0 | 0% | No Programado | No Programado | 0 | 0 | 0% | No Programado | No Programado | 1 | 1 | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100,00%.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3 | Realizar trimestralmente la revisión metodológica del avance del 100% de los planes de gestión de los procesos en el nivel central y local | Gestión | Porcentaje de los planes de gestión revisados en el nivel central y local | (Número de planes de gestión revisados / Número de planes de gestión) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de planes de gestión revisados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional | Gastos de Funcionamiento | Reporte trimestral del seguimiento a los planes de gestión revisados por la OAP. | Planes de gestión y evidencias reportadas por parte de las dependencias y alcaldías locales. | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó la revision metodologica a los Planes de Gestion con corte a 31 de Diciembre de 2024 y que corresponde al IV trimestre , cuyo entregable se encuentea en el siguiente link : https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gestion-alcaldias-locales-2024 y https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gesti%C3%B3n-nivel-central-2024 | Planes de Gestion Nivel Central y Alcaldias Locales Treinta y ocho en total https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gestion-alcaldias-locales-2024 y https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gesti%C3%B3n-nivel-central-2024 | 100% | 100% | 100% | Se realizó la revision metodologica del seguimiento a los Planes de Gestion (18 de nivel central y 20 de nivel local) con corte a 31 de marzo de 2025, correspondiente al primer trimestre. | Formatos PLE-PIN-F017 validados y publicados en: https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-accion Y en: https://gaia.gobiernobogota.gov.co/matiz | 100% | 100% | 100% | Se realizó la revision metodologica del seguimiento a los Planes de Gestion (18 de nivel central y 20 de nivel local) con corte a 30 de junio de 2025. En el tercer trimestre 2025, se realizó el seguimiento al Plan Estratégico Institucional con corte a 30 de junio de 2025. El reporte se encuentra publicado en la página web de la entidad en la ruta: Inicio Transparencia y Acceso A La Información Pública | Formatos PLE-PIN-F017 validados. | 100% | 100% | 100% | Se realizó la revision metodologica del seguimiento a los Planes de Gestion (18 de nivel central y 20 de nivel local) con corte a 30 de septiembre de 2025. En el tercer trimestre 2025. El reporte se encuentra publicado en la página web de la entidad en la ruta: Inicio Transparencia y Acceso A La Información Pública y en matiz y en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gesti%C3%B3n-nivel-central-2025 | Planes de gestion revisados y publicados . Formatos PLE-PIN-F017 validados metodologicamente | 100% | 100% | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100.00%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 4 | Realizar tres (3) informes de monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción identificados en la entidad. | Gestión | Informe de monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción | Número de informes de monitoreo de riesgos realizados | 3 | Suma | Informes de monitoreo de riesgos | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Eficacia | Política 19. Control Interno | Gastos de Funcionamiento | Informe cuatrimestral de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción. | Matrices de monitoreo de riesgos diligenciadas por el nivel central y local. | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 1 | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo de riesgos correspondiente al III cuatrimestre 2024, cuyo entregable es el Informe de Monitoreo de Riesgos, el cual fue publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/2025-02/informe_monitoreo_de_riesgos_III_cuatrimestre_2024.pdf | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EqrYQDfmlQtIjkUgLG1NReABTwFrnf8lJzwOD-eR42PemA?e=GJP1ks https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/2025-02/informe_monitoreo_de_riesgos_III_cuatrimestre_2024.pdf | 1 | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo de riesgos correspondiente al I cuatrimestre 2025, cuyo entregable es el Informe de Monitoreo de Riesgos, el cual fue publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace: | Informe de Monitoreo de Riesgos I Cuatrimestre: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:b:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EcxMKDyZLNdOgAON86mk1jkBnPaPv_X6Bz9S65o_vuYAIg?e=4FHDqs | 1 | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo de riesgos correspondiente al II cuatrimestre 2025, cuyo entregable es el Informe de Monitoreo de Riesgos. | https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EmDkQaSTjG5LqaxLHEYT8a8BH15rs8bGNC1_j5t3mHYoUw?e=jl6ZwD | 0 | 0% | 0% | No Programado | No Programado | 3 | 3 | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100,00%.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 5 | Elaborar e implementar una (1) estrategia para la formulación de la Planeación Institucional 2026 | Gestión | Estrategia para la formulación de la Planeación Institucional 2026 elaborada e implementada. | Número de estrategias para la formulación de la Planeación Institucional elaboradas e implementadas. | 1 | Suma | Estrategia para la formulación de la Planeación Institucional 2026 elaborada e implementada. | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | Eficacia | Política 3. Planeación institucional | Gastos de Funcionamiento | Cronograma de la planeación institucional 2026 Propuesta de planes institucionales revisados | Formulación de planes de gestión e institucionales por parte de los procesos y alcaldías locales. | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 0.3 | 0.3 | 100% | Se realizó definición de la estratégica de formulación de la planeación institucional para la vigencia 2026, incluyendo la fijación del cronograma de actividades, el cual fue remitido por memorando a los lideres de procesos y macroprocesos, y se realizó socialización de la estratégia en reunión del día 18/09/2025. | Memorandos de solicitud de propuesta de formulación y formatos anexos. Lista de asistencia de Microsoft Teams. Presentación | 0.7 | 0.7 | 100% | Se implementó la estratégia de formulación de la planeación institucional para la vigencia 2026, incluyendo, logrando la programación validada del PEI y el PES, versiones consolidadas con consulta ciudadana de los Planes de Gestión de Nivel Central, versiones concertadas con Alcaldes Locales para los planes de gestión de nivel local. Se avanzó en los planes institucionales del procedimiento PLE-PIN-P013. | Memorandos de solicitud de propuesta de formulación y formatos anexos. Lista de asistencia de Microsoft Teams. Presentación | 100% | 100% | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100,00%.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 6 | Realizar el 100 % de la revisión metodológica de la actualización documental de los procesos en el Sistema de Gestión | Gestión | Porcentaje de revisión metodológica de la actualización documental de los procesos en el Sistema de Gestión. | (Número de documentos revisados metodológicamente en el Sistema de Gestión/ Número de documentos presentados por los procesos) *100 | 100% | Constante | Porcentaje de revisión metodológica de la actualización documental de los procesos del Sistema de Gestión. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Listado maestro de documentos Herramienta de actualización documental diligenciado por parte de cada analista de procesos | Documentos revisados Correos de revisión de los documentos del Sistema de Gestión. | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 100% | 100% | 100% | La Oficina Asesora de Planeación - Gestión por procesos ha brindado acompañamiento metodológico a los 19 procesos para la actualización documental. Con corte 28 de marzo se realizó la actualización de 82 documentos. Como evidencia se aportan correos de revisión de documentos y Listado Maestro de Documentos. | Correos de revisión de documentos y Listado Maestro de Documentos.: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/ElWfAM5Wlj9IlWNsNhBNW94BaXl90C-PeTxl-_Af5WRwHw?e=la7hNs | 100% | 100% | 100% | La Oficina Asesora de Planeación (Gestión por Procesos) brindó acompañamiento metodológico para la actualización documental, teniendo que con corte al 27 de junio se realizó la actualización de 46 documentos y la anulación de 8. | Listado Maestro de Documentos | 100% | 100% | 100% | La Oficina Asesora de Planeación (Gestión por Procesos) brindó acompañamiento metodológico para la actualización documental, teniendo que con corte al 30 de septiembre se realizó la actualización de 51 documentos y la anulación de 6. | Correos de revisión de documentos Listado Maestro de Documentos https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/ElgcXsQqQflPkwCJNmF_dSwBfWRsZZgfZHyoDPkoT1JIAw?e=wRcwH3 | 100% | 100% | 100% | La Oficina Asesora de Planeación (Gestión por Procesos) brindó acompañamiento metodológico para la actualización documental, teniendo que con corte al 22 de diciembre se realizó la actualización de treinta y seis (36) documentos y un (1) documento eliminado. | Correos de revisión de documentos Listado Maestro de Documentos https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/IgDZHRh5RoCEQorEmB6ePKXPAcX9npizbTUJKXCyyRsppfg?e=cPNcHr | 100% | 100% | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100,00%.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 7 | Realizar reporte de seguimiento físico y financiero al 100% de los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno en la plataforma SegPlan (SDP) | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión del nivel central de la SDG con seguimiento físico y financiero en la plataforma SegPlan | (Número de proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno con reporte de seguimiento físico y financiero en la plataforma SegPlan (SDP) / Número de proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de proyectos de inversión del nivel central de la SDG con seguimiento físico y financiero en la plataforma SegPlan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Política 3. Planeación institucional | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Seguimiento actividades proyectos de inversión e indicadores Plan de Desarrollo Distrital sobre el trimestre vencido | Reporte de seguimiento SEGPLAN | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Proyectos de Inversión | 100% | 100% | 100% | Durante el mes de enero de 2025, se realizo el último seguimiento de la vigencia 2024 de los indicadores de las metas Plan de Desarrollo un Nuevo contrato social y ambiental y del Plan de Desarrollo Bogota Camina segura. Actualizandose la información de ejecución presupuestal por metas y reservas presupuestales. Respecto al PDD BCS se realizó seguimiento a los 11 Proyectos de Inversión, el mismo se reporta de conformidad con la información aportada por las gerencias de los Proyectos de Inversión, el avance acumulado trimestral y anual de los indicadores plan de desarrollo y las metas proyecto. Asi mismo, se actualizan las fichas Ebid de acuerdo con los ajustes realizados en los componentes financieros de los proyectos. | Seguimiento BCS: Informe Oficial Segplan 2024 https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/Enf-TVIDuQRDpp4LjAvN6GQBp-ppNZI4P5GBjxASWNnXHw?e=2swM6U Seguimiento NCSA: Informe Oficial Segplan 2024 https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EuGQ7wvI7fxGtaEFRIux53MBbMyKCVXTZuUJ67QGJd1uMw?e=1S4EDU Fichas ebid: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:u:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EcqIK8N_hL1HhXNgOdx90IAB3OrWI9-GMyD70GpXvg-voQ?e=XWw4mf | 100% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento de indicadores de proyectos de los 11 proyectos de Inversión a cargo de la entidad con corte a 31 de marzo de 2025, tanto de metas fisicas como financieras, en el aplicativo Segplan de conformidad con el cronograma establecido por la SDP. Se reporta trimestre vencido dado que reportamos cada cuarto mes. | Se realiza el cargue de los reportes PDF SEGPLAN componente financiero y componente gestión en: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/Eqzbh7KGuc5FlZEo09eL5DUBdLlRYNXta6_a0PwDwFBqEQ?e=N1ddTQ | 100% | 100% | 100% | Durante el mes de Julio de 2025, se realizo el seguimiento del primer semestre de la vigencia 2025 de los indicadores de las metas Plan de Desarrollo un Nuevo contrato social y ambiental y del Plan de Desarrollo Bogota Camina segura. Actualizandose la información de ejecución presupuestal por metas y reservas presupuestales. Respecto al PDD BCS se realizó seguimiento a los 11 Proyectos de Inversión, el mismo se reporta de conformidad con la información aportada por las gerencias de los Proyectos de Inversión, el avance acumulado semestrel de los indicadores plan de desarrollo y las metas proyecto. Asi mismo, se actualizan las fichas Ebid de acuerdo con los ajustes realizados en los componentes financieros de los proyectos. | Se realiza el cargue de los reportes PDF SEGPLAN componente financiero y componente gestión en: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/ErJbvqKKj7xPtjtLCbndTokBH_szRo3GIpTk6B6ZuQmiXg?e=gTInDc Asi como las fichas EBI de los Proyectos de Inversión SDG | 100% | 100% | 100% | Durante el mes de Septiembre de 2025, se realizo el seguimiento del primer semestre de la vigencia 2025 de los indicadores de las metas Plan de Desarrollo Bogota Camina segura. Actualizandose la información de ejecución presupuestal por metas y reservas presupuestales. se reporta de conformidad con la información aportada por las gerencias de los Proyectos de Inversión, el avance acumulado semestrel de los indicadores plan de desarrollo y las metas proyecto. Asi mismo, se actualizan las fichas Ebid de acuerdo con los ajustes realizados en los componentes financieros de los proyectos. | Se realiza el cargue de los reportes PDF SEGPLAN componente financiero y componente gestión en: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:u:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/IQCf6DXhF6ROSrWRDJ0WIhzYAdsbBAbfo_yaFdXt57qdXQw?e=XMWQUL Asi como las fichas EBI de los Proyectos de Inversión SDG: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:u:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/IQADck622E53Tpsiw0YWDBaHAab3lAXCfM66KHTe5EQ-bRg?e=ZlmOGT | 100% | 100% | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100%.
3 | 3. Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 8 | Mantener una (1) certificación en el Programa de Excelencia Ambiental Distrital con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los criterios de la norma ISO 14001:205 | Sostenibilidad del sistema de gestión | Certificación del Programa de Excelencia Ambiental Distrital | Número de Certificaciones del Programa de Excelencia Ambiental Distrital | 1 | Suma | Certificación | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Efectividad | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Informe de calificación obtenida para la vigencia | Informe de calificación obtenida para la vigencia. Secretaría Distrital de Ambiente. | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Gestión Ambiental | 0 | 0 | 0% | Meta no programada | No programada | 0 | 0 | 0% | No Programado | No Programado | 0 | 0 | 0% | No Programado | No Programado | 1 | 1 | 100% | Se obtuvo el certificado en la categoría de Excelencia Ambiental con una calificación de 828,7 puntos sobre 1000 puntos en el Programa de Excelencia Ambiental Distrital , cañificación otrogada en la visita de auditoría externa que se tuvo el 04 de noviembre de 2025 | Informe de calificación Programa Excelencia Ambiental Distrital | 1 | 1 | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100%.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [19 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | No Aplica | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición de criterios ambientales | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 0% | No programada | No programada | 80% | 60% | 75% | Oficina Asesora de Planeación: calificación 60% Reporte consumo de papel: Información al día con corte a 30 de mayo de 2025. Impresiones: Presenta un incremento en las impresiones del 200 % en comparación con el periodo enero-mayo 2024. Participación en actividades: Promedio de participación 5 personas Circular 26: de 28 personas de la dependencia participaron 5 personas. Economía circular:de 28 personas de la dependencia participaron 2 personas. Semana ambiental: de 28 personas de la dependencia participaron 9 personas. Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación. Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 06 de mayo y 13 de junio se identificó mezcla en los tres contenedores. Socialización Sistema de Gestión Ambiental: de 28 personas de la dependencia participaron 11 personas. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h | Reporte realizado por la Oficina Asesora de Planeación - Gestión Ambiental, correspondiente a la dependencia OAP | 0% | 0% | 0% | No Programado | No Programado | 80% | 83% | 100% | Oficina Asesora de Planeación Calificación 83% Reporte consumo de papel: Registra reporte con corte a diciembre de 2025 Impresiones: presenta reducción en el consumo con respecto al periodo anterior Participación en actividades: Socialización reglamentos técnicos seguridad eléctrica en casa: participación de 10 personas de los 40 servidores de la dependencia Jornada cultura del agua y estrategias para el consumo sostenible: participación de 13 personas de los 40 servidores de la dependencia Campaña puesto a puesto: Se obtiene la calificación máxima Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 22 de agosto y 19 de diciembre se identificó mezcla de residuos en los contenedores. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de noviembre de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 0,9 m3 y energía 70,7 kw/h | Reporte meta ambiental del equipo de la OAP | 80% | 71.5% | 89.38% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 89,38%.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | (Número de documentos del proceso actualizados y publicados en MATIZ/ Número de documentos programados en el trimestre )*100 | 100% vigencia 2024 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 58% | 22% | 18% | 2% | 100% | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Herramienta de actualización documental | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: Dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 58% | 55.8% | 96.21% | Se logró una actualización de 55,8% sobre 58% programado. | Herramienta de actualización documental | 22% | 15.4% | 70% | Cumplió de manera parcial con la programación de actualización documental trimestral. | Reporte realizado por la Oficina Asesora de Planeación - Gestión por Procesos. | 18% | 16% | 88.89% | Según reporte de medcion de la meta de actualizacion documental del grupo de Sistema de gestion | reporte de medcion de la meta de actualizacion documenta | 2% | 2% | 100% | Se cumplio al 100% con la programación de los documentos a actualizar de acuerdo con la programación trimestral. | Segun repoorte de la meta del Grupo de sistema de Gestion | 100% | 89.2% | 89.2% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 89,20%.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Promotor de mejora | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó la actividad correspondiente al Sistema de Gestión para el proceso de Planeación Institucional | Lista de Asistencia y Evidencia Fotográfica de la jornada realizada el día 30 de mayo de 2025 | 0 | 0 | 0% | No Programado | No Programado | 1 | 1 | 100% | El proceso /alcaldía local realizó jornada de capacitación sobre el Sistema de gestión acorde con lo programado. | Segun repoorte de la meta del Grupo de sistema de Gestion | 2 | 2 | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100,00%.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Según reporte de requerimientos ciudadanos de la Oficina de atencion a la ciudadania | Segun radicado de la Oficina de atecion a la CIudadania Radicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2025 | 0% | 0% | 0% | No Programado | No Programado | 0% | 0% | 0% | No Programado | No Programado | 0% | 0% | 0% | No Programado | No Programado | 100% | 100% | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100,00%.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias del Nivel Central durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | 100% en 2024 | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados en los términos de ley | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | Según reporte de requerimientos ciudadanos de la Oficina de atencion a la ciudadania | Segun radicado de la Oficina de atecion a la CIudadania Radicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2026 | 100% | 100% | 100% | Se gestionó oportunamente 0 de 0 solicitudes registradas para el periodo. Corresponde a la OAP. | Reporte realizado por la SGI-SAC el día 08-07-2025 a través de memorando 20254600258433. | 100% | 100% | 100% | Se gestionó oportunamente 0 de 0 solicitudes registradas para el periodo. Corresponde a la OAP. | Radicado No. 20254600383923 Fecha: 07-10-2025 Radicado No. 20254600386723 Fecha: 09-10-2025 | 100% | 100% | 100% | El proceso no tiene pendiente dar respuestas a requerimientos ciuddanos instaurados | Segun repoorte de la meta de la oficna de atencion a la ciudadania Rad No 20264600004113 | 100% | 100% | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100,00%.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT6 | Contar con una matriz de activos de información del proceso en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnología e Información | 0 | 0 | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 1 | 100% | Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del jefe | Reporte realizado por la DTI a travpes de memorando 20254400249683 del 2 de julio de 2025 | 0 | 0 | 0% | No Programado | No Programado | 0 | 0 | 0% | No Programado | No Programado | 1 | 1 | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100,00%.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información del proceso, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnología e Información | 0 | 0 | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 0 | 0 | 0% | No Programado | No Programado | 0 | 0 | 0% | No Programado | No Programado | 1 | 1 | 100% | Segun informe de la DTI | Radicado No. 20254400489193 | 1 | 1 | 100% | El avance de la meta para el programado de la vigencia es de 100,00%.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [19 empty] | 19.75% |  |  |  |  | 17.8% |  |  |  |  | 18.89% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 19.39%
|  |  | Total plan de gestión | [19 empty] | 99.75% |  |  |  |  | 97.8% |  |  |  |  | 98.89% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 99.39%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on Q13: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on R13: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A15: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B15: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C15: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D15: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E15: Seleccione la opción que corresponda
Note on F15: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G15: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H15: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I15: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J15: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O15: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P15: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on S15: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on T15: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on U15: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on V15: Indique la magnitud programada
Note on W15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA15: Indique la magnitud programada
Note on AB15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF15: Indique la magnitud programada
Note on AG15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK15: Indique la magnitud programada
Note on AL15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP15: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ15: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on AA16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reporte sobre 1er trimestre de 2025
Note on AF16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reporte sobre el 2do trimestre de 2025
Note on AK16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reporte sobre el 3er trimestre de 2025
Note on AD19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Falta cargar el Pantallazo soporte de la Publicación
Note on AE19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Falta el enlace de la Publicación
Note on AA22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reporte sobre el 1er trimestre de 2025
Note on AF22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reporte sobre el 2do trimestre de 2025
Note on AK22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reporte sobre el 3er trimestre de 2025
Note on D24: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D32: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D33: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Hoja2 (hidden)
Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 12. Seguridad Digital | No aplica
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno

## Listas (hidden)
TIPO DE META | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Gestión | Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Retadora (mejora) | Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Sostenibilidad del sistema de gestión | Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
| Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
| Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
| Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
| Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
| Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
| Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno
No Aplica