## ajustado_VF (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO _____________ | [11 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: Vigencia desde: Caso HOLA:
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 202__
DEPENDENCIAS ASOCIADAS
[7 empty] | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | META | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Note on H5: Fecha de la versión generada
Note on I5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on S10: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on T10: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on G12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on H12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on I12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on J12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on K12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on L12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on Q12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on R12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on U12: Indique la magnitud programada
Note on V12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on W12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on X12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Y12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Z12: Indique la magnitud programada
Note on AA12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AB12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AC12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AD12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AE12: Indique la magnitud programada
Note on AF12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AG12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AH12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AI12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AJ12: Indique la magnitud programada
Note on AK12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AL12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AM12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AN12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AO12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AP12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AQ12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AR12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia

## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | [9 empty] | Código : PLE-PIN-F017 Versión: 7 Vigencia desde: 21 enero de 2025 Caso HOLA: 113317
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 116069
|  |  |  | 2 | 16 de abril de 2025 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Gerencia del Talento Humano alcanzó un nivel de desempeño del 94,66% y 33,77% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 3 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste teniendo en cuenta el memorando de alcance Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05-2025 de la Oficina de Atencion a la Ciudadania sobre la meta transversal No MT4 y MT5, del Plan de Gestión de la DGTH alcanzó un nivel de desempeño del 94,73% y del 33,79% acumulado para la vigencia
|  |  |  | 4 | 16 de julio de 2025 | Para el II trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Gerencia del Talento Humano alcanzó un nivel de desempeño del 94,92% y 55,94% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 16 de octubre de 2025 | Para el III trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Gerencia del Talento Humano alcanzó un nivel de desempeño del 89,23% y 69,21% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 19 de enero de 2026 | Para el IV trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Gerencia del Talento Humano alcanzó un nivel de desempeño del 57,47 y 75,96% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
5 | Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 1 | Adelantar dos (2) procesos de encargos programados en la entidad dependiendo de las vacantes disponibles, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. | Gestión | Procesos de encargos efectuados | Número de procesos de encargos efectuados | N/A | Suma | Cantidad de procesos de encargo Realizados | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Gastos de Funcionamiento | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, publicaciones, etc.) | Evidencias al cumplimiento de actividades (Actas, registros, publicaciones, etc.) | Dirección de Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0% | Se realizó un proceso de encargos con la oferta de cuatro (4) vacantes, el cual fue publicado el 20 de febrero de 2025 y cuya reunión se llevó a cabo el 03 de marzo de 2025. | 1. Documento publicación de empleos vacantes. 2. Pantallazo publicación proceso de encargos intranet. 3. Pantallazo citación a reunión | 1 | 1 | 100% | Se realizó un proceso de encargos con la oferta de ciento cinco (105) vacantes, el cual fue publicado el 21 de mayo de 2025 y cuya reunión se llevó a cabo el 18 de junio de 2025. | 1. Documento publicación de empleos vacantes. 2.Orfeo de citacion a reunion. 3.Link de acceso a la publicacion final y citacion https://gaia.gobiernobogota.gov.co/noticias/listados-finales-y-citaci%C3%B3n-reuni%C3%B3n-proceso-de-encargos-no-2-de-2025 | 0 | 0 | 0% | No se programaron ni ejecutaron procesos de encargos durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, toda vez que conforme al documento gco-gth-p022_v1 Procedimiento encargos, solo se llevarán a cabo dos (2) en el año o mínimo cada cinco (5) meses. | No aplica | 1 | 0 | 0% | Los dos procesos de encargos programados para la vigencia del año 2025 fueron realizados en el trimestre I y II, por lo que para este trimestre no se adelantó otro. Es preciso mencionar además, que debido a la solicitud expresa de las organizaciones sindicales y la comisión de personal, entre otros servidores, durante este periodo se adelantó una modificación al procedimiento "GCO-GTH-P022 Provisión transitoria de empleos mediante derecho referencial a encargo", razón por la cual, será posible adelantar un nuevo proceso para la próxima vigencia. | La actiividad no fue realizada | 2 | 1 | 50% | Se alcanzó un avance de 50,00% sobre el programado de la vigencia.
5 | Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 2 | Ejecutar el 80% de las actividades programadas por trimestre del plan anual de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Gestión | Porcentaje de actividades trimestrales cumplidas del plan anual de trabajo | (Número de actividades ejecutadas en el periodo/Número total de actividades programadas en el periodo)*100 | N.A. | Constante | Actividades programadas del Plan Anual de Trabajo | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Eficiencia | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Gastos de Funcionamiento | Archivo Excel que contiene los avances del plan anual de trabajo por periodo. | Evidencias de ejecución de las actividades programadas durante el periodo. | Dirección de Gestión del Talento Humano. | 80% | 100% | 100% | Durante el I trimestre se realizaron las siguientes actividades: •Reuniones de los meses de enero y febrero del COPASST •Participación del COPASST en la Investigación de accidentes de trabajo. •Socialización consumo sustancias psicoactivas •Socialización acoso laboral y sexual •Sensibilización riesgo biomecánico •Capacitación primeros auxilios •Sensibilización lecciones aprendidas •Evaluación SG SST - estándares mínimos •Mantenimiento de sala amiga de la familia lactante de Nivel Central •Rendición de cuentas del SG SST vigencia 2024 •Exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. •Mesas laborales casos especiales de salud. •Seguimiento a restricciones y recomendaciones laborales •Seguimiento ausentismo laboral por incapacidad médica •Inspección puestos de trabajo en DME •seguimiento riesgo biomecánico a teletrabajadores •Intervención individual y/o colectiva Riesgo Psicosocial •Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. •Realizar la Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedad laboral calificada | 1. Plan de trabajo anual cronograma enero, febrero y marzo. 2. Carpeta evidencias actividades ejecutadas enero. 3. Carpeta evidencias actividades ejecutadas febrero. 4. Carpeta evidencias actividades ejecutadas marzo. | 80% | 95.52% | 100% | Durante el II trimestre se realizaron las siguientes actividades: •Reuniones de los meses de abril, mayo, junio del COPASST •Participación del COPASST en la Investigación de accidentes de trabajo. •Socialización al COPASST •Socialización consumo sustancias psicoactivas •Socialización acoso laboral y sexual •Capacitación primeros auxilios •Mantenimiento de sala amiga de la familia lactante de Nivel Central •Rendición de cuentas del SG SST vigencia 2024 •Exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. •Mesas laborales casos especiales de salud. •Seguimiento a restricciones y recomendaciones laborales •Seguimiento ausentismo laboral por incapacidad médica •Inspección puestos de trabajo en DME •seguimiento riesgo biomecánico a teletrabajadores •Intervención individual y/o colectiva Riesgo Psicosocial •Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. •Realizar la Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedad laboral calificada | 1. Plan de trabajo anual cronograma abril, mayo, junio. 2. Carpeta evidencias actividades ejecutadas abril. 3. Carpeta evidencias actividades ejecutadas mayo. 4. Carpeta evidencias actividades ejecutadas junio. | 80% | 100% | 100% | Durante el III trimestre se realizaron las siguientes actividades: •Reuniones de los meses de julio, agosto y septiembre del COPASST. •Participación del COPASST en la Investigación de accidentes de trabajo. •Socialización al COPASST. •Socialización consumo sustancias psicoactivas. •Socialización acoso laboral y sexual. •Capacitación primeros auxilios. •Mantenimiento de sala amiga de la familia lactante de Nivel Central. •Auditoría interna al SG-SST. •Inducción del SG-SST. •Reunión de seguimiento con Referentes SST de Alcaldías Locales. •Exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. •Mesas laborales casos especiales de salud. •Seguimiento a restricciones y recomendaciones laborales. •Seguimiento ausentismo laboral por incapacidad médica. •Inspección puestos de trabajo en DME. •Seguimiento riesgo biomecánico a teletrabajadores. •Intervención individual y/o colectiva Riesgo Psicosocial. •Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. •Realizar la Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedad laboral calificada. Nota: Se realizó la pista de entrenamiento para el mes de septiembre, motivo por el cual se da por cumplida la actividad programada para noviembre. No se realizó el proceso de convocatoria para conformar la brigada de emergencias. | 1. Plan de trabajo anual cronograma julio, agosto y septiembre. 2. Carpeta evidencias actividades ejecutadas julio. 3. Carpeta evidencias actividades ejecutadas agosto. 4. Carpeta evidencias actividades ejecutadas septiembre. | 80% | 80% | 100% | Durante el IV trimestre se realizaron las siguientes actividades: •Reuniones de los meses de octubre, noviembre y diciembre del COPASST. •Participación del COPASST en la Investigación de accidentes de trabajo. •Socialización al COPASST. •Socialización consumo sustancias psicoactivas. •Socialización acoso laboral y sexual. •Capacitación primeros auxilios. •Mantenimiento de sala amiga de la familia lactante de Nivel Central. •Reunión de seguimiento con Referentes SST de Alcaldías Locales. •Exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. •Mesas laborales casos especiales de salud. •Seguimiento a restricciones y recomendaciones laborales. •Seguimiento ausentismo laboral por incapacidad médica. •Inspección puestos de trabajo en DME. •Seguimiento riesgo biomecánico a teletrabajadores. •Intervención individual y/o colectiva Riesgo Psicosocial. •Realizar el reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. •Realizar la Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedad laboral calificada. Nota: Se realizaron actividades adicionales como por ejemplo, socializaciones de brigada de emergencia e higiene postural, suministro de elementos de protección personal y de confort para los meses de noviembre y diciembre, lo que permitió tener un porcentaje superior al 100% | 1. Plan de trabajo anual cronograma octubre, noviembre y diciembre. 2. Carpeta evidencias actividades ejecutadas octubre. 3. Carpeta evidencias actividades ejecutadas noviembre. 4. Carpeta evidencias actividades ejecutadas diciembre. | 80% | 93.88% | 100% | Se alcanzó un avance de 100,0% sobre el programado de la vigencia.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [19 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 60%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | No Aplica | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición de criterios ambientales | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 80% | 73% | 91.25% | Dirección Gestión del Talento Humano: Calificación 73% Reporte consumo de papel: Información al día con corte a 30 de mayo de 2025. Impresiones: Presenta un aumento del 63,6% en comparación con el periodo enero-mayo 2024. Participación en actividades: Circular 26 : de 58 personas de la dependencia participaron 13 personas. Economía circular:de 58 personas de la dependencia participaron 2 personas. Semana ambiental: de 58 personas de la dependencia participaron 5 personas. Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 06 de mayo y 13 de junio se identificó mezcla en dos de tres contenedores. Socialización Sistema de Gestión Ambiental: de 58 personas de la dependencia participaron 43 personas, representan el 74% de participación. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h | Reporte realizado por la OAP - Gestión Ambiental el día 07-07-025 a traves de correo electrónico. | No programada | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 80% | 73% | 91.25% | Dirección Gestión del Talento Humano: Calificación 73% Reporte consumo de papel: Información con corte a 31 de octubre de 2025. Impresiones: Presenta una disminución del 21% en comparación con el periodo julio-noviembre 2024. Participación en actividades: Socialización reglamentos técnicos seguridad eléctrica en casa: participación de 0 personas de los 63 servidores de la dependencia Jornada cultura del agua y estrategias para el consumo sostenible:participación de 0 personas de los 63 servidores de la dependencia Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 22 de agosto y 19 de diciembre se identificó mezcla en dos de tres contenedores. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h | segun reporte de la OAP | 80% | 73% | 91.25% | Se alcanzó un avance de 91,25% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | (Número de documentos del proceso actualizados y publicados en MATIZ/ Número de documentos programados en el trimestre )*100 | 100% vigencia 2024 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 30% | 35% | 35% | 0% | 100% | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Herramienta de actualización documental | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: Dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 30% | 12% | 40% | la dependencia ejecuto 2 de las 5 programadas pra el trimestre | Reporte de actualizacion documental del sistema de gestion | 35% | 0% | 0% | No se cumplió con la programación trimestral. | Reporte realizado por la OAP - Gestión por Procesos el día 03-07-025 a traves de correo electrónico. | 35% | 0% | 0% | No se cumplió durante el periodo con la actualización documental programada. | De acuerdo con reporte de la OAP - Gestión por Procesos del 08-10-2025. | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 100% | 12% | 12% | Se alcanzó un avance de 12,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Promotor de mejora | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó una jornada entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigida al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Corresponde a la DGTH. | Listado de asistencia y evidencia fotográfica. | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | El proceso /alcaldía local realizó jornada de capacitación sobre el Sistema de gestión acorde con lo programado. | Reporte de la meta de la Oficina Asesora de Planeacion | 1 | 2 | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | La dependencia dio respuesta a 8 requerimientos de los 8 instaurados el trimestre | Reporte de respuestas a requerimientos ciudadanos de la oficina de Atencion a la Ciudadania radicado No 20254600138593 | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 100% | 100% | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias del Nivel Central durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | 100% en 2024 | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados en los términos de ley | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 79.55% | 79.55% | La dependencia dio respuesta a 35 requerimientos de los 44 instaurados el trimestre | Reporte de respuestas a requerimientos ciudadanos de la oficina de Atencion a la Ciudadania radicado No 20254600138593 y Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05 | 100% | 81.73% | 81.73% | Se gestionó oportunamente 85 solicitude de 104 registradas. | Reporte realizado por la SGI-SAC el día 08-07-2025 a traves de memorando 20254600258433. | 100% | 92.3% | 92.3% | Dio respuesta a 72 requeimientos de los 78 instaurados en este periodo | Radicado No. 20254600383923 Fecha: 07-10-2025 | 100% | 88.1% | 88.1% | Dio respuesta a 148 requerimientos de los 168 instaurados para la dependencia | Segun reporte de la Oficina de atencion a la ciudadania radicado No 20264600004113 | 100% | 85.42% | 85.42% | Se alcanzó un avance de 85,42% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT6 | Contar con una matriz de activos de información del proceso en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del jefe | Reporte realizado por la DTI el día 02-07-2025 a traves de memorando 20254400249683. | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información del proceso, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 0.7 | 70% | Seguridad de la información les realizó observaciones y no entregaron la matriz de riesgos finalizada | Segun reporte de la Dirección de Tecnología e Información radicado No. 20254400489193. | 1 | 0.7 | 70% | Se alcanzó un avance de 70,00% sobre el programado de la vigencia.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [19 empty] | 14.64% |  |  |  |  | 14.92% |  |  |  |  | 9.23% |  |  |  |  | 17.47% |  |  |  |  | 15.96%
|  |  | Total plan de gestión | [19 empty] | 94.64% |  |  |  |  | 94.92% |  |  |  |  | 89.23% |  |  |  |  | 57.47% |  |  |  |  | 75.96%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on Q13: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on R13: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A15: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B15: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C15: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D15: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E15: Seleccione la opción que corresponda
Note on F15: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G15: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H15: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es importante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I15: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J15: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O15: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P15: Indique el tipo de indicador: - Eficacia - Eficiencia - Efectividad
Note on S15: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on T15: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on U15: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on V15: Indique la magnitud programada
Note on W15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA15: Indique la magnitud programada
Note on AB15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF15: Indique la magnitud programada
Note on AG15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK15: Indique la magnitud programada
Note on AL15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP15: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ15: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D18: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D26: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D27: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Hoja2 (hidden)
Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 12. Seguridad Digital | No aplica
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno

## Listas (hidden)
TIPO DE META | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Gestión | Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Retadora (mejora) | Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Sostenibilidad del sistema de gestión | Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
| Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
| Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
| Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
| Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
| Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
| Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno
No Aplica