## Cronograma-Estrategia Racionali
PLAN ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS AÑO 2026
Objetivo General | Implementar acciones de mejora, simplificación y optimización institucional que permitan racionalizar los trámites y servicios ofrecidos por la entidad, reduciendo cargas administrativas, eliminando requisitos innecesarios, fortaleciendo la digitalización y garantizando una experiencia eficiente y accesible para la ciudadanía, conforme a los lineamientos de MIPG y la Resolución 2893 de 2020
Alcance | El plan cubre todas las dependencias que tienen injerencia y/o participación en el proceso de racionalización de trámites de la vigencia 2026
Líder y Corresponsables | Subsecretaría de Gestión Institucional-SAC, Dirección Jurídica, Oficina de Comunicaciones, Dirección de Tecnologías e Información.
POLITICA PUBLICA | OBJETIVO | Meta | Actividad | Descripción / Entregable | Responsable | Corresponsables | Inicio | Fin | Meta Asociada | Indicador | Evidencias
Racionalización de Trámites y Servicios | Identificar las mejoras, simplificación, automatización, interoperabilidad, análisis normativo, optimización de costos y reducción de cargas, por cada trámite y servicio de la entidad | Clínica de Trámites y Servicios, por dependencia responsable funcional: Servicios priorizados 2026: 1. Solicitud uso de la plaza de Bolívar 2. Consulta Propiedad Horizontal en dispositivos moviles | Diagnóstico de trámites y servicios | Documento de diagnóstico con cargas, tiempos y requisitos | Servicio a la Ciudadanía | Jurídica, misionales | Ene | Mar | 100% trámites analizados | % de trámites diagnosticados | Informe diagnóstico, acta CIGD
|  |  | Actualización del Mapa de Trámites en SUIT | Registro actualizado en SUIT con normatividad y pasos vigentes | Servicio a la Ciudadanía | Jurídica | Feb | Abr | 100% de trámites actualizados | % de trámites actualizados | Capturas SUIT, registros
|  |  | Identificación de acciones de simplificación de trámites y servicios | Eliminación de requisitos, reducción de tiempos, optimización documental | Misionales | Servicio a la Ciudadanía, Jurídica | Abr | Sep | 1–3 trámites mejorados | # de trámites simplificados | Matriz de cambios, memorandos
|  |  | Evaluación de digitalización y automatización | Matriz de viabilidad según Resolución 2893 de 2020 | DTI | Servicio a la Ciudadanía, Misionales | Mar | Jun | Identificar trámites digitalizables | % evaluados | Matriz, acta CIGD
|  |  | Identificación de acciones de interoperabilidad | Integración entre sistemas | DTI | Misionales, Servicio a la Ciudadanía | Jun | Nov | 1 integración implementada | # de integraciones | Informe técnico
|  |  | Traducción de información pública de Trámites y Servicios a Lenguaje Claro | Trámites en web con lenguaje claro | Servicio a la Ciudadanía | Comunicaciones | Ene | Dic | 100% información actualizada | % actualizada | Enlaces y capturas
|  |  | Socialización y capacitación Ley 962 de 2005 y el Decreto 2106 de 2019 y Ley 2052 de 2020 | Sesiones a responsables | Servicio a la Ciudadanía | Talento Humano | Ene | Dic | 3 sesiones realizadas | # de asistentes | Listas, presentaciones
|  |  | Seguimiento y reporte CIGD | Reportes trimestrales | Servicio a la Ciudadanía | Todas | Ene | Dic | 4 reportes al CIGD | # reportes | Actas del Comité
|  |  | Publicación/archivo del plan | Versionamiento con fecha y aprobación | Servicio a la Ciudadanía | Secretaría General | Ene | Dic | Plan vigente publicado | Si/No | Documento publicado