## Cronogram-Plan Acción PPDSC
PLAN ESTRATEGIA SERVICIO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA AÑO 2026
Objetivo General |  | Fortalecer la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía mediante acciones orientadas a garantizar la implementación del modelo de relacionamiento con la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Gobierno
Alcance |  | El plan cubre todas las dependencias que desarrollan acciones de manera directa o de apoyo en términos de servicio a la ciudadanía.
Líder y Corresponsables |  | Subsecretaría de Gestión Institucional, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Comunicaciones, Dirección de Gestión de Talento Humano, Todas las demás dependencias
Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía
Meta PDD | Actividad | Producto / Entregable | Responsable | Corresponsables | Inicio | Fin | Meta anual | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | Indicador | Evidencias sugeridas
1.1.2 | Informes de supervisión Acuerdo Nivel de Servicios RED CADE | Informe de accesibilidad | Servicio Atención a la Ciudadanía | Dirección de Gestión Policiva | Ene | Nov | 3 informes trimestrales | Informes IV trim 2025 en enero 2026 | Informes I trim en abril 2026 | Informes II trim en julio 2026 | *Informes III trim en octubre 2026 *Informes IV trim en enero 2027 | Informe elaborado | Informe, Correo institucional, acta CIGD
1.1.3 | Actualización de los Manuales de Atención SAC-M001, SAC-M002 y SAC-M005 de acuerdo a la versión 3 del Manual Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Documentos actualizados y publicados | Servicio Atención a la Ciudadanía | OAP | Feb | Dic | 100% contenidos revisados | Enero: editar la actualización SAC y remitir a la SGI para revisión Febrero: remitir a revisión a la OAP | Marzo: Publicación en pagina WEB de los manuales actualizados y normalizados |  |  | % contenidos actualizados | Capturas pagina web
1.1.3 | Actualización y capacitación de protocolos de atención multicanal | Protocolo actualizado | Servicio Atención a la Ciudadanía | OAP, Talento Humano | Feb | Jun | 1 protocolo actualizado | Estrategia Pedagógica: Conozco La Entidad, Protocolos De Atención, Canales De Atención, Encuesta Percepción Ciudadana. Enero-Febrero-Marzo 2026 Febrero: Capacitación en el manejo de Centro de Gobierno Local para Servicio al Ciudadano, brindada por la Dirección de Gestión Local -Cualificación en Clasificación de PQRS Ciudadanas_enero, marzo 2026 -Procedimiento Derechos de Peticiones Ciudadanas. febrero 2026 Marzo: Curso Escuela Virtual de Cualificación Distrital Servicio a la Ciudadanía - Aula Saber Distrital DASCD 10 módulos. Inscripción al curso en el enlace: https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/curso/2235 -Socialización MIPG -Capacitación Lenguaje Claro | Curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" dispuesto por el DAFP "Gobierno sin Limites" Inscripción al curso en el enlace https://www.funcionpublica.gov.co/eva_/curso-integridad del DAFP -Procedimiento Derechos de Peticiones Ciudadanas. abril, junio 2026 Mayo: Sensibilización Grupos Poblacional "Étnicos" -Sensibilización "Derechos Humanos" | Estrategia Pedagógica: En Políticas Públicas Para Garantizar La Atención Y Acción Que Orientan La Prestación De Atenciones Desde La Distrital De Gobierno. Fortaleciendo La Confianza De La Ciudadanía. Septiembre-Octubre-Noviembre 2026 -Cualificación en Clasificación de PQRS Ciudadanas_julio 2026 -Procedimiento Derechos de Peticiones Ciudadanas.agosto 2026 Septiembre: Recurso Humano de SAC que falte por hacer el Curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" dispuesto por el DAFP "Gobierno sin Limites" Inscripción al curso en el enlace https://www.funcionpublica.gov.co/eva_/curso-integridad del DAFP -Capacitación Lenguaje Claro | Estrategia Pedagógica: En Políticas Públicas Para Garantizar La Atención Y Acción Que Orientan La Prestación De Atenciones Desde La Distrital De Gobierno. Fortaleciendo La Confianza De La Ciudadanía. Septiembre-Octubre-Noviembre 2026 -Cualificación en Clasificación de PQRS Ciudadanas_noviembre 2026 -Procedimiento Derechos de Peticiones Ciudadanas._ octubre 2026 Octubre: Recurso Humano de SAC que falte por hacer el Curso Escuela Virtual de Cualificación Distrital Servicio a la Ciudadanía - Aula Saber Distrital DASCD 10 módulos. Inscripción al curso en el enlace: https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/curso/2235 -Socialización MIPG Noviembre: Recurso Humano de SAC que falte por recibir la Sensibilización Grupos Poblacional "Étnicos" -Sensibilización "Derechos Humanos" | # de Servidores capacitados | Acta y listado de asistencia
1.1.5 | Medición Encuestas de satisfacción ciudadana | Informe mensual de satisfacción | Servicio Atención a la Ciudadanía | Todas las dependencias | Feb | Dic | 11 informes mensuales | Primera semana del mes (Febrero-Marzo) siguiente al periodo a reportar | Primera semana del mes (Abril-Mayo-Junio) siguiente al periodo a reportar | Primera semana del mes (Julio-Agosto-Septiembre) siguiente al periodo a reportar | Primera semana del mes (Octubre-Noviembre) siguiente al periodo a reportar | Índice de satisfacción | Informe y Capturas pagina web
2.1.3 | Puntos Propios con Sistema de Asignación de Turnos | Informe de turnos registrados | Alcaldías Locales - SAC - DGP | Todas las dependencias | Ene | Dic | 3 informes trimestrales |  | Informes I trim en abril 2026 | Informes II trim en julio 2026 | Informes III trim en octubre 2026 | Informe elaborado | Reportes del sistema
3.1.2 | Seguimiento a PQRSDF Ciudadanas y mejora de tiempos de respuesta | Informe criterios de Calidad de las Respuestas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Servicio Atención a la Ciudadanía | Todas las dependencias | Ene | Dic | 1 informe de inicio vigencia 3 informes de seguimiento trimestrales | Informe consolidado sobre la calidad de las respuestas emitidas A través del sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá te escucha En Enero: llega el Informe del mes de Noviembre/2025 En Febrero: llega el Informe del mes de Diciembre/2025 En Marzo: llega el Informe del mes de Enero/2026 | Informe consolidado sobre la calidad de las respuestas emitidas A través del sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá te escucha En Abril: llega el Informe del mes de Febrero/2026 En Mayo: llega el Informe del mes de Marzo/2026 En Junio: llega el Informe del mes de Abril/2026 | Informe consolidado sobre la calidad de las respuestas emitidas A través del sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá te escucha En Julio: llega el Informe del mes de Mayo/2026 En Agosto: llega el Informe del mes de Junio/2026 En Septiembre: llega el Informe del mes de Julio/2026 | Informe consolidado sobre la calidad de las respuestas emitidas A través del sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá te escucha En Octubre: llega el Informe del mes de Agosto/2026 En Noviembre: llega el Informe del mes de Septiembre/2026 En Diciembre: llega el Informe del mes de Octubre/2026 | % de PQRSDF que cumplan o no cumplen los criterios de Calidad | Informes de calidad de la Secretaría General
3.1.2 | Alertas preventivas y correctivas días de gestión PQRSDF Ciudadanas | Informes de Alertas | Servicio Atención a la Ciudadanía | Todas las dependencias | Ene | Dic | 44 informes | 11 Alertas preventivas y correctivas días de gestión PQRSDF Ciudadanas (Enero-Febrero) | 11 Alertas preventivas y correctivas días de gestión PQRSDF Ciudadanas (Marzo-Abril-Mayo) | 11 Alertas preventivas y correctivas días de gestión PQRSDF Ciudadanas (Junio-Julio-Agosto) | 11 Alertas preventivas y correctivas días de gestión PQRSDF Ciudadanas (Septiembre-Octubre-Noviembre) | # de PQRSDF con criterios de calidad | Ranking PQRSDF
3.1.4 | Medición PQRSDF Ciudadanas | Informe mensual de PQRSDF Ciudadanas | Servicio Atención a la Ciudadanía | OAC | Ene | Dic | 11 informes mensuales | Informes IV trim 2025 en enero 2026 | Informes I trim en abril 2026 | Informes II trim en julio 2026 | *Informes III trim en octubre 2026 *Informes IV trim en enero 2027 | Informe elaborado | Informe y Capturas pagina web
3.1.7 | Estrategia Pedagógica "La inclusión no es algo que se dice, es algo que se hace" | Actas Estrategias Pedagógicas | Servicio Atención a la Ciudadanía | Todas las dependencias | Ene | Dic | 44 actas |  | Estrategia Pedagógica: Apropiación Vocabulario Básico De Lengua De Señas, "La Inclusión No Es Algo Que Se Dice Sino Que Se Hace" Fase Dos.. Abril-Mayo-Junio 2026 |  |  | # de Servidores sensibilizados | Acta y listado de asistencia
3.1.10 | Capítulo de servicio a la ciudadanía en el esquema de rendición de cuentas | Mesas, presentación, temas de interés | Servicio Atención a la Ciudadanía | OAP | Feb | Dic | 1 ejercicio | Alistamiento plan de Rendición de Cuentas Servicio Atención a la Ciudadanía y coordinación con OAP y SGI (Fecha, Lugar, temas de interés, participantes, logística) | Recopilación temas de interés de la ciudadanía Convocatoria ciudadana a la jornada Rendición de Cuentas | Realización Jornada Rendición de Cuentas Publicación ejercicio de Rendición de Cuentas |  | # ejercicios realizados | Informe Rendición de Cuentas
5.1.1 | Seguimiento y monitoreo a puntos propios de atención canal presencial, canal telefónico y canal virtual | Visitas puntos de atención, Informe de monitoreo calidad espacios idóneos, planes de mejora | Servicio Atención a la Ciudadanía | Todas las dependencias | Feb | Dic | 1 ejercicio | Visitas De Seguimiento Puntos De Atención "La Magia Del Servicio" a los 21 puntos propios y 7 SuperCADES | Visitas De Seguimiento Puntos De Atención "La Magia Del Servicio" a los 21 puntos propios y 7 SuperCADES Monitoreo hecho por la Secretaría General a los canales de atención ciudadana de la Secretaría Distrital de Gobierno por Alcaldía Local | Visitas De Seguimiento Puntos De Atención "La Magia Del Servicio" a los 21 puntos propios y 7 SuperCADES | Visitas De Seguimiento Puntos De Atención "La Magia Del Servicio" Monitoreo hecho por la Secretaría General a los canales de atención ciudadana de la Secretaría Distrital de Gobierno por Alcaldía Local | % de cumplimiento idoneidad canales de atención | Informes de monitoreo, Actas de Visitas, Planes de Mejora
7.1.5 | Seguimiento trámites y servicios virtuales | Informe seguimiento a los trámites y servicios virtuales | Servicio a la Ciudadanía | Todas las dependencias | Feb | Dic | 11 informes mensuales | Informes Seguimiento Datos Operacionales tramites 100% virtuales en el IV trim 2025 en enero 2026 Estrategia de Racionalización: Mesas de trabajo, plan y cronograma, diagnostico técnico y administrativo | Informes Seguimiento Datos Operacionales tramites 100% virtuales en el I trim 2026 en abril 2026 Estrategia de Racionalización: Mesas de trabajo avances | Informes Seguimiento Datos Operacionales tramites 100% virtuales en el II trim 2026 en julio 2026 Estrategia de Racionalización: Mesas de trabajo avances | Informes Seguimiento Datos Operacionales tramites 100% virtuales en el III trim 2026 en octubre 2026 Estrategia de Racionalización: Entrega puesta en producción, difusión a la ciudadanía, Informe de Impacto, Actualización pagina WEB, Base de Datos Maestra Bogota.gov.co, Plataforma SUIT. Informes Seguimiento Datos Operacionales tramites 100% virtuales en el IV trim 2026 en enero 2027 | # solicitudes ciudadanas de los trámites y servicios virtuales | Informe elaborado Informes de avances, Actas de Mesas de Trabajo, Pieza publicitaria, Informe de Impacto, Formato Integrado SUIT