## PM 624 IVC (2)
Número de plan | 624
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1. Inobservancia del principio de celeridad en el tr¿mite de las siguientes actuaciones policivas No. | Auditorías internas de gestion | Martires | Inspeccion, Vigilancia y Control Local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Intervenir los casos identificados por la OCI para que est¿¿n actualizados seg¿¿n el criterio normativo aplicable | Intervenir el 100% de los casos identificados por la OCI | (Cantidad de casos actualizados/cantidad de casos identificados por la OCI)*100 | 2025-12-20 | 2026-11-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 300 días para su vencimiento
No. 2018643870101945E Caso ARCO 265367 2022643870102253E Caso ARCO 22073646 y
2019223490106992E Caso ARCO 251821.
Durante la auditor¿a adelantada por la Oficina de Control Interno, se identificaron periodos prolongados de
inactividad procesal en cuatro (4) expedientes, contraviniendo los principios de celeridad, inmediatez,
oportunidad y eficacia establecidos en el C¿digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de
2016). Lo anterior constituye una no conformidad que afecta el cumplimiento del marco legal vigente y
compromete la efectividad de la gesti¿n p¿blica en materia de convivencia.
El art¿culo 2 de la Ley 1801 de 2016 establece como objetivo del C¿digo garantizar procedimientos inmediatos
y eficaces. A su vez, el art¿culo 213 consagra los principios rectores del procedimiento ¿nico de Polic¿a.
Los siguientes expedientes presentan lapsos significativos de inactividad, sin actuaciones procesales, conforme
se evidencia en los sistemas institucionales (ARCO y expediente f¿sico): Expediente No. No. 2018643870101945E Caso ARCO 265367: Inactividad procesal de cinco (5) a¿os
entre la radicaci¿n del comparendo (27 de julio de 2018) hasta la fecha de la presente auditoria
(noviembre de 2025), en consideraci¿n a la suspensi¿n de t¿rminos procesales por emergencia sanitaria
a causa del COVID19.
 Expediente No. 2022643870102253E Caso ARCO 22073646: Inactividad procesal de un (1) a¿o y
cuatro (4) meses entre el acta de reparto (10 de julio de 2024) hasta la fecha de la presente auditoria
(noviembre de 2025), en consideraci¿n a la suspensi¿n de t¿rminos procesales por emergencia sanitaria
a causa del COVID19.
 Expediente No. 2019223490106992E Caso ARCO 251821: Inactividad procesal de cuatro (4) a¿os
entre la radicaci¿n del comparendo (7 de febrero de 2019) hasta fecha de la presente auditoria
(noviembre de 2025), en consideraci¿n a la suspensi¿n de t¿rminos procesales por emergencia sanitaria
a causa del COVID19
Estos lapsos de inactividad demuestran una afectaci¿n directa al derecho de los ciudadanos, al no otorgarse
una respuesta oportuna y efectiva frente a sus requerimientos, lo cual contraviene los principios
establecidos en el art¿culo 213 del citado C¿digo, espec¿ficamente los de inmediatez, oportunidad, celeridad
| y eficacia. | [7 empty] | Contratar profesionales y/o auxiliares administrativos de apoyo para monitorear periï¿½ï¿½dicamente el cargue de las actuaciones en arco | Contratar al 100% de personal de apoyo que se requiere para monitorear periodicamente el cargue de las actuaciones en arco. | (Cantidad de contratos suscritos/cantidad de contratos incluidos en el PAA)*100 | 2025-12-20 | 2026-11-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 300 días para su vencimiento
2 | 2. Incumplimiento de la obligaci¿n de registro permanente y obligatorio de las actuaciones | Auditorías internas de gestion | Martires | Inspeccion, Vigilancia y Control Local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Intervenir los casos identificados por la OCI para que est¿¿n actualizados seg¿¿n el criterio normativo aplicable | Intervenir el 100% de los casos identificados por la OCI | (Cantidad de casos actualizados/cantidad de casos identificados por la OCI)*100 | 2025-12-20 | 2026-11-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 300 días para su vencimiento
policivas en ARCO
Durante el ejercicio auditor, esta Oficina evidenci¿ el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Resoluci¿n No. 1030 del 13 de octubre de 2020, la cual adopta el Aplicativo para el Registro del C¿digo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana ¿ ARCO, y establece de forma clara la obligatoriedad del registro de las
actuaciones por parte de los funcionarios responsables.
En particular, el Art¿culo S¿ptimo de la mencionada Resoluci¿n establece:
¿¿Los Profesionales Especializados c¿digo 222, grado 24 de las localidades y de la Direcci¿n para la Gesti¿n Policiva y los funcionarios
adscritos al ¿rea de Gesti¿n Policiva, los Inspectores de Polic¿a, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las Alcald¿as Locales y la
Direcci¿n para la Gesti¿n Policiva -Inspectores de Atenci¿n Prioritaria, Centro de Traslado por Protecci¿n y profesionales y auxiliares de
apoyo a ¿stos-, de acuerdo a sus deberes funcionales, ingresar¿n de forma permanente y obligatoria la informaci¿n de cada actuaci¿n en el
Aplicativo para el Registro del C¿digo Nacional de Seguridad y Convivencia ¿ ARCO.¿
De igual manera, la Pol¿tica de Operaci¿n No. 5 del Procedimiento Verbal Abreviado por Imposici¿n de Comparendo
con Multa General Se¿alada, con c¿digo GET-IVC-P049 (versiones 1, 2 y 3), dispone:
¿Toda actuaci¿n policiva relacionada con este procedimiento debe ser cargada en el aplicativo oficial establecido por la entidad para tal fin.¿Incumplimientos espec¿ficos detectados
Se identific¿ el registro incompleto de las actuaciones en el aplicativo ARCO, afectando la trazabilidad de los
siguientes expedientes:
 Expediente No. 2018643870101945E Caso ARCO 265367 (Falta cargue de acta de reparto y
comparendo)
 Expediente No. 2019223490106992E Caso ARCO 251821 ((Falta cargue de acta de reparto y
comparendo)
La ausencia del registro integral de las actuaciones procesales dificulta el seguimiento y control de los procesos,
| comprometiendo la transparencia, la eficiencia institucional y la debida trazabilidad exigida por las normas y | [7 empty] | Levar a cabo una capacitaci¿¿n para el personal de inspecciones de polica en el uso de Arco | Capacitar al 100% del equipo de IVC Inspecciones de polic¿¿a con funciones o actividades contractuales relacionadas con el aplicativo ARCO | (cantidad de personas capacitadas en Arco/Cantidad de profesionales y auxiliares del proceso IVC Inspecciones(Incluye contratistas))*100 | 2025-12-20 | 2026-11-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 300 días para su vencimiento
| procedimientos vigentes y aplicables. | [7 empty] | Contratar profesionales y/o auxiliares administrativos de apoyo para monitorear peri¿¿¿¿¿¿dicamente el cargue de las actuaciones en arco | Contratar al 100% de personal de apoyo que se requiere para monitorear periodicamente el cargue de las actuaciones en arco. | (Cantidad de contratos suscritos/cantidad de contratos incluidos en el PAA)*100 | 2025-12-20 | 2026-11-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 300 días para su vencimiento
Avance del plan | 0%