## ajustado_VF (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO _____________ | [11 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: Vigencia desde: Caso HOLA:
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 202__
DEPENDENCIAS ASOCIADAS
[7 empty] | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PRODUCTO |  |  |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | META | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[20 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Note on H5: Fecha de la versión generada
Note on I5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on S10: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on T10: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A12: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B12: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D12: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F12: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on G12: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on H12: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on I12: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on J12: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on K12: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on L12: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on M12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P12: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on Q12: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on R12: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on U12: Indique la magnitud programada
Note on V12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on W12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on X12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Y12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Z12: Indique la magnitud programada
Note on AA12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AB12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AC12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AD12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AE12: Indique la magnitud programada
Note on AF12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AG12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AH12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AI12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AJ12: Indique la magnitud programada
Note on AK12: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AL12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AM12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AN12: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AO12: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AP12: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AQ12: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AR12: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia

## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA | [9 empty] | Código: PLE-PIN-F017 Versión: 7 Vigencia desde:21 de enero de 2025 Caso HOLA: 113317
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  |  | Subsecretaría de Gestión Institucional (Servicio de Atención a la Ciudadanía) | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 116039
|  |  |  | 2 | 07 de marzo de 2025 | Se realiza ajuste en la programacion de la meta MT2 debido a modificacion del cronograma de actualizacion documental solicitado por parte de la Analista del proceso Angela Cabeza de la OAP Caso HOLA No 129821
|  |  |  | 3 | 16 de abril de 2025 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Servicio de Atencion a la Ciudadania SAC alcanzó un nivel de desempeño del 99,82% y 43,00% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste teniendo en cuenta el memorando de alcance Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05-2025 de la Oficina de Atencion a la Ciudadania sobre la meta transversal No MT4 y MT5, del Plan de Gestión de la Oficina de Atencion a la Ciudadania alcanzó un nivel de desempeño del 99,91% y del 43,02% acumulado para la vigencia
|  |  |  | 5 | 16 de julio de 2025 | Para el II trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Servicio de Atencion a la Ciudadania SAC alcanzó un nivel de desempeño del 95,01% y 55,01% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 6 | 16 de octubre de 2025 | Para el III trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Servicio de Atencion a la Ciudadania SAC alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 76,19% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 7 | 19 de enero de 2026 | Para el IV trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión del proceso Servicio de Atencion a la Ciudadania SAC alcanzó un nivel de desempeño del 97,82% y 98,06% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ASOCIADA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR |  |  | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 1 | Efectuar la entrega a los titulares o devolución a las entidades emisoras del 90% de los documentos de identificación extraviados que cumplen con el tiempo de custodia definidos en el procedimiento. | Gestión | Porcentaje de entrega o devolución de Documentos Extraviados | (Número total de documentos entregados o devueltos en 2.025 / Número total de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI que cumplen con el tiempo de custodia) * 100 | Cantidad de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI con corte al 1 de enero de 2025. | Creciente | Porcentaje de entrega o devolución de documentos extraviados | 10% | 30% | 60% | 90% | 90% | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | Consolidado de seguimiento a la gestión del Banco de Documentos extraviados | Reporte aplicativo SIDE-BIZAGI | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 10% | 48% | 100% | Para el cuarto primer trimestre del 2.025 se hizo entrega de 3.105 documentos extraviados, de los cuales 3,041 fueron devueltos a las entidades originadoras y 64 entregados al titular. Lo anterior, frente al total de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI que cumplieron con el tiempo de custodia descrito en el instructivo. Con lo anterior se logró el 48% de porcentaje acumulado de devolución de los documentos extraviados, lo que permite concluir que se superó en un 38% la meta programada para el trimestre evaluado. | Consolidado actas de entrega de documentos a titulares, oficios de devolución a entidades generadores y oficios de recepción de documentos. | 30% | 67% | 100% | Para el segundo trimestre del 2.025 se hizo entrega de 4.200 documentos extraviados, de los cuales 4.116 fueron devueltos a las entidades originadoras y 84 entregados al titular. Lo anterior, frente al total de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI que cumplieron con el tiempo de custodia descrito en el instructivo. Como consecuencia, se logró el 67% de porcentaje acumulado de devolución de los documentos extraviados, lo que permite concluir que se superó en un 37% la meta programada para el trimestre evaluado. | Consolidado actas de entrega de documentos a titulares, oficios de devolución a entidades generadores y oficios de recepción de documentos. | 60% | 79% | 100% | Para el tercer trimestre del 2.025 se hizo entrega de 3.282 documentos extraviados, de los cuales 3.187 fueron devueltos a las entidades originadoras y 95 entregados al titular. Lo anterior, frente al total de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI que cumplieron con el tiempo de custodia descrito en el instructivo. Como consecuencia, se logró el 79% de porcentaje acumulado de devolución de los documentos extraviados, lo que permite concluir que se superó en un 19% la meta programada para el trimestre evaluado. | Consolidado actas de entrega de documentos a titulares, oficios de devolución a entidades generadores y oficios de recepción de documentos. | 90% | 91% | 100% | Para el cuarto trimestre del 2.025 se hizo entrega de 2.533 documentos extraviados, de los cuales 2.470 fueron devueltos a las entidades originadoras y 63 entregados al titular. Lo anterior, frente al total de documentos registrados en el aplicativo SIDE-BIZAGI que cumplieron con el tiempo de custodia descrito en el instructivo. Como consecuencia, se logró el 91% de porcentaje acumulado de devolución de los documentos extraviados, lo que permite concluir que se superó en un 1% la meta programada para el trimestre evaluado. | Consolidado actas de entrega de documentos a titulares, oficios de devolución a entidades generadores y oficios de recepción de documentos. | 90% | 91% | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 2 | Realizar cuatro (4) seguimientos a los puntos presenciales de Atención a la Ciudadanía (Nivel Central, Alcaldías Locales, Red CADE), para la verificación del cumplimiento de los criterios del formato "Monitoreo a la calidad del servicio - Alcaldías locales" del Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así como del cumplimiento de Accesibilidad a Medios Físicos NTC 6047 de 2013 y la normaividada vigente, al igual, la implementación de la Política Pública de Atención a la Ciudadanía. | Gestión | Seguimiento a los puntos de atención a la ciudadanía para la verificación del cumplimiento de criterios. | Número de seguimientos realizados a los puntos de atención a la ciudadanía | 4 visitas de seguimiento a los puntos de atención realizada en la vigencia 2024. | Suma | Número de seguimientos realizados a los puntos de atención a la ciudadanía | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | Acta de visitas realizadas. | Formatos de verificación de "Monitoreo a la calidad del servicio - Alcaldías locales" del plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así como del cumplimiento de Accesibilidad a Medios Fisicos NTC 6047 de 2013 y la normaividada vigente, al igual, la implementación de la Política Pública de Atención a la Ciudadanía. | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 1 | 1 | 100% | Se realiza visita de seguimiento por parte de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los 28 puntos de atención presencial: (1) nivel central, veinte (20) Alcaldías Locales, Siete (7) SuperCADES, para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013. | Actas de visita y seguimiento al cumplimiento de las condiciones de la NTC 6047 de 2013 de accesibilidad a medios físicos. | 1 | 1 | 100% | Se realiza visita de seguimiento por parte de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los 28 puntos de atención presencial: (1) nivel central, veinte (20) Alcaldías Locales, Siete (7) SuperCADES, para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013 y la implementación de la Política Pública de Atención a la Ciudadanía. Al igual, se realiza una (1) nueva visita a lo localidad de suba en el marco de los ajustes razonables que se efectúan en la planta física del punto, para un total de (29) visitas. | Actas de visita y seguimiento al cumplimiento de las condiciones de la NTC 6047 de 2013 de accesibilidad a medios físicos. | 1 | 1 | 100% | Se realiza visita de seguimiento por parte de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los 28 puntos de atención presencial: (1) nivel central, veinte (20) Alcaldías Locales, Siete (7) SuperCADES, para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013 y la implementación de la Política Pública de Atención a la Ciudadanía. | Actas de visita y seguimiento al cumplimiento de las condiciones de la NTC 6047 de 2013 de accesibilidad a medios físicos. | 1 | 1 | 100% | Se realiza visita de seguimiento por parte de la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía, a los 28 puntos de atención presencial: (1) nivel central, veinte (20) Alcaldías Locales, Siete (7) SuperCADES, para verificar el cumplimiento de accesibilidad a medios físicos de conformidad a la NTC 6047 de 2013 y la implementación de la Política Pública de Atención a la Ciudadanía. | Actas de visita y seguimiento al cumplimiento de las condiciones de la NTC 6047 de 2013 de accesibilidad a medios físicos. | 4 | 4 | 100% | Se alcanzó un avance de 100% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3 | Realizar un (1) evento para la exaltación y desarrollo de las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad que permita fortalecer el impacto e incidencia de la Estrategia Gobierno Sin Límites. | Gestión | Evento de disminución de barreras | Número de eventos de disminución de barreras realizados | 1 Evento de desarrollo de habilidades y capacidades realizada en la vigencia 2024. | Suma | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | Actas de reuniones adelantadas en cada trimestre para la organización del evento, registros fotográficos, grabaciones de reuniones virtuales, archivos y anexos generales relacionados con el evento. | Informes, reportes, planes y demás registros de información pertinentes al asunto. | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | Meta no programada para el periodo | Meta no programada para el periodo | 0 | 0 | 0% | Meta no programada para el periodo | Meta no programada para el periodo | 1 | 1 | 100% | En el marco de la estrategia “Gobierno sin Límites” a cargo del Servicio de Atención a la ciudadanía se realizó una actividad cultural denominada “la inclusión está de moda“ misma con la que se desarrolló un desfile de modas en donde niños y niñas con algun tipo recaen sobre las personas con discapacidad. En este mismo evento se conmemoro el mes de la discapacidad establecido el acuerdo 245 de 2006 en donde se señalá el mes de octubre como el mes de las Personas con Discapacidad en el Distrito Capital con la finalidad de llevar a cabo diferentes actividades para el reconocimiento y visibilización de la población. Esta actividad se desarrolló el día 5 de noviembre de la vigencia en un proceso de corresponsabilidad con el Centro Comercial Gran San y contó con la participación de niños, niñas y adolescentes de la Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Gobierno, Centro Comercial Gran San y Gimnasio Campestre Marie Curiede. | Actas de asistencia y registro fotográfico de el evento desarrolladó. | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 4 | Realizar cuatro (4) ferias itinerantes de servicios enfocadas en la atención a la ciudadanía con enfoque diferencial, preferencial e incluyente en el territorio en el marco de la estrategia "Gobierno al Territorio". | Gestión | Ferias itinerantes de servicios | Número de ferias itinerantes de servicios realizadas | 4 ferias realizadas en la vigencia 2024. | Suma | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | Actas de asistencia y registro fotográfico de cada feria desarrollada | Informes, reportes, planes y demás registros de información pertinentes al asunto. | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo la primer feria itinerante durante el primer trimestre del 2025 , con un enfoque diferencial, preferencial e incluyente, en compañía de Alcaldías Locales de la zona, entidades distritales y entidades privadas cuyo objetivo fue brindar servicios alternos a la comunidad y hacer extensiva a ella la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno, incluyendo otras entidades del distrito, actores locales y comunitarios entre otros. Esta feria se desarrolló el día 29 de marzo en la plazoleta del centro comercial El Ensueño, localidad de Ciudad Bolivar. | Acta de los servicios prestados y los ciudadanos beneficiados, incluye planilla de asistencia, piezas publicitarias y registros fotográficos. | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo feria itinerante "Gobierno al Territorio" durante el segundo trimestre del 2025, con un enfoque diferencial, preferencial e incluyente, en compañía de Alcaldías Locales de la zona, entidades distritales y entidades privadas cuyo objetivo es brindar servicios alternos a la comunidad y hacer extensiva a ella la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno, incluyendo otras entidades del distrito, entidades nacionales, entidades privadas, actores locales y comunitarios entre otros. La feria en mención se desarrolló el día 14 de junio en el Parque Rincón Amberes ubicado en la Cra. 93# 128C - 10 localidad de Suba. | Acta de los servicios prestados y los ciudadanos beneficiados, incluye planilla de asistencia, piezas publicitarias y registros fotográficos. | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo feria itinerante "Gobierno al Territorio" durante el tercer trimestre del 2025, con un enfoque diferencial, preferencial e incluyente, en compañía de Alcaldías Locales de la zona, entidades distritales y entidades privadas cuyo objetivo es brindar servicios alternos a la comunidad y hacer extensiva a ella la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno, incluyendo otras entidades del distrito, entidades nacionales, entidades privadas, actores locales y comunitarios entre otros. La feria en mención se desarrolló el día 24 de septiembre en la Plaza de Mercado de Paloquemao ubicado en la Av. calle 19#25-02 localidad de Los Mártires. | Acta de los servicios prestados y los ciudadanos beneficiados, incluye planilla de asistencia, piezas publicitarias y registros fotográficos. | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo feria itinerante "Gobierno al Territorio" durante el cuarto trimestre del 2025, con un enfoque diferencial, preferencial e incluyente, en compañía de Alcaldías Locales de la zona, entidades distritales y entidades privadas cuyo objetivo es brindar servicios alternos a la comunidad y hacer extensiva a ella la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno, incluyendo otras entidades del distrito, entidades nacionales, entidades privadas, actores locales y comunitarios entre otros. La feria en mención se desarrolló el día 29 de noviembre en el Parque Fundacional Engativa Pueblo ubicado en la calle 64#121-55 localidad de Engataivá. | Acta de los servicios prestados y los ciudadanos beneficiados, incluye planilla de asistencia, piezas publicitarias y registros fotográficos. | 4 | 4 | 100% | Se alcanzó un avance de 100,0% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 5 | Adelantar el seguimiento al 100% de las peticiones ciudadanas registradas, recibidas e ingresadas por el aplicativo Bogotá Te Escucha. | Gestión | Porcentaje de seguimiento a las peticiones ciudadanas registradas, recibidas e ingresadas por el aplicativo Bogotá Te Escucha. | (Número total de peticiones con seguimiento / Número total de peticiones registradas, recibidas e ingresadas) x 100% | Saldo de peticiones pendientes registradas, recibidas e ingresadas con seguimiento adelantado en el periodo a analizar con corte al 1 de enero de 2025. | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | Consolidado de seguimientos efectuados a las peticiones registradas, recibidas e ingresadas por el aplicativo Bogotá Te Escucha. | Aplicativo de Gestión Documental ORFEO | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre del 2025, se efectuó el seguimiento al 100% de las peticiones ciudadanas de cada una de las 24 dependencias de nivel central y las 20 alcaldías locales. Como resultado de este seguimiento se recibieron/registraron 23.134 peticiones, y se gestionaron 17.248, logrando un porcentaje de descongestión del 74% de las peticiones registradas, recibidas e ingresadas. Los mecanismos de seguimiento tuvieron por objetivo actuar de manera preventiva cuando estaba por finalizar el plazo de respuesta de la solicitud, y de manera correctiva en los casos en que se superó el tiempo de respuesta establecido por la ley. | Reportes Semanales seguimiento a peticiones por Alcaldías Locales y Dependencias de Nivel Central. | 100% | 100% | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia 2025, se efectuó el seguimiento al 100% de las peticiones ciudadanas de cada una de las 24 dependencias de nivel central y las 20 Alcaldías Locales. Como resultado de este seguimiento se recibieron/registraron 17.719 peticiones, y se gestionaron 16.950, logrando un porcentaje de descongestión del 96% de las peticiones registradas, recibidas e ingresadas. Los mecanismos de seguimiento tuvieron por objetivo actuar de manera preventiva cuando estaba por finalizar el plazo de respuesta de la solicitud, y de manera correctiva en los casos en que se superó el tiempo de respuesta establecido por la ley. | Reportes Semanales seguimiento a peticiones por Alcaldías Locales y Dependencias de Nivel Central. | 100% | 100% | 100% | En el tercer trimestre de la vigencia 2025, se efectuó el seguimiento al 100% de las peticiones ciudadanas de cada una de las 24 dependencias de nivel central y las 20 Alcaldías Locales. Como resultado de este seguimiento se recibieron/registraron 18.519 peticiones, y se gestionaron 17.572, logrando un porcentaje de descongestión del 94.89% de las peticiones registradas, recibidas e ingresadas. Los mecanismos de seguimiento tuvieron por objetivo actuar de manera preventiva cuando estaba por finalizar el plazo de respuesta de la solicitud, y de manera correctiva en los casos en que se superó el tiempo de respuesta establecido por la ley. | Reportes Semanales seguimiento a peticiones por Alcaldías Locales y Dependencias de Nivel Central. | 100% | 100% | 100% | En el cuarto trimestre de la vigencia 2025, se efectuó el seguimiento al 100% de las peticiones ciudadanas de cada una de las 24 dependencias de nivel central y las 20 Alcaldías Locales. Como resultado de este seguimiento se recibieron/registraron 19.443 peticiones, y se gestionaron 18.495, logrando un porcentaje de descongestión del 95% de las peticiones registradas, recibidas e ingresadas. Los mecanismos de seguimiento tuvieron por objetivo actuar de manera preventiva cuando estaba por finalizar el plazo de respuesta de la solicitud, y de manera correctiva en los casos en que se superó el tiempo de respuesta establecido por la ley. | Reportes Semanales seguimiento a peticiones por Alcaldías Locales y Dependencias de Nivel Central. | 100% | 100% | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 6 | Realizar un (1) reporte mensual a la Oficina Asesora de Planeación de la cantidad de peticiones registradas y clasificadas como sugerencias. | Gestión | Reporte mensual de peticiones registradas y clasificadas como Sugerencias. | Número de reportes mensuales de peticiones registradas y clasificadas como sugerencias enviados a la OAP | N/A | Suma | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | Reporte de peticiones clasificadas como sugerencias. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 3 | 3 | 100% | En el primer trimestre del 2025, se enviaron 3 reportes de peticiones clasificadas como sugerencias a la Oficina Asesora de Planeación, indicando que la cantidad de peticiones recibidas con esta tipología fue de cero. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General y Soporte de Correos remitidos a la OAP. | 3 | 2 | 66.67% | En el segundo trimestre del 2025, se enviaron 2 reportes de peticiones clasificadas como sugerencias a la Oficina Asesora de Planeación, indicando que, la cantidad de peticiones recibidas con esta tipología fue de 2, una recibida en el mes de mayo y otra en el mes de junio. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General y Soporte de Correos remitidos a la OAP. | 3 | 3 | 100% | En el tercer trimestre del 2025, se enviaron 3 reportes de peticiones clasificadas como sugerencias a la Oficina Asesora de Planeación, indicando que, en el periodo en mención no se recibió ninguna petición clasificada dentro de esta tipología. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General y Soporte de Correos remitidos a la OAP. | 3 | 3 | 100% | En el cuarto trimestre del 2025, se envió correo electronico con 3 reportes de peticiones clasificadas como sugerencias a la Oficina Asesora de Planeación, indicando que, en el periodo en mención se recibieron 2 peticiones clasificadas dentro de esta tipología. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General y Soporte de Correos remitidos a la OAP. | 12 | 11 | 91.67% | Se alcanzó un avance de 91,67% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 7 | Elaborar doce (12) reportes preventivos mensuales que den cuenta de la cantidad de peticiones vencidas y pendientes de respuesta en las dependencias del nivel central y local de la entidad. | Retadora (mejora) | Reportes mensuales de peticiones vencidas y pendientes de respuesta. | Número de reportes preventivos mensuales proyectados y enviados que den cuenta de las peticiones vencidas y pendientes de respuesta en las dependencias del nivel central y local de la entidad | 52 reportes realizados en la vigencia 2024. | Suma | Número | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | Reportes semanales enviados por correo que den cuenta de la cantidad de peticiones vencidas y pendientes de respuesta en las dependencias del nivel central y local de la entidad. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio a la Ciudadanía | 36 | 36 | 100% | En el primer trimestre de 2025, se realizaron reportes y alertas preventivas semanales a las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, informando la cantidad de peticiones en términos y vencidas. Cabe aclarar que, cada reporte semanal se compone de reportes a promotores de la mejora, alertas de peticiones vencidas y pendientes de respuesta y correos de información preventiva. Por tanto, durante las 13 semanas del trimestre se remitieron 32 reportes los cuales se ven discriminados por fecha de remisión | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General, correos de alertas e información preventiva remitidos a Alcaldías Locales y Dependencias del Nivel Central. | 36 | 36 | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia 2025, se realizaron reportes y alertas preventivas diarias a las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, informando la cantidad de peticiones en términos y vencidas. Por tanto, durante las 13 semanas del trimestre se consolidaron 3 carpetas de cada uno de los meses con 12 archivos que contienen 25 correos, respondiendo al proceso dinámico de las PQRS ciudadanas en la entidad. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General, correos de alertas e información preventiva remitidos a Alcaldías Locales y Dependencias del Nivel Central. | 36 | 36 | 100% | En el tercer trimestre de la vigencia 2025, se realizaron reportes y alertas preventivas diarias a las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, informando la cantidad de peticiones en términos y vencidas. Por tanto, durante las 13 semanas del trimestre se consolidaron 3 carpetas de cada uno de los meses con 12 archivos que contienen los respectivos correos, respondiendo al proceso dinámico de las PQRS ciudadanas en la entidad. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General, correos de alertas e información preventiva remitidos a Alcaldías Locales y Dependencias del Nivel Central. | 36 | 36 | 100% | En el cuarto trimestre de la vigencia 2025, se realizaron reportes y alertas preventivas diarias a las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, informando la cantidad de peticiones en términos y vencidas. Por tanto, durante las 13 semanas del trimestre se consolidaron 3 carpetas de cada uno de los meses con 12 archivos que contienen los respectivos correos, respondiendo al proceso dinámico de las PQRS ciudadanas en la entidad. | Reporte PQRS Oficina de Servicio Atención a la Ciudadanía y/o Reporte PQRS Secretaria General, correos de alertas e información preventiva remitidos a Alcaldías Locales y Dependencias del Nivel Central. | 144 | 144 | 100% | Se alcanzó un avance de 100% sobre el programado de la vigencia.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [19 empty] | 80% |  |  |  |  | 75.56% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 79.05%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | No Aplica | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición de criterios ambientales | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 80% | 69% | 86.25% | Atención al Ciudadano: Calificación 69% Reporte consumo de papel: Información al día con corte a 30 de mayo de 2025. Impresiones: Presenta un aumento del 132,4 % en comparación con el periodo enero-mayo 2024. Participación en actividades: Circular 26 : de 32 personas de la dependencia participaron 17 personas. Economía circular:de 32 personas de la dependencia participo 1 persona. Semana ambiental: de 32 personas de la dependencia participaron 0 personas. Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 06 de mayo y 13 de junio se identificó mezcla en tres de tres contenedores. Socialización Sistema de Gestión Ambiental: de 32 personas de la dependencia participaron 20 personas, representan el 63% de participación. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h | Reporte realizado por la OAP - Gestión Ambiental el día 07-07-2025 a traves de correo electrónico. | No programada | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 80% | 70% | 87.5% | Atención al Ciudadano: Calificación 70% Reporte consumo de papel: Información al día con corte a 30 de noviembre de 2025. Impresiones: Presenta una disminución del 29% en comparación con el periodo julio-noviembre 2024 Participación en actividades: Socialización reglamentos técnicos seguridad eléctrica en casa: participación de 0 personas de los 30 servidores de la dependencia Jornada cultura del agua y estrategias para el consumo sostenible: participación de 0 personas de los 30 servidores de la dependencia Campaña puesto a puesto: reciben puntuación máxima por su participación Adopta tu punto ecológico: En las inspecciones efectuados el 22 de agosto y 19 de diciembre se identificó mezcla en tres de tres contenedores. Indicadores de agua y energía: De acuerdo con reporte con corte a 30 de mayo de 2025 presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se van cumpliendo las meta de consumo de agua 1m3 y energía 38 kw/h | OAP | 80% | 69.5% | 86.87% | Se alcanzó un avance de 86,88% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | (Número de documentos del proceso actualizados y publicados en MATIZ/ Número de documentos programados en el trimestre )*100 | 100% vigencia 2024 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 14% | 29% | 7% | 50% | 100% | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Herramienta de actualización documental | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: Dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 14% | 14% | 100% | el proceso dio cumplimiento a la meta programada para el periodo | Reporte de | 29% | 29% | 100% | Se cumplio al 100% con la programación de los documentos a actualizar de acuerdo a la programación trimestral. | Reporte realizado por la OAP - Gestión por Procesos el día 03-07-2025 a traves de correo electrónico. | 7% | 7% | 100% | Según reporte medicion de actualizacion documental de la OAP | reporte medicion de actualizacion documental . Listado maestro de documentos | 50% | 29% | 58% | Cumplió de manera parcial con la programación de actualización documental trimestral. | Reporte de meta del grupo Sistema de gestion de la OAP | 100% | 79% | 79% | Se alcanzó un avance de 79,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gastos de Funcionamiento | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Promotor de mejora | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Se realizó jornada de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigida al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Listado de asistencia. | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | El proceso /alcaldía local realizó jornada de capacitación sobre el Sistema de gestión acorde con lo programado. | Reporte de meta del grupo Sistema de gestion de la OAP | 2 | 2 | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | El proceso dio cumplimiento a la meta programada para el periodo dando respuesta a 139 requerimientos de los 139 instaurados | Segun eporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te EscuchaRadicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2025 | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 0% | 0% | 0% | No Programada | No Programada | 100% | 100% | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias del Nivel Central durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | 100% en 2024 | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados en los términos de ley | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Política 7. Servicio al Ciudadano | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de atención a la ciudadanía | 100% | 98.72% | 98.72% | El proceso dio respuesta a 6809 requerimientos ciudadanos de los 6897 insturados durante el periodo | Segun eporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te EscuchaRadicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2026 y Radicado No. 20254600193883 | 100% | 100% | 100% | Se gestionó oportunamente 6690 de 6690 solicitudes de registradas. | Reporte realizado por la SGI-SAC el día 08-07-2024 a traves de memorando 20254600258433. | 100% | 100% | 100% | Fueon atendidos 9603 requerimientos ciudadanos de los 9603 instaurados para el periodo | Radicado No. 20254600383923 Fecha: 07-10-2025 Radicado No. 20254600386723 Fecha: 09-10-2025 | 100% | 100% | 100% | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Radicado No. 20264600004113 | 100% | 99.68% | 99.68% | Se alcanzó un avance de 99,68% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT6 | Contar con una matriz de activos de información del proceso en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del jefe. Corresponde a la Subsecretaría de Gestión Institucional. | Reporte realizado por la DTI el día 02-07-2024 a traves de memorando 20254400249683 | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información del proceso, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte de la meta: Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 0 | 0 | 0% | No Programada | No Programada | 1 | 1 | 100% | Entregó la matriz de riesgos con aprobacion del jefe | Radicado No. 20254400489193 | 1 | 1 | 100% | Se alcanzó un avance de 100,00% sobre el programado de la vigencia.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [19 empty] | 19.91% |  |  |  |  | 19.45% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 17.82% |  |  |  |  | 19.02%
|  |  | Total plan de gestión | [19 empty] | 99.91% |  |  |  |  | 95.01% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 97.82% |  |  |  |  | 98.06%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on Q14: Seleccione la política de MIPG asociada a la meta
Note on R14: Seleccione el proyecto de inversión que financia o aporta al cumplimiento de la meta. En caso contrario, indique NO APLICA
Note on A16: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B16: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C16: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D16: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E16: Seleccione la opción que corresponda
Note on F16: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G16: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H16: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I16: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J16: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O16: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P16: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on S16: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on T16: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on U16: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on V16: Indique la magnitud programada
Note on W16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA16: Indique la magnitud programada
Note on AB16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF16: Indique la magnitud programada
Note on AG16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK16: Indique la magnitud programada
Note on AL16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP16: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ16: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D24: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on W26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esta meta debe ser programada conforme con lo establecido en el cronograma de actualización documental
Note on D32: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D33: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Hoja2 (hidden)
Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
Política 12. Seguridad Digital | No aplica
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno

## Listas (hidden)
TIPO DE META | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.
Gestión | Política 2. Integridad | 7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.
Retadora (mejora) | Política 3. Planeación institucional | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.
Sostenibilidad del sistema de gestión | Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo
| Política 5. Compras y Contratación Pública | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.
| Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.
| Política 7. Servicio al Ciudadano | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.
| Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.
| Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 8037- Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.
| Política 10. Gobierno Digital | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8179- Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.
| Política 12. Seguridad Digital | Gastos de Funcionamiento
Política 13. Defensa Jurídica
Política 14. Mejora normativa
Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
Política 16. Gestión Documental
Política 17. Gestión de la Información Estadística
Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política 19. Control Interno
No Aplica