## Formato Plan de Mejoramiento
|  |  | PROCESO | GOBIERNO ABIERTO Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [5 empty] | CÓDIGO | 4221000-FT-1302
|  |  | PROCEDIMIENTO | SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA | [5 empty] | VERSIÓN | 02
|  |  | FORMATO | ENTREGA PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER COMPONENTE: EVALUACIÓN DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LA OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS SEGUNDO COMPONENTE: MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | [5 empty] | PÁGINA: | _ de _
N° Plan de Mejora | Nombre Entidad | Observación del informe de calidad | Insumo de mejora | Tipo de acción de mejora | Acción de mejora planteada | Descripción de las actividades | Evidencia de cumplimiento de la acción | Fecha Inicio | Fecha Final | Seguimiento | Enlace de la entidad
1 | Alcaldía Local Teusaquillo | Se solicita que, en el ingreso de la entidad, se instale señalización táctil / podo táctil de alerta y guías con contraste de color que facilite a personas con discapacidad visual el desplazamiento hacia los módulos de atención, de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 5610- Accesibilidad en medio físico - señalización táctil |  | Correctiva | Implementar la señalización podotáctil (visual, táctil o braille), sistema de inducción bucle y franjas guía | Realizar 3 señalizaciones en el punto de atención al ciudadano de alerta y guías incorporando constaste de color (Señalización podo táctil) | Numero de señalizaciones realizadas/ total de señalizaciones programadas | 2025-11-18 | 2025-12-31 |  | Promotora de Mejora
2 | Alcaldía Local Teusaquillo | Es importante que el sistema de turnos disponga de alarmas auditivas y visuales para la atención de personas con discapacidad auditiva y visual, por lo tanto, se solicita la implementación de estas características y de esta manera dar cumplimiento al Artículo 7° de la Ley 1437 de 2011. |  | Correctiva | Implementación de alarmas tanto auditivas como visuales | Señalizar la alarma auditiva y visual que permita la adecuada prestaciones servicio a personas con discapacidad. | Numero de alarmas señalizadas/ Total de alarmas a señalizar | 2025-11-18 | 2026-04-30 |  | Promotora de Mejora
3 | Alcaldía Local Teusaquillo | El Numeral 21 de la NTC 6047 Mobiliario Salas de Espera, establece que deber contarse con sillas prioritarias cercanas a los módulos de atención de diferente color, con la señalización correspondiente destinadas a los grupos poblacionales, se solicita la instalación de las mismas |  | Correctiva | Adecuar la sala de espera y las sillas de atención preferencial. | Adecuar la sala de espera y sillas de atención preferencial con apoya brazos y de color diferencial | Sala de espera con las adecuaciones requeridas | 2025-11-18 | 2025-12-31 |  | Promotora de Mejora
4 | Alcaldía Local Teusaquillo | La norma NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Requisitos, en su numeral 24. Cuartos de Baño e Instalaciones Sanitarias, establece que los baños deben contar con la accesibilidad universal necesaria para atender cualquier tipo de población por lo tanto se solicita realizar las adecuaciones necesarias para que el baño del punto cumpla con los requisitos de la norma. |  | Correctiva | Verificar que, en el diseño estructural del edificio de la nueva sede, se encuentre el espacio y medidas correspondientes de los baños para PMR Realizar la adecuación del baño del primer piso de la AL | 1. Solicitar las adecuaciones al dueño del inmueble en el cual la Alcaldía funciona actualmente 2. En caso de respuesta negativa del dueño del inmueble, solicitar a la interventoría de la Sede de la Alcaldía la verificación del cumplimiento normativo de la NTC6047 | Un baño con las adecuaciones requeridas | 2025-11-18 | 2027-08-31 |  | Promotora de Mejora
5 | Alcaldía Local Teusaquillo | De acuerdo con la Norma NTC 6047 numeral 45 Señalización, en las edificaciones de uso público debe haber un plano de orientación en alto relieve en sistema braille y/o en sistema de audio y video, por lo tanto, se solicita la adecuación de este. |  | Correctiva | Realizar la señalización a través de plano de orientación en alto relieve en sistema braille y/o en sistema de audio y video | 1. Solicitar la elaboración de la Señalización en alto relieve en sistema braille y/o en sistema de audio y video | Señalización incorporada | 2025-11-18 | 2026-04-30 |  | Promotora de Mejora
6 | Alcaldía Local Teusaquillo | Se debe dotar el botiquín con los elementos faltantes (1 frasco de 120 ml de Yodopovidona Jabón Quirúrgico y 2 Solución Salina de 250 c.c. o una de 500), en cumplimiento con lo establecido en la Resolución 705 del 2007 de la secretaria de salud. |  | Correctiva | Dotación del Botiquín | Solicitar la dotación del botiquín con los insumos de cumplimiento normativo | Botiquín totalmente dotado | 2025-11-18 | 2025-12-31 |  | Promotora de Mejora
7 | Alcaldía Local Teusaquillo | El espacio físico en el módulo de atención es bastante estrecho para la movilidad de una silla de ruedas |  | Preventiva | Disponer de un lugar para la atención de personas en silla de ruedas | Se dispone de un espacio contiguo al módulo de atención al ciudadano para la atención de personas en silla de ruedas | Espacio físico para atención de personas en silla de ruedas | 2025-11-18 | 2025-11-30 |  | Promotora de Mejora
8 | Alcaldía Local Teusaquillo | Se evidencia la necesidad de brindar capacitación a la colaboradora Sandra Villaveces respecto al Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital V2, en protocolos de atención a personas campesinas y campesinos, para lo cual los invitamos a revisar y participar en la oferta de cualificación que brinda la Dirección Distrital de Calidad del Servicio en los temas antes señalados, así como en los temas propios de servicio a la ciudadanía. |  | Correctiva | Capacitación al personal de atención al ciudadano | Solicitar al área de atención al ciudadano de nivel central las capacitaciones al personal que tiene asignado a la Alcaldía local de Teusaquillo en materia de atención diferencial | Capacitaciones realizadas | 2025-11-18 | 2025-12-31 |  | Promotora de Mejora
9 | Alcaldía Local Teusaquillo | En la Directiva 005 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el punto 3. Senda de la integridad: Estrategias para la transparencia y la gerencia abierta, se indican las acciones generales que las entidades deben desarrollar en cuanto a transparencia y gerencia abierta en el marco del modelo de Gobierno Abierto, dentro de estas se establece que se debe habilitar un espacio visible y accesible en el botón de transparencia del portal web de cada entidad, en donde se encuentre el link "Conoce, Propone y Prioriza", o en los casos en los cuales esta información se encuentre en otra ubicación de la misma página web o en otro sistema, las entidades deben crear un enlace web dentro del botón de transparencia que redirija al ciudadano a la fuente de información que se destine para tal fin, dicho link no se encuentra ni en la página de la Secretaría de Gobierno ni en la de la Alcaldía Local de Teusaquillo, por lo tanto, se solicita que la entidad de cumplimiento a dicha normatividad. |  | Correctiva | Implementar el link "Conoce, Propone y Prioriza" en la página web de la Alcaldía Local de Teusaquillo | Solicitar al área de prensa la inclusión del link "Conoce, Propone y Prioriza" en la página web de la AL | Link incluido en la página web | 2025-11-18 | 2025-12-31 |  | Promotora de Mejora
10 | Alcaldía Local Teusaquillo | El Decreto 847 de 2019 modificado por el Decreto Distrital 293 de 2021 establece que el chat es un servicio de atención bidireccional de mensajería instantánea atendido por un agente, a través de internet, e integrado al sitio web de la entidad, en el que se puede obtener información, realizar trámites, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, otros procedimientos administrativos y consultas de información que prestan las entidades públicas y empresas privadas del Distrito Capital, para el ciudadano no es fácil obtener información sobre tramites de las alcaldías ya que al ingresar el Chatbot brinda información general respecto a la consulta, no proporcionar direcciones específicas, al preguntársele si en esta Alcaldía se puede inscribir un perro de manejo especial, dice que se consulte directamente con la Alcaldía Local, se solicita alimentar las opciones al ingresar a Chatico para acceder a la información clara del trámite. |  | Correctiva | Solicitar al web master de la Dirección de Tecnología la actualización de la información o las opciones de Chatico | Envío de correo a Web Master, solicitando la actualización de las opciones de consulta a través del Chat "Chatico" | Respuesta Web Master / Opciones Actualizadas | 2025-11-18 | 2025-12-31 |  | Promotora de Mejora
11 | Alcaldía Local Teusaquillo | El teléfono de atención a la ciudadanía que publica la Alcaldía Local de Teusaquillo no se encuentra en servicio, en la línea de atención de la Secretaría de Gobierno aunque responde el IVR, la grabación del mismo se repite 3 veces, pero no hay respuesta por un servidor aunque se espera en la línea durante más de 5 minutos, por lo tanto, se solicita quitar de la página el número telefónico deshabilitado y realizar un seguimiento a los tiempos de respuesta para que se brinde el servicio a la ciudadanía. |  | Preventiva | Verificar la información de contacto registrada en la página web de la Alcaldía Local de Teusaquillo. | Se verifica el teléfono de contacto registrado en la página web, encontrando que el número publicado es (61) 338 7000 lo cual evidencia que la información esta actualizada. Como alcaldía Local desconocemos la fuente de la cual tomaron la información que registran en el informe. | Teléfono publicado en la página web | 2025-11-10 | 2025-11-18 |  | Promotora de Mejora
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

## Hoja1 (hidden)
Preventiva | Índice de Calidad a las Respuestas
Correctiva | Peticiones Vencidas en el Sistema