## 2025
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR | COMPROMISOS/AVANCE
24 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 337 DE 2023. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 337 DE 2023. | IMPLEMENTAR UN COMITÉ TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y JURIDICA PARA LAS ADICIONES DE CONTRATO DE MALLA VIAL. | ADICIONES DE CONTRATOS VALIDADOS POR COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN | NÚMERO DE ADICIONES DE CONTRATOS REVISADOS POR COMITÉ / TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA ADICIONADOS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | COMPLETADO
38 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.10 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN DE UN PREDIO PÚBLICO SIN UN CONTRATO DE COMODATO Y/O ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESPALDARA EL USO Y DISFRUTE DEL BIEN INMUEBLE. CONTRATO COP NO 394 DE 2023 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN DE UN PREDIO PÚBLICO SIN UN CONTRATO DE COMODATO Y/O ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESPALDARA EL USO Y DISFRUTE DEL BIEN INMUEBLE. CONTRATO COP NO 394 DE 2023. | VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE CADA CONTRATO DE OBRA RELACIONADO CON INTERVENCIÓN EN PREDIOS AJENOS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL | VALIDACION DE REQUISITOS DEL USO DEL PREDIO | CONTRATOS CON VALIDACIÓN PREVIA DEL BIEN / TOTAL DE CONTRATOS SOBRE PREDIOS PÚBLICOS AJENOS AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | COMPLETADO
39 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.11 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 394 DE 2023 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 394 DE 2023 | IMPLEMENTAR UN CHECKLIST TÉCNICO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL, DEBE ESTAR AL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CADA CONTRATO. | CHECKLISTS TÉCNICOS APLICADOS | CONTRATOS CON CHECKLIST COMPLETO / TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA REVISADOS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | COMPLETADO
40 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.11 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 394 DE 2023 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 394 DE 2023 | CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN EN PRORROGAS A CONTRATOS DE OBRA DE EDIFICACIONES, RESPECTO A QUE LAS OBRAS PROPUESTAS SE ENMARQUEN DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO. | PRÓRROGAS VALIDADAS TÉCNICAMENTE | REGISTROS VALIDACIÓN DE CONTRATOS ADICIONADOS / TOTAL DE PRORROGAS A CONTRATOS DE EDIFICACIONES | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | COMPLETADO
41 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.12 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TITULACIÓN ERRÓNEA DEL CONTRATO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TITULACIÓN ERRÓNEA DEL CONTRATO | ESTABLECER UN ACTA MENSUAL CON LAS INTERVENTORÍAS, CONTRATISTAS Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN DE LOS CONTRATOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE APORTAN AL EXPEDIENTE | CONTRATOS VERIFICADOS EN SU TITULACIÓN | ACTAS MENSUALES DE VERIFICACIÓN / (TOTAL DE CONTRATOS DE OBRA * 12 MESES) | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | COMPLETADO
42 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.13 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INEFICACIA E INCOHERENCIA EN LA EJECUCIÓN DE RECURSO PÚBLICO APROBADO EN LA ADICIÓN NO 2, PRÓRROGA NO 3 DEL CONTRATO COP 394 DE 2023, POR VALOR DE $2.743.080, QUE CONTRARÍA LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO 2021-2024 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INEFICACIA E INCOHERENCIA EN LA EJECUCIÓN DE RECURSO PÚBLICO APROBADO EN LA ADICIÓN NO 2, PRÓRROGA NO 3 DEL CONTRATO COP 394 DE 2023, POR VALOR DE $2.743.080, QUE CONTRARÍA LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO 2021-2024. | CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN EN ADICIONES A CONTRATOS DE OBRA DE EDIFICACIONES, RESPECTO A QUE LAS OBRAS PROPUESTAS SE ENMARQUEN DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO. | ADICIONES Y PRÓRROGAS VALIDADAS TÉCNICAMENTE | REGISTROS VALIDACIÓN DE CONTRATOS ADICIONADOS / TOTAL DE ADICIONES A CONTRATOS DE EDIFICACIONES | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | COMPLETADO
43 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 337 DE 2023. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 337 DE 2023. | IMPLEMENTAR UNA CASILLA DENTRO DE LA EVALUACIÓN DE LOS SEGMENTOS VIALES, DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA VIAL DONDE SE INDIQUE EL TIPO DE PAVIMENTO CON EL QUE CUENTA EL SEGMENTO VIAL. | VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE LOS SEGMENTOS | CONTRATOS CON LA CASILLA DE VERIFICACIÓN / TOTAL DE CONTRATOS ADJUDICADOS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | COMPLETADO
44 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE UNA ACTIVIDAD NO EJECUTADA, EN CUANTÍA DE $4.024.210,22 CORRESPONDIENTE AL ÍTEM NO. 3837: “SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO” DEL CONTRATO 337-2022 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE UNA ACTIVIDAD NO EJECUTADA, EN CUANTÍA DE $4.024.210,22 CORRESPONDIENTE AL ÍTEM NO. 3837: “SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO” DEL CONTRATO 337-2022 | IMPLEMENTAR UNA VERIFICACIÓN TÉCNICA PREVIA AL RECIBO DE LAS OBRAS, OBLIGATORIO PARA TODOS LOS CONTRATOS DE OBRA A TRAVÉS DE HOJAS DE VIDA DE CADA SEGMENTO, DONDE SE PUEDA EVIDENCIAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA CIV INCLUYENDO REGISTRO FOTOGRAFICO. | ACTIVIDADES EJECUTADAS VERIFICADAS | ACTAS DE VERIFICACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS SEGMENTOS VIALES / TOTAL DE CONTRATOS RECIBIDOS POR EL FONDO DURANTE LA VIGENCIA | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | COMPLETADO
45 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CONTRATO NO 187 DE 2024. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CONTRATO NO 187 DE 2024. | REALIZAR SEIS (6) CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS DIRIGIDAS AL EQUIPO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS, ENFOCADAS A LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN HACIENDO ÉNFASIS EN EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA Y EN LAS OBLIGACIONES DE PUBLICACIÓN EN SECOP II. | REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN SOBRE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN SECOP II. | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS CON EVALUACIÓN APLICADA / CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 1 | CONTRATACION | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | COMPLETADO
46 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.4 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CONTRATO NO 187 DE 2024. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CONTRATO NO 187 DE 2024. | IMPLEMENTAR UN DOBLE CONTROL PERIÓDICO SOBRE EL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL, REGISTRANDO AMBOS CONTROLES EN LA BASE INTERNA DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA. QUEDARÁN DOCUMENTADOS EN LA BASE, PERMITIENDO TRAZABILIDAD, SEGUIMIENTO Y CONSULTA PARA AUDITORÍA.. | CONTROL SECOP BASE INTERNA DE CONTRATACIÓN | NUMERO DE CONTROLES (PRIMARIO Y SECUNDARIO) REGISTRADOS EN LA BASE/NUMERO TOTAL DE CONTROLES PROGRAMADOS | 1 | CONTRATACION | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | COMPLETADO
47 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 361 DE 2023 Y 448 DE 2024. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 361 DE 2023 Y 448 DE 2024. | REMITIR A QUIENES HAYAN SIDO DESIGNADOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONAS NATURALES, UNA COMUNICACIÓN BIMENSUAL CON AQUELLOS CONTRATOS QUE CUENTEN CON SALDOS PENDIENTE DE GIRO, DE LOS CUALES NO SE HAYAN PRESENTADO CUENTAS DE COBRO EN LOS ÚLITMOS DOS MESES O MÁS. | REGISTROS PRESUPUESTALES CON SALDO PENDIENTE DE GIRO COMUNICADOS | NO REGISTROS PRESUPUESTALES CON SALDO PENDIENTE DE GIRO / NO REGISTROS PRESUPUESTALES CON SALDO PENDIENTE DE GIRO COMUNICADOS | 1 | PRESUPUESTO | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | PENDIENTE POR COMPLETAR
48 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INSUFICIENCIAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INSUFICIENCIAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024. | REALIZAR CADA TRIMESTRE UNA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DIRIGIDA A TODAS LAS ÁREAS DEL FONDO, ENCARGADAS DE ELABORAR ESTUDIOS DE MERCADO, CON EL FIN DE UNIFICAR CRITERIOS Y FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE DEBEN CUMPLIR ESTOS DOCUMENTOS | CAPACITACIÓN PARA ESTUDIOS DE MERCADO | N.º DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES REALIZADAS / N.º DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES PROGRAMADAS. | 1 | CONTRATACION | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | PENDIENTE POR COMPLETAR
49 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.7 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024. | SOLICITAR UN CONCEPTO AL AREA DE CONTRATACIÓN FRENTE AL OTORGAMIENTO DE LOS PUNTAJES DE MIPYMES CONFORME A LA NATURALEZA JURIDICA DE ESAL | CONCEPTO SOLICITADO | CONCEPTO SOLICITADO / CONCEPTO PROGRAMADO | 1 | PLANEACIÓN/CONTRATACIÓN | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | PENDIENTE POR COMPLETAR
50 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.7 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024. | RELIZAR LA SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONCEPTO EMITIDO POR EL AREA DE CONTRATACIÓN FRENTE AL OTORGAMIENTO DE LOS PUNTAJES DE MIPYMES CONFORME A LA NATURALEZA JURIDICA DE ESAL | EVALUACIONES REALIZADAS | EVALUACIONES REALIZADAS CON LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO / PROCESOS EVALUADOS | 1 | PLANEACIÓN/CONTRATACIÓN | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | PENDIENTE POR COMPLETAR
51 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.7 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCER UN CRITERIO DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 710 DE 2024. | REALIZAR CAPACITACIONES TRIMESTRALES DIRIGIDAS AL EQUIPO DE CONTRATACIÓN Y A LOS SERVIDORES QUE INTERVIENEN EN LA ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SOBRE: CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, EVALUACIÓN, ERRORES FRECUENTES. | CAPACITACIONES SELECCIÓN OBJETIVA Y APLICACIÓN DE CRITERIOS DEL PLIEGO | N.º DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES REALIZADAS/ N.º DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES PROGRAMADAS | 1 | CONTRATACION | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | PENDIENTE POR COMPLETAR
52 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.8 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA EN LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PERFILES DEL TALENTO HUMANO, CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL NRO. 710 DE 2024 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA EN LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PERFILES DEL TALENTO HUMANO, CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL NRO. 710 DE 2024. | DESARROLLAR MESA DE TRABAJO ENTRE EL EQUIPO ECONOMICO Y FINANCIERO Y EL FORMULADOR TECNICO PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN . | MESAS DE TRABAJO DE FORMULACIÓN REALIZADAS | MESAS DE TRABAJO DE FORMULACIÓN REALIZADAS / PROCESOS DE FORMULACIÓN ESTRUCTURADOS * 100 | 1 | PLANEACIÓN | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | PENDIENTE POR COMPLETAR
53 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.9 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024. | REALIZAR INDUCCIÓN A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE LOS PROCESOS ASIGNADOS. | INDUCCIONES REALIZADAS | NÚMERO DE INDUCCIONES REALIZADAS / PROCESOS A EJECUTAR * 100% | 1 | PLANEACIÓN/CONTRATACIÓN | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | PENDIENTE POR COMPLETAR
54 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.9 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024. | REALIZAR EL REPORTE DE ALERTAS DERIVADO DEL SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS PRESENTADAS PARA PAGO DE PERSONA JURIDICA. | REPORTE DE ALERTAS REALIZADAS | REPORTE DE ALERTAS REALIZADAS / REPORTE DE ALERTAS PROGRAMADAS | 1 | PLANEACIÓN/CONTRATACIÓN | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | PENDIENTE POR COMPLETAR
55 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 122 | 2.2.9 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 710 DE 2024. | REALIZAR 4 CAPACITACIONES INSTITUCIONALES, DIRIGIDAS A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SOBRE: MARCO NORMATIVO, RESPONSABILIDADES, DEBERES, PROCEDIMIENTO PARA EMITIR INFORMES, ENTREGABLES MÍNIMOS, ERRORES RECURRENTES Y RIESGOS DISCIPLINARIOS. | CAPACITACIONES | N.º DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES REALIZADAS/ N.º DE CAPACITACIONES TRIMESTRALES PROGRAMADAS | 1 | CONTRATACION | 2025-12-11 | 2026-11-20 |  | ABIERTA | PENDIENTE POR COMPLETAR
142 | 2025-06-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 102 | 3.1.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LA INFORMACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA CUENTA 1908, POR NO TENER EN CUENTA EL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO. 1292 DE 2012 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCERTIDUMBRE EN LA INFORMACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA CUENTA 1908, POR NO TENER EN CUENTA EL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO. 1292 DE 2012. | PRESENTAR LAS CONCILIACIONES MENSUALES CON LA UNIDAD DE MALLA VIAL. | CONCILIACIONES CON LA UNIDAD DE MALLA VIAL | CONCILIACIONES REALIZADAS/11 | 1 | CONTABILIDAD | 2025-06-17 | 2026-06-16 |  | ABIERTA | COMPLETADO
257 | 2025-06-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 102 | 3.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTACIÓN INCONSISTENTE E INCOMPLETA EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA MENSUAL DEL FDLT FORMATO CB – 0412. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR PRESENTACIÓN INCONSISTENTE E INCOMPLETA EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA MENSUAL DEL FDLT FORMATO CB – 0412. | REALIZAR MESAS DE CONCILIACIÓN MENSUAL CON SOPORTES DEL FORMATO CB-0412 | MESAS DE CONCILIACIÓN | NÚMERO DE MESAS REALIZADAS/11 | 1 | JURIDICA- PRESUPUESTO-CONTABILIDAD | 2025-06-17 | 2026-06-16 |  | ABIERTA | COMPLETADO
268 | 2025-06-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 102 | 3.2.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, EL FDLT NO PRESUPUESTA INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, EL FDLT NO PRESUPUESTA INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA. | REALIZAR LA PROYECCIÓN ANUAL PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS LA INCORPORACIÓN DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES DE MORA. | PROYECCIÓN INGRESOS Y GASTOS DE INTERESES DE MORA | PROYECCIONES POR INGRESOS DE INTERESES DE MORA PROGRAMADAS/PROYECCIONES REALIZADAS | 1 | PRESUPUESTO | 2025-06-17 | 2026-06-16 |  | ABIERTA | COMPLETADO
307 | 2025-06-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 102 | 3.2.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA DE SECOPII | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA DE SECOPII | REALIZAR 2 MESAS DE TRABAJO CON EQUIPOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES EN SECOP II. | MESAS DE TRABAJO CON EQUIPOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/ 2 | 1 | CONTRATACIÓN | 2025-06-17 | 2026-06-16 |  | ABIERTA | PENDIENTE POR COMPLETAR
310 | 2025-06-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 102 | 3.2.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 316 DE 2023 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 316 DE 2023. | EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN POSTERIORES A ESTE HALLAZGO, SE ESTABLECERÁ QUE TODAS LAS CONSULTORÍAS DEBERÁN CONTAR, CON UNA PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO QUE CUBRA UN PERIODO MÍNIMO DE 5 AÑOS. ESTE ENFOQUE ASEGURA UN CONTROL MÁS RIGUROSO SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO, GARANTIZANDO UNA MAYOR SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO EN LAS CONSULTORÍAS CONTRATADAS. | PORCENTAJE DE CONSULTORÍAS CON PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE MÍNIMO 5 AÑOS. | NÚMERO DE CONSULTORÍAS CON PÓLIZA DE CALIDAD DE 5 AÑOS O MÁS / NÚMERO TOTAL DE CONSULTORÍAS CONTRATADAS | 1 | PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, INFRAESTRUCTURA | 2025-06-17 | 2026-06-16 |  | ABIERTA | COMPLETADO
311 | 2025-06-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 102 | 3.2.4.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA AL COP 316 DE 2023 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA AL COP 316 DE 2023. | SE ELABORARÁ UN ACTA ANTES DE CADA ACTA PARCIAL EN LA QUE SE INDICARÁ EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN EN COMPARACIÓN CON LO PROGRAMADO. EN CASO DE QUE SE IDENTIFIQUE UN RETRASO SIGNIFICATIVO, SE PROCEDERÁ A INICIAR EL PROCESO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LAS CLÁUSULAS DE INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDAS EN LAS MINUTAS, TANTO PARA EL CONTRATISTA COMO PARA EL INTERVENTOR. | NÚMERO DE ACTAS DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA | NÚMERO DE ACTAS REALIZADAS/NÚMERO DE ACTAS DE AVANCE DE EJECUCIÓN PROGRAMADAS | 1 | CONTRATACIÓN, INFRAESTRUCTURA | 2025-06-17 | 2026-06-16 |  | ABIERTA | COMPLETADO
312 | 2025-06-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 102 | 3.2.4.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE AIU DEL 26.65% CORRESPONDIENTE AL ÍTEM NP-23 “TRASLADO DE PORTE Y MEDIA TENSIÓN” EJECUTADO POR ENEL CODENSA, GENERANDO UN MAYOR VALOR PAGADO POR ESTE CONCEPTO EN CUANTÍA DE $ 13.562.374,48. CONTRATO COP 316-23 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL PAGO INJUSTIFICADO DE AIU DEL 26.65% CORRESPONDIENTE AL ÍTEM NP-23 “TRASLADO DE POSTE Y MEDIA TENSIÓN” EJECUTADO POR ENEL CODENSA, GENERANDO UN MAYOR VALOR PAGADO POR ESTE CONCEPTO EN CUANTÍA DE $ 13.562.374,48. CONTRATO COP 316-2023 | CAPACITAR Y EVALUAR AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTRATACIÓN EN LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL AIU Y SU APLICACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | CAPACITACIÓN EN LOS COMPONENTES DEL AIU | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y EVALUADAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 1 | CONTRATACIÓN, INFRAESTRUCTURA | 2025-06-17 | 2026-06-16 |  | ABIERTA | COMPLETADO
313 | 2025-06-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | 6 | 2025 | 102 | 3.2.4.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN OBRAS EJECUTADAS POR EL COP 316 DE 2023, QUE GENERAN DETERIORO PROGRESIVO DE LAS MISMAS Y AFECTAN LA CALIDAD DE SERVICIO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN OBRAS EJECUTADAS POR EL COP 316 DE 2023, QUE GENERAN DETERIORO PROGRESIVO DE LAS MISMAS Y AFECTAN LA CALIDAD DE SERVICIO. | DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL, SE REALIZARÁ UNA VISITA MENSUAL DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES PARA EVALUAR EL ESTADO DE LA OBRA, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR POSIBLES DEFICIENCIAS Y PREVENIR EL DETERIORO PROGRESIVO QUE PUEDA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. | VISITAS MENSUALES DE VERIFICACIÓN DURANTE LOS 3 PRIMEROS MESES. | NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS/NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-06-17 | 2026-06-16 |  | ABIERTA | COMPLETADO