## Report
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR | FECHA DE CORTE FORMULACION | Seguimiento 01/07/2026 | FECHA DE CORTE EVALUACION | ORIGEN CUMPLIDA INEFECTIVA O INCALIFICABLE
31 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 136 | 2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL CONTRATO 557 DE 2024, CELEBRADO CON FUNDESCO, POR FALTA DE CLARIDAD Y ESPECIFICIDAD EN EL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN | POR FALTA DE CLARIDAD Y ESPECIFICIDAD EN EL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE LOS CRITERIOS MÍNIMOS QUÉ DEBE CONTENER EL OBJETO CONTRACTUAL Y EL ALCANCE DEL MISMO MEDIANTE UN MEMORANDO | MEMORANDOS CON LOS CONTRATOS QUE INCLUYEN LOS CRITERIOS MINIMOS DEFINIDOS EN EL OBJETO CONTRACTUAL | MEMORANDO PROYECTADO | 100 | CONTRATACIÓN | 2026-01-01 | 2026-11-26 |  | ABIERTA | 2025-11-27
32 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 136 | 2.2.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL CONTRATO 557 DE 2024, CELEBRADO CON FUNDESCO, POR FALTA DE CLARIDAD Y ESPECIFICIDAD EN EL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN | POR FALTA DE CLARIDAD Y ESPECIFICIDAD EN EL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN | REALIZAR PRESENTACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL EN EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA SU APROBACIÓN | PORCENTAJE DE OBJETOS CONTRACTUALES PRESENTADOS EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA SU APROBACIÓN | NÚMERO DE OBJETOS CONTRACTUALES PRESENTADOS EN COMITÉ/ NÚMERO TOTAL DE OBJETOS CONTRACTUALES | 100 | CONTRATACIÓN | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | ABIERTA | 2025-11-27
39 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 136 | 2.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, AL CONTRATO 557 DE 2024, CELEBRADO CON FUNDESCO POR LA INOBSERVANCIA DE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA, AL NO CONVOCAR A LA CIUDADANÍA AL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | POR LA INOBSERVANCIA DE LO ESTIPULADO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA, AL NO CONVOCAR A LA CIUDADANÍA AL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | REALIZAR LA DIVULGACIÓN PERIÓDICA DE LAS CONVOCATORIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL A TRAVÉS DE LOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL FDLT. | PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS DIVULGADAS OPORTUNAMENTE A TRAVÉS DE LOS CANALES OFICIALES DEL FDLT. | NÚMERO DE CONVOCATORIAS DIVULGADAS EN LOS CANALES DE FDLT / NÚMERO TOTAL DE CONVOCATORIAS DIVULGADAS | 100 | PLANEACIÓN, PRENSA Y CONTRATACIÓN | 2026-02-01 | 2026-11-26 |  | ABIERTA | 2025-11-27 | Se solicitan evidencias de mayo y junio
40 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 136 | 2.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS TRAMOS VIALES A INTERVENIR EN EL CONTRATO 232-2023 | DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS TRAMOS VIALES A INTERVENIR EN EL CONTRATO 232-2023 | SOLICITAR A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO EL CONCEPTO EL ESTADO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADOS DE LOS SEGMENTOS VIALES DE LOS CONTRATOS DE OBRA A SER PRIORIZADOS. | CONTRATOS DE OBRA PRIORIZADOS CON CONCEPTO SOLICITADO Y RECIBIDO | NÚMERO DE CONTRATOS CON CONCEPTO SOLICITADO Y RECIBIDO/ NUMERO TOTAL DE CONTRATOS PRIORIZADOS | 100 | INFRAESTRUCTURA- CARLOS DURAN | 2026-02-01 | 2026-11-26 |  | ABIERTA | 2025-11-27
41 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 136 | 2.2.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE SUPERVISIÓN DEL FDLT, AL CONTRATO 592 DE2024. AL NO EJERCER UN SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTRICTO SOBRE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. | FALLAS EN EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL | AJUSTE EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y EN LA SOLICITUD DE INFORMES CON PERIODICIDAD MENSUAL | PORCENTAJE DE INFORMES MENSUALES RECIBIDOS Y REVISADOS EN EL SEGUIMIENTO | NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN RECIBIDOS /CONTRATOS SOBRE PERSONA JURIDICA E INVERSIÓN | 100 | PLANEACIÓN- MATEO SANCHEZ | 2026-02-01 | 2026-11-26 |  | ABIERTA | 2025-11-27
123 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 141 | 3.1.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA | REUNIONES TRIMESTRALES CON LOS APOYOS A LA SUPERVISION PARA VERIFICAR EL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN A LA PLATAFORMA SECOP II | CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN O CONTRATISTA EJECUTOR/NUMERO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN | 100 | APOYOS A LA SUPERVISION | 2025-01-01 | 2025-12-19 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-12-19 |  | 2026-06-09
124 | 2026-06-09 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2026 | 111 | 3.1.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, CON DESTINO A ENTES O ENTIDADES, SIN QUE SE HAYA FORMALIZADO EL TRASLADO DEFINITIVO DE ESTOS BIENES A DICHOS ORGANISMOS. | FALTA DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA COMPLETITUD DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN, SITUACIÓN QUE GENERA VACÍOS EN EL REGISTRO Y AFECTA LA GARANTÍA DOCUMENTAL. | PROYECCIÓN DE MEMORANDOS A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR EL EXPEDIENTE AL DÍA Y CARGUE DE EVIDENCIAS | MEMORANDOS RADICADOS A LOS APOYOS SUPERVISIÓN | 100 % DE MEMORANDOS PROYECTADOS Y REMITIDOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | 100 | CONTRATACIÓN- OSCAR VELASQUEZ | 2026-06-10 | 2026-12-10 |  | ABIERTA | 2026-06-10
189 | 2024-04-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 101 | 3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL LOCAL PROYECTO 2154, NUMERALES 3 Y 5 DEL DECRETO 372 DE 2010 | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO 2154 | SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEFINIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 3 Y 4 DEL PROYECTO 2154. | SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | N. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN LA VIGENCIA. | 100 | INFRAESTRUCTURA- PLANEACIÓN | 2024-05-03 | 2024-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-04-19 |  | 2025-06-12
190 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 141 | 3.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA – AGPJ, POR INCUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN, EN EL COBRO DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | AUSENCIA DE COMUNICACION ENTRE LAS AREAS Y FALTA DE SUPERVISIÓN DEL LIDER DEL AREA, FALTA DE PLANEACION Y ORGANIZACION | REUNIONES PERIODICAS DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTAN EN ETAPA DE COBRO PERSUASIVO | CONCILIACION DE MULTAS | CONCILIACIONES REALIZADAS/CONCILIACIONES PROGRAMADAS | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD | 2025-01-01 | 2025-12-19 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-12-19 |  | 2026-06-09
191 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 141 | 3.2.1.1 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA – AGPJ, POR INCUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN, EN EL COBRO DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | AUSENCIA DE COMUNICACION ENTRE LAS AREAS Y FALTA DE SUPERVISIÓN DEL LIDER DEL AREA, FALTA DE PLANEACION Y ORGANIZACION | SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTAN EN ETAPA DE COBRO Y REVISADAS POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD | EVALUACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR EL AREA DE CONTABILIDAD | NUMERO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEBIDAMENTE EJECUTORIADOS CON MULTA/ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON MULTA | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD | 2025-01-01 | 2025-12-19 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-12-19 |  | 2026-06-09
192 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 141 | 3.2.1.1 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA – AGPJ, POR INCUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN, EN EL COBRO DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | AUSENCIA DE COMUNICACION ENTRE LAS AREAS Y FALTA DE SUPERVISIÓN DEL LIDER DEL AREA, FALTA DE PLANEACION Y ORGANIZACION | INFORME DE EVALUACION Y REMISION AL AREA DE COBRO COACTIVO | INVITACION A PAGO | INVITACIÓN A PAGO MEDIANTE OFICIO/NUMERO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEBIDAMENTE EJECUTORIADOS EN COBRO PERSUASIVO | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD | 2025-01-01 | 2025-12-19 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-12-19 |  | 2026-06-09
198 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 141 | 3.2.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOS | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIA DE SALDOS PRESENTADO ENTRE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL APLICATIVO SIVICOF, VIGENCIA 2023 VS. LIBROS AUXILIARES; Y BIENES APTOS PARA SU USO QUE SE ENCUENTRAN EN BODEGA | AUSENCIA DE COMUNICACION ENTRE LAS AREAS Y FALTA DE SUPERVISION DEL LIDER DEL AREA, FALTA DE PLANEACION Y ORGANIZACION | REUNIÓN DE VERIFICACION POR PARTE DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y ALMACEN CON RELACION INFORMACION A REPORTAR EN EL CBN-1026 | REPORTES CONCILIADOS | REPORTES CONCILIADOS/ REPORTES GENERADOS | 100 | ALMACEN Y CONTABILIDAD | 2025-01-01 | 2025-12-19 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-12-19 |  | 2026-06-09
199 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 141 | 3.2.1.3 | 1 | DIRECCIÓN DE REACCION INMEDIATA | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIA DE SALDOS PRESENTADA EN SIVICOF EN LA CUENTA 1710 - BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO Y LA REPORTADA EN LIBROS AUXILIARES. | AUSENCIA DE COMUNICACION ENTRE LAS AREAS Y FALTA DE SUPERVISION DEL LIDER DEL AREA, FALTA DE PLANEACION Y ORGANIZACION | REUNIÓN DE VERIFICACION POR PARTE DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y ALMACEN CON RELACION INFORMACION A REPORTAR EN EL CBN-1026 | VERIFICACIÓN DE FICHAS BUP | NUMERO DE FICHAS REVISADAS/NUEMERO DE FICHAS REPORTADAS | 100 | INFRAESTRUCTURA, ALMACEN Y CONTABILIDAD | 2025-01-01 | 2025-12-19 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-12-19 |  | 2026-06-09
202 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 141 | 3.2.1.4 | 1 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PUBLICA | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREVALUACIÓN DE $6.443.788.922 EN LA CUENTA CONTABLE 1908 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, AL NO HABERSE TENIDO EN CUENTA PATRA EL REGISTRO EL FALLO DE LA DEMANDA CONTRA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV) | SE ACLARA QUE NO SE PRESENTÓ SOBREVALUACIÓN EN LA CUENTA CONTABLE 1908- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, DEBIDO A QUE EL FALLO DE LA DEMANDA CONTRA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV) NO APLICABA PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO (NO INCLUIDO), SIN EMBARGO ESE TIPO DE HALLAZGOS SE PRESENTAN POR FALTA DE VERIFICACIÓN EN LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR SDH Y ENTIDADES RECIPROCAS. | LAS ACCIONES PREVENTIVAS SERÁN: VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA INFORMOCIÓN RECIBIDA POR SDH Y ENTIDADES RECIPROCAS | VERIFICACIÓN CONSTANTE | ACCION PREVENTIVA | 100 | CONTABILIDAD | 2025-01-01 | 2025-12-19 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-12-19 |  | 2026-06-09
204 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 141 | 3.2.1.5.1 | 1 | GRUPO ESPECIAL DE APOYO Y FISCALIZACIÓN A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DE MULTAS REMITIDA A CONTABILIDAD | AUSENCIA DE COMUNICACION ENTRE LAS AREAS Y FALTA DE SUPERVISION DEL LIDER DEL AREA, FALTA DE PLANEACION Y ORGANIZACION | REUNIONES PERIODICAS DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTAN EN ETAPA DE COBRO PERSUASIVO | CONCILIACIÓN DE MULTAS | CONCILIACIONES PROGRAMADAS/CONCILIACIONES REALIZADAS | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD | 2025-01-01 | 2025-12-19 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-12-19 |  | 2026-06-09
205 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 141 | 3.2.1.5.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR EDUCACIÓN | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS NECESARIAS, PARA QUE EXISTA, UN ADECUADO Y OPORTUNO FLUJO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE. | AUSENCIA DE COMUNICACION ENTRE LAS AREAS Y FALTA DE SUPERVISION DEL LIDER DEL AREA, FALTA DE PLANEACION Y ORGANIZACION | REUNIONES PERIODICAS DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTAN EN ETAPA DE COBRO PERSUASIVO | CONCILIACIÓN DE MULTAS | CONCILIACIONES PROGRAMADAS/CONCILIACIONES REALIZADAS | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD | 2025-01-01 | 2025-12-19 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-12-19 |  | 2026-06-09
223 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 109 | 3.2.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL INTERNO EN LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. | CANTIDAD DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | ATENDER LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y VIABILIDAD DEL SECTOR CORRESPONDIENTE | MESAS DE SOCIALIZACIÓN | NÚMERO DE MESAS REALIZADAS/ NÚMERO DE MESAS PROGRAMADAS | 100 | PLANEACIÓN- CAMILO RONCANCIO | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2025-06-13 |  | 2026-06-09
224 | 2026-06-09 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2026 | 111 | 3.2.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN EL CONTROL INTERNO EN LA DEBIDA VIGILANCIA SOBRE EL PROCESO PLANES Y PROGRAMAS DENOTANDO QUE SE ELABORÓ EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO NO. 542-2025 SIN VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DEL CDP, EL CUAL NO CORRESPONDE AL QUE RESPALDA DICHO COMPROMISO. | ERRORES DE DIGITACIÓN EN LOS DOCUMENTOS TIPO DEL CONTRATO | EN EL MARCO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SE DEJARÁ LA OBSERVACIÓN RESPECTIVA SOBRE EL ERROR HUMANO EN EL DOCUMENTO | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | CONTRATO LIQUIDADO | 100 | CONTRATACIÓN | 2026-06-10 | 2026-12-10 |  | ABIERTA | 2026-06-10
225 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 109 | 3.2.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL EN LA PLATAFORMA SISTEMA DE VIGILANCIA Y DE CONTROL FISCAL – SIVICOF”. | CON EL CAMBIO DE DIRECTRICES SOBRE EL BALANCE SOCIAL SE CARGO SOLO EL FORMATO EN EXCEL | VERIFICAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS SEA CARGADO EN EXTENSIÓN.PDF | REALIZAR EL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA ANUAL ANTE LA CONTRALORÍA | NÚMERO DE DOCUMENTOS CARGADOS / NÚMERO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA CONTRALORÍA | 100 | PLANEACIÓN-CALIDAD | 2026-01-15 | 2026-02-28 |  | ABIERTA | 2025-06-13
227 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 109 | 3.2.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INADECUADA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8149 – 2024 | FALLAS EN EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL | AJUSTE EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y EN LA SOLICITUD DE INFORMES CON PERIODICIDAD MENSUAL | SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | NÚMERO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN/ NÚMERO DE INFORMES DE ACTIVIDADES | 100 | PLANEACIÓN- ANGELICA TRIANA | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2025-06-13 |  | 2026-06-09
228 | 2026-06-09 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2026 | 111 | 3.2.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO RESPECTO A LOS REQUISITOS DEL PERSONAL OFRECIDO PARA EL CARGO DE DIRECTOR DE OBRA PARA DAR INICIO A LAS OBRAS. | FALENCIAS EN LAS REVISIONES REALIZADAS DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO | DISEÑO DE UNA MATRIZ EN LA CUAL SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS PROFESIONALES DE OBRA | MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS | NO. DE PROFESIONALES CON CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS / NO. DE PROFESIONALES EVALUADOS | 100 | INFRAESTRUCTURA - APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | 2026-06-10 | 2026-12-10 |  | ABIERTA | 2026-06-10
229 | 2026-06-09 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2026 | 111 | 3.2.4.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL FDL, ASIGNA UN VALOR GLOBAL PARA LOS COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST Y PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO - PMT SIN CONTAR CON UN PRESUPUESTO DETALLADO QUE GARANTICE TRANSPARENCIA, EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL COP 606 -2024 | LA CONTRALORÍA TOMA COMO BASE EL MANUAL DEL IDU EL CUAL ES DE USO INTERNO DE ESA INSTITUCIÓN Y ES POR CRITERIO DE LA ALCALDÍA LOCAL SI SE APLICA O NO | MATRIZ DE SEGUIMIENTO EN LA CUAL SE DESAGREGUE EL PORCENTAJE DE AVANCE CONTRA CORTE DE OBRA Y FACTURACIÓN | MATRIZ DE SEGUIMIENTO | NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ NO. DE INFORMES TÉCNICOS | 100 | INFRAESTRUCTURA - APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | 2026-06-10 | 2026-12-10 |  | ABIERTA | 2026-06-10
230 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 109 | 3.2.4.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALLAS EN EL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP 94 | DIFERENCIA DE CONCEPTOS EN EL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN EN LAS SECCIONES DENTRO DEL MODULO 7 EN SECOP II | SOLICITAR CONCEPTO A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CONCEPTO | CONCEPTO ENVIADO / CONCEPTO PROGRAMADO | 1 | CONTRATACIÓN | 2025-07-01 | 2025-08-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2025-06-13 |  | 2026-06-09
231 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 109 | 3.2.4.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 342 DE 2023 | FALTA DE INFORMACIÓN DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LOS CIV DE LA LOCALIDAD | CONVOCAR MESAS DE TRABAJO CON IDU Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DETERMINANDO QUE REDES DE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN EN LOS TRAMOS A INTERVENIR | MESAS CONVOCADAS CON IDU Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/ NÚMERO DE MESAS CONVOCADAS | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2025-06-13 |  | 2026-06-09
232 | 2026-06-09 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2026 | 111 | 3.2.4.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN OBRAS EJECUTADAS POR EL COP 606 DE 2024, QUE GENERAN DETERIORO PROGRESIVO DE LAS MISMAS Y AFECTAN LA CALIDAD DE SERVICIO | EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y EN ESPERA DE PERMISOS DE ENTIDADES EXTERNAS | SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS SOBRE EL TRAMITE FRENTE A LAS ENTIDADES EXTERNAS DE LA ALCALDÍA PARA LLEVAR A CABO LA TALA DEL ARBOL | MINUTAS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / NO. DE MINUTAS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | 100 | INFRAESTRUCTURA - APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | 2026-06-10 | 2026-12-10 |  | ABIERTA | 2026-06-10
233 | 2026-06-09 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2026 | 111 | 3.2.4.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN OBRAS EJECUTADAS POR EL COP 606 DE 2024, QUE GENERAN DETERIORO PROGRESIVO DE LAS MISMAS Y AFECTAN LA CALIDAD DE SERVICIO | EXISTENCIA DE CAJAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS CIV INTERVENIDOS QUE NO PUEDEN SER INTERVENIDAS POR EL CONTRATISTA O POR LA AL | INTERVENCIÓN DEL TRAMO AFECTADO POR PARTE DEL CONTRATISTA ESPLENDOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ALCALDÍA LOCAL | ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CON LA INTERVENCIÓN REALIZADA | ACTA DE INTERVENCIÓN | 100 | INFRAESTRUCTURA - APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | 2026-06-10 | 2026-12-10 |  | ABIERTA | 2026-06-10
234 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 109 | 3.2.4.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE SUPERVISIÓN EN LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DE CÁLIDA DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA 342 DE 2024 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 367-23 | SE PRESENTA UNA FALLA NATURAL EN LA SUB-BASE DE LOS ADOQUINES EN CONCRETO, OCACIONANDO UNA IMPERFECCION EN EL ACABADO DEL ANDES (CIV) | INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS VISITAS EFECTUADAS EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS | SEGUIMIENTO A LA ESTABILIDAD DE LA OBRAS EJECUTADAS | NÚMERO DE CIV REVISADOS / NÚMERO DE CIV DE CONTRATOS INTERVENIDOS CON POLIZAS | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  | INCUMPLIDA | 2025-06-13 |  | 2026-06-09
235 | 2026-06-09 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2026 | 111 | 3.2.4.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $188.472.496, POR MAYOR VALOR PAGADO DEL ÍTEM NP 01 BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) ESTABILIZADA CON ADITIVO POTENCIALIZADOR DE CEMENTO (AUMENTO DE RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD DE SUELO) + CEMENTO 3,3% GRIS TIPO III (INCLUYE PROCESO SUMISTRO + PROCESO DE MEZCLADO E INSTALACION) INOBSERVANDO LO DISPUESTO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL CONTRATO | FALLAS EN LA INTERPRETACIÓN DADA POR EL ENTE DE CONTROL SOBRE LOS ITEMS DENOMINADOS COMO NP | SOLICITAR MESAS DE TRABAJO CON EL ENTE DE CONTROL EN LAS CUALES SE EXPLIQUEN Y ABORDEN LOS TEMAS TÉCNICOS OBJETO DE HALLAZGOS | MESAS DE TRABAJO | MESAS DE TRABAJO EFECTIVAS DE HALLAZGOS PRELIMINARES/ TOTAL DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS EN EL INFORME PRELIMINAR | 100 | INFRAESTRUCTURA - CALIDAD ENTES DE CONTROL | 2026-06-10 | 2026-12-10 |  | ABIERTA | 2026-06-10
236 | 2026-06-09 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2026 | 111 | 3.2.4.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE $18.065.403,39, POR QUE EL FDL, RECONOCE AL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ESPLENDOR UN MAYOR VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE AIU DEL 31% EN ACTIVIDADES QUE NO CORRESPONDE A OBRA | SE TOMA COMO BASE EL VISOR DE PRECIOS UNITARIOS DEL IDU, EN LOS CUALES COMPRENDE LOS ÍTEMS QUE FUERON OBJETO DEL HALLAZGO (TRANSPORTE DE MAQUINARIO, PRUEBA HIDROTÁSTICA) | SOLICITAR MESAS DE TRABAJO CON EL ENTE DE CONTROL EN LAS CUALES SE EXPLIQUEN Y ABORDEN LOS TEMAS TÉCNICOS OBJETO DE HALLAZGOS | MESAS DE TRABAJO | MESAS DE TRABAJO EFECTIVAS DE HALLAZGOS PRELIMINARES/ TOTAL DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS EN EL INFORME PRELIMINAR | 100 | INFRAESTRUCTURA - CALIDAD ENTES DE CONTROL | 2026-06-10 | 2026-12-10 |  | ABIERTA | 2026-06-10
350 | 2024-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 141 | 3.4.2.1 | 1 | DIRECCIÓN GESTIÓN JURIDICA | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA | AUSENCIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA COMO LA MEJORA EN LA SUPERVISIÓN ENTRE EL LIDER DEL ÁREA Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN, FALTA DE DE CONSTANTE VERIFICACIÓN EN LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. | REUNIONES PERIODICAS DE SEGUIMIENTO A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ORGANIZACIONALES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO. | ACTAS DE REUNIÓN Y COMITES DE OBRA | ACTIVIDADES DE OBRA/TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 100 | PLANEACIÓN Y INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-12-19 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-12-19 |  | 2026-06-09
358 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 121 | 7.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LOS SOPORTES DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, PARA LA VIGENCIA DE 2023 | LA INFORMACIÓN RELACIONADA EN EL ACTA DE ACUERDO PARTICIPATIVOS NO COINCIDE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA EN EL CONSOLIDADO DE LAS VOTACIÓNES DE PRIORIZACIÓN | REVISIÓN DE COHERENCIA DE LA INFORMACIÓN ENTRE ACTAS DE ACUERDOS PARTICIPATIVOS Y CONSOLIDADO DE VOTACIONES | REPORTE DE COHERENCIAS | N.DE REPORTES DE COHERENCIAS, GENERADOS DURANTE EL PROCESO | 1 | PLANEACIÓN-PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2024-07-16 | 2024-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-06-28 |  | 2025-06-12
367 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 121 | 7.4.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE PLANEACIÓN EN LA DEFINICIÓN DE DEFINIR CON MAYOR DETALLE LAS NECESIDADES A SATISFACER, EN LOS CONTRATOS 081-22, 204-22 Y 037-23 | DEBILIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TAREAS ESPECÍFICAS QUE ASUMIRÍA EL CONTRATISTA PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL ALCALDE LOCAL. | INCORPORAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATISTAS, EL VISTO BUENO DE LOS LÍDERES DEL PROCESO. | ESTUDIOS PREVIOS CON VB DE LOS LÍDERES DEL PROCESO. | NO. DE ESTUDIOS PREVIOS CON VB DE LOS LÍDERES DEL PROCESO/N. DE CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA*100 | 100 | GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (AGDAF), GESTIÓN POLICIVA JURÍDICA E INSPECCIONES | 2024-07-16 | 2024-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-06-28 |  | 2025-06-12
368 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 121 | 7.4.4.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALLAS DE VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA EN LA HOJA DE VIDA DE LOS CONTRATOS 081-22, 204-22 Y 037-23 | CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA LABORAL NO CONTIENEN FUNCIONES Y/U OBLIGACIONES DESARROLLADAS | SOLICITAR AL NIVEL CENTRAL LA ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD (GCO-GCI-F028, DONDE SE INCLUYA LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ART.11 DEL DECRETO-LEY 785 DE 2005: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD O EMPRESA. TIEMPO DE SERVICIO. RELACIÓN DE FUNCIONES DESEMPEÑADAS | SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN | NÚMERO DE SOLICITUD | 1 | CONTRATACIÓN | 2024-07-16 | 2024-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-06-28 |  | 2025-06-12
369 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2024 | 121 | 7.4.4.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 204-22, 037-23 Y 081-22 | SOPORTES Y EVIDENCIAS INSUFICIENTES PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN MEDIANTE CAPACITACIONES SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN | CAPACITACIONES MANUAL DE SUPERVISIÓN | 2 CAPACITACIONES POR SEMESTRE | 2 | CONTRATACIÓN | 2024-07-16 | 2024-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA | 2024-06-28 |  | 2025-06-12